# Информация от 1 марта 2015 г.

## «Отчет о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в 2014 году»

|  |
| --- |
| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)  |
| 2013 | 2014 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Государственная программа 4. "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | - | 30,9 | 30,9 |  |
| 2 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов | % | - | 44,6 | 45,6 |  |
| 3 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | - | 45,2 | 46 |  |
| 4 | Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации | % | - | 66 | 58 | В связи со значительным ростом курса доллара США к рублю Российской Федерации во II полугодии 2014 года и последовавшим за ним ростом отпускных цен на специальное диагностическое оборудование, Минтрудом России в 2014 году было закуплено меньшее количество единиц специального диагностического оборудования по сравнению с запланированным. По этой причине не удалось обеспечить достижение планового значения показателя (индикатора) |
| 5 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (Пилотный проект) | % | - | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые) | % | - | 43 | 43 | Значения показателей (индикаторов) имеют предварительную оценку. Окончательные данные будут сформированы в марте-апреле 2014 года, исходя из представленной официальной статистической информации |
| 7 | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые, Пилотный проект)  | % | - | - | - |  |
| 8 | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети, Пилотный проект) | % | - | - | - |  |
| 9 | Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (дети) | % | - | 51 | 51 | Значения показателей (индикаторов) имеют предварительную оценку. Окончательные данные будут сформированы в марте-апреле 2014 года, исходя из представленной официальной статистической информации |
| Подпрограмма 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1 | Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации | % | - | 70 | 70 |  |
| 2 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | - | 12,8 | 12,8 |  |
| 3 | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава | % | - | 10 | 11 | Значение показателя в 2013 г. по Российской Федерации составило 10,4%. Данное значение превышает планируемое в 2014 г. (письмо Минтранса России от 25.04.2014 г. № АЦ-21/4882) |
| 4 | Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов | часов | - | 14 000 | 14 000 |  |
| 5 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | - | 14,5 | 14,5 | Значения показателей (индикаторов) имеют предварительную оценку. Окончательные данные будут сформированы в марте-апреле 2014 года, исходя из представленной официальной статистической информации |
| 6 | Количество рабочих мест для инвалидов, созданных общественными организациями инвалидов | единиц | - | 434 | 508 |  |
| Подпрограмма 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы |
| 1 | Доля учреждений медико-социальной экспертизы, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве этих учреждений | % | - | 43 | 43 |  |
| 2 | Доля решений учреждений медико-социальной экспертизы, обжалованных в судебном порядке, в общем количестве принятых решений по освидетельствованию граждан | % | - | 0,05 | 0,05 | Значения показателей (индикаторов) имеют предварительную оценку. Окончательные данные будут сформированы в марте-апреле 2014 года, исходя из представленной официальной статистической информации |
| 3 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов | % | - | 96 | 77,9 | Учитывая, позднее выделение дополнительных средств (принимая во внимание, что ежегодно федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год на мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР предусматриваются средства, не позволяющие закрыть потребность инвалидов в ТСР в полном объеме), доля в размере 96% обусловлена спецификой изготовления (подготовки, вживления) отдельных видов ТСР (подготовка собак-проводников, изготовление протезов, вживление эндопротезов). При этом при общей потребности в средствах федерального бюджета на обеспечение инвалидов ТСР в 2014 году в объеме 24,9 млрд. руб. было предусмотрено и выделено бюджетных ассигнований в размере 19,4 млрд. рублей. Таким образом, обеспеченность прогнозируется на уровне 77,9 %, будет уточнена после предоставления в 2015 году органами, уполномоченными на обеспечение инвалидов ТСР, отчетности об обеспеченности за 2014 год |
| 4 | Рост заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) относительно средней заработной платы в регионе | % | - | 130,7 | 125 |  |
| 5 | Рост заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) относительно средней заработной платы в регионе | % | - | 76,2 | 76,2 |  |
| 6 | Рост заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) относительно средней заработной платы в регионе  | % | - | 51 | 51 |  |
| 7 | Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях | единиц | - | 4 584 | 4 605 |  |
| 8 | Темп роста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях (по отношению к 2011 году) | % | - | 32 | 32 |  |

|  |
| --- |
| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) в разрезе субъектов Российской Федерации |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Наименование субъекта Российской Федерации | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы)  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)  |
| 2013 | 2014 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % |  |  |  |  |  |
|  | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | - |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 43 | 43 |  |
|  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 33 | 33 |  |
|  | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 29 | 29 |  |
|  | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 34 | 34 |  |
|  | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 25 | 25 |  |
|  | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 28 | 28 |  |
|  | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 30 | 30 |  |
|  | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 25 | 25 |  |
| 2 | Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации | % |  |  |  |  |  |
|  | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | 25 |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 68 | 62,5 |  |
|  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 73 | 62,5 |  |
|  | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 50 | 60,4 |  |
|  | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 64 | 62,5 |  |
|  | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 67 | 62,5 |  |
|  | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 69 | 58,3 |  |
|  | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 67 | 50 |  |
|  | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 57 | 50 |  |
| 3 | Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации | % |  |  |  |  |  |
|  | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | - |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 72,2 | 72,2 |  |
|  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 72,7 | 72,7 |  |
|  | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 66,7 | 66,7 |  |
|  | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 64,3 | 64,3 |  |
|  | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 83,3 | 83,3 |  |
|  | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 75 | 75 |  |
|  | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 66,7 | 66,7 |  |
|  | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 57,1 | 57,1 |  |
| 4 | Доля учреждений медико-социальной экспертизы, оборудованных с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве этих учреждений | % |  |  |  |  |  |
|  | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | - |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 61 | 61 |  |
|  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 28 | 28 |  |
|  | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 64 | 64 |  |
|  | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 35 | 35 |  |
|  | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 31 | 31 |  |
|  | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 29 | 29 |  |
|  | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 29 | 29 |  |
|  | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 37 | 37 |  |
| 5 | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов | % |  |  |  |  |  |
|  | КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | - | - |  |
|  | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 96 | 77,9 | значение показателя будет уточнено после предоставления в 2015 году органами, уполномоченными на обеспечение инвалидов ТСР, отчетности об обеспеченности за 2014 год |
|  | СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 96 | 77,9 | значение показателя будет уточнено после предоставления в 2015 году органами, уполномоченными на обеспечение инвалидов ТСР, отчетности об обеспеченности за 2014 год |
|  | ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 96 | 77,9 | значение показателя будет уточнено после предоставления в 2015 году органами, уполномоченными на обеспечение инвалидов ТСР, отчетности об обеспеченности за 2014 год |
|  | ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 96 | 77,9 | значение показателя будет уточнено после предоставления в 2015 году органами, уполномоченными на обеспечение инвалидов ТСР, отчетности об обеспеченности за 2014 год |
|  | УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 96 | 77,9 | значение показателя будет уточнено после предоставления в 2015 году органами, уполномоченными на обеспечение инвалидов ТСР, отчетности об обеспеченности за 2014 год |
|  | СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 96 | 77,9 | значение показателя будет уточнено после предоставления в 2015 году органами, уполномоченными на обеспечение инвалидов ТСР, отчетности об обеспеченности за 2014 год |
|  | ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 96 | 77,9 | значение показателя будет уточнено после предоставления в 2015 году органами, уполномоченными на обеспечение инвалидов ТСР, отчетности об обеспеченности за 2014 год |
|  | СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ | - | 96 | 77,9 | значение показателя будет уточнено после предоставления в 2015 году органами, уполномоченными на обеспечение инвалидов ТСР, отчетности об обеспеченности за 2014 год |

|  |
| --- |
| Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы |
| № п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия федеральной целевой программы(подпрограммы федеральной целевой программы)  | Ответственный исполнитель | Статус | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1 | Основное мероприятие 1.10 Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 08.01.2013 |  | Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации |  |
| 2 | Мероприятие 1.10.1. Реализация в 2014 году мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Сформирован беспрепятственный доступ к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации (30,9% от общего количества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) | Начиная с 2013 года осуществляется реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2014 году 75 субъектам Российской Федерации, разработавшим региональные программы на основе Примерной программы, и прошедшим экспертизу на заседаниях Координационного совета по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 484-р были распределены субсидии из федерального бюджета в размере 3 161 036,1 тыс. рублей. Указанные региональные программы предусматривают комплексный подход к решению важнейшей социальной задачи - формированию равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества. Такие программы включают мероприятия, направленные на определение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура), мероприятия по обустройству и приспособлению указанных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения и пр. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.10.1.3: Минкультуры России информация не представлена КС 1.10.1.4: Минкультуры России информация не представлена КС 1.10.1.5: По состоянию на 01.01.2015 проект приказа находился на общественном обсуждении. Утвердить методологию создания транспортной системы, адаптированной с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения по видам транспорта (морской, воздушный, колесный, железнодорожный и др.) планируется в 1 квартале 2015 года |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 3 | Контрольное событие 1.10.1.1. Внесен в Государственную Думу Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 30.05.2014 | X | 22.03.2014 | X | X |
| 4 | Контрольное событие 1.10.1.2. Принят Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 01.12.2014 | X | X |
| 5 | Контрольное событие 1.10.1.3. Принят приказ Минкультуры России "О создании условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими" | Мазо Борис Давыдович, Директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X |  | X | X |
| 6 | Контрольное событие 1.10.1.4. Принят приказ Минкультуры России "Об объективизации потребностей учреждений культуры в специальных технических устройствах и объемах финансирования с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения" | Мазо Борис Давыдович, Директор Департамента управления имуществом и инвестиционной политики | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X |  | X | X |
| 7 | Контрольное событие 1.10.1.5. Принят приказ Минтранса России "О формировании методологии создания транспортной системы, адаптированной с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения по видам транспорта (морской, воздушный, колесный, железнодорожный и др.)" | Семенов А.К., директор Департамента программ развития | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2014 | X |  | X | X |
| 8 | Контрольное событие 1.10.1.6. Принято распоряжение Правительства Российской Федера¬ции от 31 марта 2014 г. № 484-р о распределении в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступ¬ности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2014 | X | 31.03.2014 | X | X |
| 9 | Контрольное событие 1.10.1.7. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2014 год, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федера¬ции по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-тельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №484-р | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.07.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 10 | Контрольное событие 1.10.1.8. Обеспечен беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспорт, информация и связь, образование, социальная защита, спорт и физическая культура) в субъектах Российской Федерации в 2014 году (30,9 процента общего количества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения) | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 11 | Основное мероприятие 1.11 Создание федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 08.01.2013 |  | Оперативное предоставление актуальной информации в доступном для инвалидов формате по вопросам защиты прав инвалидов |  |
| 12 | Мероприятие 1.11.1. Создание центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, в соответствии с разработанной концепцией  | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 |  | Введен в эксплуатацию центр информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | По результатам осуществления мероприятия была разработана концепция создания федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, которой определен алгоритм создания и дальнейшего функционирования федерального центра. На основании указанного алгоритма Минтрудом России принято решение о целесообразности функционирования федерального центра на базе ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России, в связи с чем, создание федерального центра включено в государственное задание ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России. Размер бюджетных ассигнований, необходимый для функционирования федерального центра в 2015 году составляет 3 817,6 тыс. рублей. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.11.1.1: о результатам осуществления мероприятия была разработана концепция создания федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, которой определен алгоритм создания и дальнейшего функционирования федерального центра. На основании указанного алгоритма Минтрудом России принято решение о целесообразности функционирования федерального центра на базе ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России, в связи с чем, создание федерального центра включено в государственное задание ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Минтруда России. Размер бюджетных ассигнований, необходимый для функционирования федерального центра в 2015 году составляет 3 817,6 тыс. рублей. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 13 | Контрольное событие 1.11.1.1. Введен в эксплуатацию центр информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, в соответствии с разработанной концепцией | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X |  | X | X |
| 14 | Основное мероприятие 1.15 Проведение обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, общеобразовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | Министерство образования и науки Российской Федерации | X | 21.03.2011 | 31.12.2015 |  |  | Повышение квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных учреждений: 2011 год - 900 специалистов; 2012 год - 1350 специалистов; 2013 год - 1500 специалистов; 2014 год - 9450 специалистов; 2015 год - 10800 специалистов |  |
| 15 | Мероприятие 1.15.1. Проведение в 2014 году курсов повышения квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных организаций по программе "Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в общеобразовательных организациях" | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  | X | 01.01.2014 | 29.12.2014 | 01.01.2014 | 15.12.2014 | Повышена квалификация не менее - 9450 специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных учреждений | В рамках мероприятия проведены работы по подготовке высококвалифицированных специалистов психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК) и образовательных организаций в объеме 72 часа в очной и дистанционной формах: разработаны уникальные модульные курсы повышения квалификации для тьюторов институтов развития образования, институтов повышения квалификации для дальнейшего проведения в субъектах Российской Федерации обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, общеобразовательных организаций по вопросам инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях; организованы и проведены силами ранее подготовленных тьюторов институтов развития образования и институтов повышения квалификации курсы повышения квалификации по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях для руководителей образовательных организаций, руководителей и специалистов ПМПК, педагогов, учителей-предметников, классных руководителей образовательных организаций, специалистов сопровождения (учителей-логопедов, дефектологов, педагогов-психологов, тьюторов и социальных педагогов образовательных организаций) в 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Республики Крым и города Севастополя (государственный контракт от 11 марта 2014 г. № 07.Р24.11.0001, исполнитель ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»); проведен в декабре текущего года всероссийский научно-практический семинар с руководящими и педагогическими работниками образовательных организаций по развитию инклюзивного образования в субъектах Российской Федерации «Создание доступной среды в инклюзивной образовательной организации» (государственный контракт от 24 ноября 2014 г. № 07.Р24.11.0039, исполнитель ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»); проведен всероссийский семинар для педагогов, работающих с детьми после кохлеарной имплантации (государственный контракт от 25 ноября 2014 г. № 07.Р24.11.0040, исполнитель ООО «Центр образовательных услуг»). |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 16 | Контрольное событие 1.15.1.1. Заключен государственный контракт на проведение в 2014 году курсов повышения квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, образовательных организаций по программе "Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в общеобразовательных организациях" | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  |  | X | 31.03.2014 | X | 11.03.2014 | X | X |
| 17 | Контрольное событие 1.15.1.2. Повышена квалификация 9450 специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, общеобразовательных организаций в 2014 году | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  | включено в план реализации государственной программы | X | 29.12.2014 | X | 15.12.2014 | X | X |
| 18 | Основное мероприятие 1.16 Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | Министерство образования и науки Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 30.12.2015 |  |  | Создание условий для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных организаций: 2011 год - 300 образовательных организаций; 2012 год - 450 образовательных организаций; 2013 год - 500 образовательных организаций; 2014 год - 2600 образовательных организаций; 2015 год - 3150 образовательных организаций |  |
| 19 | Мероприятие 1.16.1. Создание в 2014 году в базовых общеобразовательных организациях безбарьерной среды  | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  | X | 01.01.2014 | 30.12.2014 | 01.01.2014 | 15.12.2014 | Созданы условия для получения образования детьми-инвалидами в 2600 обычных образовательных организациях | Заключены соглашения с 82 субъектами Российской Федерации, в том числе с Республикой Крым и городом Севастополем, о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. Объем субсидий из федерального бюджета, перечисленный субъектам Российской Федерации, составляет 3 291 750,0 тыс. рублей (100% средств, предусмотренных федеральным бюджетом в соответствии с государственной программой). Количество образовательных организаций, в которых проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды и оснащению общеобразовательных организаций специальным оборудованием, составляет 2 600. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | КС 1.16.1.4: По состоянию на 1 октября 2014 г. разработан проект приказа. Принятие приказа запланировано в 4 квартале 2014 г. |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 20 | Контрольное событие 1.16.1.1. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на прове-дение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразо¬вательных органи¬заций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  | включено в план реализации государственной программы | X | 01.08.2014 | X | 19.07.2014 | X | X |
| 21 | Контрольное событие 1.16.1.2. Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на 2014 год и предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах Российской Федерации сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 22 | Контрольное событие 1.16.1.3. Создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 2600 базовых общеобразовательных организациях в субъектах Российской Федерации в 2014 году | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  | включено в план реализации государственной программы | X | 30.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 23 | Контрольное событие 1.16.1.4. Утвержден приказ Минобрнауки России "Об утверждении методических рекомендаций по созданию доступной среды для получения образования детьми-инвалидами в общеобразова-тельных организациях" | Сильянов Е.А., директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей  | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2014 | X |  | X | X |
| 24 | Основное мероприятие 1.19 Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 09.01.2013 |  | Реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ: 2011 год - на 5 телеканалах 1000 часов; 2012 год - на 5 телеканалах 8000 часов; 2013 год - на 5 телеканалах 13000 часов; 2014 год - на 6 телеканалах 14000 часов; 2015 год - на 6 телеканалах 14000 часов |  |
| 25 | Мероприятие 1.19.1. Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов в 2014 году | Ларина Е.Г., директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации  | X | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечен доступ к информации в формате телевизионных программ для инвалидов по слуху: в 2014 году - на 6 телеканалах 14000 часов скрытых субтитров | В целях реализации мероприятия Правительством Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. утверждено распоряжение N 2575-р «Об определении единственных исполнителей мероприятия «Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных телеканалов». Согласно указанному распоряжению единственными исполнителями определены: открытое акционерное общество "Первый канал" - в части организации скрытого субтитрирования телевизионных программ телеканала "Первый канал"; федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" - в части организации скрытого субтитрирования телевизионных программ телеканалов "Телеканал "Россия" (Россия-1)", "Телеканал "Россия - Культура" (Россия-К)"; открытое акционерное общество "Телекомпания НТВ" - в части организации скрытого субтитрирования телевизионных программ телеканала "Телекомпания НТВ"; закрытое акционерное общество "Карусель" - в части организации скрытого субтитрирования телевизионных программ телеканала "Детско-юношеский телеканал "Карусель"; открытое акционерное общество "ТВ Центр" - в части организации скрытого субтитрирования телевизионных программ телеканала "ТВ ЦЕНТР - Москва". По итогам 2014 года произведено и транслировано 14 000 часов скрытых субтитров на указанных телеканалах. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 26 | Контрольное событие 1.19.1.1. Заключены государственные контракты с вещателями общероссийских обязательных общедоступных телеканалов на 2014 год | Ларина Е.Г., директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации  |  | X | 31.03.2014 | X | 31.12.2013 | X | X |
| 27 | Контрольное событие 1.19.1.2. Выполнены работы по субтитрированию телевизионных программ на 6 общероссийских обязательных общедоступных каналах в 2014 году (14000 часов скрытых субтитров) | Ларина Е.Г., директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 28 | Контрольное событие 1.19.1.3. Утвержден приказ Минкомсвязи России "Об утверждении методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий" | Ларина Е.Г., директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации  | включено в план реализации государственной программы | X | 25.04.2014 | X | 25.04.2014 | X | X |
| 29 | Основное мероприятие 1.22 Разработка аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени для внедрения на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 12.12.2014 | Возможность подготовки скрытых субтитров в режиме реального времени | Работа завершена. Приняты работы по разработке аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени. |
| 30 | Мероприятие 1.22.1. Разработка аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени для внедрения на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в 2014 году (ГК от 17.11.2011 № 0173100007511000038\_144316, ГК от 07.12.12 № 0173100007512000034\_144316) | Ларина Е.Г., директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации  | X | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 17.11.2011 | 12.12.2014 | Введен в действие опытный образец аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени | Приняты работы по 3-му этапу разработки аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 31 | Контрольное событие 1.22.1.1. Проведены предварительные испытания аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени (АПК АПС) на материалах спортивных телепередач с целью возможной корректировки технической документации и доработки опытного образца АПК АПС | Ларина Е.Г., директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации  |  | X | 15.12.2014 | X | 07.03.2014 | X | X |
| 32 | Контрольное событие 1.22.1.2. Осуществлена доработка, проведены окончательные приемочные испытания и введен в действие опытный образец аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени  | Ларина Е.Г., директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 12.12.2014 | X | X |
| 33 | Основное мероприятие 1.24 Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | Министерство спорта Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 09.01.2013 |  | Укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации |  |
| 34 | Мероприятие 1.24.1. Оснащение в 2014 году учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации спортивным оборудованием,экипировкой, автотранспортом, инвентарем и спецоборудованием | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | X | 10.01.2014 | 16.12.2014 | 10.01.2014 | 31.12.2014 | Осуществлена поддержка 41 учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 36 субъектах Российской Федерации | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 №491-р в 2014 году Минспортом России на основании заключенных соглашений осуществлено предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуры и спорту в субъектах Российской Федерации 36 регионам России на общую сумму 45 457 500 руб. По результатам реализации мероприятия учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации были оснащены спортивными реабилитационными тренажерами, спортивной экипировкой, автотранспортом, инвентарем и спецоборудованием. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 1.24.1:  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 35 | Контрольное событие 1.24.1.1. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 491-р о распределении в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на поддержку в 2014 году учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту  | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | включено в план реализации государственной программы | X | 30.06.2014 | X | 31.03.2014 | X | X |
| 36 | Контрольное событие 1.24.1.2. Приобретено и поставлено спортивное оборудование экипировка, автотранспорт, инвентарь, компьютерная и оргтехника для 41 учреждения спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в 36 субъектах Российской Федерации в 2014 году | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | включено в план реализации государственной программы | X | 16.12.2014 | X | 21.08.2014 | X | X |
| 37 | Контрольное событие 1.24.1.3. Принят приказ Минспорта России "Об утверждении методических рекомендаций, выполнение которых обеспечи-вает доступ спортсменов-инвалидов и инвали¬дов из числа зрителей к спортивным мероп-риятиям, с учетом особых потребностей инвалидов" | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2014 | X | 09.07.2014 | X | X |
| 38 | Основное мероприятие 1.25 Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство спорта Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 09.01.2013 |  | Профессиональная подготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс:2011 год - 387 специалистов;2012 год - 287 специалистов;2013 год - 287 специалистов;2014 год - 225 специалистов;2015 год - 225 специалистов |  |
| 39 | Мероприятие 1.25.1. Обучение в 2014 году специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения по программе профессиональной подготовки и повышения квалификации  | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | X | 10.01.2014 | 16.12.2014 | 10.01.2014 | 09.12.2014 | Повышена квалификация в 2014 году 225 специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс | 2 сентября 2014 г. заключен государственный контракт на оказание услуг по обучению специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии, с которым в 2014 году 225 специалистов прошли повышение квалификации.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 40 | Контрольное событие 1.25.1.1. Заключен государственный контракт на проведение в 2014 году курсов повышения квалификации специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения по программе профессиональной подготовки и повышения квалификации | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта |  | X | 27.07.2014 | X | 02.09.2014 | X | X |
| 41 | Контрольное событие 1.25.1.2. Повышена квалификация 225 специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации в 2014 году | Томилова М.В., директор Департамента развития физической культуры и массового спорта | включено в план реализации государственной программы | X | 16.12.2014 | X | 09.12.2014 | X | X |
| 42 | Основное мероприятие 1.26 Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению | Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 01.01.2013 |  | Государственная финансовая поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом |  |
| 43 | Мероприятие 1.26.1. Предоставление субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению в 2014 году | Пуля Ю.С., начальник Управления периодической печати книгоизданий и полиграфии | X | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Оказана поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению в 2014 году - не менее 2215 наименований | На выпуск и рассылку литературы для инвалидов по зрению было направлено 132,83 млн. рублей бюджетных средств. За счёт этих средств профинансировано 2896 наименований книг художественная, научно-популярная и учебная литература рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатные крупно-шрифтовые издания, а также "говорящие» книги на кассетах и флэш-картах).  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 44 | Контрольное событие 1.26.1.1. Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению издающими организациями, получившими субсидии в 2014 год (не менее 2215 наименований)  | Пуля Ю.С., начальник Управления периодической печати книгоизданий и полиграфии | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 45 | Основное мероприятие 1.27 Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению | Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 01.01.2013 |  | Государственная финансовая поддержка редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям позволяет обеспечить бесперебойных выпуск переодических печатных изданий, которые широко освещают существующие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями, способствуют их интеграции в общество |  |
| 46 | Мероприятие 1.27.1. Предоставление субсидий редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению в 2014 году | Пуля Ю.С., начальник Управления периодической печати книгоизданий и полиграфии | X | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Оказана поддержка выпуска не менее 4-х периодических изданий для инвалидов по зрению в 2014 г. | Выпущено 5 периодических изданий для инвалидов по зрению организациями, получившими субсидии в 2014 году, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и плоскопечатным крупно-шрифтовым способом. (Заключено 13 договоров с организациями в сфере периодической печати на выпуск 5 периодических изданий для инвалидов). |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 47 | Контрольное событие 1.27.1.1. Выпущены периодические издания для инвалидов по зрению организациями, получившими субсидии в 2014 году (не менее 4 периодических изданий для инвалидов по зрению) | Пуля Ю.С., начальник Управления периодической печати книгоизданий и полиграфии | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 48 | Основное мероприятие 1.28 Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов | Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 01.01.2013 |  | Реализация права инвалидов на доступ к информации |  |
| 49 | Мероприятие 1.28.1. Предоставление субсидий редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов в 2014 году | Пуля Ю.С., начальник Управления периодической печати книгоизданий и полиграфии | X | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Оказана поддержка выпуска не менее 12 - ти периодических изданий для инвалидов в 2014 г.  | Выпущено 14 периодических изданий для инвалидов организациями, получившими субсидии в 2014 году (Заключено 26 договоров с организациями в сфере периодической печати на выпуск 14 периодических изданий для инвалидов). |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 50 | Контрольное событие 1.28.1.1. Выпущены периодические издания для инвалидов организациями, получившими субсидии в 2014 году (не менее 12 периодических изданий для инвалидов) | Пуля Ю.С., начальник Управления периодической печати книгоизданий и полиграфии | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 51 | Основное мероприятие 1.29 Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 09.01.2013 |  | Объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидов, а также оценка инвалидов о доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности |  |
| 52 | Мероприятие 1.29.1. Проведение в 2014 году репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Федеральных округах, в состав которых входят субъекты Российской Федерации, получившие в 2014 году субсидию из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу субъектов Российской Федерации | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 01.01.2014 | 19.12.2014 | 01.01.2014 | 19.12.2014 | Проведена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, а также оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, т.е. выявление сфер жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг в 2014 году | В результате проведения репрезентативных социологических исследований были определены значения целевых показателей (индикаторов госпрограммы): «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, в процентах» - 45,6%; «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов, в процентах» - 46%. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 53 | Контрольное событие 1.29.1.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг по подготовке и проведению в 2014 году репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности в Федеральных округах, в состав которых входят субъекты Российской Федерации, получившие в 2014 году субсидию из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу субъектов Российской Федерации | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 15.07.2014 | X | 10.07.2014 | X | X |
| 54 | Контрольное событие 1.29.1.2. Проведена и представлена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, а также оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг в Федеральных округах, в состав которых входят субъекты Российской Федерации, получившие в 2014 году субсидию из федерального бюджета на софинансирование расходов по реализации мероприятий, включенных в программу субъектов Российской Федерации | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  |  | X | 19.12.2014 | X | 19.12.2014 | X | X |
| 55 | Основное мероприятие 1.30 Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий и руководств по формированию доступной среды | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 01.01.2013 |  | Преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества.Темы капманий:проблемы детей-инвалидов, в том числе девочек-инвалидов;семьи, имеющие детей-инвалидов;паралимпийские и сурдлимпийские игры;формирование толерантного отношения к инвалидам в образовательных учреждениях и при решении вопросов занятости инвалидов |  |
| 56 | Мероприятие 1.30.1. Разработка программы обучения и организация проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения для специалистов органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп в 2014 году | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 06.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 15.12.2014 | Обеспечен унифицированный подход к формированию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации (обучение специалистов органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп) | В связи с тем, что конкурс на реализацию мероприятия признан не состоявшимся, а также учитывая актуальность проведения семинаров было принято решение о проведении одного информационно-методического семинара в городе Сочи. Оказаны услуги по организации и проведению информационно-методического семинара в городе Сочи по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения для специалистов органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 57 | Контрольное событие 1.30.1.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2014 году по разработке программы обучения и организации проведения серии информационно-методических семинаров по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 9 федеральных округах Российской Федерации (не менее 1300 информационно-методических семинаров) | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  |  | X | 30.06.2014 | X | 15.12.2014 | X | X |
| 58 | Контрольное событие 1.30.1.2. Разработана программа обучения и проведены серии информационно-методических семинаров (не менее 1300) по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в 9 федеральных округах Российской Федерации в 2014 году (обучены специалисты органов управления и учреждений системы социальной защиты населения и иных ведомств, участвующих в формировании доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения) | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 15.12.2014 | X | X |
| 59 | Мероприятие 1.30.2. Поддержка и модернизация Интернет-портала государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru)в 2014 году в рамках общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 13.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 15.12.2014 | Население проинформировано о деятельности органов исполнительной власти в сфере социальной интеграции и реабилитации инвалидов при формировании безбарьерной среды в субъектах Российской Федерации | Выполнены работы по поддержке и модернизации Интернет-портала государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 года "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 60 | Контрольное событие 1.30.2.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг в 2014 году по техническому поддержанию и модернизации Интернет-портала государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) в рамках общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.08.2014 | X | 17.09.2014 | X | X |
| 61 | Контрольное событие 1.30.2.2. Предоставлены услуги по поддержке и моденизации Интернет-портала государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) в рамках общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  |  | X | 31.12.2014 | X | 15.12.2014 | X | X |
| 62 | Мероприятие 1.30.3. Разработка в 2014 году креативной концепции «Проблемы детей-инвалидов, в том числе девочек-инвалидов» и рекламно-информационных материалов по данной концепции для общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам и оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов общественно-просветительской кампании «Проблемы детей-инвалидов, в том числе девочек-инвалидов» в целях распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 06.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Снижен уровеь социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе в рамках проведения общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам | В соответствии с государственным контрактом были разработаны рекламно-информационные материалы, состоящие из: 4-х оригинальных телевизионных видеороликов хронометражем 30 секунд, 4-х аналогичных видеороликов, которые представлены в версии, предназначенной для социального размещения на телеканалах на безвозмездной основе, а также их сокращенные версии хронометражем 15 секунд; 4-х аудиороликов хронометражем 30 секунд, а также их сокращенных версий хронометражем 15 секунд. Также были оказаны услуги по по размещению указанных рекламно-информационных материалов - видеороликов на телевидении, - аудиороликов на радиостанциях. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 63 | Контрольное событие 1.30.3.1. Заключен государственный контракт на оказание услуг в 2014 году по разработке креативной концепции «Проблемы детей-инвалидов, в том числе девочек-инвалидов» и рекламно-информационных материалов по данной концепции для общественно-просветительской кампании по распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам и оказание услуг по размещению рекламно-информационных материалов общественно-просветительской кампании в целях распространению идей, принципов и средств формирования толерантного отношения к инвалидам | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 10.08.2014 | X | 30.07.2014 | X | X |
| 64 | Контрольное событие 1.30.3.2. Разработаны и представлены рекламно-информационные материалы креативной концепции «Проблемы детей-инвалидов, в том числе девочек-инвалидов» | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 27.10.2014 | X | X |
| 65 | Контрольное событие 1.30.3.3. Размещены рекламно-информационные материалы (видеоролики, аудиоролики) в соответствии с медиапланами по каждому каналу размещения (ТВ, радио) | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  |  | X | 31.12.2014 | X | 15.12.2014 | X | X |
| 66 | Основное мероприятие 1.31 Поддержка программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест  | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 01.01.2013 |  | Содействие трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе создание рабочих мест для инвалидов:2011 год - 189 мест;2012 год - 257 мест;2013 год - 346 мест;2014 год - 434 мест;2015 год - 519 мест; |  |
| 67 | Мероприятие 1.31.1. Распределение в 2014 году субсидий из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 13.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Оказано содействие в трудоустройстве инвалидов на рынке труда, в том числе созданы рабочие места для инвалидов в 2014 году (434 мест) | Выполнено. Проведен конкурс программ общественных организаций инвалидов. Приказом Минтруда России от 14.03.2014 № 137н распределена субсидия в 2014 году (зарегистрирован в Минюсте России от 31.03.2014 № 31762). Субсидия из федерального бюджета предоставлена пяти общественным организациям инвалидов. По итогам реализации Программ общественных организаций инвалидов в 2014 году трудоустроено 508 инвалидов. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 68 | Контрольное событие 1.31.1.1. Принят приказ Минтруда России о распределении в 2014 году субсидий из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2014 | X | 14.03.2014 | X | X |
| 69 | Контрольное событие 1.31.1.2. Заключены соглашения с общественными организациями инвалидов на 2014 год, предоставлены субсидии из федерального бюджета на поддержку программ общественных организаций инвалидов по содействию в трудоустройстве инвалидов на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 30.04.2014 | X | 14.04.2014 | X | X |
| 70 | Контрольное событие 1.31.1.3. Трудоустроены инвалиды в 2014 году на созданные общественными организациями инвалидов рабочие места, доступные для инвалидов (не менее 434 инвалидов) | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 71 | Основное мероприятие 1.32 Предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 10.01.2013 |  | Обеспечение уставной деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов |  |
| 72 | Мероприятие 1.32.1. Предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов в 2014 году | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов | X | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Оказана финансовая поддержка 4-м общероссийским общественным организациям инвалидов  | Перечислена субсидия на поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов за 1,2,3,4 кварталы 2014 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2010 года № 1074, распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2013 года № 2398-р, соглашениями между Минтрудом России и ВОИ, ВОС, ВОГ, ОООИВА. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 73 | Контрольное событие 1.32.1.1. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении в 2014 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов, заключены соглашения на 2014 год с общероссийскими общественными организациями инвалидов в соответствии с указанным распоряжением  | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов | включено в план реализации государственной программы | X | 31.01.2014 | X | 01.01.2014 | X | X |
| 74 | Контрольное событие 1.32.1.2. Оказана в 2014 году финансовая поддержка 4-м общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов |  | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 75 | Основное мероприятие 1.33 Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка), переводчик в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 06.11.2012 |  | Обучение переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих, в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку: 2012 год – 159 специалистов; 2013 год - 159 специалистов; 2014 год - 159 специалистов; 2015 год - 159 специалистов; | Выполнено. Заключено три государственных контракта на обучение сурдопереводу в городе Москва, городе Казань и тифлосурдопереводу. Всего в 2014 году русскому жестовому языку, в том числе и тифлосурдопереводу обучено 315 человек. |
| 76 | Мероприятие 1.33.1. Проведение в 2014 году обучения на базовом уровне специалистов, оказывающие государственные услуги населению, русскому жестовому языку | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 06.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 15.12.2014 | Проведено обучение переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих, в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения и специалистов, оказывающих государственные услуги населению русскому жестовому языку (159 специалистов в 2014 году) | Выполнено. Обучение прошло 315 человек. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 77 | Контрольное событие 1.33.1.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2014 году по проведению обучения на базовом уровне 159 специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2014 | X | 10.11.2014 | X | X |
| 78 | Контрольное событие 1.33.1.2. Проведено обучение на базовом уровне 159 специалистов, оказывающие государственные услуги населению, русскому жестовому языку в 2014 году | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  |  | X | 31.12.2014 | X | 15.12.2014 | X | X |
| Подпрограмма 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы |
| 1 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 21.03.2011 | 31.12.2015 | 09.01.2013 |  | Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы |  |
| 2 | Мероприятие 2.6.1. Обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в сфере информационно-коммуникационных технологий в 2014 году | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 06.01.2014 | 31.12.2014 | 06.01.2014 | 31.12.2014 | Учреждения медико-социальной экспертизы обеспечены товарами и услугами в сфере информационно-коммуникационных технологий, позволяющими к 2016 году исключить необходимость повторного личного обращения инвалидов в различные инстанции при обеспечении техническими средствами реабилитации и получении реабилитационных услуг |  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.6.1: В связи с закупкой значительной партии компьютерной техники в 2013 г., в 2014 г. Минтрудом России принято решение направить бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2014 г., на закупку телекоммуникационного оборудования в рамках работ по созданию корпоративной защищенной сети передачи данных федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 3 | Контрольное событие 2.6.1.1. Заключены 3 государственных контракта на поставку в 2014 году компьютерной техники, сопровождение программных продуктов в 85 учреждениях, организация точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2014 | X |  | X | X |
| 4 | Контрольное событие 2.6.1.2. Поставлены товары и предоставлены услуги в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд 85 учреждений медико-социальной экспертизы в 2014 году (с целью исключения необходимости повторного личного обращения инвалидов в различные инстанции при обеспечении техническими средствами реабилитации и получении реабилитационных услуг) | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы; включено в ведомственный план | X | 31.12.2014 | X |  | X | X |
| 5 | Мероприятие 2.6.2. Изготовление в 2014 году бланочной продукции для 85 учреждений медико-социальной экспертизы | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 06.01.2014 | 30.06.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечена деятельность учреждений медико-социальной экспертизы бланочной продукцией | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.6.2:  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 6 | Контрольное событие 2.6.2.1. Заключен государственный контракт на изготовление и поставку бланочной продукции в 85 учреждений медико-социальной экспертизы в 2014 году | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  |  | X | 30.05.2014 | X | 30.09.2014 | X | X |
| 7 | Контрольное событие 2.6.2.2. Изготовлена и поставлена бланочная продукция в 85 учреждений медико-социальной экспертизы в 2014 году | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  |  | X | 30.06.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 8 | Мероприятие 2.6.5. Обеспечение деятельности федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий в 2014 году | Полозков И.М, начальник Управления здравоохранения ФМБА России | X | 01.04.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечено финансирование деятельности федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 9 | Контрольное событие 2.6.5.1. Направлены денежные средства на финансирование деятельности федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, а также заключен государственный контракт на сопровождение программного продукта для учреждения в 2014 году | Полозков И.М, начальник Управления здравоохранения ФМБА России |  | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 10 | Основное мероприятие 2.7 Внедрение подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в субъектах Российской Федерации с учетом результатов пилотного проекта | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2012 | 31.12.2015 | 09.01.2013 |  | Внедрение подходов к организации и проведению и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в субъектах Российской Федерации |  |
| 11 | Мероприятие 2.7.1. Разработка и издание методических пособий для специалистов медико-социальной экспертизы в 2014 году | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 10.01.2014 | 12.12.2014 | 12.01.2014 | 31.12.2014 | Разработаны методические пособия для специалистов медико-социальной экспертизы | Разработано 4 методических пособия; издано: 8000 комплектов методических пособий, состоящих их 2- брошюр, 27 500 методичсеких пособий; разработана аудио- и видео- версия методического пособия, а также растиражирована на CD и DVD диски в общем количестве 20000 экземпляров |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.7.1: Согласно условиям государственных контрактов по изданию и доставке методических пособий оплата за оказание данного вида услуг производиться после представления Исполнителем подтверждающих документов о получении методических пособий от 89 учреждений, подведомственных Минтруду России. До 31.12.2014 Исполнителями не были представлены данные документы, в связи с неполным укомплектованием пакета по причине неполучения актов приемки-передачи от ряда учреждений.Исполнителем осуществляется работа по сборуду отчетных документов. После их представления в Минтруд России оплата услуг будет произведена.До 31.12.2014 не произведена оплата по 4-м государсвтенным контрактам на общую сумму 3062,00 тыс руб. КС 2.7.1.2: Согласно условиям государственных контрактов по изданию и доставке методических пособий оплата за оказание данного вида услуг производиться после представления Исполнителем подтверждающих документов о получении методических пособий от 89 учреждений, подведомственных Минтруду России. До 31.12.2014 Исполнителями не были представлены данные документы, в связи с неполным укомплектованием пакета по причине неполучения актов приемки-передачи от ряда учреждений.Исполнителем осуществляется работа по сборуду отчетных документов. После их представления в Минтруд России оплата услуг будет произведена.До 31.12.2014 не произведена оплата по 4-м государсвтенным контрактам на общую сумму 3062,00 тыс руб.  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 12 | Контрольное событие 2.7.1.1. Заключены государственные контракты на выполнение услуг в 2014 году по написанию, редактированию, рецензированию и изданию методических пособий для специалистов медико-социальной экспертизы (не менее 28570 экземпляров методических пособий, 2500 комплектов, состоящих из 2-х брошюр) | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  |  | X | 30.09.2014 | X | 20.10.2014 | X | X |
| 13 | Контрольное событие 2.7.1.2. Изданы и поставлены методические пособия для специалистов медико-социальной экспертизы в федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы в 2014 году (не менее 28570 экземпляров методических пособий, 2500 комплектов, состоящих из 2 брошюр) | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 12.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 14 | Основное мероприятие 2.10 Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 09.01.2013 |  | Профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций: 2013 год - 3000 специалистов; 2014 год - 3000 специалистов; 2015 год - 3000 специалистов. Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы: 2013 год - 11 конференций; 2014 год - 7 конференций; 2015 год - 4 конференций |  |
| 15 | Мероприятие 2.10.1. Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в 2014 году | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 09.01.2014 | 10.12.2014 | 09.01.2014 | 01.12.2014 | Проведена профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций в 2014 году (3000 специалистов) | Проведено обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 5 107 специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в 2014 году |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.10.1: Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья проведены в срок |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 16 | Контрольное событие 2.10.1.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2014 году по проведению обучения (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (не менее 3000 специалистов) | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 15.10.2014 | X | 01.06.2014 | X | X |
| 17 | Контрольное событие 2.10.1.2. Проведено в 2014 году обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы с учетом основных положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (не менее 3000 специалистов) | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  |  | X | 10.12.2014 | X | 15.12.2014 | X | X |
| 18 | Мероприятие 2.10.2. Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы в 2014 году | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 10.01.2014 | 10.12.2014 | 01.01.2014 | 10.12.2014 | Внедрены методические подходы к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, необходимых для освоения современных методов решения профессиональных задач, внедрения новых реабилитационных методик, технологий и аппаратно-программных средств в практике медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов | Проведено 7 научно-практических конференции по проблемам медико-социальной экспертизы (5 в г.Москве, 1 в г. Санкт-Петербурге и 1 в г. Новокузнецке) |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 19 | Контрольное событие 2.10.2.1. Заключены государственные контракты на оказание услуг в 2014 году по организации и проведению 7 конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 15.09.2014 | X | 01.10.2014 | X | X |
| 20 | Контрольное событие 2.10.2.2. Проведено 7 конференций по проблемам медико-социальной экспертизы (в 8 федеральных округах)в 2014 году | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  |  | X | 10.12.2014 | X | 10.12.2014 | X | X |
| 21 | Основное мероприятие 2.12 Укрепление материально-технической базы учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2015 | 10.01.2013 |  | Оснащение специальным диагностическим оборудованием для объективизации (измерения) и фиксирования параметров, максимально исключающих усмотрение экспертов и используемых для принятия решений в бюро медико-социальной экспертизы  | Работа выполнена. В 2013 году в 83 учреждения медико-социальной экспертизы поставлено 83 шумозащитных кабины и 64 единицы медицинского диагностического оборудования с функциями аудио- и импедансометрии. |
| 22 | Мероприятие 2.12.1. Укрепление материально-технической базы учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы в 2014 году | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 06.01.2014 | 31.12.2014 | 10.01.2014 | 31.12.2014 | Оснащены в 2014 году специальным диагностическим оборудованием для объективизации (измерения) и фиксирования параметров, максимально исключающих усмотрение экспертов и используемых для принятия решений в бюро медико-социальной экспертизы  | Заключено 5 государственных контрактов на поставку 5 видов специального диагностического оборудования |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.12.1:  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 23 | Контрольное событие 2.12.1.1. Заключено 5 государственных контрактов на поставку в 2014 году специального диагностического оборудования для нужд 84 учреждений медико-социальной экспертизы | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  |  | X | 31.07.2014 | X | 15.09.2014 | X | X |
| 24 | Контрольное событие 2.12.1.2. Приобретено и поставлено в 2014 году специальное диагностическое оборудование для объективизации (измерения) и фиксирования параметров, максимально исключающих усмотрение экспертов и используемых для принятия решений в 84 учреждениях медико-социальной экспертизы  | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в ведомственный план; включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 25 | Основное мероприятие 2.15 Предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 01.01.2013 |  | Реализация права инвалидов на реабилитацию | В результате выполнения мероприятия была оказана специализированная протезно-ортопедическая помощь более 8,8 тыс. инвалидам |
| 26 | Мероприятие 2.15.1. Распределение из федерального бюджета субсидий на 2014 год стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 01.01.2014 | 25.12.2014 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | Обеспечено пребывание 10000 инвалидов в 50 стационарах сложного протезирования | В результате выполнения мероприятия была оказана специализированная протезно-ортопедическая помощь более 8,8 тыс. инвалидам |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 27 | Контрольное событие 2.15.1.1. Принят приказ Минтруда России о правилах предоставления субсидий из федерального бюджета протезно-ортопедическим предприятиям в 2014 году  | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.03.2014 | X | 28.03.2014 | X | X |
| 28 | Контрольное событие 2.15.1.2. Заключены 50 соглашений с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями на 2014 год о предоставлении субсидий на оплату дней пребывания 10000 инвалидов в стационарах сложного протезирования | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 30.09.2014 | X | 30.09.2014 | X | X |
| 29 | Контрольное событие 2.15.1.3. Доведены субсидии в 2014 году из федерального бюджета протезно-ортопедическим предприятиям на оплату дней пребывания 10000 инвалидов в 50 стационарах сложного протезирования  | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  |  | X | 25.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 30 | Основное мероприятие 2.16 Обеспечение инвалидов транспортными средствами | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 10.01.2013 |  | Реализация права инвалидов на реабилитацию |  |
| 31 | Мероприятие 2.16.1. Предоставление в 2014 году компенсационных выплат за автомобили по решению суда  | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Исполнены решения судебных дел по предоставлению инвалидам компенсационных выплат за транспортные средства в 2014 году | В рамках реализации мероприятия осуществляются решения по исполнению судебных дел, касающихся обеспечения инвалидов транспортными средствами, в Минтруд России в течение 2014 года поступило и исполнено 1 решение суда. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 32 | Контрольное событие 2.16.1.1. Предоставлены компенсационные выплаты за транспортные средства в 2014 году по исполнению решений судебных дел, в которых Минтруд России являлся ответчиком | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 33 | Основное мероприятие 2.17 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 01.01.2013 |  | Обеспечение социальных гарантий инвалидов |  |
| 34 | Мероприятие 2.17.1. Обеспечение выплат компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2014 году | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечены выплаты компенсаций инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 2014 году | В 2014 г. около 10 000 инвалидам, имеющим транспортные средства на основании медицинских показаний, выплачены компенсации за уплаченные ими премии по обязательному автострахованию |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 35 | Контрольное событие 2.17.1.1. Осуществлены в 2014 году выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 36 | Основное мероприятие 2.18 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 01.01.2013 |  | Реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации |  |
| 37 | Мероприятие 2.18.1. Распределение в 2014 году субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Обеспечены техническими средствами реабилитации в 2014 году за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных на осуществление преданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, 607 тыс. инвалидов в 21 субъекте Российской Федерации | Федеральным законом от 02.12.2013 N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" субъектам Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации, на 2014 год предусмотрено 7 769 433,0 тыс. руб., в т.ч. 1 147 600,0 тыс. руб. дополнительно. Распределение указанных средств между субъектами Российской Федерации утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.12.2013г. № 2467-р (в ред. от 15.12.2014г. № 2552-р); Минтрудом России до субъектов Российской Федерации доведены в полном объеме.  |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 38 | Контрольное событие 2.18.1.1. Распределены (доведены) в 2014 году субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренные на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 39 | Контрольное событие 2.18.1.2. Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о распределении в 2015 году субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  |  | X | 31.12.2014 | X | 15.12.2014 | X | X |
| 40 | Контрольное событие 2.18.1.3. Обеспечены техническими средствами реабилитации в 2014 году за счет субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, предусмотренных на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, 607 тыс. инвалидов в 21 субъекте Российской Федерации  | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 41 | Мероприятие 2.18.3. Направление бюджетных ассигнований в 2014 году в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Дукачев А.С., начальник отдела Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.10.2014 | 31.12.2014 | Обеспечение техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в 2014 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации 874,2 тыс. инвалидов | Мероприятие выполнено в полном объеме |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Мероприятие 2.18.3:  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 42 | Контрольное событие 2.18.3.1. Направлены бюджетные ассигнования в 2014 году в виде межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Дукачев А.С., начальник отдела Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | включено в план реализации государственной программы | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 43 | Контрольное событие 2.18.3.2. Обеспечены техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий,в 2014 году за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации 874,2 тыс. инвалидов | Дукачев А.С., начальник отдела Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки |  | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 44 | Основное мероприятие 2.19 Субсидии федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 17.03.2011 | 31.12.2015 | 06.01.2013 |  | Оптимальное функционирование учреждений системы реабилитационной индустрии  |  |
| 45 | Мероприятие 2.19.1. Распределение в 2014 году субсидий из федерального бюджета федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическими предприятиями на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | X | 06.01.2014 | 25.12.2014 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | Обеспечено оптимальное функционирование учреждений системы реабилитационной индустрии в 2014 году, в том числе возмещены убытки федеральных государственных протезно-ортопедических предприятий, связанные с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по ценам ниже себестоимости, обеспечены создание и модернизация 97 единиц высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях и увеличение производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях в 1,32 раза относительно уровня 2011 года (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной экономической политике") | В результате выполнения мероприятия подведомственные Минтруду России федеральные государственные унитарные протезно-ортопедические предприятия предоставили гражданам около 15,2 тыс. изделий. |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 46 | Контрольное событие 2.19.1.1. Заключены 52 соглашения с федеральными государственными унитарными протезно-ортопедическими предприятиями на 2014 год и предоставлены субсидии федеральным государственным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по ценам ниже себестоимости | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  | включено в план реализации государственной программы; включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей | X | 30.09.2014 | X | 30.09.2014 | X | X |
| 47 | Контрольное событие 2.19.1.2. Обеспечено оптимальное функционирование учреждений системы реабилитационной индустрии в 2014 году, в том числе возмещены убытки федеральных государственных протезно-ортопедических предприятий, связанные с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по ценам ниже себестоимости, обеспечены создание и модернизация 97 единиц высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях и увеличение производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях в 1,32 раза относительно уровня 2011 года (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "г" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 "О долгосрочной экономической политике") | Лекарев Г.Г., директор Департамента по делам инвалидов  |  | X | 25.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 48 | Основное мероприятие 2.20 Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.05.2012 | 31.12.2015 |  |  | Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы |  |
| 49 | Мероприятие 2.20.1. Доведение бюджетных ассигнований до подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы в 2014 году | Привезенцева С.В., директор Финансового департамента | X | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Произведена ежемесячная оплата труда работников подведомственных федеральных казенных учреждений медико-социальной экспертизы и перечислены страховые взносы в 2014 году с учетом повышения средней заработной платы врачей до 130,7 %, среднего медицинского персонала до 76,2 %, младшего медицинского персонала до 51 % от средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") | Осуществлена оплата труда работников федеральных казенных учреждений медико-социальной экспертизы с учетом исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 50 | Контрольное событие 2.20.1.1. Произведены ежемесячные выплаты заработной платы работникам подведомственных учреждений, перечислены страховые взносы в 2014 году с учетом повышения средней заработной платы врачей до 130,7 %, среднего медицинского персонала до 76,2 %, младшего медицинского персонала до 51 % от средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") | Привезенцева С.В., директор Финансового департамента | включено в план реализации государственной программы; включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |
| 51 | Мероприятие 2.20.3. Доведение бюджетных ассигнований до федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий в 2014 году | Соловьева П.В., и.о. начальника Планово-финансового управления ФМБА России | X | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | Произведена в 2014 году оплата труда сотрудников федерального казенного учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, с учетом повышения средней заработной платы работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование. предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг)до 130,7 %, среднего медицинского персонала до 76,2 %, младшего медицинского персонала до 51 % от средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") | Бюджетные ассигнования до федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий доведены в полном объеме |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы |  |
| 52 | Контрольное событие 2.20.3.1. Перечислены денежные средства на выплату заработной платы сотрудникам федерального учреждения, осуществляющего проведение медико-социальной экспертизы работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, в 2014 году с учетом повышения средней заработной платы работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование. предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) до 130,7 %, среднего медицинского персонала до 76,2 %, младшего медицинского персонала до 51 % от средней заработной платы в соответствующем регионе (в целях безусловного выполнения подпунктов "а" и "е" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики") | Соловьева П.В., и.о. начальника Планово-финансового управления ФМБА России | включено в план реализации государственной программы; включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 №596-606 важнейших целевых показателей | X | 31.12.2014 | X | 31.12.2014 | X | X |

|  |
| --- |
| Оценка результатов реализации мер правового регулирования |
| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |
|  | Государственная программа «"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы» |
|  | Подпрограмма 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1 | Федеральный закон  | "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов" | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2014 год | 2013 год | Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" |
|  | ОМ 1.7. Разработка требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов (освещение экспозиции, расположение экспонатов с помощью специальных конструкций витрин и другого музейно-выставочного оборудования на определенной высоте) |
| 1 | Приказ Министерства культуры Российской Федерации | "О создании условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими" | Министерство культуры Российской Федерации | 2014 год |  | Минкультуры России информация не представлена |
|  | ОМ 1.12. Проведение анализа потребностей учреждений культуры в виде и количестве технических устройств и определение в пределах утвержденных лимитов необходимых объемов финансирования для закупки и монтирования оборудования для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1 | Приказ Министерства культуры Российской Федерации | "Об объективизации потребностей учреждений культуры в специальных технических устройствах и объемах финансирования с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения" | Министерство культуры Российской Федерации | 2014 год |  | Минкультуры России информация не представлена |
|  | ОМ 1.14. Разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях |
| 1 | Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации | "Об утверждении методических рекомендаций по созданию доступной среды для получения образования детьми-инвалидами в общеобразовательных организациях" | Министерство образования и науки Российской Федерации | 2014 год | 2013 год | Минобрнауки России информация не представлена |
|  | ОМ 1.17. Разработка методических рекомендаций по совершенствованию транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 1 | Приказ Министерства транспорта Российской Федерации | "О формировании методологии создания транспортной системы, адаптированной с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения по видам транспорта (морской, воздушный, колесный, железнодорожный и др.)" | Министерство транспорта Российской Федерации | 2014 год |  | По состоянию на 01.01.2015 проект приказа находился на общественном обсуждении. Утвердить методологию создания транспортной системы, адаптированной с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения по видам транспорта (морской, воздушный, колесный, железнодорожный и др.) планируется в 1 квартале 2015 года |
|  | ОМ 1.18. Разработка методических рекомендаций о механизме обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий |
| 1 | Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | "Об утверждении методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности" | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 2014 год | 2013 год | Приказ Минкомсвязи России от 25.04.2014 N 108 "Об утверждении Методических рекомендаций об особенностях обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий"  |
|  | ОМ 1.23. Разработка методических рекомендаций по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в сфере спорта и туризма |
| 1 | Приказ Министерства спорта Российской Федерации | "Об утверждении методических рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов" | Министерство спорта Российской Федерации | 2014 год | 2013 год | Приказ Минспорта России от 09.07.2014 N 578 "Об утверждении Методических рекомендаций, выполнение которых обеспечивает доступ спортсменов-инвалидов и инвалидов из числа зрителей к спортивным мероприятиям, с учетом особых потребностей инвалидов" |
|  | Подпрограмма 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы |
| 1 | Федеральный закон  | "О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов" | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2014 год | 2013 год | Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" |
|  | ОМ 2.8. Разработка новых классификаций и критериев по определению инвалидности при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных |
| 1 | Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | "Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2014 год | 2013 год | Приказ Минтруда России от 29.09.2014 N 664н "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" |
|  | II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы |

|  |
| --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на реализацию государственной программы (тыс. руб.) |
| Статус  | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, заказчик-координатор | Код бюджетной классификации  | Расходы (тыс. руб.), годы  |
| ГРБС  | Рз Пр  | ЦСР  | ВР  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2014 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2014 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа 4 | "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | всего, в том числе: | X | X | X | X | 35 589 924,40 | 39 741 898,60 | 39 420 075,78 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 35 589 924,40 | 39 741 898,60 | 39 420 075,78 |
| Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 020 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство культуры Российской Федерации | 054 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 055 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | X | X | X | 174 676,50 | 174 676,50 | 174 676,50 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | 074 | X | X | X | 3 359 979,00 | 3 359 979,00 | 3 359 979,00 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 092 | X | X | X | 8 999 525,80 | 11 651 925,80 | 11 651 925,80 |
| Министерство транспорта Российской Федерации | 103 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 135 | X | X | X | 170 701,50 | 170 701,50 | 170 701,50 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | X | X | X | 22 682 572,10 | 24 160 366,40 | 23 838 544,48 |
| Министерство регионального развития Российской Федерации | 309 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | X | X | X | 155 243,10 | 177 023,00 | 177 023,00 |
| Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации | 777 | X | X | X | 47 226,40 | 47 226,40 | 47 225,50 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 9 551 206,70 | 8 654 656,30 | 8 629 763,10 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 9 551 206,70 | 8 654 656,30 | 8 629 763,10 |
| Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 020 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство культуры Российской Федерации | 054 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 055 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | X | X | X | 174 676,50 | 174 676,50 | 174 676,50 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | 074 | X | X | X | 3 359 979,00 | 3 359 979,00 | 3 359 979,00 |
| Министерство транспорта Российской Федерации | 103 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 135 | X | X | X | 170 701,50 | 170 701,50 | 170 701,50 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | X | X | X | 5 798 623,30 | 4 902 072,90 | 4 877 180,60 |
| Министерство регионального развития Российской Федерации | 309 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации | 777 | X | X | X | 47 226,40 | 47 226,40 | 47 225,50 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.1 | Актуализация положений действующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводов правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения  | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство регионального развития Российской Федерации | 309 | 0411 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.2 | Разработка стратегии универсального дизайна | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 020 | 0411 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.3 | Разработка методики паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих доступность | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 055 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.4 | Разработка методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.5 | Подготовка методических рекомендаций по разработке и реализации программ субъектов Российской Федерации, обеспечивающих доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.6 | Разработка методических рекомендаций по предоставлению услуг в сфере здравоохранения и социальной защиты с учетом особых потребностей инвалидов | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации | 055 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.7 | Разработка требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов (освещение экспозиции, расположение экспонатов с помощью специальных конструкций витрин и другого музейно-выставочного оборудования на определенной высоте) | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство культуры Российской Федерации | 054 | 0803 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.8 | Разработка проектных решений по переоборудованию объектов жилого фонда для проживания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство регионального развития Российской Федерации | 309 | 0411 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.9 | Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 1009000 | 521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.10 | Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 4 026 451,50 | 3 161 695,80 | 3 161 036,10 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 4 026 451,50 | 3 161 695,80 | 3 161 036,10 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0415027 | 500 | 4 026 451,50 | 3 161 695,80 | 3 161 036,10 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.11 | Создание федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | всего, в том числе: | X | X | X | X | 3 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 3 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0419999 | 200 | 3 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.12 | Проведение анализа потребностей учреждений культуры в виде и количестве технических устройств и определение в пределах утвержденных лимитов необходимых объемов финансирования для закупки и монтирования оборудования для инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство культуры Российской Федерации | 054 | 0803 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.13 | Разработка механизмов, обеспечивающих доступность услуг в сфере образования для различных категорий детей-инвалидов, в том числе по созданию безбарьерной школьной среды, включая строительные нормы и правила | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | 074 | 0708 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.14 | Разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | 074 | 0708 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.15 | Проведение обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, общеобразовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | всего, в том числе: | X | X | X | X | 68 229,00 | 68 229,00 | 68 229,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 68 229,00 | 68 229,00 | 68 229,00 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | 074 | 0705 | 0419999 | 200 | 68 229,00 | 68 229,00 | 68 229,00 |
| 074 | 0705 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.16 | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | всего, в том числе: | X | X | X | X | 3 291 750,00 | 3 291 750,00 | 3 291 750,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 3 291 750,00 | 3 291 750,00 | 3 291 750,00 |
| Министерство образования и науки Российской Федерации | 074 | 0702 | 0415027 | 500 | 3 291 750,00 | 3 291 750,00 | 3 291 750,00 |
| 074 | 0702 | 1009099 | 521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 0702 | 0415027 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.17 | Разработка методических рекомендаций по совершенствованию транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство транспорта Российской Федерации | 103 | 0411 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.18 | Разработка методических рекомендаций о механизме обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | 0411 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.19 | Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов | всего, в том числе: | X | X | X | X | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | 0410 | 0419999 | 200 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 071 | 0410 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.20 | Предоставление субсидий телерадиовещательным организациям - открытому акционерному обществу "Первый канал", федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ", закрытому акционерному обществу "Карусель" на возмещение затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах "Первый канал", "Телеканал "Россия" (Россия-1), "Телеканал Россия - Культура" (Россия-К), "Телекомпания НТВ" и детско-юношеском канале "Карусель" | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | 0410 | 1009000 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.21 | Предоставление субсидий телерадиовещательным организациям - открытому акционерному обществу "Первый канал", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ", закрытому акционерному обществу "Карусель" на возмещение затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах "Первый канал", "Телекомпания НТВ" и детско-юношеском канале "Карусель" | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | 0410 | 1009000 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.22 | Разработка аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени для внедрения на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств | всего, в том числе: | X | X | X | X | 34 676,50 | 34 676,50 | 34 676,50 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 34 676,50 | 34 676,50 | 34 676,50 |
| Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 071 | 0410 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 071 | 0411 | 0419999 | 200 | 34 676,50 | 34 676,50 | 34 676,50 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.23 | Разработка методических рекомендаций по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в сфере спорта и туризма | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации | 777 | 1104 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.24 | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | всего, в том числе: | X | X | X | X | 45 457,50 | 45 457,50 | 45 457,50 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 45 457,50 | 45 457,50 | 45 457,50 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1102 | 0415027 | 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации | 777 | 1102 | 0415027 | 500 | 45 457,50 | 45 457,50 | 45 457,50 |
| 777 | 1102 | 1009099 | 521 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.25 | Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения | всего, в том числе: | X | X | X | X | 1 768,90 | 1 768,90 | 1 768,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 1 768,90 | 1 768,90 | 1 768,00 |
| Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации | 777 | 1102 | 0419999 | 200 | 1 768,90 | 1 768,90 | 1 768,00 |
| 777 | 1102 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.26 | Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению | всего, в том числе: | X | X | X | X | 132 830,00 | 132 830,00 | 132 830,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 132 830,00 | 132 830,00 | 132 830,00 |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 135 | 1202 | 0416499 | 800 | 132 830,00 | 132 830,00 | 132 830,00 |
| 135 | 1202 | 4550101 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.27 | Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению | всего, в том числе: | X | X | X | X | 36 076,00 | 36 076,00 | 36 076,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 36 076,00 | 36 076,00 | 36 076,00 |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 135 | 1202 | 0416501 | 800 | 36 076,00 | 36 076,00 | 36 076,00 |
| 135 | 1202 | 4560101 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.29 | Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | всего, в том числе: | X | X | X | X | 4 304,90 | 1 890,00 | 1 890,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 4 304,90 | 1 890,00 | 1 890,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0419999 | 200 | 4 304,90 | 1 890,00 | 1 890,00 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.28 | Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов | всего, в том числе: | X | X | X | X | 1 795,50 | 1 795,50 | 1 795,50 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 1 795,50 | 1 795,50 | 1 795,50 |
| Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям | 135 | 1202 | 0416502 | 800 | 1 795,50 | 1 795,50 | 1 795,50 |
| 135 | 1202 | 4560102 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.30 | Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий и руководств по формированию доступной среды | всего, в том числе: | X | X | X | X | 325 820,60 | 325 820,60 | 304 888,40 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 325 820,60 | 325 820,60 | 304 888,40 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0419999 | 200 | 325 820,60 | 325 820,60 | 304 888,40 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.31 | Поддержка программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест  | всего, в том числе: | X | X | X | X | 148 418,50 | 122 648,70 | 122 648,70 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 148 418,50 | 122 648,70 | 122 648,70 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0419999 | 600 | 148 418,50 | 122 648,70 | 122 648,70 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.32 | Предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | всего, в том числе: | X | X | X | X | 1 282 500,00 | 1 282 500,00 | 1 282 500,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 1 282 500,00 | 1 282 500,00 | 1 282 500,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0416247 | 600 | 1 282 500,00 | 1 282 500,00 | 1 282 500,00 |
| 149 | 1006 | 5140400 | 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.33 | Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка), переводчик в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку | всего, в том числе: | X | X | X | X | 7 517,80 | 7 517,80 | 4 217,40 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 7 517,80 | 7 517,80 | 4 217,40 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0419999 | 200 | 7 517,80 | 7 517,80 | 4 217,40 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы | всего, в том числе: | X | X | X | X | 26 038 717,70 | 31 087 242,30 | 30 790 312,68 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 26 038 717,70 | 31 087 242,30 | 30 790 312,68 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 092 | X | X | X | 8 999 525,80 | 11 651 925,80 | 11 651 925,80 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | X | X | X | 16 883 948,80 | 19 258 293,50 | 18 961 363,88 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | X | X | X | 155 243,10 | 177 023,00 | 177 023,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.1 | Разработка моделей внутри- и межведомственного взаимодействия при осуществлении медико-социальной экспертизы и комплексной реабилитации инвалидов в целях сокращения реабилитационного маршрута движения инвалида | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.2 | Разработка программного обеспечения, позволяющего интегрировать данные различных ведомственных структур, участвующих в реабилитации инвалидов, на основе моделей внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, и его внедрение | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 1006 | 1009000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.3 | Разработка системы комплектования кадрами сети учреждений медико-социальной экспертизы | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.4 | Разработка нормативов оснащения учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.5 | Организация и проведение пилотного проекта в 3 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.6 | Обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы | всего, в том числе: | X | X | X | X | 1 965 791,70 | 2 275 712,40 | 2 224 525,25 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 1 965 791,70 | 2 275 712,40 | 2 224 525,25 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 0901 | 0420059 | 600 | 184 767,80 | 184 767,80 | 184 767,80 |
| 149 | 0901 | 5009900 | 611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 0901 | 5009900 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 0420019 | 200 | 82 604,20 | 81 637,20 | 47 383,00 |
| 149 | 1002 | 0420059 | 200 | 1 558 372,90 | 1 857 513,10 | 1 841 701,00 |
| 149 | 1002 | 0420059 | 800 | 54 822,00 | 72 814,60 | 72 164,60 |
| 149 | 1002 | 0423987 | 100 | 20 500,00 | 15 999,10 | 15 637,90 |
| 149 | 1002 | 0423999 | 100 | 5 500,80 | 3 756,60 | 3 756,60 |
| 149 | 1002 | 3300212 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5006000 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 831 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1002 | 5051002 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | 1006 | 0420019 | 200 | 10 965,40 | 10 965,40 | 10 855,75 |
| 149 | 1006 | 5140100 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 1002 | 0420019 | 200 | 13 333,20 | 13 333,20 | 13 333,20 |
| 388 | 1002 | 0420059 | 200 | 34 429,20 | 34 429,20 | 34 429,20 |
| 388 | 1002 | 0420059 | 800 | 376,20 | 376,20 | 376,20 |
| 388 | 1002 | 0423987 | 100 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 388 | 1002 | 3300212 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 1002 | 5009900 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 1002 | 5009900 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 1002 | 5009900 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 1002 | 5009900 | 851 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 1002 | 5009900 | 852 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | 1002 | 5051002 | 112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.7 | Внедрение подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в субъектах Российской Федерации с учетом результатов пилотного проекта | всего, в том числе: | X | X | X | X | 20 750,00 | 20 750,00 | 11 255,67 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 20 750,00 | 20 750,00 | 11 255,67 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0429999 | 200 | 20 750,00 | 20 750,00 | 11 255,67 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.8 | Разработка новых классификаций и критериев по определению инвалидности при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 1005 | 1009000 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.9 | Разработка кодификатора категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.10 | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | всего, в том числе: | X | X | X | X | 97 470,00 | 97 470,00 | 85 200,96 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 97 470,00 | 97 470,00 | 85 200,96 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0429999 | 200 | 97 470,00 | 97 470,00 | 85 200,96 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.11 | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы (работа с кодификатором категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированным по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид) | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 1009000 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.12 | Укрепление материально-технической базы учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации | всего, в том числе: | X | X | X | X | 1 083 000,00 | 1 083 000,00 | 1 077 458,87 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 1 083 000,00 | 1 083 000,00 | 1 077 458,87 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0429999 | 200 | 1 083 000,00 | 1 083 000,00 | 1 077 458,87 |
| 149 | 1006 | 1009099 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.13 | Проведение системных исследований и подготовка научно-обоснованных предложений по совершенствованию правовых, организационных и финансовых механизмов обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1005 | 1009099 | 241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.14 | Организация и проведение конференций для специалистов реабилитационных и лечебно-профилактических учреждений по внедрению кодификатора категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид, включая изготовление информационно-справочного материала | всего, в том числе: | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.15 | Предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | всего, в том числе: | X | X | X | X | 136 586,60 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 136 586,60 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1002 | 0426503 | 800 | 136 586,60 | 170 000,00 | 170 000,00 |
| 149 | 1002 | 5140200 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.16 | Обеспечение инвалидов транспортными средствами | всего, в том числе: | X | X | X | X | 90 229,90 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 90 229,90 | 100,00 | 100,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1003 | 0423598 | 300 | 90 229,90 | 100,00 | 100,00 |
| 149 | 1003 | 5052800 | 323 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.17 | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего, в том числе: | X | X | X | X | 121 000,00 | 121 000,00 | 13 840,03 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 121 000,00 | 121 000,00 | 13 840,03 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1003 | 0425280 | 500 | 121 000,00 | 121 000,00 | 13 840,03 |
| 149 | 1003 | 5054500 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.18 | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | всего, в том числе: | X | X | X | X | 15 621 358,80 | 19 421 358,80 | 19 310 080,80 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 15 621 358,80 | 19 421 358,80 | 19 310 080,80 |
| Министерство финансов Российской Федерации | 092 | 1003 | 0423957 | 500 | 8 999 525,80 | 11 651 925,80 | 11 651 925,80 |
| 092 | 1003 | 5050201 | 550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1003 | 0425130 | 500 | 6 621 833,00 | 7 769 433,00 | 7 658 155,00 |
| 149 | 1003 | 5050201 | 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.19 | Субсидии федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости | всего, в том числе: | X | X | X | X | 11 237,60 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 11 237,60 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1006 | 0426504 | 800 | 11 237,60 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 149 | 1006 | 5140600 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.20 | Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации | всего, в том числе: | X | X | X | X | 6 891 293,10 | 7 861 851,10 | 7 861 851,10 |
| федеральный бюджет | X | X | X | X | 6 891 293,10 | 7 861 851,10 | 7 861 851,10 |
| Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 149 | 1002 | 0420059 | 100 | 6 784 308,60 | 7 733 086,70 | 7 733 086,70 |
| 149 | 1002 | 5009900 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 388 | 1002 | 0420059 | 100 | 106 984,50 | 128 764,40 | 128 764,40 |
| 388 | 1002 | 5009900 | 111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Информация о расходах федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Российской Федерации (тыс. руб.) |
| Статус  | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Фактические расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | всего | 41 136 195,40 | 43 664 050,18 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 35 589 924,40 | 39 420 075,78 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5 482 659,00 | 4 174 880,60 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 63 612,00 | 69 093,80 |
| Подпрограмма 1 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | 15 097 477,70 | 12 873 737,50 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 9 551 206,70 | 8 629 763,10 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 5 482 659,00 | 4 174 880,60 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 63 612,00 | 69 093,80 |
| ОМ 1.1 | Актуализация положений действующих технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, сводов правил, строительных норм и правил Российской Федерации, инструкций и рекомендаций, иных нормативных документов, устанавливающих требования по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения  | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.2 | Разработка стратегии универсального дизайна | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.3 | Разработка методики паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих доступность | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.4 | Разработка методики формирования и обновления карт доступности объектов и услуг | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.5 | Подготовка методических рекомендаций по разработке и реализации программ субъектов Российской Федерации, обеспечивающих доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.6 | Разработка методических рекомендаций по предоставлению услуг в сфере здравоохранения и социальной защиты с учетом особых потребностей инвалидов | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.7 | Разработка требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов (освещение экспозиции, расположение экспонатов с помощью специальных конструкций витрин и другого музейно-выставочного оборудования на определенной высоте) | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.8 | Разработка проектных решений по переоборудованию объектов жилого фонда для проживания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.9 | Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.10 | Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | 8 052 903,00 | 5 879 709,20 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 4 026 451,50 | 3 161 036,10 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 4 026 451,50 | 2 718 673,10 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.11 | Создание федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | всего | 3 610,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 3 610,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.12 | Проведение анализа потребностей учреждений культуры в виде и количестве технических устройств и определение в пределах утвержденных лимитов необходимых объемов финансирования для закупки и монтирования оборудования для инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.13 | Разработка механизмов, обеспечивающих доступность услуг в сфере образования для различных категорий детей-инвалидов, в том числе по созданию безбарьерной школьной среды, включая строительные нормы и правила | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.14 | Разработка моделей реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-инвалидами образования в обычных образовательных учреждениях | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.15 | Проведение обучающих мероприятий для специалистов психолого-медико-педагогических комиссий, общеобразовательных организаций по вопросам организации инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных организациях | всего | 68 229,00 | 68 229,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 68 229,00 | 68 229,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.16 | Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | всего | 4 702 500,00 | 4 702 500,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 3 291 750,00 | 3 291 750,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 410 750,00 | 1 410 750,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.17 | Разработка методических рекомендаций по совершенствованию транспортного обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.18 | Разработка методических рекомендаций о механизме обеспечения информационной доступности в сфере теле-, радиовещания, электронных и информационно-коммуникационных технологий | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.19 | Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов | всего | 140 000,00 | 140 000,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 140 000,00 | 140 000,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.20 | Предоставление субсидий телерадиовещательным организациям - открытому акционерному обществу "Первый канал", федеральному государственному унитарному предприятию "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ", закрытому акционерному обществу "Карусель" на возмещение затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах "Первый канал", "Телеканал "Россия" (Россия-1), "Телеканал Россия - Культура" (Россия-К), "Телекомпания НТВ" и детско-юношеском канале "Карусель" | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.21 | Предоставление субсидий телерадиовещательным организациям - открытому акционерному обществу "Первый канал", открытому акционерному обществу "Телекомпания НТВ", закрытому акционерному обществу "Карусель" на возмещение затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах "Первый канал", "Телекомпания НТВ" и детско-юношеском канале "Карусель" | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.22 | Разработка аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени для внедрения на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств | всего | 34 676,50 | 34 676,50 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 34 676,50 | 34 676,50 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.23 | Разработка методических рекомендаций по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в сфере спорта и туризма | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.24 | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | всего | 90 915,00 | 90 915,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 45 457,50 | 45 457,50 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 45 457,50 | 45 457,50 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.25 | Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | 1 768,90 | 1 768,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 1 768,90 | 1 768,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.26 | Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению | всего | 132 830,00 | 132 830,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 132 830,00 | 132 830,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.27 | Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению | всего | 36 076,00 | 36 076,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 36 076,00 | 36 076,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.29 | Подготовка и проведение репрезентативных социологических исследований оценки инвалидами отношения граждан Российской Федерации к проблемам инвалидов, оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | всего | 4 304,90 | 1 890,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 4 304,90 | 1 890,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.28 | Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов | всего | 1 795,50 | 1 795,50 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 1 795,50 | 1 795,50 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.30 | Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, подготовка и публикация учебных, информационных, справочных, методических пособий и руководств по формированию доступной среды | всего | 325 820,60 | 304 888,40 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 325 820,60 | 304 888,40 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.31 | Поддержка программ общественных организаций инвалидов по содействию трудоустройству инвалидов на рынке труда, в том числе созданию рабочих мест и обеспечению доступности рабочих мест  | всего | 212 030,50 | 191 742,50 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 148 418,50 | 122 648,70 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 63 612,00 | 69 093,80 |
| ОМ 1.32 | Предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | всего | 1 282 500,00 | 1 282 500,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 1 282 500,00 | 1 282 500,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 1.33 | Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка), переводчик в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку | всего | 7 517,80 | 4 217,40 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 7 517,80 | 4 217,40 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы | всего | 26 038 717,70 | 30 790 312,68 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 26 038 717,70 | 30 790 312,68 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.1 | Разработка моделей внутри- и межведомственного взаимодействия при осуществлении медико-социальной экспертизы и комплексной реабилитации инвалидов в целях сокращения реабилитационного маршрута движения инвалида | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.2 | Разработка программного обеспечения, позволяющего интегрировать данные различных ведомственных структур, участвующих в реабилитации инвалидов, на основе моделей внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, и его внедрение | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.3 | Разработка системы комплектования кадрами сети учреждений медико-социальной экспертизы | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.4 | Разработка нормативов оснащения учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.5 | Организация и проведение пилотного проекта в 3 субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.6 | Обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы | всего | 1 965 791,70 | 2 224 525,25 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 1 965 791,70 | 2 224 525,25 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.7 | Внедрение подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в субъектах Российской Федерации с учетом результатов пилотного проекта | всего | 20 750,00 | 11 255,67 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 20 750,00 | 11 255,67 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.8 | Разработка новых классификаций и критериев по определению инвалидности при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.9 | Разработка кодификатора категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.10 | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы, проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы | всего | 97 470,00 | 85 200,96 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 97 470,00 | 85 200,96 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.11 | Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы (работа с кодификатором категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированным по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид) | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.12 | Укрепление материально-технической базы учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации | всего | 1 083 000,00 | 1 077 458,87 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 1 083 000,00 | 1 077 458,87 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.13 | Проведение системных исследований и подготовка научно-обоснованных предложений по совершенствованию правовых, организационных и финансовых механизмов обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.14 | Организация и проведение конференций для специалистов реабилитационных и лечебно-профилактических учреждений по внедрению кодификатора категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид, включая изготовление информационно-справочного материала | всего | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.15 | Предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | всего | 136 586,60 | 170 000,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 136 586,60 | 170 000,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.16 | Обеспечение инвалидов транспортными средствами | всего | 90 229,90 | 100,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 90 229,90 | 100,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.17 | Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | всего | 121 000,00 | 13 840,03 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 121 000,00 | 13 840,03 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.18 | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | всего | 15 621 358,80 | 19 310 080,80 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 15 621 358,80 | 19 310 080,80 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.19 | Субсидии федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям на возмещение убытков, связанных с реализацией протезно-ортопедических изделий и услуг по протезированию по ценам ниже себестоимости | всего | 11 237,60 | 36 000,00 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 11 237,60 | 36 000,00 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |
| ОМ 2.20 | Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации | всего | 6 891 293,10 | 7 861 851,10 |
| федеральный бюджет, действующие расходные обязательства | 6 891 293,10 | 7 861 851,10 |
| в том числе источники финансирования дефицита федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0,00 | 0,00 |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 |

|  |
| --- |
| Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг федеральными государственными учреждениями по государственной программе Российской Федерации |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги тыс.руб.  |
| План | Факт | сводная бюджетная роспись на 1.01 2014 | сводная бюджетная роспись на 31.12 2014 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Проведение медико-социальной экспертизы |
| Показатель объема услуги: | Количество проведенных медико-социальных экспертиз (освидетельствований), "Количество (ед.): |
| Подпрограмма 2. Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы |  |  | 184 767,80 | 184 767,80 | 184 767,80 |
| ОМ 2.6. Обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы | 9992 | 10795 | 184 767,80 | 184 767,80 | 184 767,80 |