# Информация от 1 июня 2017 г.

## «Информационная справка о реализации пилотного проекта по отработке подходов при апробации новых классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы детей»

В период с 1 января по 15 ноября 2017 года в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Воронежской области» Минтруда России и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области» Минтруда России (далее – главные бюро) осуществляется реализация пилотного проекта по отработке подходов при апробации новых классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы детей.

Указанный пилотный проект проводится в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы.

Для реализации пилотного проекта разработаны следующие нормативные правовые акты:

* приказ Минтруда России от 28 ноября 2017 г. № 675н «Об утверждении технического задания пилотного проекта по отработке подходов при апробации новых классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы детей»;
* приказ Минтруда России от 29 декабря 2016 г. № 849 «О рабочей группе по контролю за реализацией пилотного проекта по отработке подходов при апробации новых классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы детей».

Основной целью проведения данного пилотного проекта является отработка новых классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы детей.

Пилотный проект проводится в три этапа.

Первый этап Пилотного проекта (с 1 января 2017 г. по 28 февраля 2017 г.) предусматривает проведение организационных и подготовительных мероприятий:

* утверждение распорядительных документов по организации работы соответствующего главного бюро по проведению Пилотного проекта;
* взаимодействие с медицинскими организациями по направлению детей на медико-социальную экспертизу с учетом проведения Пилотного проекта;
* оформление информационных стендов и проведение разъяснительной работы среди граждан, в том числе с привлечением средств массовой информации.

На втором этапе Пилотного проекта (с 1 марта 2017 г. по 30 сентября 2017 г.) предполагается непосредственное проведение освидетельствований детей с использованием проекта новых классификаций и критериев в главных бюро.

Третий этап Пилотного проекта (с 1 октября 2017 г. по 15 ноября 2017 г.) предполагает анализ полученных результатов, а также подготовку предложений по доработке проекта новых классификаций и критериев в целях их дальнейшего утверждения в установленном порядке и дальнейшего применения на территории всей Российской Федерации.

На всех этапах реализации пилотного проекта предусмотрено обсуждение проекта новых классификаций и критериев с общественными организациями инвалидов, а также пациентскими организациями.