ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 марта 2019 г. N 363

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную [программу](#P41) Российской Федерации "Доступная среда".

2. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации:

разместить государственную [программу](#P41) Российской Федерации, утвержденную настоящим постановлением, на своем официальном сайте, а также на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления;

принять меры по реализации мероприятий указанной государственной [программы](#P41) Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу:

[постановление](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F73B27D381C3A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 1297 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 49, ст. 6987);

[постановление](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7E7ABE773B1E3A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. N 328 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 18, ст. 2625);

[пункт 331](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F73BE7A3A183A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C52DD8EB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2016 г. N 464 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 24, ст. 3525);

[постановление](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7E7ABE7738173A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) Правительства Российской Федерации от 24 января 2017 г. N 68 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 5, ст. 813);

[постановление](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7E73B37734163A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. N 371 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 15, ст. 2206);

[постановление](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7E70B7773E1C3A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) Правительства Российской Федерации от 21 июля 2017 г. N 860 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4920);

[постановление](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7E7ABE773B1B3A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2017 г. N 1345 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, N 47, ст. 6982);

[постановление](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7E7ABE7839173A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2018 г. N 96 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 7, ст. 1033);

[постановление](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7E7BB27C3B173A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) Правительства Российской Федерации от 30 марта 2018 г. N 352 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 15, ст. 2123);

[постановление](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F72B17F39193A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2018 г. N 1053 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 37, ст. 5756);

[постановление](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F73B77B3E163A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 г. N 1316 "О внесении изменений в приложение N 4 к государственной программе Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 46, ст. 7058);

[пункт 66](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F73B4763F1A3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C02FDBEB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) изменений, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2018 г. N 1391 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7600);

[постановление](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F73B27F3E1C3A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. N 1696 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 8722).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждена

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 29 марта 2019 г. N 363

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

ПАСПОРТ

государственной программы Российской Федерации

"Доступная среда"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | - | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Участники Программы | - | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,  Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,  Федеральное медико-биологическое агентство,  Фонд социального страхования Российской Федерации,  Министерство просвещения Российской Федерации,  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,  Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,  Министерство транспорта Российской Федерации,  Министерство финансов Российской Федерации,  Министерство спорта Российской Федерации,  Министерство культуры Российской Федерации,  Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,  Министерство здравоохранения Российской Федерации,  Пенсионный фонд Российской Федерации,  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии,  Федеральная служба государственной статистики |
| Подпрограммы Программы | - | [подпрограмма 1](#P156) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения";  [подпрограмма 2](#P244) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов";  [подпрограмма 3](#P367) "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" |
| Цель Программы | - | создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни |
| Задачи Программы | - | обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и абилитационным услугам, включая обеспечение равного доступа к профессиональному развитию и трудоустройству инвалидов;  обеспечение объективности и прозрачности деятельности учреждений медико-социальной экспертизы |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов";  показатель 2 "Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов";  показатель 3 "Доля субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации";  показатель 4 "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)";  показатель 5 "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)";  показатель 6 "Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации" |
| Этапы и сроки реализации Программы | - | 2011 - 2025 годы, в том числе:  I этап - 2011 - 2012 годы;  II этап - 2013 - 2015 годы;  III этап - 2016 - 2018 годы;  IV этап - 2019 - 2020 годы;  V этап - 2021 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов составляет 702312949,4 тыс. рублей, в том числе:  на 2011 год - 33003378 тыс. рублей;  на 2012 год - 30025336,3 тыс. рублей;  на 2013 год - 33331917,2 тыс. рублей;  на 2014 год - 35589924,4 тыс. рублей;  на 2015 год - 41087160,8 тыс. рублей;  на 2016 год - 38553312,2 тыс. рублей;  на 2017 год - 47448769,1 тыс. рублей;  на 2018 год - 50794059,5 тыс. рублей;  на 2019 год - 53799240 тыс. рублей;  на 2020 год - 54567225,4 тыс. рублей;  на 2021 год - 55663225,3 тыс. рублей;  на 2022 год - 56289725,3 тыс. рублей;  на 2023 год - 56933225,3 тыс. рублей;  на 2024 год - 57613225,3 тыс. рублей;  на 2025 год - 57613225,3 тыс. рублей  из них:  объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 702312949,4 тыс. рублей, в том числе:  на 2011 год - 33003378 тыс. рублей;  на 2012 год - 30025336,3 тыс. рублей;  на 2013 год - 33331917,2 тыс. рублей;  на 2014 год - 35589924,4 тыс. рублей;  на 2015 год - 41087160,8 тыс. рублей;  на 2016 год - 38553312,2 тыс. рублей;  на 2017 год - 47448769,1 тыс. рублей;  на 2018 год - 50794059,5 тыс. рублей;  на 2019 год - 53799240 тыс. рублей;  на 2020 год - 54567225,4 тыс. рублей;  на 2021 год - 55663225,3 тыс. рублей;  на 2022 год - 56289725,3 тыс. рублей;  на 2023 год - 56933225,3 тыс. рублей;  на 2024 год - 57613225,3 тыс. рублей;  на 2025 год - 57613225,3 тыс. рублей;  объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составляет 292832006,1 тыс. рублей, в том числе:  на 2014 год - 8999525,8 тыс. рублей;  на 2015 год - 11082759,1 тыс. рублей;  на 2016 год - 15365896,3 тыс. рублей;  на 2017 год - 24125126,2 тыс. рублей;  на 2018 год - 26474603,6 тыс. рублей;  на 2019 год - 28826799,3 тыс. рублей;  на 2020 год - 28826799,3 тыс. рублей;  на 2021 год - 28826799,3 тыс. рублей;  на 2022 год - 29253299,3 тыс. рублей;  на 2023 год - 29896799,3 тыс. рублей;  на 2024 год - 30576799,3 тыс. рублей;  на 2025 год - 30576799,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (до 61,8 процента к 2025 году);  увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов (до 64,9 процента к 2025 году);  увеличение доли субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации (до 100 процентов к 2024 году);  увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) (до 76,9 процента к 2025 году);  увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (до 78,8 процента к 2025 году);  увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации (до 51,7 процента к 2025 году) |

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных

групп населения"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии,  Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации,  Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям,  Министерство культуры Российской Федерации,  Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,  Министерство спорта Российской Федерации,  Министерство транспорта Российской Федерации,  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,  Министерство просвещения Российской Федерации,  Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
| Задачи подпрограммы | - | формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | показатель 1.1 "Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации";  показатель 1.3 "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста";  показатель 1.4 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста";  показатель 1.7 "Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций";  показатель 1.8 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста";  показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций";  показатель 1.11 "Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)";  показатель 1.12 "Доля станций метро, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве станций метро";  показатель 1.14 "Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов";  показатель 1.15 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения";  показатель 1.17 "Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан";  показатель 1.21 "Количество обращений (консультаций) в информационно-справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций";  показатель 1.23 "Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций";  показатель 1.24 "Удельный вес числа образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья" |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2011 - 2012 годы;  II этап - 2013 - 2020 годы;  III этап - 2021 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 37005918,2 тыс. рублей, в том числе:  на 2011 год - 1642830 тыс. рублей;  на 2012 год - 2098530 тыс. рублей;  на 2013 год - 1594710,8 тыс. рублей;  на 2014 год - 8118519,3 тыс. рублей;  на 2015 год - 8211696,3 тыс. рублей;  на 2016 год - 3316938,1 тыс. рублей;  на 2017 год - 2785356,9 тыс. рублей;  на 2018 год - 1606320,3 тыс. рублей;  на 2019 год - 1089459,1 тыс. рублей;  на 2020 год - 1089907,4 тыс. рублей;  на 2021 год - 1090330 тыс. рублей;  на 2022 год - 1090330 тыс. рублей;  на 2023 год - 1090330 тыс. рублей;  на 2024 год - 1090330 тыс. рублей;  на 2025 год - 1090330 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение доли субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации (до 100 процентов к 2022 году);  увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 100 процентов к 2020 году);  увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов этого возраста (до 75 процентов к 2025 году);  увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 21 процента к 2025 году);  увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов этого возраста (до 100 процентов к 2020 году);  увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 24,4 процента к 2025 году);  увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного - до 23,8 процента, трамвайного - до 18,1 процента, троллейбусного - до 40,4 процента к 2025 году);  увеличение доли станций метро, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве станций метро (до 25,3 процента к 2025 году);  обеспечение выпуска произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов в объеме не менее 13365 часов субтитров в год;  увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности этой категории населения (до 86 процентов к 2025 году);  увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан (до 84,7 процента к 2025 году);  сохранение количества обращений (консультаций) в информационно-справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (не менее 25550 единиц ежегодно);  увеличение доли профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций (до 70 процентов к 2020 году);  увеличение удельного веса числа образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (до 30 процентов к 2025 году) |

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 "Совершенствование системы комплексной

реабилитации и абилитации инвалидов"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | Министерство спорта Российской Федерации,  Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,  Министерство культуры Российской Федерации,  Фонд социального страхования Российской Федерации,  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации,  Министерство просвещения Российской Федерации,  Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,  Министерство транспорта Российской Федерации,  Министерство здравоохранения Российской Федерации,  Министерство финансов Российской Федерации,  Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии,  Федеральная служба государственной статистики |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов |
| Задачи подпрограммы | - | определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах;  формирование современной отрасли по производству товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств реабилитации инвалидов;  формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов;  формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативно-правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с учетом лучшего отечественного и иностранного опыта;  формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | показатель 2.1 "Доля субъектов Российской Федерации, имеющих план мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве субъектов Российской Федерации";  показатель 2.2 "Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации";  показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов";  показатель 2.4 "Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги)";  показатель 2.5 "Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях";  показатель 2.6 "Темп прироста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях";  показатель 2.7 "Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости";  показатель 2.8 "Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов";  показатель 2.10 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (по отношению к значению показателя предыдущего года)";  показатель 2.11 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам бакалавриата и программам специалитета, отчисленных по причине академической задолженности, в общей численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета";  показатель 2.12 "Доля инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)";  показатель 2.13 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости";  показатель 2.14 "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, обратившихся в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации";  показатель 2.15 "Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами в электронной форме, в общем числе граждан, подавших заявления на получение государственных услуг";  показатель 2.16 "Численность инвалидов, которым оказаны услуги по протезированию в период пребывания их в стационарах сложного протезирования федеральных государственных унитарных предприятий" |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2011 - 2015 годы;  II этап - 2016 - 2018 годы;  III этап - 2019 - 2020 годы;  IV этап - 2021 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов составляет 443986544,2 тыс. рублей, в том числе:  на 2011 год - 24795322,3 тыс. рублей;  на 2012 год - 19984349,1 тыс. рублей;  на 2013 год - 22984100,4 тыс. рублей;  на 2014 год - 17413100,3 тыс. рублей;  на 2015 год - 22657951,9 тыс. рублей;  на 2016 год - 23637864,2 тыс. рублей;  на 2017 год - 32296969,7 тыс. рублей;  на 2018 год - 33456657 тыс. рублей;  на 2019 год - 34489326,7 тыс. рублей;  на 2020 год - 34541067,6 тыс. рублей;  на 2021 год - 34546667 тыс. рублей;  на 2022 год - 34973167 тыс. рублей;  на 2023 год - 35616667 тыс. рублей;  на 2024 год - 36296667 тыс. рублей;  на 2025 год - 36296667 тыс. рублей  из них:  объем бюджетных ассигнований федерального бюджета составляет 443986544,2 тыс. рублей, в том числе:  на 2011 год - 24795322,3 тыс. рублей;  на 2012 год - 19984349,1 тыс. рублей;  на 2013 год - 22984100,4 тыс. рублей;  на 2014 год - 17413100,3 тыс. рублей;  на 2015 год - 22657651,9 тыс. рублей;  на 2016 год - 23637864,2 тыс. рублей;  на 2017 год - 32296969,7 тыс. рублей;  на 2018 год - 33456657 тыс. рублей;  на 2019 год - 34489326,7 тыс. рублей;  на 2020 год - 34541067,6 тыс. рублей;  на 2021 год - 34546667 тыс. рублей;  на 2022 год - 34973167 тыс. рублей;  на 2023 год - 35616667 тыс. рублей;  на 2024 год - 36296667 тыс. рублей;  на 2025 год - 36296667 тыс. рублей;  объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составляет 292832006,1 тыс. рублей, в том числе:  на 2014 год - 8999525,8 тыс. рублей;  на 2015 год - 11082759,1 тыс. рублей;  на 2016 год - 15365896,3 тыс. рублей;  на 2017 год - 24125126,2 тыс. рублей;  на 2018 год - 26474603,6 тыс. рублей;  на 2019 год - 28826799,3 тыс. рублей;  на 2020 год - 28826799,3 тыс. рублей;  на 2021 год - 28826799,3 тыс. рублей;  на 2022 год - 29253299,3 тыс. рублей;  на 2023 год - 29896799,3 тыс. рублей;  на 2024 год - 30576799,3 тыс. рублей;  на 2025 год - 30576799,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | увеличение доли субъектов Российской Федерации, имеющих план мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве субъектов Российской Федерации (до 100 процентов к 2021 году);  увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации (до 100 процентов к 2023 году);  сохранение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы инвалидов (на уровне не менее 98 процентов ежегодно);  сохранение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги) (на уровне не менее 90 процентов ежегодно);  увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях (до 4831 единицы к 2025 году);  увеличение темпа прироста производительности труда на федеральных государственных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях (до 85 процентов к 2025 году);  увеличение доли инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости (до 75 процентов к 2025 году);  увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов (до 100 процентов к 2020 году);  увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (по отношению к значению показателя предыдущего года) (до 110,5 процента к 2025 году);  сохранение доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам бакалавриата и программам специалитета, отчисленных по причине академической задолженности, в общей численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (на уровне не более 7 процентов ежегодно);  увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) (до 117 процентов к 2025 году);  сохранение доли студентов из числа инвалидов, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости (на уровне не более 7 процентов ежегодно);  сохранение доли граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, обратившихся в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации (на уровне не менее 100 процентов ежегодно);  увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами в электронной форме, в общем числе граждан, подавших заявления на получение государственных услуг (до 55 процентов к 2025 году);  увеличение численности инвалидов, которым оказаны услуги по протезированию в период пребывания их в стационарах сложного протезирования федеральных государственных унитарных предприятий (до 9700 единиц ежегодно к 2025 году) |

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 "Совершенствование государственной системы

медико-социальной экспертизы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | - | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации |
| Участники подпрограммы | - | Пенсионный фонд Российской Федерации,  Федеральное медико-биологическое агентство, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии,  Федеральная служба государственной статистики |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - | отсутствуют |
| Цель подпрограммы | - | повышение доступности, объективности и прозрачности деятельности учреждений медико-социальной экспертизы |
| Задачи подпрограммы | - | разработка и внедрение объективных методик освидетельствования в государственной системе медико-социальной экспертизы;  повышение доступности и качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - | показатель 3.1 "Доля решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан";  показатель 3.2 "Доля удовлетворенных судебных исков, поданных гражданами в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро) медико-социальной экспертизы, в общем количестве исков граждан, по которым судом принято решение в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро)";  показатель 3.3 "Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы";  показатель 3.4 "Отношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе";  показатель 3.5 "Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе";  показатель 3.6 "Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе";  показатель 3.7 "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу";  показатель 3.8 "Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме, в общей численности граждан, подавших заявления на получение государственных услуг";  показатель 3.9 "Количество посещений физическими лицами федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях получения реабилитационных мероприятий";  показатель 3.10 "Количество освидетельствований физических лиц при проведении медико-социальной экспертизы в федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | - | I этап - 2011 - 2012 годы;  II этап - 2013 - 2015 годы;  III этап - 2016 - 2018 годы;  IV этап - 2019 - 2020 годы;  V этап - 2021 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - | объем бюджетных ассигнований средств федерального бюджета составляет 221320487 тыс. рублей, в том числе:  на 2011 год - 6565225,7 тыс. рублей;  на 2012 год - 7942457,2 тыс. рублей;  на 2013 год - 8753106 тыс. рублей;  на 2014 год - 10058304,8 тыс. рублей;  на 2015 год - 10217512,6 тыс. рублей;  на 2016 год - 11598509,9 тыс. рублей;  на 2017 год - 12366442,5 тыс. рублей;  на 2018 год - 15731082,2 тыс. рублей;  на 2019 год - 18220454,2 тыс. рублей;  на 2020 год - 18936250,4 тыс. рублей;  на 2021 год - 20026228,3 тыс. рублей;  на 2022 год - 20226228,3 тыс. рублей;  на 2023 год - 20226228,3 тыс. рублей;  на 2024 год - 20226228,3 тыс. рублей;  на 2025 год - 20226228,3 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - | уменьшение доли решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан (до 3 процентов к 2025 году);  уменьшение доли удовлетворенных судебных исков, поданных гражданами в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро), в общем числе исков граждан, по которым судом принято решение в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро) (до 2,7 процента к 2025 году);  сохранение доли граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы (на уровне не менее 90 процентов ежегодно);  обеспечение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медико-социальной экспертизы относительно средней заработной платы в регионе (не менее 200 процентов ежегодно средней заработной платы по соответствующему региону);  обеспечение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы относительно средней заработной платы в регионе (не менее 100 процентов ежегодно средней заработной платы по соответствующему региону);  обеспечение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы относительно средней заработной платы в регионе (не менее 100 процентов средней заработной платы по соответствующему региону);  обеспечение доли граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу (не менее 100 процентов ежегодно);  увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме (до 8 процентов к 2025 году);  обеспечение количества посещений физическими лицами федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях получения реабилитационных мероприятий (не менее 7250 единиц ежегодно);  обеспечение количества освидетельствований физических лиц при проведении медико-социальной экспертизы в федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" (не менее 9400 единиц ежегодно) |

I. Приоритеты и цели государственной политики

в области социальной защиты инвалидов в Российской

Федерации, в том числе общие требования к государственной

политике субъектов Российской Федерации

В Российской Федерации в настоящее время насчитывается около 12,1 млн. инвалидов, что составляет около 8,2 процента населения страны, и более 40 млн. маломобильных граждан - 27,4 процента населения.

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала [Конвенцию](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF30D0E87A60CA7F75B27E3C146784CF75B22EE5C761469BB3FE6885FDC12BC0E21159p3Y8L) о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (далее - Конвенция), что явилось показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение международных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.

Подписание [Конвенции](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF30D0E87A60CA7F75B27E3C146784CF75B22EE5C761469BB3FE6885FDC12BC0E21159p3Y8L) фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении инвалидов.

Согласно [Конвенции](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF30D0E87A60CA7F75B27E3C146784CF75B22EE5C761469BB3FE6885FDC12BC0E21159p3Y8L) государства-участники должны принимать надлежащие меры по обеспечению инвалидам наравне с другими гражданами доступа к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению. Эти меры должны распространяться:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, детские сады, жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места;

на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.

Одним из важнейших направлений [Конвенции](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF30D0E87A60CA7F75B27E3C146784CF75B22EE5C761469BB3FE6885FDC12BC0E21159p3Y8L) является достижение максимально возможной независимости инвалидов, для чего необходимо формирование комплексных реабилитационных и абилитационных услуг. Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов, должна решать вопросы медицинского, социального характера, образования и трудоустройства, а также учитывать, что инвалиды представляют собой неоднородную группу лиц и потребности их различны.

Комплексная реабилитация и абилитация должна начинаться как можно раньше и основываться на потребностях инвалида (ребенка-инвалида), способствовать вовлечению его в местное сообщество и быть доступными для него как можно ближе к местам его непосредственного проживания.

Для реализации программ комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, необходимо как обучение специалистов и персонала, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги, так и получение самими инвалидами и членами их семей информации об использовании ассистивных устройств и технологий, относящихся к комплексной реабилитации и абилитации.

С учетом требований [Конвенции](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF30D0E87A60CA7F75B27E3C146784CF75B22EE5C761469BB3FE6885FDC12BC0E21159p3Y8L), а также с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья решение вопросов формирования доступной среды и системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, определяется как приоритетное направление государственной политики.

Одной из целей государственной политики в области социальной защиты инвалидов является создание условий развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, путем разработки и внедрения в практику с учетом российского и зарубежного опыта нормативных, технических и организационных решений.

Законодательством Российской Федерации, в том числе федеральными законами "[Об образовании](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F73BE793B173A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) в Российской Федерации", "[О социальной защите](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F72B777381F3A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) инвалидов в Российской Федерации", "[Об основах](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7E7ABE763D183A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) социального обслуживания граждан в Российской Федерации", "[О физической культуре](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F73B37738193A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) и спорте в Российской Федерации", Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F72B67F3C1E3A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) Российской Федерации и [Кодексом](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F70B67A381C3A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) Российской Федерации об административных правонарушениях, определены требования к органам государственной власти и организациям независимо от их организационно-правовой формы по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, информации, а также ответственность органов государственной власти и организаций за уклонение от исполнения этих требований.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D7BB67B381E3A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" введено такое понятие, как абилитация инвалидов, а также заложена основа для эффективного межведомственного взаимодействия в целях повышения доступности услуг по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов. Налаживание эффективного межведомственного взаимодействия медицинских, социальных организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, является обязательным условием реализации принципов ранней помощи и сопровождения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в региональной системе реабилитации.

В соответствии с положениями [Конвенции](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF30D0E87A60CA7F75B27E3C146784CF75B22EE5C761469BB3FE6885FDC12BC0E21159p3Y8L), Основными [направлениями](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7576BE7F3F146784CF75B22EE5C761549BEBF2698CE3C02FD5B4401C640DD5120448D5F4B9329BpAYFL) деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1663-р, Основными [направлениями](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D75BE7B351F3A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденными Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г., [Концепцией](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F72BF7F3B163A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C12FD6EB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" (далее - Программа) предусматривает реализацию комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации, включая решение вопросов образования и занятости инвалидов, и государственной системы медико-социальной экспертизы в целях реализации их прав и основных свобод, что будет способствовать полноценному участию инвалидов в жизни страны.

В целях повышения объективности государственной системы медико-социальной экспертизы Программой предусматривается комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности и качества освидетельствования, укрепление материально-технической базы, внедрение современных информационных технологий и повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы.

Требования к государственной политике в области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации установлены:

[подпунктами "а"](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D70BE7C391C3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C12FD6EB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) и ["г" пункта 1](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D70BE7C391C3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C12EDFEB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" - определена необходимость создания и модернизации 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году, увеличения производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года;

[подпунктами "а"](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D70BE7C391B3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C12FD6EB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) и ["е" пункта 1](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D70BE7C391B3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C12DDCEB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" - определена необходимость повышения к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных сотрудников до 200 процентов средней заработной платы в соответствующем регионе, увеличения к 2020 году количества высококвалифицированных работников, которое должно составить не менее трети от числа квалифицированных работников, повышения к 2018 году средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) - до 100 процентов средней заработной платы в соответствующем регионе, работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), - до 200 процентов средней заработной платы в соответствующем регионе;

[подпунктом "а" пункта 1](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D70BE7C3E193A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C12FD6EB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" - определена необходимость повышения уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году до 90 процентов.

В целях выполнения положений указов Президента Российской Федерации в рамках реализации Программы начиная с 2012 года:

реализуется мероприятие, направленное на повышение оплаты труда медицинских работников федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, а также осуществляется формирование штатной численности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы с учетом необходимости качественного оказания государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы (в соответствии с [Программой](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D7AB17D391F3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C12FD7EB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р);

реализуются мероприятия, направленные на повышение прозрачности выносимых решений об установлении инвалидности, внедряются информационные технологии, позволяющие сократить маршрут инвалида при прохождении медико-социальной экспертизы и получении реабилитационных и абилитационных услуг, проходят обучение специалисты учреждений медико-социальной экспертизы, в том числе по вопросам этики и деонтологии при проведении медико-социальной экспертизы (с 2016 года осуществляется ежегодное проведение социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг по медико-социальной экспертизе и обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации);

предоставляются субсидии стационарам сложного протезирования на возмещение затрат на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах.

Для целей Программы социологические исследования удовлетворенности качеством предоставления услуг по медико-социальной экспертизе и обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации включают в том числе информацию по следующим основным вопросам:

возможность получения полной, актуальной и доступной информации о порядке предоставления государственной услуги;

соблюдение сроков предоставления государственной услуги;

предоставление возможности получения государственной услуги в электронном виде;

достоверность информации о ходе предоставления государственной услуги;

наглядность информации об административных процедурах;

доступность получения информации о порядке предоставления государственной услуги;

другие вопросы, отражающие удовлетворенность качеством предоставления услуги.

Во исполнение [Указа](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D70BE7C3E193A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" Административным [регламентом](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7E70B47A3D1F3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C12EDCEB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 сентября 2014 г. N 657н, сокращен до 15 минут срок ожидания в очереди при предоставлении и получении указанных государственных услуг в бюро, главном бюро, Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации. Кроме того, реализована возможность получения инвалидом данных государственных услуг в электронном виде.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F72B777381F3A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" определено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F70B77B39173A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" определено, что к полномочиям совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации относятся также меры социальной поддержки и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

В соответствии с [Конституцией](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7E7AB07A36496D8C9679B029EA9864538AEBF26092E3C531DCE010p5Y1L) Российской Федерации государство гарантирует равенство прав человека независимо от места жительства, а также от других обстоятельств.

Положения [Конвенции](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF30D0E87A60CA7F75B27E3C146784CF75B22EE5C761469BB3FE6885FDC12BC0E21159p3Y8L) распространяются на все части федеративных государств без каких-либо изъятий и исключений.

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения является одной из важнейших социально-экономических задач, затрагивающих права и потребности миллионов граждан Российской Федерации, проживающих как в городской, так и сельской местности.

В целях решения задач [Стратегии](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7E73B67E3C1D3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C12FD7EB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. N 151-р, положения Программы в части реализации комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, распространяются на сельские территории. При этом приоритетные объекты определяются субъектами Российской Федерации с непосредственным участием представителей региональных общественных организаций инвалидов.

Цели и задачи Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в области социально-экономического развития приоритетных территорий Дальневосточного федерального округа, Байкальского региона, Северо-Кавказского федерального округа, Калининградской области, Арктической зоны Российской Федерации (Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ), Республики Крым и г. Севастополя (далее - приоритетные территории).

Целями реализации мероприятий Программы на приоритетных территориях являются:

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также уровня профессионального развития и занятости инвалидов;

повышение доступности, объективности и прозрачности деятельности учреждений медико-социальной экспертизы.

Достижение поставленных целей обеспечивается посредством решения задач, направленных на преодоление инфраструктурных и институциональных ограничений и создание равных возможностей для населения приоритетных территорий.

Основными мероприятиями Программы, направленными на эффективное решение задач на приоритетных территориях, являются:

предоставление субсидии на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, включенных в государственные программы субъектов Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

предоставление государственных гарантий инвалидам.

Реализация мероприятий Программы на приоритетных территориях позволит обеспечить:

проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для беспрепятственного доступа;

создание условий для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных организаций;

укрепление материально-технической базы организаций спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации;

реализацию права инвалидов на реабилитацию и обеспечение техническими средствами реабилитации;

предоставление социальных гарантий инвалидам (обеспечение техническими средствами реабилитации);

создание сети базовых профессиональных образовательных организаций в субъектах Российской Федерации.

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации ответственным исполнителям государственных программ Российской Федерации необходимо включить в государственные программы мероприятия по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При этом мероприятия Программы, направленные на формирование условий доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, оказывают влияние на достижение целей и задач других государственных программ с учетом принципа отраслевой принадлежности.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F72B777381F3A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" планировка и застройка городов, других населенных пунктов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются. Это требование в полной мере относится к объектам в сфере спорта при их капитальном строительстве и реконструкции. Доступность таких объектов должна обеспечиваться как для зрителей-инвалидов, так и для спортсменов-инвалидов, при этом необходимо учитывать опыт проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи, чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D7BB67B381E3A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" в целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и условий для беспрепятственного пользования услугами органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления утвердили и реализуют в установленной сфере деятельности планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. При реализации указанных планов мероприятий ("дорожных карт") учитывались и используются результаты, нормативные документы и методологические положения, выработанные в ходе выполнения мероприятий Программы.

Таким образом, основным требованием к государственной политике субъектов Российской Федерации является обеспечение на территории субъектов Российской Федерации реализации мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг, комплексной реабилитации и абилитации для инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

II. Общая характеристика участия субъектов Российской

Федерации в реализации Программы

Для обеспечения единообразного подхода при реализации комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в 2012 году утверждена примерная программа субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - примерная программа).

Для целей Программы под приоритетными объектами понимаются наиболее посещаемые инвалидами объекты, отбираемые с учетом мнения самих инвалидов в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (здравоохранение, культура, транспортная и пешеходная инфраструктура, информация и связь, образование, социальная защита, занятость, спорт и физическая культура).

Цели и задачи программ субъектов Российской Федерации (далее - региональные программы) аналогичны целям и задачам Программы, что дает возможность осуществлять общую оценку процесса формирования безбарьерной среды как по Российской Федерации в целом, так и в отношении субъектов Российской Федерации, а также выявлять неравномерное формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территориях субъектов Российской Федерации.

Применение субъектами Российской Федерации в 2013 и 2014 годах примерной программы в качестве основы при разработке региональных программ и сложившаяся практика их реализации в субъектах Российской Федерации предопределили необходимость внесения изменений в примерную программу. В 2015 году в примерную программу внесены изменения, устанавливающие ряд обязательных положений, которые учитываются субъектами Российской Федерации при реализации мероприятий региональных программ, касающихся целей и задач, целевых показателей и индикаторов, их значений (в разбивке по приоритетным сферам жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения), перечня мероприятий, обоснования объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации региональной программы, анализа рисков реализации региональных программ и описания мер по их управлению, включая описание межведомственного взаимодействия, оценки эффективности реализации мероприятий. При этом в примерной программе установлен более детализированный перечень мероприятий:

по совершенствованию нормативно-правовой базы и организационных механизмов формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также по обеспечению взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и представителей общественных организаций инвалидов;

по формированию условий доступности для инвалидов объектов и услуг (в разбивке по приоритетным сферам жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения);

по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (подготовка и проведение семинаров, конференций, курсов повышения квалификации, подготовка и публикация справочных, учебно-методических пособий, рекомендаций);

по проведению информационных и просветительских мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Также в 2011 - 2015 годах субъекты Российской Федерации (муниципальные образования) на условиях софинансирования участвовали в реализации мероприятий, направленных:

на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, и автотранспортом;

на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации.

На реализацию указанных мероприятий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2011 - 2015 годах предоставлялись субсидии.

В рамках Программы субъектам Российской Федерации с 2016 года предоставляется консолидированная субсидия из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе расходов:

на мероприятия, включенные в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

на мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение указанных организаций специальным оборудованием, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием, и автотранспортом;

на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации.

Консолидированная субсидия из федерального бюджета будет предоставляться регионам с 2019 года только на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, а также мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту.

Субъекты Российской Федерации будут реализовывать в пределах своих полномочий мероприятия по созданию установленных законодательством Российской Федерации условий доступности для инвалидов за счет собственных средств, а также в рамках реализации планов мероприятий ("дорожных карт"), принятых в соответствии Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D7BB67B381E3A8EC72CBE2CE2C83E438EA2A6648DEADF2FDAFE135830p0Y9L) от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов".

В целях исполнения поручений Президента Российской Федерации по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося 4 сентября 2015 г., для обеспечения приоритетного характера финансирования задач социально-экономического развития Дальнего Востока при определении объема консолидированной субсидии из федерального бюджета предусматривается коэффициент опережающего развития, равный 1,3.

Кроме того, в соответствии с предложениями Министерства Российской Федерации по делам Северного Кавказа Российской Федерации от 1 февраля 2018 г. для обеспечения приоритетного характера финансирования задач социально-экономического развития субъектов Северо-Кавказского федерального округа при определении объема консолидированной субсидии из федерального бюджета предусматривается коэффициент опережающего развития, равный 1,3.

В ходе реализации Программы проекты региональных программ проходят экспертизу и отбор на заседаниях Координационного совета по контролю Программы.

Мероприятия региональной программы оцениваются на основании включенных в нее целевых показателей и индикаторов, которые полностью соответствуют аналогичным показателям и индикаторам Программы. Для проведения мониторинга на региональном уровне в региональную программу могут быть включены дополнительные показатели и индикаторы, предлагаемые субъектом Российской Федерации, в соответствии с которыми оценивается эффективность расходования средств бюджета субъекта Российской Федерации.

По результатам проведенного в соответствии с установленными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации порядком и условиями конкурсного отбора в 2017 и 2018 годах в Свердловской области и Пермском крае реализуется пилотный проект по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в ходе реализации которого принят ряд нормативных актов.

В целях обеспечения единообразного подхода при реализации комплекса мероприятий, направленных на совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации утверждена [методика](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7E7ABE7E3A1B3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C12FD6EB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (далее - типовая программа субъекта Российской Федерации).

Типовой программой субъекта Российской Федерации установлен ряд обязательных положений, которые должны быть учтены при реализации мероприятий региональных программ (цели и задачи, целевые показатели и их значения, перечень мероприятий, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации региональных программ, анализ рисков реализации региональных программ и описание мер по их управлению, включая описание межведомственного взаимодействия, и оценка эффективности реализации мероприятий).

Типовая программа субъекта Российской Федерации включает в себя мероприятия:

по организации взаимодействия организаций, созданных и осуществляющих свою деятельность независимо от форм собственности, ведомственной принадлежности, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, обеспечивающих комплексную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

по включению организаций, осуществляющих профессиональную, социальную реабилитацию и абилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

по включению ранней помощи и сопровождения в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

по обучению инвалидов и членов их семей подбору и пользованию техническими средствами реабилитации, реабилитационным навыкам, а также по обучению членов семей навыкам ухода за инвалидами и детьми-инвалидами, общению с ними как можно раньше при наступлении инвалидности;

по организации работы центров проката технических средств реабилитации для инвалидов, в том числе для детей-инвалидов;

по формированию и ведению реестра реабилитационных, абилитационных мероприятий и услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в субъекте Российской Федерации;

по распространению информационных материалов среди населения для возможно более раннего выявления признаков нарушения здоровья, в том числе психического, в целях оказания ранней помощи и профилактики инвалидности.

На реализацию мероприятий, включенных в региональные программы, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации, в 2019 и 2020 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предусмотрены субсидии.

В ходе реализации Программы проекты региональных программ, разработанных на основе типовой программы субъекта Российской Федерации, проходят экспертизу и отбор на заседаниях Координационного совета по контролю за реализацией Программы, при этом значения целевых показателей и индикаторов региональных программ должны соответствовать значениям показателей и индикаторов Программы с учетом региональной специфики.

В состав целевых показателей и индикаторов Программы включены следующие целевые показатели и индикаторы, которые основываются на данных, полученных от субъектов Российской Федерации:

доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

доля субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации;

доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации.

В целях снижения возможных негативных последствий и минимизации рисков при внедрении новых подходов в систему медико-социальной экспертизы при проведении освидетельствования детей-инвалидов и лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в 2017 - 2018 годах были реализованы пилотные проекты (по каждому направлению отдельно):

по отработке подходов при апробации новых классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы детей в Смоленской и Воронежской областях, - в 2017 году:

по отработке подходов при апробации критериев, используемых при определении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Ставропольском крае и Свердловской области, - в 2018 году.

Сведения о целевых показателях и индикаторах Программы приведены в [приложении N 1](#P591).

Сведения о целевых показателях и индикаторах Программы по субъектам Российской Федерации приведены в [приложении N 2](#P1853).

Перечень основных мероприятий Программы приведен в [приложении N 3](#P17075).

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в [приложении N 4](#P17650).

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации приведено в [приложении N 5](#P17710).

План реализации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов Программы приведен в [приложении N 6](#P20540).

Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и их распределения приведены в [приложении N 7](#P21086).

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в государственные программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, приведены в [приложении N 8](#P21186).

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов, приведены в [приложении N 9](#P21237).

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на территории Дальневосточного федерального округа приведены в [приложении N 10](#P21289).

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на территории Байкальского региона приведены в [приложении N 11](#P23891).

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на территории Северо-Кавказского федерального округа приведены в [приложении N 12](#P24702).

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на территории Калининградской области приведены в [приложении N 13](#P26113).

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на территории Арктической зоны Российской Федерации приведены в [приложении N 14](#P26474).

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на территории Республики Крым приведены в [приложении N 15](#P27285).

Сведения о целях, задачах и целевых показателях (индикаторах) Программы на территории города Севастополя приведены в [приложении N 16](#P27646).

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на территории Дальневосточного федерального округа приведены в [приложении N 17](#P28007).

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на территории Байкальского региона приведены в [приложении N 18](#P33428).

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на территории Северо-Кавказского федерального округа приведены в [приложении N 19](#P35288).

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на территории Калининградской области приведены в [приложении N 20](#P38961).

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на территории Арктической зоны Российской Федерации приведены в [приложении N 21](#P39486).

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на территории Республики Крым приведены в [приложении N 22](#P41346).

Сведения о ресурсном обеспечении за счет средств федерального бюджета реализации мероприятий Программы на территории города Севастополя приведены в [приложении N 23](#P41870).

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на территории Дальневосточного федерального округа приведены в [приложении N 24](#P42395).

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на территории Байкальского региона приведены в [приложении N 25](#P44082).

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на территории Северо-Кавказского федерального округа приведены в [приложении N 26](#P44682).

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на территории Калининградской области приведены в [приложении N 27](#P45825).

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на территории Арктической зоны Российской Федерации приведены в [приложении N 28](#P46016).

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на территории Республики Крым приведены в [приложении N 29](#P46555).

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации, территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, компаний с государственным участием и иных внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы на территории г. Севастополя приведены в [приложении N 30](#P46731).

Приложение N 1

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И ИНДИКАТОРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | | Единица измерения | Ответственный исполнитель | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год (план) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1  "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 41 | 50,7 | 44,4 | 51,3 | 52,9 | 57,8 | 54 | 58,8 | 59,3 | 59,8 | 60,3 | 60,8 | 61,3 | 61,8 |
| 2. | Показатель 2  "Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 49,6 | 49,6 | 50,1 | 50,8 | 50,6 | 60,1 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
| 3. | Показатель 3  "Доля субъектов Российской Федерации, сформировавших систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе субъекта Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | - | - | - | - | 12 | 12 | 14 | 29,4 | 44,7 | 60 | 75 | 90 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель 4  "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 44 | 50,1 | 45,5 | 61,3 | 51,1 | 68,9 | 55,5 | 70,9 | 71,9 | 72,9 | 73,9 | 74,9 | 75,9 | 76,9 |
| 5. | Показатель 5  "Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 52 | 65,8 | 55,6 | 73,4 | 66,8 | 70,8 | 68,3 | 72,8 | 73,8 | 74,8 | 75,8 | 76,8 | 77,8 | 78,8 |
| 6. | Показатель 6  "Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Российской Федерации" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 28,2 | 28,2 | 30,6 | 31,8 | 32,9 | 33,2 | 35,3 | 37,6 | 40 | 42,3 | 44,7 | 47 | 49,4 | 51,7 |
| 7. | Показатель 7  "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 86 | 68 | 100 | 78,53 | 100 | 85,7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156). "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Показатель 1.1  "Доля субъектов Российской Федерации, имеющих сформированные и обновляемые карты доступности объектов и услуг, в общем количестве субъектов Российской Федерации" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 90 | 90 | 91,6 | 91,6 | 93,2 | 94,1 | 94,8 | 96,4 | 98 | 99,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | Показатель 1.2  "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 49 | 55,3 | 52,4 | 63,8 | 56,8 | 70,8 | 64,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Показатель 1.3  "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста" | процентов | Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11. | Показатель 1.4  "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | процентов | Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 12. | Показатель 1.5  "Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 34 | 34 | 37,4 | 32 | 41,7 | 49 | 43,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Показатель 1.6  "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 42 | 48,3 | 45,4 | 51,6 | 50,9 | 53,4 | 51,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | Показатель 1.7  "Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций" | процентов | Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина | 14,9 | 14,9 | 16 | 16,34 | 17 | 17,1 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
| 15. | Показатель 1.8  "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | процентов | Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. | Показатель 1.9  "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций" | процентов | Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина | 20,8 | 20,8 | 21,4 | 21,43 | 22 | 22,4 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,4 |
| 17. | Показатель 1.10  "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 33,4 | 39,7 | 36,8 | 46,9 | 41,4 | 51,5 | 47,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18. | Показатель 1.11  "Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)" | процентов | Минтранс России,  заместитель Министра  А.К. Семенов | 11,7 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 11,1 | 11,1 | 12,6 | 14,2 | 15,8 | 17,4 | 19 | 20,6 | 22,2 | 23,8 |
| - | - | - | - | 10,1 | 12,8 | 12,1 | 13,9 | 14,6 | 15,3 | 16 | 16,7 | 17,4 | 18,1 |
| - | - | - | - | 24,2 | 26 | 25,6 | 30,6 | 31,4 | 33,2 | 35 | 36,8 | 38,6 | 40,4 |
| 19. | Показатель 1.12  "Доля станций метро, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве станций метро" | процентов | Минтранс России,  заместитель Министра  А.К. Семенов | 9,6 | 9,6 | 10,6 | 12,3 | 11,6 | 17,3 | 12,6 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 22,3 | 23,3 | 24,3 | 25,3 |
| 20. | Показатель 1.13 "Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 51 | 57,3 | 56,2 | 58,4 | 61 | 64,1 | 62,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Показатель 1.14  "Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов" | часов | Минкомсвязь России,  заместитель Министра  А.К. Волин | 13400 | 13400 | 15000 | 15000 | 13786 | 13786 | 13388 | 13365 | 13365 | 13365 | 13365 | 13365 | 13365 | 13365 |
| 22. | Показатель 1.15  "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения" | процентов | Минспорт России, заместитель Министра  М.В. Томилова | 15 | 66,5 | 54,5 | 72,9 | 67,5 | 83,2 | 68 | 68,5 | 83,5 | 84 | 84,5 | 85 | 85,5 | 86 |
| 23. | Показатель 1.16  "Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 46,4 | 52,7 | 49,8 | 47,4 | 54,4 | 58 | 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. | Показатель 1.17  "Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 38,7 | 38,7 | 41,9 | 42 | 45,1 | 61,8 | 48,3 | 65,5 | 68,7 | 71,9 | 75,1 | 78,3 | 81,5 | 84,7 |
| 25. | Показатель 1.18  "Количество игровых, неигровых и анимационных фильмов прошлых лет средней продолжительностью 100 минут, которые обеспечены субтитрированием и тифлокомментированием" | единиц | Минкультуры России,  заместитель Министра  Н.П. Овсиенко | - | - | 50 | 50 | 40 | 40 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. | Показатель 1.19  "Количество страниц нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля, готовых к размещению в Национальной электронной библиотеке" | единиц | Минкультуры России,  заместитель Министра  Н.П. Овсиенко | - | - | 3000 | 3382 | 3000 | 3371 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Показатель 1.20  "Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья" | процентов | Минобрнауки России,  заместитель Министра  М.А. Боровская | 21 | 21 | 21,5 | 21,5 | 22 | 22 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28. | Показатель 1.21  "Количество обращений (консультаций) в информационно-справочный центр поддержки граждан по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций" | единиц | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | - | - | 25550 | 23804 | 25550 | 25721 | 25550 | 25550 | 25550 | 25550 | 25550 | 25550 | 25550 | 25550 |
| 29. | Показатель 1.22  "Уровень обеспеченности беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий" | единиц | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | Показатель 1.23  "Доля профессиональных образовательных организаций, в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, в общем количестве таких организаций" | процентов | Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 31. | Показатель 1.24  "Удельный вес числа образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья" | процентов | Минобрнауки России,  заместитель Министра  М.А. Боровская | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| [Подпрограмма 2](#P244). "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Показатель 2.1  "Доля субъектов Российской Федерации, имеющих план мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве субъектов Российской Федерации" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | - | - | - | - | - | - | 2,4 | 46,2 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33. | Показатель 2.2  "Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | - | - | - | - | - | - | 12 | 30 | 48 | 66 | 84 | 100 | 100 | 100 |
| 34. | Показатель 2.3  "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 98 | 86,6 | 98 | 87,25 | 98 | 88,6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 35. | Показатель 2.4  "Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги)" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | - | - | 60 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 36. | Показатель 2.5  "Количество высокопроизводительных рабочих мест на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях" | единиц | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 4 708 | 4781 | 4724 | 4724 | 4724 | 3854 | 4796 | 4801 | 4806 | 4 811 | 4 816 | 4 821 | 4 826 | 4 831 |
| 37. | Показатель 2.6  "Темп прироста производительности труда на федеральных государственных унитарных протезно-ортопедических и специализированных предприятиях" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 36 | 38 | 37 | 39 | 45 | 38 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| 38. | Показатель 2.7  "Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 45 | 45 | 47 | 39 | 50 | 53 | 53 | 56 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 39. | Показатель 2.8  "Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов" | процентов | Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 40. | Показатель 2.9  "Число занятых инвалидов, трудоустроенных при поддержке общественных организаций инвалидов" | человек | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 519 | 583 | 604 | 604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41. | Показатель 2.10  "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета (по отношению к значению показателя предыдущего года)" | процентов | Минобрнауки России,  заместитель Министра  М.А. Боровская | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 | 112,8 | 103 | 105 | 107 | 108 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 |
| 42. | Показатель 2.11  "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам бакалавриата и программам специалитета, отчисленных по причине академической задолженности, в общей численности инвалидов, принятых на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета" | процентов | Минобрнауки России,  заместитель Министра  М.А. Боровская | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 43. | Показатель 2.12  "Доля инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)" | процентов | Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина | 100 | 100 | 101 | 105,78 | 102 | 111,1 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
| 44. | Показатель 2.13  "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости" | процентов | Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина | 10 | 10 | 9 | 2,67 | 8 | 2,8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 45. | Показатель 2.14  "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в территориальные органы Фонда социального страхования Российской Федерации для получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами составило не более 15 минут, в общей численности граждан, обратившихся в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 95 | 95 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 46. | Показатель 2.15  "Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабилитации и услугами в электронной форме, в общем числе граждан, подавших заявление на получение государственных услуг" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 12,99 | 0,1 | 16,26 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 47. | Показатель 2.16  "Численность инвалидов, которым оказаны услуги по протезированию в период пребывания их в стационарах сложного протезирования федеральных государственных унитарных предприятий" | человек | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | - | - | - | - | - | - | 9000 | 9100 | 9200 | 9300 | 9400 | 9500 | 9600 | 9700 |
| [Подпрограмма 3](#P367). "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | Показатель 3.1  "Доля решений главных бюро медико-социальной экспертизы по переосвидетельствованию граждан, обжалованных в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы, в общем количестве принятых главными бюро медико-социальной экспертизы решений по переосвидетельствованию граждан" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 4 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3 |
| 49. | Показатель 3.2  "Доля удовлетворенных судебных исков, поданных гражданами в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро) медико-социальной экспертизы, в общем количестве исков граждан, по которым судом принято решение в отношении решений бюро (главного бюро, Федерального бюро)" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 1,5 | 3,7 | 1,4 | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
| 50. | Показатель 3.3  "Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 51. | Показатель 3.4  "Отношение средней заработной платы врачей и работников, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 137 | 132 | 137 | 141,2 | 195 | 192 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 52. | Показатель 3.5  "Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 79,3 | 79,3 | 79,3 | 86,3 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53. | Показатель 3.6  "Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) системы медико-социальной экспертизы к средней заработной плате в регионе" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 52,4 | 52,4 | 52,4 | 70,5 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54. | Показатель 3.7  "Доля граждан, время ожидания которых в очереди при обращении в бюро (главное бюро, Федеральное бюро) медико-социальной экспертизы для получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы составило не более 15 минут, в общей численности граждан, прошедших медико-социальную экспертизу" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 95 | 95 | 98 | 98 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55. | Показатель 3.8  "Доля граждан, использующих механизм получения государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы в электронной форме, в общей численности граждан, подавших заявления на получение государственных услуг" | процентов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,051 | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56. | Показатель 3.9  "Количество посещений физическими лицами федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации, в целях получения реабилитационных мероприятий" | единиц | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | - | - | 7250 | 6440 | 7250 | 11196 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 | 7250 |
| 57. | Показатель 3.10  "Количество освидетельствований физических лиц при проведении медико-социальной экспертизы в федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации" | единиц | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | - | - | 9400 | 11289 | 9400 | 12533 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 | 9400 |

Приложение N 2

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ И ИНДИКАТОРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Субъект Российской Федерации (группы субъектов Российской Федерации) | | Значения показателей и индикаторов | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Центральный федеральный округ | 53,4 | 55,1 | 55,2 | 55,9 | 63,2 | 62,6 | 68 | 73,6 | 74,3 | 75 | 75,7 | 76,4 | 77,1 | 77,8 |
|  | Белгородская область | 33,9 | 33,9 | 55 | 55 | 66,1 | 66,1 | 79,4 | 89,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Брянская область | 45,8 | 47,8 | 47,9 | 47,9 | 54,2 | 55 | 57 | 58,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Владимирская область | 81,2 | 94 | 56,1 | 56,1 | 72,9 | 72,9 | 81,3 | 83,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Воронежская область | 45,1 | 45,1 | 44,4 | 58 | 54,2 | 58,7 | 56,2 | 59 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ивановская область | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32 | - | - | - | - | - | - |
|  | Калужская область | 53,1 | 53,1 | 55 | 55 | 57 | 57 | 60 | 64,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Костромская область | 56,9 | 56,9 | 59,5 | 57,8 | 66 | 66 | 67,2 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Курская область | 32 | 32,1 | 44,9 | 44,9 | 57,7 | 59,7 | 69 | 79 | - | - | - | - | - | - |
|  | Липецкая область | 77,7 | 78,3 | 85 | 85 | 91 | 91 | 96,4 | 98,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Московская область | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 64 | 66,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Орловская область | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 45,2 | 75,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Рязанская область | 45 | 45 | 46 | 46 | 54,2 | 54,2 | 55,1 | 59,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Смоленская область | 45,3 | 45,3 | 50,5 | 50,5 | 62 | 62 | 70,1 | 76 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тамбовская область | 41,2 | 48,6 | 51,2 | 52,7 | 54,2 | 55,8 | 66 | 71,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тверская область | 75,1 | 75,1 | 79,3 | 79,3 | 81,7 | 81,7 | 90,6 | 88,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тульская область | 48,9 | 48,9 | 44,6 | 44,6 | 70,6 | 59,6 | 74,5 | 87,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ярославская область | 83 | 88 | 90,4 | 90,4 | 91 | 91 | 91,6 | 93 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Северо-Западный федеральный округ | 53 | 55,1 | 50,7 | 51,3 | 55,47 | 59,8 | 65,8 | 70,1 | 71,2 | 71,9 | 72,6 | 73,3 | 74 | 74,7 |
|  | Республика Карелия | 45 | 45 | 52,5 | 55,1 | 56,8 | 56,9 | 66,7 | 67,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Коми | 47,8 | 47,8 | 44,4 | 44,4 | 73 | 73 | 94 | 46,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Архангельская область | 57,3 | 57,3 | 58,5 | 58,5 | 60 | 63,3 | 64 | 70,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Вологодская область | 47,4 | 47,4 | 60 | 60 | 60,3 | 60,3 | 58,9 | 64,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Калининградская область | 50 | 53 | 54 | 56,4 | 57 | 72 | 82,7 | 84 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ленинградская область | 45 | 45 | 47,5 | 47,8 | 47,7 | 47,7 | 54 | 46,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Мурманская область | 100 | 112 | 44,6 | 44,9 | 44,6 | 44,6 | 59,1 | 68,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новгородская область | 51,8 | 51,8 | 54 | 54 | 54,2 | 65,5 | 54,2 | 76,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Псковская область | 45,7 | 45,7 | 45 | 45 | 54,2 | 67,9 | 64 | 91,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Санкт-Петербург | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | 40 | 46,7 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 60 | 75,7 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Южный федеральный округ | 50 | 44,6 | 45,7 | 46,1 | 54,9 | 57,6 | 59 | 65,8 | 66,5 | 67,2 | 67,9 | 68,6 | 69,3 | 70 |
|  | Республика Адыгея | 45,1 | 45,1 | 46 | 46 | 54,2 | 54,2 | 64 | 66,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Калмыкия | - | - | - | - | - | - | 56 | 54 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Крым | 75 | 50 | 45,3 | 40 | 53 | 69,8 | 64 | 88,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Краснодарский край | 45,2 | 45,2 | 44,4 | 52,4 | 54,2 | 64,2 | 68 | 71,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Астраханская область | 30 | 29,9 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 40,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Волгоградская область | 49,5 | 49,5 | 49,6 | 49,6 | 58,7 | 59 | 65,4 | 68,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ростовская область | 45,5 | 45,5 | 50 | 50 | 55 | 55 | 56 | 62,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Севастополь | 60 | 47 | 51,4 | 51,4 | 76 | 68 | 66,7 | 80,5 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Приволжский федеральный округ | 42,1 | 43,5 | 55,5 | 55,9 | 62,5 | 64,2 | 68,8 | 70,3 | 71,5 | 72,6 | 73,7 | 74,8 | 75,9 | 77 |
|  | Республика Башкортостан | 41,7 | 41,6 | 71,4 | 71,4 | 81,9 | 81,9 | 85,5 | 86,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Марий Эл | 49,1 | 50,9 | 59,6 | 59,6 | 54,2 | 75,3 | 91,6 | 72,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Мордовия | 50,9 | 64,9 | 77,1 | 82,4 | 98,2 | 98,2 | 70 | 83,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Татарстан | 41 | 41 | 44,4 | 44,6 | 54,2 | 55,1 | 56,4 | 58 | - | - | - | - | - | - |
|  | Удмуртская Республика | 44,1 | 44,1 | 46 | 46 | 54,2 | 54,2 | 64 | 62,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чувашская Республика | 45,8 | 45,8 | 53 | 53 | 59 | 59,5 | 61 | 76,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пермский край | 41 | 41 | 45 | 45 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 59,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кировская область | 29,2 | 29,2 | 44,4 | 44,4 | 54,2 | 55,27 | 77,4 | 70,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Нижегородская область | 36,3 | 36,3 | 80 | 80 | 79,4 | 79,4 | 78,2 | 83,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Оренбургская область | 41 | 41,3 | 44,4 | 44,7 | 44,7 | 44,7 | 54 | 55,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пензенская область | 40 | 40 | 30,9 | 30,9 | 58,1 | 58,1 | 62,7 | 55,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Самарская область | 43,2 | 44,1 | 44,4 | 44,7 | 54,2 | 54,2 | 55 | 56 | - | - | - | - | - | - |
|  | Саратовская область | 40,5 | 42,5 | 83,5 | 83,5 | 65,7 | 65,7 | 75,1 | 77,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ульяновская область | 45,6 | 45,6 | 52,9 | 52,9 | 71,9 | 71,9 | 86,6 | 88,2 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Уральский федеральный округ | 46,1 | 47,1 | 49,7 | 54,4 | 57,1 | 57,4 | 64,7 | 73 | 75 | 75,7 | 77,7 | 79,7 | 81,7 | 83,7 |
|  | Курганская область | 45 | 45 | 60,1 | 60,1 | 70 | 70 | 77 | 77,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Свердловская область | 40 | 43,2 | 44,4 | 60 | 58,7 | 59,7 | 66,5 | 72,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тюменская область | 54,2 | 54,2 | 56 | 58,9 | 63,2 | 63,2 | 63,2 | 67 | - | - | - | - | - | - |
|  | Челябинская область | 44,2 | 46,5 | 44,4 | 44,4 | 54,2 | 55,2 | 64 | 70,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 52,2 | 52,6 | 48,2 | 57,8 | 51,1 | 51,1 | 72,1 | 74 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 40,9 | 40,9 | 45 | 45 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 76,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Сибирский федеральный округ | 50,4 | 52,1 | 47,7 | 47,7 | 56,1 | 56,4 | 61,8 | 67,5 | 68,3 | 69 | 69,7 | 70,4 | 71,1 | 71,8 |
|  | Республика Алтай | 67,7 | 67,7 | 69 | 69 | 71 | 71 | 72 | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Бурятия | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 54,5 | 54,5 | 70,9 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Тыва | 52,4 | 52,4 | 31 | 31 | 54,2 | 54,2 | 64 | 66 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Хакасия | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 29,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Алтайский край | 45 | 45 | 46,6 | 46,6 | 54,2 | 54,7 | 58 | 60 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | 41,9 | 57,3 | 44,4 | 44,9 | 54,2 | 55,3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Красноярский край | 45,2 | 45,2 | 56,7 | 56,1 | 64,1 | 66 | 67,8 | 71,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Иркутская область | 63 | 64,4 | 50,4 | 50,4 | 64,8 | 64,8 | 69,4 | 68,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кемеровская область | 83,7 | 83,7 | 44,8 | 44,8 | 55,1 | 55,1 | 62,1 | 76 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новосибирская область | 30,9 | 30,9 | 44,4 | 44,4 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | 65,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Омская область | 41 | 41 | 44,4 | 44,4 | 54,2 | 54,2 | 64 | 64 | - | - | - | - | - | - |
|  | Томская область | 43,2 | 47,7 | 50,6 | 50,6 | 57,6 | 57,6 | 65,9 | 74,1 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Дальневосточный федеральный округ | 41,4 | 41,4 | 50,3 | 51,3 | 58,7 | 61,4 | 67,4 | 72,8 | 73 | 73,2 | 73,4 | 73,6 | 73,8 | 74 |
|  | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 77,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 54,2 | 54,2 | 74 | 91,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 67,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | 43,1 | 43,1 | 49,1 | 49,1 | 54,9 | 54,9 | 51,6 | 61,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | 43 | 43 | 45 | 45 | 54,2 | 55 | 59 | 60,1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | 43,1 | 43,1 | 54,2 | 54,7 | 61,4 | 61,9 | 64,8 | 67,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | 44,9 | 44,9 | 47,5 | 47,5 | 54,2 | 54,2 | 59 | 60 | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | 24,6 | 24,6 | 44,8 | 44,8 | 54,2 | 54,2 | 64 | 66,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | - | - | 52 | 59,5 | 61,5 | 72,2 | 82 | 77,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | 42,9 | 42,9 | 61,5 | 61,5 | 75 | 84,6 | 85 | 100 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Северо-Кавказский федеральный округ | 52,3 | 51,5 | 52,8 | 53,4 | 61,1 | 63 | 68,5 | 79,2 | 81,3 | 83,4 | 85,5 | 87,6 | 89,7 | 91,8 |
|  | Республика Дагестан | 51 | 50 | 50 | 50 | 72,7 | 76,8 | 54 | 76,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Ингушетия | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 56 | 56 | 64 | 81,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 40,8 | 40,8 | 44,6 | 44,6 | 54,2 | 54,2 | 62 | 64,4 | - | - | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 67 | 62,1 | 46 | 46 | 55 | 64,5 | 80,6 | 87,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | 41 | 41,3 | 50 | 50,7 | 59,8 | 59,8 | 71,2 | 81,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | 53,5 | 53,1 | 55,3 | 58,5 | 65,9 | 65,9 | 77 | 88,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ставропольский край | 44,9 | 45,1 | 56 | 56 | 64 | 64 | 71 | 72,9 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2 "Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Дальневосточный федеральный округ | 49,6 | 49,6 | 50,1 | 50,8 | 50,6 | 58,2 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
|  | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
|  | Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | 50,6 | 65,2 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
|  | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
|  | Камчатский край | - | - | - | - | 50,6 | 50,7 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
|  | Приморский край | - | - | - | - | 50,6 | 59 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
|  | Хабаровский край | - | - | - | - | 50,6 | 55,5 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
|  | Амурская область | - | - | - | - | 50,6 | 55,7 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
|  | Магаданская область | - | - | - | - | 50,6 | 57,5 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
|  | Сахалинская область | - | - | - | - | 50,6 | 60,8 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
|  | Еврейская автономная область | - | - | - | - | 50,6 | 62,1 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
|  | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 50,6 | 57,2 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
| Показатель 7 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Центральный федеральный округ | 79 | 75 | 100 | 86,8 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Белгородская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Брянская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Владимирская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Воронежская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ивановская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Калужская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Костромская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Курская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Липецкая область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Московская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Орловская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Рязанская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Смоленская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Тамбовская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Тверская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Тульская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ярославская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Москва | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Северо-Западный федеральный округ | 79 | 75 | 100 | 83 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Карелия | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Коми | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Архангельская область | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Вологодская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Калининградская область | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ленинградская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мурманская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Новгородская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Псковская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Санкт-Петербург | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | - | - | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Южный федеральный округ | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Адыгея | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Калмыкия | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Крым | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Краснодарский край | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Астраханская область | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Волгоградская область | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ростовская область | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Севастополь | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приволжский федеральный округ | 79 | 63,4 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Башкортостан | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Марий Эл | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Мордовия | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Татарстан | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Удмуртская Республика | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чувашская Республика | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пермский край | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кировская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нижегородская область | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Оренбургская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пензенская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Самарская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Саратовская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ульяновская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Уральский федеральный округ | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Курганская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Свердловская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Тюменская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Челябинская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сибирский федеральный округ | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Алтай | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Бурятия | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Тыва | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Хакасия | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Алтайский край | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Красноярский край | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Иркутская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кемеровская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Новосибирская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Омская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Томская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Дальневосточный федеральный округ | 79,1 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | 87,5 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | 75 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | 87,5 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | 75 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | 87,5 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | 75 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | 75 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | 75 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | 75 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Северо-Кавказский федеральный округ | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Дагестан | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Ингушетия | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ставропольский край | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Центральный федеральный округ | 17,6 | 20 | 19,9 | 20,2 | 20,9 | 22,3 | 23 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,4 |
|  | Белгородская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Брянская область | 20 | 21,5 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 24,84 | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Владимирская область | 20 | 20,4 | 21,4 | 21,4 | 22 | 22,4 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Воронежская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 23,9 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ивановская область | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Калужская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Костромская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Курская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Липецкая область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Московская область | 20 | 20,9 | 21,4 | 21,4 | 22,8 | 23,21 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Орловская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22 | 22 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Рязанская область | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Смоленская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,9 | 22,6 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Тамбовская область | 12,8 | 48,5 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Тверская область | 13,1 | 16,7 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,5 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Тульская область | 12,8 | 12,8 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 24,9 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ярославская область | 10,1 | 10,5 | 10,5 | 14 | 12,6 | 12,8 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Москва | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Северо-Западный федеральный округ | 17,7 | 18,3 | 21,6 | 22,1 | 21,7 | 23,3 | 24 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,4 |
|  | Республика Карелия | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 19 | 19 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Коми | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Архангельская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,4 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Вологодская область | 20 | 20 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 25,7 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Калининградская область | 26 | 26 | 20,8 | 27 | 22,3 | 27 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ленинградская область | 6 | 6 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мурманская область | 20 | 20,9 | 23 | 23 | 22,3 | 23,7 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Новгородская область | 22 | 27 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Псковская область | 10,8 | 11 | 11,9 | 11,9 | 13 | 13,3 | 15,9 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Санкт-Петербург | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | - | - | 21,4 | 21,4 | 11 | 14,3 | 23,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Южный федеральный округ | 18,8 | 18,7 | 21 | 21,1 | 22,2 | 24,6 | 22,4 | 22,6 | 22,9 | 23 | 23,2 | 23,4 | 23,6 | 23,8 |
|  | Республика Адыгея | 20 | 22,3 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Калмыкия | 10,3 | 10,3 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Крым | 20 | 16,9 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 28,8 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Краснодарский край | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Астраханская область | 20 | 20 | 20 | 20 | 22,3 | 34,7 | 22,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Волгоградская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,9 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ростовская область | 20 | 20 | 20 | 20,8 | 21,3 | 21,3 | 21,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Севастополь | 20 | 20 | 21,2 | 21,2 | 22,7 | 22,7 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приволжский федеральный округ | 15,5 | 17,4 | 17,8 | 17,9 | 20,1 | 20,9 | 23 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,4 |
|  | Республика Башкортостан | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Марий Эл | 8 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 22,3 | 22,6 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Мордовия | 20 | 31,1 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Татарстан | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Удмуртская Республика | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чувашская Республика | 20 | 20,4 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 23,9 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пермский край | 10 | 20 | 15 | 15 | 22,5 | 32,2 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кировская область | 2,4 | 2,8 | 2,7 | 3,4 | 4 | 4 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нижегородская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Оренбургская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пензенская область | 6 | 6 | 8,3 | 8,3 | 9,2 | 9,2 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Самарская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Саратовская область | 10 | 10 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ульяновская область | 20 | 24 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Уральский федеральный округ | 20 | 20 | 21,5 | 21,5 | 23,2 | 23,6 | 24,3 | 23,6 | 23,8 | 24 | 24,2 | 24,4 | 24,6 | 24,8 |
|  | Курганская область | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 27 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Свердловская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Тюменская область | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Челябинская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,7 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 20 | 20 | 20,8 | 20,8 | 22,3 | 22,3 | 23,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сибирский федеральный округ | 18 | 18,4 | 22,2 | 22,6 | 23,7 | 24,5 | 24,9 | 24,1 | 24,3 | 24,5 | 24,7 | 24,9 | 25,1 | 25,3 |
|  | Республика Алтай | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,4 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Бурятия | 12,8 | 12,8 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Тыва | 20 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 24,4 | 24,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Хакасия | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Алтайский край | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 27,3 | 27,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Красноярский край | 22 | 22 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Иркутская область | 15,8 | 16,1 | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 32,5 | 31,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кемеровская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 26 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Новосибирская область | 5,4 | 5,4 | 20 | 24 | 27 | 27 | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Омская область | 20 | 20 | 20 | 20 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Томская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,6 | 22,6 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Дальневосточный федеральный округ | 19,4 | 19,9 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 22,4 | 24,3 | 22,7 | 23 | 23,3 | 23,6 | 23,9 | 24,2 | 24,5 |
|  | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | 20 | 20 | 20,8 | 20,8 | 15 | 21,4 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | 20 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 21,5 | 26,2 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | 31,1 | 31,1 | 30,8 | 30,8 | 32,1 | 32,1 | 32,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | 3,5 | 3,6 | 5 | 5 | 5,8 | 5,8 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | 20 | 20,9 | 21,4 | 21,4 | 24 | 25,9 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 23,1 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | 20 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Северо-Кавказский федеральный округ | 20 | 20 | 21,8 | 21,8 | 25,1 | 25,5 | 28,3 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,1 | 26,3 | 26,5 | 26,7 |
|  | Республика Дагестан | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Ингушетия | 20 | 20 | 23,7 | 23,7 | 22,3 | 22,7 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 20 | 20 | 20,8 | 20,5 | 22,3 | 22,6 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,6 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | 20 | 20 | 22,8 | 22,8 | 41,9 | 41,9 | 61,1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ставропольский край | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 24 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.3 "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Центральный федеральный округ | - | - | 95,7 | 95,7 | 96,8 | 97 | 97,8 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Белгородская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Брянская область | - | - | 96 | 96 | 96 | 97,34 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Владимирская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Воронежская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ивановская область | - | - | 96 | 96 | 96 | - | 96 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Калужская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Костромская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Курская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Липецкая область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Московская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97,4 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Орловская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Рязанская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Смоленская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тамбовская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тверская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 100 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тульская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ярославская область | - | - | 91 | 91 | 97 | 91,9 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Москва | - | - | 96 | 96 | 96 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Северо-Западный федеральный округ | - | - | 96,1 | 96,1 | 97 | 92,7 | 97,8 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Республика Карелия | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Коми | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Архангельская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 98,7 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Вологодская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 75,9 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Калининградская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ленинградская область | - | - | 97 | 97 | 97,5 | 97,5 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Мурманская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 100 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новгородская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Псковская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 82,6 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Санкт-Петербург | - | - | 96 | 96 | 96 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Южный федеральный округ | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Республика Адыгея | - | - | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Калмыкия | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Крым | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Краснодарский край | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Астраханская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Волгоградская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ростовская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Севастополь | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Приволжский федеральный округ | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Республика Башкортостан | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Марий Эл | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Мордовия | - | - | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Татарстан | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Удмуртская Республика | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чувашская Республика | - | - | 96 | 96 | 97 | 97,5 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пермский край | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кировская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Нижегородская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Оренбургская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пензенская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Самарская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Саратовская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ульяновская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Уральский федеральный округ | - | - | 96 | 96 | 97,6 | 97,6 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Курганская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 95,9 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Свердловская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тюменская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Челябинская область | - | - | 96 | 96 | 100 | 100 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | 96,5 | 96,5 | 97,5 | 97,5 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Сибирский федеральный округ | - | - | 96 | 96 | 97 | 93,4 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Республика Алтай | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Бурятия | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Тыва | - | - | 96 | 96 | 97 | 50,7 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Хакасия | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Алтайский край | - | - | 96 | 96 | 97 | 99,9 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Красноярский край | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Иркутская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кемеровская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новосибирская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Омская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Томская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Дальневосточный федеральный округ | - | - | 96 | 96 | 96,9 | 92 | 97,7 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | - | - | 96 | 96 | 97 | 55,9 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | - | - | 96 | 96 | 96 | - | 96 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Республика Дагестан | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Ингушетия | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ставропольский край | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.4 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Центральный федеральный округ | - | - | 31,6 | 31,6 | 35,5 | 38 | 41,2 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|  | Белгородская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | рянская область | - | - | 30 | 30 | 30 | 45,7 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Владимирская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35,6 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Воронежская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ивановская область | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Калужская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Костромская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Курская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Липецкая область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Московская область | - | - | 30 | 30 | 36 | 45,5 | 45,7 | 46 | - | - | - | - | - | - |
|  | Орловская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Рязанская область | - | - | 50,5 | 50,5 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Смоленская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 38 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тамбовская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тверская область | - | - | 38,6 | 38,6 | 41,1 | 41,2 | 41,5 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тульская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ярославская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Москва | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Северо-Западный федеральный округ | - | - | 28,3 | 28,3 | 35,2 | 36,9 | 40,9 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|  | Республика Карелия | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Коми | - | - | 30 | 30 | 35 | 40,6 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Архангельская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Вологодская область | - | - | 33,9 | 33,9 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Калининградская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ленинградская область | - | - | 30 | 30 | 48 | 48 | 48,5 | 49 | - | - | - | - | - | - |
|  | Мурманская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новгородская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Псковская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 41,4 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Санкт-Петербург | - | - | 30 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | - | - | 7 | 7 | 29 | 29 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Южный федеральный округ | - | - | 30 | 30,6 | 35 | 35,3 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|  | Республика Адыгея | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Калмыкия | - | - | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Крым | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Краснодарский край | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Астраханская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Волгоградская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ростовская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Севастополь | - | - | 30 | 30 | 35 | 37 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Приволжский федеральный округ | - | - | 30 | 30 | 34,8 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|  | Республика Башкортостан | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Марий Эл | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Мордовия | - | - | 30 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Татарстан | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Удмуртская Республика | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чувашская Республика | - | - | 30 | 30 | 35 | 75 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пермский край | - | - | 30 | 30 | 32 | 32 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кировская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Нижегородская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Оренбургская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пензенская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Самарская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Саратовская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ульяновская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Уральский федеральный округ | - | - | 32,9 | 32,9 | 37,2 | 50,2 | 41,8 | 53,9 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|  | Курганская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 55 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Свердловская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тюменская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 93 | - | 93,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Челябинская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | 47,6 | 47,6 | 48,3 | 48,3 | 49,1 | 49,9 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Сибирский федеральный округ | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|  | Республика Алтай | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Бурятия | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Тыва | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Хакасия | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Алтайский край | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Красноярский край | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Иркутская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кемеровская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новосибирская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Омская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Томская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | 31,3 | 31,3 | 35,4 | 36,1 | 39,6 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|  | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | - | - | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 47 | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|  | Республика Дагестан | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Ингушетия | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ставропольский край | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.8 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Центральный федеральный округ | 75 | 75 | 79,3 | 79,3 | 84,6 | 86,9 | 89,2 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Белгородская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 87,6 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Брянская область | - | - | 80 | 80 | 80 | 86,72 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Владимирская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Воронежская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ивановская область | - | - | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Калужская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Костромская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Курская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Липецкая область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Московская область | - | - | 80 | 80 | 93 | 95,98 | 94 | 97 | - | - | - | - | - | - |
|  | Орловская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Рязанская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 92 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Смоленская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 100 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тамбовская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тверская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85,8 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тульская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ярославская область | - | - | 68 | 68 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Москва | - | - | 80 | 80 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Северо-Западный федеральный округ | 75 | 75 | 75,9 | 75,9 | 84,8 | 85 | 89,1 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Республика Карелия | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Коми | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Архангельская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Вологодская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 82,7 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Калининградская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ленинградская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Мурманская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новгородская область | - | - | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Псковская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 87,5 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Санкт-Петербург | - | - | 80 | 80 | 80 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | - | - | 30 | 30 | 83 | 75,5 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Южный федеральный округ | 75 | 75 | 80 | 80 | 85,4 | 86 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Республика Адыгея | - | - | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Калмыкия | - | - | 80 | 80 | 88 | 88 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Крым | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Краснодарский край | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Астраханская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Волгоградская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ростовская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Севастополь | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Приволжский федеральный округ | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Республика Башкортостан | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Марий Эл | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Мордовия | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Татарстан | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Удмуртская Республика | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чувашская Республика | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пермский край | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кировская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Нижегородская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Оренбургская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пензенская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Самарская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Саратовская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ульяновская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Уральский федеральный округ | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 82 | 89,2 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Курганская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 58,9 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Свердловская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тюменская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Челябинская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 91,4 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | 79,8 | 79,8 | 84,8 | 84,8 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Сибирский федеральный округ | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85,5 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Республика Алтай | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Бурятия | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Тыва | - | - | 80 | 80 | 85 | 91,1 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Хакасия | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Алтайский край | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Красноярский край | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Иркутская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кемеровская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новосибирская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Омская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Томская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Дальневосточный федеральный округ | 75 | 75 | 80 | 80 | 84,4 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | - | - | 80 | 80 | 85 | 38,3 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | - | - | 80 | 80 | 80 | - | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Северо-Кавказский федеральный округ | 75 | 75 | 80 | 80 | 85,7 | 82,3 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Республика Дагестан | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Ингушетия | - | - | 80 | 80 | 85 | 51 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | - | - | 80 | 80 | 85 | 100 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ставропольский край | - | - | 80 | 80 | 90 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.15 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности этой категории населения" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Центральный федеральный округ | 18,2 | 52,5 | 58,7 | 62,7 | 60 | 61,4 | 67,6 | 71,4 | 71,6 | 71,8 | 72,1 | 72,3 | 72,5 | 72,7 |
|  | Белгородская область | 15 | 22,7 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Брянская область | - | - | - | - | 55 | 60 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Владимирская область | 15 | 65,1 | 54,5 | 95 | 55 | 59,8 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Воронежская область | 15 | 33,5 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ивановская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Калужская область | 15 | 61,7 | 54,5 | 57,5 | 55 | 62 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Костромская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Курская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Липецкая область | 15 | 62,3 | 54,5 | 54,5 | 70,6 | 70,6 | 70,9 | 87,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Московская область | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Орловская область | - | - | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Рязанская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Смоленская область | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тамбовская область | 15 | 67 | 54,5 | 54,5 | 55,2 | 55,2 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тверская область | 15 | 62,8 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81,1 | 81,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тульская область | 15 | 53,8 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ярославская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Северо-Западный федеральный округ | 15 | 61,4 | 43,4 | 43,4 | 55 | 62,9 | 64,8 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
|  | Республика Карелия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Коми | 15 | 69,3 | 54,5 | 54,5 | 55 | 67,5 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Архангельская область | 15 | 68,6 | 9,6 | 9,6 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Вологодская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Калининградская область | 15 | 38,2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ленинградская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мурманская область | 15 | 69,3 | 54,5 | 54,5 | 55 | 74 | 55 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новгородская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Псковская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Санкт-Петербург | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Южный федеральный округ | 15 | 65,6 | 66,5 | 70 | 62,9 | 65,5 | 72,7 | 73 | 73,2 | 73,5 | 73,8 | 74,1 | 74,4 | 74,7 |
|  | Республика Адыгея | 15 | 64,2 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Калмыкия | - | - | - | - | 55,5 | 55,5 | 78,9 | 79 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Крым | - | - | - | - | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Краснодарский край | 15 | 64,6 | 62,5 | 76,6 | 63 | 78,5 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Астраханская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Волгоградская область | - | - | 66 | 66 | 66,1 | 66,1 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ростовская область | 15 | 67,9 | 82,9 | 82,9 | 83 | 83 | 85,2 | 85,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Севастополь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Приволжский федеральный округ | 15 | 60,7 | 47,9 | 48,2 | 55,9 | 56,5 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
|  | Республика Башкортостан | - | - | - | - | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Марий Эл | 15 | 51,3 | 54,5 | 55,8 | 55 | 58,8 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Мордовия | 15 | 60,8 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Татарстан | - | - | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Удмуртская Республика | - | - | - | - | - | - | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чувашская Республика | 15 | 65,9 | 61 | 61 | 61,5 | 61,5 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пермский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кировская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Нижегородская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Оренбургская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пензенская область | - | - | - | - | - | - | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Самарская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Саратовская область | 15 | 64,8 | 15,2 | 15,2 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ульяновская область | - | - | - | - | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Уральский федеральный округ | 15 | 62,1 | 56,9 | 57 | 57,7 | 60,1 | 65,5 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
|  | Курганская область | 15 | 62,2 | 54,5 | 54,5 | 55 | 67 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Свердловская область | 15 | 68,1 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тюменская область | - | - | - | - | 58,9 | 58,9 | 58,9 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Челябинская область | 15 | 49,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 15 | 68,8 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | 64,4 | 64,6 | 64,4 | 64,6 | 64,4 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Сибирский федеральный округ | 15 | 61,4 | 54,5 | 54,5 | 54,9 | 54,9 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
|  | Республика Алтай | 15 | 67,1 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Тыва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Хакасия | - | - | - | - | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Алтайский край | - | - | - | - | - | - | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Красноярский край | 15 | 51,7 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Иркутская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кемеровская область | - | - | - | - | - | - | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новосибирская область | 15 | 62,2 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Омская область | 15 | 64,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Томская область | - | - | - | - | - | - | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Дальневосточный федеральный округ | 15 | 43,8 | 61,7 | 61,7 | 57,9 | 57,9 | 67,4 | 70,9 | 71,2 | 71,5 | 71,8 | 72,1 | 72,4 | 72,7 |
|  | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | 15 | 30,9 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 69 | 69,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | 15 | 35,9 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 55,5 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | - | - | - | - | 45 | 45 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | 15 | 64,7 | 76,1 | 76,1 | 76,6 | 76,6 | 77,1 | 77,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Северо-Кавказский федеральный округ | 15,1 | 26,6 | 39,6 | 39,9 | 40,3 | 40,3 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
|  | Республика Дагестан | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Ингушетия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 15 | 20,3 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 15 | 24,8 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | 15 | 35,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | 15 | 17,4 | 4,2 | 4,2 | 5 | 5 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ставропольский край | 15 | 45,8 | 54,5 | 56 | 56,5 | 56,5 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.22 "Уровень обеспеченности беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий" | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Северо-Западный федеральный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Псковская область | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным [перечнем](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7E7AB47B3B1D3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C12FD9EB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Центральный федеральный округ | 98 | 87,8 | 98 | 86,6 | 98 | 89,3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Белгородская область | 98 | 84,6 | 98 | 87,5 | 98 | 93,42 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Брянская область | 98 | 94,3 | 98 | 94,9 | 98 | 95,1 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Владимирская область | 98 | 97 | 98 | 97,3 | 98 | 92,49 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Воронежская область | 98 | 77 | 98 | 80,3 | 98 | 79,9 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ивановская область | 98 | 91,6 | 98 | 94,2 | 98 | 93,38 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Калужская область | 98 | 91 | 98 | 93 | 98 | 91,47 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Костромская область | 98 | 91,7 | 98 | 92 | 98 | 96,5 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Курская область | 98 | 50 | 98 | 54,1 | 98 | 58,1 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Липецкая область | 98 | 91,4 | 98 | 90,9 | 98 | 90,76 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Московская область | 98 | 89 | 98 | 79,9 | 98 | 78,33 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Орловская область | 98 | 89,2 | 98 | 90,3 | 98 | 89,5 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Рязанская область | 98 | 97,3 | 98 | 94,7 | 98 | 95 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Смоленская область | 98 | 93,6 | 98 | 92,6 | 98 | 94 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тамбовская область | 98 | 72,1 | 98 | 49,5 | 98 | 92 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тверская область | 98 | 99,2 | 98 | 85 | 98 | 82 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тульская область | 98 | 88 | 98 | 94,8 | 98 | 96 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ярославская область | 98 | 94,5 | 98 | 88,9 | 98 | 90 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Москва | 98 | 88 | 98 | 98,9 | 98 | 99,4 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Северо-Западный федеральный округ | 98 | 88,2 | 98 | 91 | 98 | 89,8 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Республика Карелия | 98 | 89,5 | 98 | 98,1 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Коми | 98 | 86,9 | 98 | 84,1 | 98 | 80 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Архангельская область | 98 | 90,2 | 98 | 95,6 | 98 | 96,77 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Вологодская область | 98 | 90,3 | 98 | 94,2 | 98 | 96,61 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Калининградская область | 98 | 83,9 | 98 | 89,2 | 98 | 91,84 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ленинградская область | 98 | 82,1 | 98 | 86 | 98 | 82,42 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Мурманская область | 98 | 85,9 | 98 | 88,5 | 98 | 92,9 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новгородская область | 98 | 83,1 | 98 | 90,8 | 98 | 91,64 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Псковская область | 98 | 88,6 | 98 | 87,5 | 98 | 84 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Санкт-Петербург | 98 | 90 | 98 | 86,5 | 98 | 86 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | 98 | 99,2 | 98 | 100 | 98 | 88 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Южный федеральный округ | 98 | 90,1 | 98 | 89,2 | 98 | 88,9 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Республика Адыгея | 98 | 91,8 | 98 | 95,5 | 98 | 97 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Калмыкия | 98 | 98,3 | 98 | 97,6 | 98 | 97 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Крым | 98 | 81,9 | 98 | 90,6 | 98 | 96 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Краснодарский край | 98 | 88,6 | 98 | 90,2 | 98 | 74,93 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Астраханская область | 98 | 88,7 | 98 | 81,9 | 98 | 92,3 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Волгоградская область | 98 | 83,3 | 98 | 87,6 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ростовская область | 98 | 96,6 | 98 | 91,1 | 98 | 94 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Севастополь | 98 | 91,4 | 98 | 79,2 | 98 | 62 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Приволжский федеральный округ | 98 | 83 | 98 | 84,4 | 98 | 90,1 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Республика Башкортостан | 98 | 84,3 | 98 | 93,7 | 98 | 94 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Марий Эл | 98 | 95,4 | 98 | 92,9 | 98 | 94 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Мордовия | 98 | 98,9 | 98 | 96,1 | 98 | 96 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Татарстан | 98 | 85,4 | 98 | 81,9 | 98 | 88 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Удмуртская Республика | 98 | 68,4 | 98 | 68,4 | 98 | 99 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чувашская Республика | 98 | 80,3 | 98 | 97 | 98 | 96 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пермский край | 98 | 81,1 | 98 | 91,5 | 98 | 97,3 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кировская область | 98 | 92,9 | 98 | 87,8 | 98 | 96,75 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Нижегородская область | 98 | 83,9 | 98 | 83,1 | 98 | 74,02 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Оренбургская область | 98 | 88,4 | 98 | 91,2 | 98 | 93,6 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пензенская область | 98 | 82,8 | 98 | 82,8 | 98 | 82,48 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Самарская область | 98 | 62,8 | 98 | 65,3 | 98 | 61 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Саратовская область | 98 | 75,6 | 98 | 83,9 | 98 | 95,7 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ульяновская область | 98 | 81,6 | 98 | 66,4 | 98 | 93,1 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Уральский федеральный округ | 98 | 89,7 | 98 | 83,7 | 98 | 84,7 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Курганская область | 98 | 98,6 | 98 | 86,4 | 98 | 84,36 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Свердловская область | 98 | 91,1 | 98 | 86,4 | 98 | 91 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тюменская область | 98 | 86,9 | 98 | 87 | 98 | 76,9 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Челябинская область | 98 | 68 | 98 | 77,1 | 98 | 86,87 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 98 | 95,8 | 98 | 88,4 | 98 | 91 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 98 | 97,6 | 98 | 76,9 | 98 | 78 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Сибирский федеральный округ | 98 | 91,7 | 98 | 93,7 | 98 | 94,7 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Республика Алтай | 98 | 91,8 | 98 | 83,1 | 98 | 93 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Бурятия | 98 | 88,5 | 98 | 90,6 | 98 | 95 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Тыва | 98 | 93,5 | 98 | 94 | 98 | 97 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Хакасия | 98 | 99,9 | 98 | 97,5 | 98 | 99 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Алтайский край | 98 | 96,3 | 98 | 97,1 | 98 | 96,7 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | 98 | 91,7 | 98 | 96,8 | 98 | 97,53 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Красноярский край | 98 | 94 | 98 | 92,3 | 98 | 89,5 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Иркутская область | 98 | 70,9 | 98 | 87,4 | 98 | 87,26 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кемеровская область | 98 | 84,5 | 98 | 95,5 | 98 | 95,92 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новосибирская область | 98 | 98,4 | 98 | 98,3 | 98 | 98,02 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Омская область | 98 | 93 | 98 | 97 | 98 | 89,45 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Томская область | 98 | 97,4 | 98 | 94,6 | 98 | 98 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Дальневосточный федеральный округ | 98 | 89,7 | 98 | 86,8 | 98 | 82,15 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | 98 | 95,2 | 98 | 93 | 98 | 70,81 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | 98 | 84,5 | 98 | 87 | 98 | 87 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | 98 | 87,9 | 98 | 91 | 98 | 88,91 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | 98 | 86,6 | 98 | 92,2 | 98 | 94 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | 98 | 93 | 98 | 75,9 | 98 | 86,3 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | 98 | 94,1 | 98 | 88,7 | 98 | 72,32 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | 98 | 89,7 | 98 | 85,3 | 98 | 89 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | 98 | 93,6 | 98 | 92,1 | 98 | 86 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | 98 | 83,5 | 98 | 76,4 | 98 | 65 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Северо-Кавказский федеральный округ | 98 | 92,7 | 98 | 89,9 | 98 | 88,9 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|  | Республика Дагестан | 98 | 93 | 98 | 95,6 | 98 | 92,36 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Ингушетия | 98 | 93,9 | 98 | 81,2 | 98 | 68 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | 98 | 97,9 | 98 | 92,8 | 98 | 85 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 98 | 84,7 | 98 | 80,4 | 98 | 90 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | 98 | 93,7 | 98 | 99,5 | 98 | 99 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | 98 | 97 | 98 | 88,8 | 98 | 96 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ставропольский край | 98 | 88,6 | 98 | 91,2 | 98 | 92 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.12 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Центральный федеральный округ | - | - | 101 | 102,1 | 102 | 119 | 103,1 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
|  | Белгородская область | - | - | - | - | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Брянская область | - | - | 101 | 102,7 | 102 | 194,59 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Владимирская область | - | - | 101 | 106 | 102 | 103 | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Воронежская область | - | - | - | - | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ивановская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Калужская область | - | - | 101 | 102,6 | - | - | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Костромская область | - | - | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Курская область | - | - | 101 | 103 | 102 | 102 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Липецкая область | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Московская область | - | - | - | - | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Орловская область | - | - | 101 | 101 | 102 | 160 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Рязанская область | - | - | 101 | 102 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Смоленская область | - | - | - | - | 102 | 205 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тамбовская область | - | - | 101 | 101 | 102 | 102,7 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тверская область | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тульская область | - | - | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ярославская область | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Северо-Западный федеральный округ | - | - | 101 | 114 | 102 | 106,6 | 102,6 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
|  | Республика Карелия | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Коми | - | - | 101 | 107 | 102 | 112 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Архангельская область | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Вологодская область | - | - | 101 | 152 | 102 | 109 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Калининградская область | - | - | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ленинградская область | - | - | 101 | 129 | 102 | 104 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Мурманская область | - | - | 101 | 120 | 102 | 122 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новгородская область | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Псковская область | - | - | 101 | 101 | 102 | 104 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Санкт-Петербург | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Южный федеральный округ | - | - | 101 | 101 | 102 | 102,7 | 102,6 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
|  | Республика Адыгея | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Калмыкия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Крым | - | - | - | - | 102 | 102,5 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Краснодарский край | - | - | - | - | - | - | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Астраханская область | - | - | - | - | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Волгоградская область | - | - | 101 | 101 | 101 | 101 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ростовская область | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Севастополь | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Приволжский федеральный округ | - | - | 101 | 105,4 | 101,9 | 111,8 | 102,5 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
|  | Республика Башкортостан | - | - | 101 | 116,7 | 102 | 157 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Марий Эл | - | - | - | - | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Мордовия | - | - | 101 | 109,5 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Татарстан | - | - | - | - | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Удмуртская Республика | - | - | 101 | 101,3 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чувашская Республика | - | - | - | - | 102 | 173,3 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пермский край | - | - | 101 | 104 | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кировская область | - | - | 101 | 104 | 101 | 101 | 101 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Нижегородская область | - | - | - | - | 102 | 104 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Оренбургская область | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пензенская область | - | - | 101 | 106 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Самарская область | - | - | - | - | - | - | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Саратовская область | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ульяновская область | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Уральский федеральный округ | - | - | 101 | 110,3 | 102 | 118,2 | 102,4 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
|  | Курганская область | - | - | 101 | 128 | 102 | 106 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Свердловская область | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тюменская область | - | - | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Челябинская область | - | - | - | - | 102 | 116,13 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | - | - | 101 | 101 | 102 | 165 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Сибирский федеральный округ | - | - | 101 | 122,8 | 102 | 111,5 | 102,7 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
|  | Республика Алтай | - | - | 101 | 186 | 102 | 186 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Бурятия | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Тыва | - | - | 101 | 133 | 102 | 106,9 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Хакасия | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Алтайский край | - | - | 101 | 103,8 | 102 | 102,4 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Красноярский край | - | - | - | - | - | - | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Иркутская область | - | - | 101 | 101 | 102 | 104 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кемеровская область | - | - | 101 | 133,6 | 102 | 106 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новосибирская область | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Омская область | - | - | - | - | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Томская область | - | - | - | - | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 106,9 | 103,5 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
|  | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | - | - | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | - | - | - | - | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | - | - | - | - | 102 | 130 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | 101 | 110,8 | 102 | 102,2 | 102,4 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
|  | Республика Дагестан | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Ингушетия | - | - | 101 | 140 | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | - | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | - | - | - | - | 102 | 103,4 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ставропольский край | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.13 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Центральный федеральный округ | - | - | 9 | 3,4 | 8 | 3,5 | 7,1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Белгородская область | - | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Брянская область | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Владимирская область | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Воронежская область | - | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ивановская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Калужская область | - | - | 9 | 1,9 | 9 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Костромская область | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Курская область | - | - | 8 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Липецкая область | - | - | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Московская область | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Орловская область | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Рязанская область | - | - | 9 | - | 8 | 0,7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Смоленская область | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тамбовская область | - | - | 9 | 1,4 | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тверская область | - | - | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тульская область | - | - | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ярославская область | - | - | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Москва | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Северо-Западный федеральный округ | - | - | 9 | 2,3 | 8 | 2,4 | 7,1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Республика Карелия | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Коми | - | - | 9 | 0,7 | 8 | 0,6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Архангельская область | - | - | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Вологодская область | - | - | 9 | 0,7 | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Калининградская область | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ленинградская область | - | - | 9 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Мурманская область | - | - | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новгородская область | - | - | 9 | 1,6 | 8 | 3,2 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Псковская область | - | - | 9 | 7 | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Санкт-Петербург | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Южный федеральный округ | - | - | 9 | 4,5 | 8 | 0,06 | 7,4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Республика Адыгея | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Калмыкия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Крым | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Краснодарский край | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Астраханская область | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Волгоградская область | - | - | 9 | 9 | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ростовская область | - | - | - | - | 8 | 0,3 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Город Севастополь | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Приволжский федеральный округ | - | - | 9 | 0,8 | 8,1 | 1,6 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Республика Башкортостан | - | - | 9 | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Марий Эл | - | - | - | - | 8 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Мордовия | - | - | 9 | 4 | 8 | 3,2 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Татарстан | - | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Удмуртская Республика | - | - | 9 | 2,7 | 8 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чувашская Республика | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пермский край | - | - | 9 | - | 8 | 3 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кировская область | - | - | 9 | - | 9 | - | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Нижегородская область | - | - | - | - | 8 | 1,7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Оренбургская область | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Пензенская область | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Самарская область | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Саратовская область | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ульяновская область | - | - | 9 | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Уральский федеральный округ | - | - | 9 | 2,7 | 7 | 2,8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Курганская область | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Свердловская область | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Тюменская область | - | - | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Челябинская область | - | - | - | - | 8 | 0,97 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | - | - | 9 | 3 | 8 | 1 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Сибирский федеральный округ | - | - | 9 | 2,5 | 8 | 2,5 | 7,3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Республика Алтай | - | - | 9 | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Бурятия | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Тыва | - | - | 9 | 8,3 | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Хакасия | - | - | 9 | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Алтайский край | - | - | 9 | 1,3 | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Красноярский край | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Иркутская область | - | - | 9 | 3,3 | 8 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кемеровская область | - | - | 9 | 4,4 | 8 | 6,6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Новосибирская область | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Омская область | - | - | - | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Томская область | - | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Дальневосточный федеральный округ | - | - | 7,2 | 5,4 | 7 | 4,4 | 6,8 | 6,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Саха (Якутия) | - | - | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Камчатский край | - | - | - | - | 8 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Приморский край | - | - | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Хабаровский край | - | - | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Магаданская область | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | - | - | - | - | 8 | 3,5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | - | - | 9 | - | 8 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | 8,8 | - | 8 | 3,4 | 7,6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | Республика Дагестан | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Ингушетия | - | - | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | - | - | 9 | - | 8 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ставропольский край | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 3

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый результат | Основные направления реализации | Связь с показателями (индикаторами) государственной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
| [Подпрограмма 1](#P156) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев,  Минпромторг России,  заместитель Министра  Г.М. Кадырова,  Минкультуры России,  заместитель Министра  Н.П. Овсиенко,  Минстрой России,  заместитель Министра  Н.Е.Стасишин,  Минкомсвязь России,  заместитель Министра  А.К. Волин,  Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина,  Минтранс России,  заместитель Министра  А.К. Семенов,  Минспорт России,  заместитель Министра  М.В. Томилова,  Росстандарт,  Руководитель  А.В. Абрамов | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2025 г. | обновление норм обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения при проектировании и строительстве;  перечень национальных стандартов, сводов правил, технических регламентов, требующих изменения (принятия) в целях внедрения принципа универсального дизайна с учетом особых потребностей инвалидов;  методика, позволяющая объективно оценить и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов с возможностью учета региональной специфики (используется в работе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации);  методика формирования и обновления карт доступности объектов и услуг, отображающих сравниваемую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (используется в работе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации);  примерная программа субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (используется в работе органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации);  создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими гражданами; | разработка и актуализация нормативных правовых актов и методических документов, направленных на формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  анализ и актуализация фонда стандартов, направленных на учет требований доступности для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, приоритетных объектов жизнедеятельности, а также направленных на использование ассистивных технологий с целью создания безбарьерной среды с учетом принципа универсального дизайна;  организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды | 1, 1.1, 1.3, 1.4, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 |
|  |  |  |  |  | типовые проектные решения для объектов жилого фонда с учетом особых потребностей инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (рекомендовано федеральным органам исполнительной власти, органам власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления для применения в целях обеспечения инвалидам наравне с другими гражданами доступа к жилым зданиям, а также адаптации помещений жилых домов для указанных групп населения);  формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  выявление и оценка потребностей в устранении существующих ограничений и барьеров для приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  выявление проблемных зон, негативно влияющих на реализацию проекта: анализ факторов, влияющих на возникновение барьеров при обеспечении доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, и разработка мер по их поэтапному устранению с учетом специфики субъекта Российской Федерации;  проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для их беспрепятственного доступа; |  |  |
|  |  |  |  |  | выявление рисков при реализации программ субъектов Российской Федерации;  объективизация потребностей учреждений культуры в специальных технических устройствах и объемах финансирования с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения;  методические рекомендации об использовании указателей (знаков), схематично отображающих черты объекта, предмета или явления, и информационных сообщений для инвалидов в понятных простых формах;  обновление норм доступности и безопасности для инвалидов общественного пассажирского транспорта;  обновление норм обеспечения доступности и безопасности для инвалидов технических средств связи и информации общего пользования;  национальный стандарт Российской Федерации на автомобильные транспортные средства для управления инвалидами с нарушением функций рук и ног;  механизм, позволяющий оказывать содействие инвалидам и семьям с детьми-инвалидами в приобретении и обмене жилья, доступного для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства в области проектирования и строительства;  примерный перечень мероприятий для оснащения образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы и адаптированные образовательные программы, для обеспечения физической и информационной доступности образовательных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья детей-инвалидов; |  |  |
|  |  |  |  |  | примерный перечень мероприятий для оснащения образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы и адаптированные образовательные программы, для обеспечения доступности процесса обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;  механизм предоставления качественных услуг по переводу русского жестового языка в сфере среднего профессионального и высшего образования;  учебные пособия, в том числе мультимедийное сопровождение, по организации обучения инвалидов в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также их апробация с участием глухих преподавателей - носителей русского жестового языка в каждом федеральном округе;  учебное пособие, содержащее мультимедийное сопровождение, для обучения переводчиков русского жестового языка в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;  организация работы с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по применению проектных решений по переоборудованию объектов жилого фонда для проживания инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов;  размещение в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" учебных, информационных, справочных, методических пособий и руководств по формированию доступной среды;  повышение квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала по вопросам организации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей-инвалидов, инвалидов; |  |  |
|  |  |  |  |  | организационно-методическое сопровождение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам), условий для образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение указанных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.  Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев,  Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина,  Минспорт России,  заместитель Министра  М.В. Томилова,  Минобрнауки России,  заместитель Министра  М.А. Боровская | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2025 г. | формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  выявление и оценка потребностей в устранении существующих ограничений и барьеров для приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  выявление проблемных зон, негативно влияющих на реализацию проекта;  анализ факторов, влияющих на возникновение барьеров при обеспечении доступности приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, и разработка мер по их поэтапному устранению с учетом специфики субъекта Российской Федерации;  проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для беспрепятственного доступа;  выявление рисков при реализации программ субъектов Российской Федерации;  создание условий для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных организаций;  укрепление материально-технической базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации;  обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации;  оказание поддержки за счет средств федерального бюджета учреждениям дополнительного образования | формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.20, 1.23, 1.24 |
| 3. | Основное мероприятие 1.3.  Реализация мероприятий, направленных на расширение использования русского жестового языка | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев,  Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина, | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2018 г. | видеокурс для самостоятельного изучения гражданами базового русского жестового языка;  видеокурс для самостоятельного изучения родителями глухих детей от 0 до 3 лет основам общения на русском жестовом языке;  пособия, содержащие лексический минимум, в том числе мультимедийное сопровождение, для формирования базовых коммуникативных навыков у специалистов служб, ведомств и организаций, оказывающих услуги населению, для общения с инвалидами по слуху;  обучение русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих, в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения и специалистов, оказывающих государственные услуги населению | реализация мероприятий, направленных на расширение использования русского жестового языка | 1.17 |
| 4. | Основное мероприятие 1.4.  Обеспечение информационной доступности для инвалидов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев,  Минкультуры России,  заместитель Министра  Н.П. Овсиенко,  Минкомсвязь России,  заместитель Министра  А.К. Волин  Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина,  Роспечать,  Руководитель  М.В. Сеславинский | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2025 г. | цифровой кинотеатральный показ, предусматривающий субтитрирование и тифлокомментирование выдающихся отреставрированных и оцифрованных фильмов прошлых лет;  реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ;  выпуск в эфир телевизионных программ со скрытыми субтитрами на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах;  возможность подготовки скрытых субтитров в режиме реального времени;  государственная финансовая поддержка выпуска книжной продукции для инвалидов по зрению, в том числе выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупношрифтовым способом;  государственная финансовая поддержка редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям, обеспечивающая бесперебойный выпуск периодических печатных изданий, которые широко освещают существующие проблемы людей с ограниченными физическими возможностями и способствуют их интеграции в общество;  реализация права инвалидов на доступ к информации;  оперативное предоставление актуальной информации в доступном для инвалидов формате по вопросам защиты прав инвалидов;  электронная библиотека нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля | субтитрирование и тифлокомментирование фильмов прошлых лет;  обеспечение доступа инвалидов по слуху к информации в формате телевизионных программ, софинансирование телерадиовещательных организаций на возмещение затрат на приобретение производственно-технологического оборудования, необходимого для организации скрытого субтитрирования;  разработка комплекса, позволяющего осуществлять субтитрирование на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в реальном времени;  оказание издательствам и издающим организациям поддержки социально значимых проектов, выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению;  оказание редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям поддержки выпуска периодических изданий (газет, журналов) для инвалидов по зрению;  организация информационной поддержки инвалидов по вопросам защиты их прав;  создание библиотеки нот, изданных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 1.14, 1.18, 1.19, 1.21 |
| 5. | Основное мероприятие 1.5.  Организация социологических исследований и общественно-просветительских кампаний в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 17 марта 2011 г. | 31 марта 2025 г. | объективная оценка готовности общества к интеграции инвалидами, а также оценка инвалидами доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности;  объективная оценка гражданами Российской Федерации вклада инвалидов в развитие общества;  преодоление неблагоприятного социального положения инвалидов, расширение их участия в гражданской, политической, экономической и культурной жизни наравне с другими членами общества | проведение репрезентативных социологических исследований;  проведение общественно-просветительских кампаний в целях формирования толерантного отношения к инвалидам | 1.17, 2 |
| 6. | Основное мероприятие 1.6.  Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 3 октября 2018 г. | 31 декабря 2018 г. | обеспечение в 2018 году беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий | формирование условий беспрепятственного доступа к местам проведения праздничных мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1.22 |
| [Подпрограмма 2](#P244) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | | | | | | | |
| 7. | Основное мероприятие 2.1.  Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев,  Минобрнауки России,  заместитель Министра  М.А. Боровская Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина,  Минспорт России,  заместитель Министра  М.В. Томилова,  Росстандарт,  Руководитель  А.В. Абрамов,  Минкультуры России,  заместитель Министра  Н.П. Овсиенко,  Росстат,  Руководитель  П.В. Малков | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2025 г. | разработка и актуализация стандартов по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, требований к подготовке стандартов по организации реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, разрабатываемых субъектами Российской Федерации, и методики их оценки;  примерные штатные нормативы реабилитационных организаций социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  нормативы обеспеченности реабилитационными организациями, в том числе оказывающими реабилитационные и абилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам;  информационные материалы по возможно более раннему выявлению признаков нарушения здоровья, в том числе психического, с целью оказания ранней помощи и профилактики инвалидности;  программа обучения (повышения квалификации) специалистов, обеспечивающих реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основе разработанных стандартов и методик;  модель межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций, обеспечивающая принцип ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе с детьми-инвалидами, и их сопровождение;  методика оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  типовые нормативные правовые акты по организации межведомственного взаимодействия реабилитационных организаций, обеспечивающих систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, раннюю помощь, преемственность в работе с инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их сопровождение; | разработка и актуализация нормативных правовых актов, методических и методологических документов, направленных на формирование условий развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  разработка методическим и методологическим федеральным центром по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов стандарта по организации основных направлений реабилитации, требований к подготовке стандартов по организации реабилитации и абилитации инвалидов, примерных штатных нормативов организаций социальной и профессиональной реабилитации, нормативов обеспеченности реабилитационными организациями, информационных материалов для распространения среди населения, а также программы обучения специалистов, обеспечивающих реабилитацию инвалидов;  создание образовательного стандарта по социальной реабилиталогии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  создание программы социокультурной реабилитации инвалидов, включая детей-инвалидов;  создание учебного пособия по социально-бытовой адаптации детей-инвалидов для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы;  формирование методики разработки программ и учебных планов занятий физической культурой и спортом для инвалидов и лиц с | 2.1, 2.3, 3, 4, 5 |
|  |  |  |  |  | методика разработки и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (типовая программа субъекта Российской Федерации);  критерии для трудовых рекомендаций и формулировок таких рекомендаций для применения учреждениями медико-социальной экспертизы при разработке индивидуальной программы реабилитации и абилитации;  методические рекомендации для специалистов органов службы занятости по организации работы с инвалидами, в том числе по оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для выполнения трудовых функций;  примерное положение организаций, обеспечивающих социальную занятость инвалидов трудоспособного возраста;  методические рекомендации по выявлению признаков дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости;  модельная программа социокультурной реабилитации инвалидов, включая детей-инвалидов;  учебное пособие по социально-бытовой адаптации детей-инвалидов для образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы;  программы и учебные планы занятий физической культурой и спортом для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также для организации занятий с использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких обучающихся;  классификации и критерии по формированию заключений психолого-медико-педагогических комиссий; | ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также для организации занятий с использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и состояния здоровья таких обучающихся;  оказание методической поддержки системам образования субъектов Российской Федерации по комплексному сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения;  выработка научно обоснованных предложений по проекту новых классификаций и критериев, используемых при формировании заключений психолого-медико-педагогических комиссий;  разработка нормативов для сопровождения лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья и детей-инвалидов в процессе обучения;  проведение анализа цен на технические средства реабилитации в целях совершенствования механизма обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации;  научное исследование особенностей профориентационной работы в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организациях общего образования;  профориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организациях общего образования; |  |
|  |  |  |  |  | профессиональный стандарт по социальной реабилиталогии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  образовательный стандарт по социальной реабилиталогии и абилиталогии инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  типовая программа по сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве;  анализ цен на технические средства реабилитации;  методические рекомендации по осуществлению профориентационной работы в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организациях общего образования;  порядок профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организациях общего образования;  актуализация федерального статистического учета лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в системе образования;  оказание методической поддержки системам образования субъектов Российской Федерации по комплексному сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения | обновление федерального статистического учета лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в системе образования;  подготовка методических рекомендаций для специалистов органов службы занятости по организации работы с инвалидами, в том числе по оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для выполнения трудовых функций |
| 8. | Основное мероприятие 2.2.  Предоставление государственных гарантий инвалидам | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев, Минобрнауки России,  заместитель Министра  М.А. Боровская Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина,  Минфин России,  заместитель Министра  А.М. Лавров,  Минздрав России,  заместитель Министра  Е.Г. Камкин,  Минкультуры России,  заместитель Министра  Н.П. Овсиенко,  Минтранс России,  заместитель Министра  А.К. Семенов,  Минспорт России,  заместитель Министра  М.В. Томилова,  Минсельхоз России  заместитель Министра  Е.В. Фастова,  Фонд социального страхования Российской Федерации,  Руководитель  А.С. Кигим | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2025 г. | реализация права инвалидов на реабилитацию и обеспечение техническими средствами реабилитации;  обеспечение социальных гарантий инвалидов;  объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации;  оптимальное функционирование учреждений системы реабилитационной индустрии;  увеличение производительности труда по основному виду деятельности на протезно-ортопедических и специализированных предприятиях;  создание сети базовых профессиональных образовательных организаций (не менее 85 организаций);  создание на базе образовательных организаций высшего образования ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (не менее 21 центра) | оказание поддержки стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов;  выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;  обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий;  проведение репрезентативных социологических исследований;  оказание поддержки федеральным государственным унитарным протезно-ортопедическим предприятиям (в целях безусловного выполнения [подпунктов "а"](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D70BE7C391C3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C12FD6EB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) и ["г" пункта 1](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7D70BE7C391C3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C12EDFEB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике");  создание сети базовых профессиональных образовательных организаций;  создание на базе образовательных организаций высшего образования ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16 |
| 9. | Основное мероприятие 2.3.  Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев,  Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина,  Минспорт России,  заместитель Министра  М.В. Томилова, | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2025 г. | повышение квалификации специалистов методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов;  повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов, обеспечивающих реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проведение конференций и семинаров;  повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы в части реализации учебного пособия по социально-бытовой адаптации;  профессиональная переподготовка специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс;  обучение специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;  обучение специалистов по реализации программ сопровождения детей-инвалидов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;  повышение квалификации специалистов органов службы занятости в части особенностей организации работы с инвалидами, в том числе по сопровождению при решении вопросов занятости (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с когнитивными нарушениями, с психическими нарушениями и иные);  повышение квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования;  разработка и актуализация справочника по трудоустройству инвалидов, сформированного на основе успешно реализованных региональных практик | повышение квалификации специалистов методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, в том числе зарубежная стажировка;  обучение специалистов, обеспечивающих реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проведение конференций и семинаров;  обучение специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы в части реализации учебного пособия по социально-бытовой адаптации;  осуществление профессиональной подготовки специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс;  повышение квалификации специалистов психолого-медико-педагогических комиссий и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;  повышение квалификации специалистов по программам сопровождения детей-инвалидов в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;  обучение специалистов органов службы занятости особенностям организации работы с инвалидами, в том числе по сопровождению, при решении вопросов занятости (слепые и слабовидящие, глухие и слабослышащие, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с когнитивными нарушениями, с психическими нарушениями и иные);  проведение курсов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования;  выпуск универсального справочника по трудоустройству инвалидов с различными ограничениями возможностей здоровья и его ежегодная актуализация | 4, 5 |
| 10. | Основное мероприятие 2.4.  Оказание государственной поддержки общественным организациям инвалидов и иным некоммерческим организациям | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев,  Минспорт России,  заместитель Министра  М.В. Томилова,  Минпросвещения России,  заместитель Министра  Т.Ю. Синюгина, | 1 января 2011 г. | 31 декабря 2025 г. | содействие трудоустройству инвалидов на рынке труда и обеспечение доступности рабочих мест;  обеспечение уставной деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов;  поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан;  система профессиональной ориентации и мотивации инвалидов к получению рабочих профессий, интеграция инвалидов в общество, изменение отношения общества к возможностям инвалидов | создание рабочих мест для инвалидов в рамках программ общественных организаций инвалидов;  обеспечение оптимального финансирования деятельности общероссийских общественных организаций инвалидов;  финансовая поддержка некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан;  проведение конкурсов профессионального мастерства "Абилимпикс";  создание эффективной системы профессиональной ориентации и мотивации инвалидов к получению рабочих профессий;  социальная реабилитация и содействие трудоустройству инвалидов | 2.8, 2.9, 6 |
| 11. | Основное мероприятие 2.5.  Реализация мероприятий, направленных на формирование современной отечественной отрасли производства товаров для инвалидов, в том числе средств реабилитации | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев,  Минпромторг России,  заместитель Министра  Г.М. Кадырова | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2018 г. | выявление товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств реабилитации, в целях рассмотрения возможности организации импортозамещающего производства таких товаров;  перечень товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих импортозамещению;  центр подготовки по обучению техников-протезистов подходам к протезированию и протезостроению | осуществление анализа российского рынка товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств реабилитации;  использование перечня товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих импортозамещению, при создании отечественного аналога;  определение структуры и программы обучения в колледжах-интернатах по обучению техников-протезистов подходам к протезированию и протезостроению | 2.3 |
| 12. | Основное мероприятие 2.6.  Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 1 января 2016 г. | 31 декабря 2025 г. | формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;  формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | реализация пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, по отработке взаимодействия с системой медико-социальной экспертизы;  осуществление мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2.1, 2.2, 4, 5 |
| Подпрограмма 3 "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" | | | | | | | |
| 13. | Основное мероприятие 3.1.  Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев,  ФМБА России,  Руководитель  В.В. Уйба,  Пенсионный фонд Российской Федерации,  Руководитель  А.В. Дроздов,  Росстандарт,  Руководитель  А.В. Абрамов,  Росстат,  Руководитель  П.В. Малков | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2025 г. | создание модели внутриведомственного взаимодействия с учетом положений международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;  создание модели межведомственного взаимодействия учреждений медико-социальной экспертизы и организаций, осуществляющих реабилитацию инвалидов;  формирование единой интегрированной системы информационного взаимодействия между структурами, участвующими в реабилитации инвалидов;  формирование системы качественных и количественных показателей оценки деятельности федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы;  нормативы формирования кадрового состава учреждений медико-социальной экспертизы;  выявление рисков при внедрении подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в субъектах Российской Федерации (пилотный проект);  научно обоснованные предложения по проекту классификаций и критериев по установлению инвалидности при проведении медико-социальной экспертизы детей;  методика установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности;  внедрение подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в субъектах Российской Федерации; | создание единой модели внутриведомственного взаимодействия учреждений медико-социальной экспертизы;  создание единой организационной основы для создания комплексного подхода к реабилитации инвалидов;  выработка предложений по организационным и методическим основам системы комплектования кадрами учреждений медико-социальной экспертизы;  апробирование новых подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;  выработка классификаций и критериев по установлению инвалидности детям в целях их апробации в пилотном проекте;  анализ стандартов в области медико-социальной экспертизы, выявление необходимости обновления данных стандартов, а также планирование разработки новых стандартов в области медико-социальной экспертизы, в том числе с учетом положений Международной классификации функционирования;  выработка классификаций и критериев для установления степени утраты профессиональной трудоспособности в целях их апробации в пилотном проекте;  выработка новых объективных методик и подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов;  повышение объективности при установлении процентов утраты профессиональной трудоспособности;  выработка научно обоснованных предложений по проекту новых классификаций и критериев, используемых при установлении инвалидности; | 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4, 5 |
|  |  |  |  |  | внедрение новых подходов к установлению инвалидности у детей и новых классификаций и критериев установления инвалидности у детей;  внедрение новых подходов к установлению степени утраты профессиональной трудоспособности и критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности;  классификации и критерии по определению инвалидности при проведении медико-социальной экспертизы исходя из комплексной оценки состояния организма гражданина на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных;  кодификатор категорий инвалидности с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности здоровья;  методические рекомендации по определению потребности инвалида в реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных;  разработанный механизм автоматического распределения заявлений граждан в учреждения медико-социальной экспертизы и последующего освидетельствования граждан в бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, главных бюро по субъекту Российской Федерации и федеральном бюро (электронная система управления очередью);  организованное электронное взаимодействие по направлению  медицинскими организациями по [форме N 088/у-06](consultantplus://offline/ref=612DB6BBE51A985A22DF35DFEB7A60CA7F73B6763B1C3A8EC72CBE2CE2C83E439CA2FE688CE3C12ED9EB45097555D91A1356D1EEA5309AA7pBY1L) в учреждения медико-социальной экспертизы для последующего освидетельствования граждан и направление результатов освидетельствования учреждениями медико-социальной экспертизы в медицинские организации;  внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы, оптимизация управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы; | выработка с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья кодификатора категорий инвалидности, позволяющего определять специфику инвалидности у конкретного человека с установлением буквенного обозначения в целях оказания ему помощи;  повышение качества рекомендованных мероприятий по реабилитации и абилитации на основе оценки ограничения жизнедеятельности с учетом социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных;  повышение оперативности при освидетельствовании граждан в учреждениях медико-социальной экспертизы и налаживание эффективного межведомственного взаимодействия;  закупка соответствующего оборудования (терминалы, семисегментные табло, видеомониторы) для создания электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы;  закупка специального диагностического оборудования, автомобильной техники для нужд учреждений медико-социальной экспертизы;  проведение репрезентативных социологических исследований;  разработка информационной системы, необходимой для формирования и ведения реестра, позволяющей осуществлять обработку сведений об инвалидах, поступающих из различных информационных систем, в том числе с учетом необходимости защиты персональных данных;  разработка научно обоснованных методологических и методических предложений по установлению порядка и критериев определения степени утраты общей трудоспособности лицам, получившим повреждение здоровья не на производстве;  проведение независимой оценки качества оказания услуг федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы |  |
|  |  |  |  |  | укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы;  объективная оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы;  создание информационной системы, необходимой для формирования и ведения реестра, позволяющей осуществлять обработку сведений об инвалидах, поступающих из различных информационных систем, в том числе с учетом необходимости защиты персональных данных;  установление порядка и критериев определения степени утраты общей трудоспособности лицам, получившим повреждение здоровья не на производстве |  |  |
| 14. | Основное мероприятие 3.2.  Повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев,  ФМБА России,  Руководитель  В.В. Уйба | 7 марта 2011 г. | 31 декабря 2025 г. | повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы;  повышение квалификации специалистов учреждений, участвующих в пилотных проектах по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы, в части установления инвалидности детям и в части установления процентов утраты профессиональной трудоспособности;  профессиональная переподготовка, проведение циклов общего и тематического повышения квалификаций;  проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы;  обучение специалистов учреждений медико-социальной экспертизы (обучение в субъектах Российской Федерации) | проведение конференций и обучения специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5 |
| 15. | Основное мероприятие 3.3.  Организация и проведение пилотных проектов в субъектах Российской Федерации | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 1 января 2011 г. | 31 декабря 2018 г. | выявление рисков при апробации новых подходов к проведению медико-социальной экспертизы в части установления инвалидности детям;  выявление рисков при апробации новых подходов к установлению степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | апробация новых подходов к установлению инвалидности у детей и классификаций и критериев установления инвалидности у детей;  апробация новых подходов к установлению степени утраты профессиональной трудоспособности и критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 4, 5 |
| 16. | Основное мероприятие 3.4.  Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев,  ФМБА России,  Руководитель  В.В. Уйба | 17 марта 2011 г. | 31 декабря 2025 г. | обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы;  рост заработной платы врачей и работников,  предоставляющих медицинские услуги системы медико-социальной экспертизы, среднего и младшего медицинского персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг системы медико-социальной экспертизы | обеспечение деятельности подведомственных федеральных учреждений медико-социальной экспертизы (автоматизация рабочих мест в целях налаживания внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия);  предоставление субсидий федеральным государственным бюджетным учреждениям медико-социальной экспертизы на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ);  приобретение автомобильной техники;  финансирование расходов по уплате налога на имущество организаций, земельного налога, прочих сборов и платежей;  увеличение заработной платы | 3.4, 3.5, 3.6 |
| 17. | Основное мероприятие 3.5.  Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | Минтруд России,  заместитель Министра  Г.Г. Лекарев | 1 января 2013 г. | 31 декабря 2018 г. | укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | 4, 5, 7 |

Приложение N 4

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта нормативного правового акта | | Основные положения проекта нормативного правового акта | Срок принятия акта (внесения в Правительство Российской Федерации) | Основания разработки (статус) | Ответственный за разработку проекта нормативного правового акта | Связь с основным мероприятием Программы |
| 1. | Приказ Минпросвещения России | утверждение требований к содержанию программы подготовки ассистента (помощника), оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью необходимую техническую помощь | 2019 год | 4 | Минпросвещения России | основное мероприятие 1.1.  Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды |
| 2. | Приказ Минкультуры России | утверждение ежегодного календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | ежегодно | 4 | Минкультуры России | основное мероприятие 1.4.  Обеспечение информационной доступности для инвалидов |
| 3. | Федеральные законы | о внесении в федеральные законы изменений, касающихся вопросов реабилитации и абилитации инвалидов с учетом результатов реализации в 2016 - 2018 годах соответствующих мероприятий в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" | 2020 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 2.1.  Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 4. | Приказ Минобрнауки России | утверждение образовательного стандарта по направлению подготовки (специальности) социальной реабилитологии и абилитологии инвалидов, в том числе детей-инвалидов | 2019 год | 4 | Минобрнауки России | основное мероприятие 2.1.  Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 5. | Приказ Минтруда России | об утверждении критериев, используемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы при определении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 2019 год | 4 | Минтруд России | основное мероприятие 3.1. Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы |

Приложение N 5

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

И БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование структурного элемента | ГРБС (ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик-координатор, участник) | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований, годы | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа 04 | "Доступная среда" | всего | - | 04 | - | - | 41087160,8 | 48534601,8 | 38553312,2 | 49263822 | 47448769,1 | 51992694 | 50794059,5 | 53799240 | 54567225,4 | 55663225,3 | 56289725,3 | 56933225,3 | 57613225,3 | 57613225,3 |
| федеральный бюджет | - | 04 | - | - | 41087160,8 | 48534601,8 | 38553312,2 | 39526289 | 47448769,1 | 51992694 | 50794059,5 | 53799240 | 54567225,4 | 55663225,3 | 56289725,3 | 56933225,3 | 57613225,3 | 57613225,3 |
| Минтруд России | 149 | 04 | - | - | 36729906,9 | 44995043,2 | 37008237,7 | 38219928,8 | 46270873,5 | 50772792,1 | 49598105,8 | 52595009,4 | 53343980,8 | 54426794,3 | 55053294,3 | 55696794,3 | 56376794,3 | 56376794,3 |
| Минпромторг России | 020 | 04 | - | - | - | - | 8837,2 | 8698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкультуры России | 054 | 04 | - | - | - | - | 38910,6 | 28949,4 | 30138 | 30137,1 | 38602,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 04 | - | - | - | - | 5891,4 | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкомсвязь России | 071 | 04 | - | - | 149197,5 | 134277,7 | 420000 | 326307,1 | 191862 | 191862 | 133887,6 | 133650 | 133650 | 133650 | 133650 | 133650 | 133650 | 133650 |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | - | - | 3839976 | 3016464,5 | 701200 | 576883,4 | 600820,1 | 593495,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 075 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 167234,3 | 215786,7 | 224583,1 | 228922,6 | 228922,6 | 228922,6 | 228922,6 | 228922,6 |
| Минпросвещения России | 073 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 367251,3 | 366829,8 | 366829,8 | 366829,8 | 366829,8 | 366829,8 | 366829,8 | 366829,8 |
| Минфин России | 092 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Роспечать | 135 | 04 | - | - | 181711,7 | 181541,1 | 187541,1 | 168581,2 | 187541,1 | 187541,1 | 187239,2 | 202537 | 202537 | 202537 | 202537 | 202537 | 202537 | 202537 |
| Росстандарт | 172 | 04 | - | - | - | - | 21000 | 10099,6 | 17775,3 | 15946,6 | 16869,7 | 16839,9 | 16839,9 | 16839,9 | 16839,9 | 16839,9 | 16839,9 | 16839,9 |
| ФМБА России | 388 | 04 | - | - | 157239,8 | 161193,3 | 155802,7 | 181639,2 | 147009,1 | 198919,7 | 242909,1 | 266587,2 | 276804,8 | 285651,7 | 285651,7 | 285651,7 | 285651,7 | 285651,7 |
| Минспорт России | 777 | 04 | - | - | 29128,9 | 46082 | 5891,5 | 5202,3 | 2000 | 2000 | 11960 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Минздрав России | 056 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минсельхоз России | 082 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минтранс России | 103 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации [<\*>](#P20528) | 393 | 04 | - | - | 11082759,1 | 21696719,7 | 15365896,3 | 25103429,3 | 24125126,2 | 25832024,6 | 24125126,2 | 28826799,3 | 28826799,3 | 28826799,3 | 29253299,3 | 29896799,3 | 30576799,3 | 30576799,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 149 | 04 | - | - | 11082759,1 | 21696719,7 | 15365896,3 | 15365896,3 | 24125126,2 | 25832024,6 | 24125126,2 | 28826799,3 | 28826799,3 | 28826799,3 | 29253299,3 | 29896799,3 | 30576799,3 | 30576799,3 |
| Минфин России | 092 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156) | Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | - | 04 | 1 | - | 8211696,3 | 6235769,9 | 3316938,1 | 2877063 | 2785356,9 | 2753736,2 | 1606320,3 | 1089459,1 | 1089907,4 | 1090330 | 1090330 | 1090330 | 1090330 | 1090330 |
| федеральный бюджет | - | 04 | 1 | - | 8211696,3 | 6235769,9 | 3316938,1 | 2877063 | 2785356,9 | 2753736,2 | 1606320,3 | 1089459,1 | 1089907,4 | 1090330 | 1090330 | 1090330 | 1090330 | 1090330 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 1 | - | 4013451,1 | 2858862,6 | 2614951,6 | 2318618,8 | 2316965,8 | 2291669,2 | 1218721,3 | 715072,1 | 715520,4 | 715943 | 715943 | 715943 | 715943 | 715943 |
| Минпромторг России | 020 | 04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкультуры России | 054 | 04 | 1 | - | - | - | 36554 | 26883,5 | 30138 | 30137,1 | 28602,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 04 | 1 | - | - | - | 5891,4 | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкомсвязь России | 071 | 04 | 1 | - | 149197,5 | 134277,7 | 420000 | 326307,1 | 191862 | 191862 | 133887,6 | 133650 | 133650 | 133650 | 133650 | 133650 | 133650 | 133650 |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 1 | - | 3839976 | 3016464,5 | 45000 | 33672,4 | 50900 | 46098,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минпросвещения России | 073 | 04 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Роспечать | 135 | 04 | 1 | - | 181711,7 | 181541,1 | 187541,1 | 168581,2 | 187541,1 | 187541,1 | 187239,2 | 202537 | 202537 | 202537 | 202537 | 202537 | 202537 | 202537 |
| Росстандарт | 172 | 04 | 1 | - | - | - | 7000 | 3000 | 7200 | 6428 | 7869,7 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 |
| Минспорт России | 777 | 04 | 1 | - | 27360 | 44624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды | всего | - | 04 | 1 | 01 | 77976 | 90178,4 | 57891,4 | 36672,4 | 58850 | 52526,8 | 37869,7 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 |
| федеральный бюджет | - | 04 | 1 | 01 | 77976 | 90178,4 | 57891,4 | 36672,4 | 58850 | 52526,8 | 37869,7 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 | 38200 |
| Минпромторг России | 020 | 04 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкультуры России | 054 | 04 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минстрой России | 069 | 04 | 1 | 01 | - | - | 5891,4 | - | 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкомсвязь России | 071 | 04 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 1 | 01 | 77976 | 70178,4 | 45000 | 33672,4 | 50900 | 46098,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минпросвещения России | 073 | 04 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 1 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Росстандарт | 172 | 04 | 1 | 01 | - | - | 7000 | 3000 | 7200 | 6428 | 7869,7 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 | 8200 |
| Минспорт России | 777 | 04 | 1 | 01 | - | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | - | 04 | 1 | 02 | 7716992 | 5820426,8 | 2549808,7 | 2300191,1 | 2294827,8 | 2274477,4 | 1167000 | 694948,5 | 694948,5 | 694948,5 | 694948,5 | 694948,5 | 694948,5 | 694948,5 |
| федеральный бюджет | - | 04 | 1 | 02 | 7716992 | 5820426,8 | 2549808,7 | 2300191,1 | 2294827,8 | 2274477,4 | 1167000 | 694948,5 | 694948,5 | 694948,5 | 694948,5 | 694948,5 | 694948,5 | 694948,5 |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 1 | 02 | 3762000 | 2946286,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минтруд России | 149 | 04 | 1 | 02 | 3927632 | 2849516,7 | 2549808,7 | 2300191,1 | 2294827,8 | 2274477,4 | 1167000 | 694948,5 | 694948,5 | 694948,5 | 694948,5 | 694948,5 | 694948,5 | 694948,5 |
| Минспорт России | 777 | 04 | 1 | 02 | 27360 | 24624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Реализация мероприятий, направленных на расширение использования русского жестового языка | всего | - | 04 | 1 | 03 | 4085,6 | 1675 | 2820 | 1040,7 | 2538 | - | 1767,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | 04 | 1 | 03 | 4085,6 | 1675 | 2820 | 1040,7 | 2538 | - | 1767,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минтруд России | 149 | 04 | 1 | 03 | 4085,6 | 1675 | 2820 | 1040,7 | 2538 | - | 1767,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Обеспечение информационной доступности для инвалидов | всего | - | 04 | 1 | 04 | 334345 | 315818,8 | 661865,7 | 533518,3 | 422541,1 | 422540,2 | 363083,2 | 349710,6 | 350158,9 | 350581,5 | 350581,5 | 350581,5 | 350581,5 | 350581,5 |
| федеральный бюджет | - | 04 | 1 | 04 | 334345 | 315818,8 | 661865,7 | 533518,3 | 422541,1 | 422540,2 | 363083,2 | 349710,6 | 350158,9 | 350581,5 | 350581,5 | 350581,5 | 350581,5 | 350581,5 |
| Минкультуры России | 054 | 04 | 1 | 04 | - | - | 36554 | 26883,5 | 30138 | 30137,1 | 28602,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкомсвязь России | 071 | 04 | 1 | 04 | 149197,5 | 134277,7 | 420000 | 326307,1 | 191862 | 191862 | 133887,6 | 133650 | 133650 | 133650 | 133650 | 133650 | 133650 | 133650 |
| Роспечать | 135 | 04 | 1 | 04 | 181711,7 | 181541,1 | 187541,1 | 168581,2 | 187541,1 | 187541,1 | 187239,2 | 202537 | 202537 | 202537 | 202537 | 202537 | 202537 | 202537 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 1 | 04 | 3435,8 | - | 17770,6 | 11746,5 | 13000 | 13000 | 13353,9 | 13523,6 | 13971,9 | 14394,5 | 14394,5 | 14394,5 | 14394,5 | 14394,5 |
| Основное мероприятие 1.5 | Организация социологических исследований и общественно-просветительских кампаний в сфере формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | всего | - | 04 | 1 | 05 | 78297,7 | 7670,9 | 44552,3 | 5640,5 | 6600 | 4191,8 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| федеральный бюджет | - | 04 | 1 | 05 | 78297,7 | 7670,9 | 44552,3 | 5640,5 | 6600 | 4191,8 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 1 | 05 | 78297,7 | 7670,9 | 44552,3 | 5640,5 | 6600 | 4191,8 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 |
| Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий | всего | - | 04 | 1 | 06 | - | - | - | - | - | - | 30000 | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | 04 | 1 | 06 | - | - | - | - | - | - | 30000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минтруд России [<\*\*>](#P20529) | 149 | 04 | 1 | 06 | - | - | - | - | - | - | 30000 | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P244) | Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | всего | - | 04 | 2 | - | 22657951,9 | 31587096 | 23637864,2 | 34336680 | 32296969,7 | 35700250,5 | 33456657 | 34489326,7 | 34541067,6 | 34546667 | 34973167 | 35616667 | 36296667 | 36296667 |
| федеральный бюджет | - | 04 | 2 | - | 22657951,9 | 31587096 | 23637864,2 | 24599147 | 32296969,7 | 35700250,5 | 33456657 | 34489326,7 | 34541067,6 | 34546667 | 34973167 | 35616667 | 36296667 | 36296667 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | - | 22656183 | 31585638 | 22957578,9 | 24037229,8 | 31737849,6 | 35144274,9 | 32893611,4 | 33928070,3 | 33971014,8 | 33972274,7 | 34398774,7 | 35042274,7 | 35722274,7 | 35722274,7 |
| Минпромторг России | 020 | 04 | 2 | - | - | - | 8837,2 | 8698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минкультуры России | 054 | 04 | 2 | - | - | - | 2356,6 | 2065,9 | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 2 | - | - | - | 656200 | 543211 | 549920,1 | 547396,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 075 | 04 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 167234,3 | 215786,7 | 224583,1 | 228922,6 | 228922,6 | 228922,6 | 228922,6 | 228922,6 |
| Минпросвещения России | 073 | 04 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 337251,3 | 336829,8 | 336829,8 | 336829,8 | 336829,8 | 336829,8 | 336829,8 | 336829,8 |
| Росстандарт | 172 | 04 | 2 | - | - | - | 7000 | 2740 | 7200 | 6579 | 6600 | 6639,9 | 6639,9 | 6639,9 | 6639,9 | 6639,9 | 6639,9 | 6639,9 |
| Минспорт России | 777 | 04 | 2 | - | 1768,9 | 1458 | 5891,5 | 5202,3 | 2000 | 2000 | 11960 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Минздрав России | 056 | 04 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минсельхоз России | 082 | 04 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минтранс России | 103 | 04 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации [<\*>](#P20528) | 393 | 04 | 2 | - | 11082759,1 | 21696719,7 | 15365896,3 | 25103429,3 | 24125126,2 | 25832024,6 | 24125126,2 | 28826799,3 | 28826799,3 | 28826799,3 | 29253299,3 | 29896799,3 | 30576799,3 | 30576799,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | - | 11082759,1 | 21696719,7 | 15365896,3 | 15365896,3 | 24125126,2 | 25832024,6 | 24125126,2 | 28826799,3 | 28826799,3 | 28826799,3 | 29253299,3 | 29896799,3 | 30576799,3 | 30576799,3 |
| Минфин России | 092 | 04 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | всего | - | 04 | 2 | 01 | - | - | 110338,4 | 83037,7 | 52900,8 | 51553 | 77479,7 | 227237,8 | 219442,8 | 220702,7 | 220702,7 | 220702,7 | 220702,7 | 220702,7 |
| федеральный бюджет | - | 04 | 2 | 01 | - | - | 110338,4 | 83037,7 | 52900,8 | 51553 | 77479,7 | 227237,8 | 219442,8 | 220702,7 | 220702,7 | 220702,7 | 220702,7 | 220702,7 |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 2 | 01 | - | - | 37200 | 34089 | 16660,8 | 16150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минпросвещения России | 073 | 04 | 2 | 01 | - | - | - | - | - | - | 38308,1 | 38469,8 | 38469,8 | 38469,8 | 38469,8 | 38469,8 | 38469,8 | 38469,8 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | 01 | - | - | 63781,8 | 44142,8 | 29040 | 28824 | 32571,6 | 182128,1 | 174333,1 | 175593 | 175593 | 175593 | 175593 | 175593 |
| Росстандарт | 172 | 04 | 2 | 01 | - | - | 7000 | 2740 | 7200 | 6579 | 6600 | 6639,9 | 6639,9 | 6639,9 | 6639,9 | 6639,9 | 6639,9 | 6639,9 |
| Минкультуры России | 054 | 04 | 2 | 01 | - | - | 2356,6 | 2065,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Предоставление государственных гарантий инвалидам | всего | - | 04 | 2 | 02 | 20979183 | 29926355,5 | 21035728,8 | 31858706,7 | 30005847,9 | 33478919,9 | 31271440,6 | 31918199,5 | 31926995,9 | 31931335,4 | 32357835,4 | 33001335,4 | 33681335,4 | 33681335,4 |
| федеральный бюджет | - | 04 | 2 | 02 | 20979183 | 29926355,5 | 21035728,8 | 22121173,8 | 30005847,9 | 33478919,9 | 31271440,6 | 31918199,5 | 31926995,9 | 31931335,4 | 32357835,4 | 33001335,4 | 33681335,4 | 33681335,4 |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 384000 | 348677,3 | 501339,3 | 501318,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минобрнауки России | 075 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 167234,3 | 215786,7 | 224583,1 | 228922,6 | 228922,6 | 228922,6 | 228922,6 | 228922,6 |
| Минпросвещения России | 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 272890,8 | 272340 | 272340 | 272340 | 272340 | 272340 | 272340 | 272340 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | 02 | 20979183 | 29926355,5 | 20651728,8 | 21772496,5 | 29504508,6 | 32977601,2 | 30781315,5 | 31430072,8 | 31430072,8 | 31430072,8 | 31856572,8 | 32500072,8 | 33180072,8 | 33180072,8 |
| Минкультуры России | 054 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минспорт России | 777 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минздрав России | 056 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минсельхоз России | 082 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минтранс России | 103 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации [<\*>](#P20528) | 393 | 04 | 2 | 02 | 11082759,1 | 21696719,7 | 15365896,3 | 25103429,3 | 24125126,2 | 25832024,6 | 24125126,2 | 28826799,3 | 28826799,3 | 28826799,3 | 29253299,3 | 29896799,3 | 30576799,3 | 30576799,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | 02 | 11082759,1 | 21696719,7 | 15365896,3 | 15365896,3 | 24125126,2 | 25832024,6 | 24125126,2 | 28826799,3 | 28826799,3 | 28826799,3 | 29253299,3 | 29896799,3 | 30576799,3 | 30576799,3 |
| Минфин России | 092 | 04 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | всего | - | 04 | 2 | 03 | 1768,9 | 1458 | 230891,5 | 156980,7 | 18500 | 16507,9 | 11960 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| федеральный бюджет | - | 04 | 2 | 03 | 1768,9 | 1458 | 230891,5 | 156980,7 | 18500 | 16507,9 | 11960 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 2 | 03 | - | - | 215000 | 144684,7 | 15000 | 13007,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минпросвещения России | 073 | 04 | 2 | 03 | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | 03 | - | - | 10000 | 7093,7 | 1500 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минспорт России | 777 | 04 | 2 | 03 | 1768,9 | 1458 | 5891,5 | 5202,3 | 2000 | 2000 | 1960 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Основное мероприятие 2.4 | Оказание государственной поддержки общественным организациям инвалидов и иным некоммерческим организациям | всего | - | 04 | 2 | 04 | 1677000 | 1659282,5 | 2252068,3 | 2229256,8 | 1915721 | 1852724,3 | 1791856,7 | 1828419,3 | 1828419,3 | 1828419,3 | 1828419,3 | 1828419,3 | 1828419,3 | 1828419,3 |
| федеральный бюджет | - | 04 | 2 | 04 | 1677000 | 1659282,5 | 2252068,3 | 2229256,8 | 1915721 | 1852724,3 | 1791856,7 | 1828419,3 | 1828419,3 | 1828419,3 | 1828419,3 | 1828419,3 | 1828419,3 | 1828419,3 |
| Минобрнауки России | 074 | 04 | 2 | 04 | - | - | 20000 | 15760 | 16920 | 16920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минпросвещения России | 073 | 04 | 2 | 04 | - | - | - | - | - | - | 16052,4 | 16020 | 16020 | 16020 | 16020 | 16020 | 16020 | 16020 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | 04 | 1677000 | 1659282,5 | 2232068,3 | 2213496,8 | 1898801 | 1835804,3 | 1775804,3 | 1812399,3 | 1812399,3 | 1812399,3 | 1812399,3 | 1812399,3 | 1812399,3 | 1812399,3 |
| Основное мероприятие 2.5 | Реализация мероприятий, направленных на формирование современной отечественной отрасли производства товаров для инвалидов, в том числе средств реабилитации | всего | - | 04 | 2 | 05 | - | - | 8837,2 | 8698 | 4000 | 1036,5 | 3920 | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | 04 | 2 | 05 | - | - | 8837,2 | 8698 | 4000 | 1036,5 | 3920 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минпромторг России | 020 | 04 | 2 | 05 | - | - | 8837,2 | 8698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | 05 | - | - | - | - | 4000 | 1036,5 | 3920 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6 | Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | всего | - | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | 300000 | 299508,9 | 300000 | 503470,1 | 554209,6 | 554209,6 | 554209,6 | 554209,6 | 554209,6 | 554209,6 |
| федеральный бюджет | - | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | 300000 | 299508,9 | 300000 | 503470,1 | 554209,6 | 554209,6 | 554209,6 | 554209,6 | 554209,6 | 554209,6 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | 300000 | 299508,9 | 300000 | 503470,1 | 554209,6 | 554209,6 | 554209,6 | 554209,6 | 554209,6 | 554209,6 |
| [Подпрограмма 3](#P367) | Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы | всего | - | 04 | 3 | - | 10217512,6 | 10711735,9 | 11598509,9 | 12050079 | 12366442,5 | 13538707,3 | 15731082,2 | 18220454,2 | 18936250,4 | 20026228,3 | 20226228,3 | 20226228,3 | 20226228,3 | 20226228,3 |
| федеральный бюджет | - | 04 | 3 | - | 10217512,6 | 10711735,9 | 11598509,9 | 12050079 | 12366442,5 | 13538707,3 | 15731082,2 | 18220454,2 | 18936250,4 | 20026228,3 | 20226228,3 | 20226228,3 | 20226228,3 | 20226228,3 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 3 | - | 10060272,8 | 10550542,6 | 11435707,2 | 11864080,2 | 12216058,1 | 13336848 | 15485773,1 | 17951867 | 18657445,6 | 19738576,6 | 19938576,6 | 19938576,6 | 19938576,6 | 19938576,6 |
| Росстандарт | 172 | 04 | 3 | - | - | - | 7000 | 4359,6 | 3375,3 | 2939,6 | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| ФМБА России | 388 | 04 | 3 | - | 157239,8 | 161193,3 | 155802,7 | 181639,2 | 147009,1 | 198919,7 | 242909,1 | 266587,2 | 276804,8 | 285651,7 | 285651,7 | 285651,7 | 285651,7 | 285651,7 |
| Основное мероприятие 3.1 | Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы | всего | - | 04 | 3 | 01 | 11225,7 | 10141,3 | 25384,6 | 14501,8 | 20595,3 | 16701,7 | 11037,6 | 20854,5 | 20854,5 | 12130,4 | 12130,4 | 12130,4 | 12130,4 | 12130,4 |
| федеральный бюджет | - | 04 | 3 | 01 | 11225,7 | 10141,3 | 25384,6 | 14501,8 | 20595,3 | 16701,7 | 11037,6 | 20854,5 | 20854,5 | 12130,4 | 12130,4 | 12130,4 | 12130,4 | 12130,4 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 3 | 01 | 11225,7 | 10141,3 | 18384,6 | 10142,2 | 17220 | 13762,1 | 8637,6 | 18854,5 | 18854,5 | 10130,4 | 10130,4 | 10130,4 | 10130,4 | 10130,4 |
| Росстандарт | 172 | 04 | 3 | 01 | - | - | 7000 | 4359,6 | 3375,3 | 2939,6 | 2400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Основное мероприятие 3.2 | Повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | всего: | - | 04 | 3 | 02 | 97470 | 80723 | 97470 | 65230,6 | 77500 | 82440 | 96705,3 | 86970,8 | 87017,1 | 95727,8 | 95727,8 | 95727,8 | 95727,8 | 95727,8 |
| федеральный бюджет: | - | 04 | 3 | 02 | 97470 | 80723 | 97470 | 65230,6 | 77500 | 82440 | 96705,3 | 86970,8 | 87017,1 | 95727,8 | 95727,8 | 95727,8 | 95727,8 | 95727,8 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 3 | 02 | 97470 | 80723 | 97470 | 65230,6 | 77500 | 82440 | 96705,3 | 86970,8 | 87017,1 | 95727,8 | 95727,8 | 95727,8 | 95727,8 | 95727,8 |
| Основное мероприятие 3.3 | Организация и проведение пилотных проектов в субъектах Российской Федерации | всего | - | 04 | 3 | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | 04 | 3 | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минтруд России | 149 | 04 | 3 | 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.4 | Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | всего | - | 04 | 3 | 04 | 9658792,6 | 10230944,4 | 10998455,3 | 11746386,4 | 12068347,2 | 13225123 | 15581774,3 | 18112628,9 | 18828378,8 | 19918370,1 | 20118370,1 | 20118370,1 | 20118370,1 | 20118370,1 |
| федеральный бюджет | - | 04 | 3 | 04 | 9658792,6 | 10230944,4 | 10998455,3 | 11746386,4 | 12068347,2 | 13225123 | 15581774,3 | 18112628,9 | 18828378,8 | 19918370,1 | 20118370,1 | 20118370,1 | 20118370,1 | 20118370,1 |
| Минтруд России | 149 | 04 | 3 | 04 | 9501552,8 | 10069751,1 | 10842652,6 | 11564747,2 | 11921338,1 | 13026203,3 | 15338865,2 | 17846041,7 | 18551574 | 19632718,4 | 19832718,4 | 19832718,4 | 19832718,4 | 19832718,4 |
| ФМБА России | 388 | 04 | 3 | 04 | 157239,8 | 161193,3 | 155802,7 | 181639,2 | 147009,1 | 198919,7 | 242909,1 | 266587,2 | 276804,8 | 285651,7 | 285651,7 | 285651,7 | 285651,7 | 285651,7 |
| Основное мероприятие 3.5 | Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | всего | - | 04 | 3 | 05 | 450024,3 | 389927,2 | 477200 | 223960,2 | 200000 | 214442,6 | 41565 | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | 04 | 3 | 05 | 450024,3 | 389927,2 | 477200 | 223960,2 | 200000 | 214442,6 | 41565 | - | - | - | - | - | - | - |
| Минтруд России | 149 | 04 | 3 | 05 | 450024,3 | 389927,2 | 477200 | 223960,2 | 200000 | 214442,6 | 41565 | - | - | - | - | - | - | - |

--------------------------------

<\*> Над чертой отражаются бюджетные ассигнования соответствующего бюджета государственного внебюджетного фонда за счет средств межбюджетного трансферта из федерального бюджета по соответствующему коду классификации расходов, которые установлены в федеральном законе о бюджете государственного внебюджетного фонда Российской Федерации. Под чертой указываются объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету государственного внебюджетного фонда из федерального бюджета по соответствующему коду классификации расходов, по которому предоставление указанных межбюджетных трансфертов отражается в федеральном бюджете.

<\*\*> В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB485E64C072F2D4F1A4D739F7BB7B73AF58D8C9E664EF2157EBDABAA063866E85272A9F4q9Y0L) Правительства Российской Федерации от 3 октября 2018 г. N 2122-р на реализацию основного мероприятия 1.6 в 2018 году предусмотрены дополнительные объемы финансирования, направленные на финансовое обеспечение расходов по предоставлению иного межбюджетного трансферта бюджету субъекта Российской Федерации в целях реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения к местам проведения праздничных мероприятий.

Приложение N 6

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021

ГОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | |
| очередной год 2019 год | | | | первый год планового периода 2020 год | | | | второй год планового периода 2021 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| [Подпрограмма 1](#P156).  Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | - | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.1.  Проведен мониторинг мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для образования детей-инвалидов, включая создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение образовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом | - | Минпросвещения России | 25 января | - | - | - | 25 января | - | - | - | 25 января | - | - | - |
| Контрольное событие 1.2.  Определены (актуализированы) национальные стандарты в области формирования доступной среды с учетом принципа "универсального дизайна" (21 стандарт) | - | Росстандарт | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.3.  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | - | Минтруд России | 15 февраля | - | - | - | 15 февраля | - | - | - | 15 февраля | - | - | - |
| Контрольное событие 1.4.  Созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в соответствии с заключенными соглашениями | - | Минпросвещения России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.5.  Обеспечена поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | - | Минспорт России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.6.  Определены субъекты Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году в целях реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | - | Минпросвещения России | - | - | 1 июля | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.7.  Определены субъекты Российской Федерации, софинансируемые из федерального бюджета в очередном финансовом году в целях реализации мероприятий по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации | - | Минспорт России | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 1.8.  Проведены работы по субтитрированию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах | - | Минкомсвязь России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.9.  Выпущена книжная продукция для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | - | Роспечать | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.10.  Выпущены периодические издания (газеты, журналы) для инвалидов по зрению, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом | - | Роспечать | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 1.11.  Проведена и представлена оценка эффективности работы применяемых методов по повышению уровня толерантности граждан Российской Федерации к инвалидам, оценка признания гражданами Российской Федерации навыков, достоинств и способностей инвалидов, а также оценка инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в которых, по мнению инвалидов, присутствуют проблемы, связанные с доступностью объектов и услуг | - | Минтруд России | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | 30 ноября | - | - | - | 30 ноября |
| [Подпрограмма 2](#P244).  Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | - | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2.1.  Обеспечено комплексное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | - | Минпросвещения России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.2.  Актуализирован сборник по трудоустройству инвалидов, сформированный на основе успешно реализованных региональных практик и мероприятий, осуществляемых в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями | - | Минтруд России | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 2.3.  Определены (актуализированы) примерные стандарты по организации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.4.  Определены (актуализированы) национальные стандарты в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода (17 стандартов) | - | Росстандарт | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.5.  Создана сеть базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов в субъектах Российской Федерации | - | Минпросвещения России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.6.  Создана сеть ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования | - | Минобрнауки России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.7.  Произведена оплата дней пребывания инвалидов в стационарах сложного протезирования | - | Минтруд России | - | - | 1 августа | - | - | - | 1 августа | - | - | - | 1 августа | - |
| Контрольное событие 2.8.  Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.9.  Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.10.  Оказана финансовая поддержка общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 2.11.  Заключены соглашения с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | - | Минтруд России | 15 февраля | - | - | - | 15 февраля | - | - | - | 15 февраля | - | - | - |
| [Подпрограмма 3](#P367).  Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы | - | Минтруд России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.1.  Проведена оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в том числе по субъектам Российской Федерации, входящим в состав Дальневосточного федерального округа | - | Минтруд России | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - | - | - | 30 сентября | - |
| Контрольное событие 3.2.  Учреждения медико-социальной экспертизы оснащены оборудованием с целью оптимизации управления потоком посетителей, повышение качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечение информирования граждан по вопросам проведения медико-социальной экспертизы | - | Минтруд России | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - | - | 30 июня | - | - |
| Контрольное событие 3.3.  Определены (актуализированы) национальные стандарты, направленные на совершенствование медико-социальной экспертизы (3 стандарта) | - | Росстандарт | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 3.4.  Изданы нормативные акты с целью актуализации нормативно-правовой базы, необходимой для оказания инвалидам государственных и муниципальных услуг на основании сведений из федеральной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" | - | Пенсионный фонд Российской Федерации | 1 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 3.5.  Введена в полномасштабное использование федеральная информационная система "Федеральный реестр инвалидов" | - | Пенсионный фонд Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 января | - | - | - |
| Контрольное событие 3.6.  Проведены конференции по проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | 31 декабря |
| Контрольное событие 3.7.  Обеспечена адресная поставка стационарных автоматизированных рабочих мест для оснащения структурных подразделений федеральных государственных учреждений медико-социальной экспертизы | - | Минтруд России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 7

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ПРИОРИТЕТНЫХ ОБЪЕКТОВ

И УСЛУГ В ПРИОРИТЕТНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ

И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и (или) предоставлением субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местному бюджету (бюджетам), при реализации мероприятий в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - субсидия) и их распределения.

2. Мероприятия, указанные в [пункте 1](#P21093) настоящих Правил, состоят из следующих видов мероприятий:

а) мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, включенные в государственные программы (подпрограммы) субъектов Российской Федерации;

б) мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, включенные в государственные программы (планы) субъектов Российской Федерации;

в) мероприятия по поддержке учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту в субъектах Российской Федерации, включенные в государственные программы (планы) субъектов Российской Федерации.

3. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с [типовой формой](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D491243749C7FB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2667ED4724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - соглашение о предоставлении субсидии).

В случае если соглашением предусмотрено предоставление субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, их предоставление осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в случае софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения.

4. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Vi), определяется по формуле:



где:

m - количество видов мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия бюджету i-го субъекта Российской Федерации (от 1 до 3);

Vij - размер субсидии в части j-го вида мероприятий, определенный для бюджета i-го субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящими Правилами;

j - вид мероприятий, в целях софинансирования реализации которых предоставляется субсидия бюджету i-го субъекта Российской Федерации.

5. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на предоставление субсидии на цели, указанные в [пункте 1](#P21093) настоящих Правил.

Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации устанавливается федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D431046739A71EABD32AC818E996911E50037E9A6AB0F2664E71821EDA094DF4AF67A82F6B7932FqBY5L) о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета определяется соглашением о предоставлении субсидии исходя из видов мероприятий, предусмотренных [пунктом 2](#P21094) настоящих Правил. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета устанавливается в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D49124D779B7BB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2667EE4724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий).

7. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации, предусматривающей осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 2](#P21095) настоящих Правил, прошедшей экспертизу на заседании Координационного совета по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", если субъект Российской Федерации соответствует критерию, указанному в [подпункте "а" пункта 8](#P21118) настоящих Правил;

б) наличие государственной программы (плана) субъекта Российской Федерации, предусматривающей осуществление на территории субъекта Российской Федерации мероприятий, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 2](#P21096) настоящих Правил, если субъект Российской Федерации соответствует критерию, указанному в [подпункте "б" пункта 8](#P21119) настоящих Правил;

в) наличие государственной программы (плана) субъекта Российской Федерации, предусматривающей осуществление мероприятий, предусмотренных [подпунктом "в" пункта 2](#P21097) настоящих Правил, если субъект Российской Федерации соответствует критерию, указанному в [подпункте "в" пункта 8](#P21120) настоящих Правил;

г) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии;

д) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с [пунктом 10](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D49124D779B7BB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2662E84724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

8. Критериями отбора субъекта Российской Федерации для предоставления субсидии являются:

а) в части мероприятий, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 2](#P21095) настоящих Правил, - наличие проекта государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, представленного в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в установленном порядке не позднее 1 мая текущего финансового года и предусматривающего выполнение субъектом Российской Федерации основных целевых показателей и индикаторов, позволяющих достичь значений целевых показателей и индикаторов государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда". Перечень документов, представляемых одновременно с указанной государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Федерации, и порядок их представления утверждаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;

б) в части мероприятий, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 2](#P21096) настоящих Правил, - наличие проекта государственной программы (плана) субъекта Российской Федерации, предусматривающей осуществление на территории субъекта Российской Федерации указанных мероприятий;

в) в части мероприятий, предусмотренных [подпунктом "в" пункта 2](#P21097) настоящих Правил, - наличие в субъекте Российской Федерации учреждений спортивной направленности.

9. Размер субсидии в части объема софинансирования мероприятий, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 2](#P21095) настоящих Правил, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Vi1), определяется по формуле:



где:

Ni - количество впервые оборудуемых приоритетных объектов в i-м субъекте Российской Федерации, в отношении которых планируется осуществление мероприятий государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации в соответствующем финансовом году;

Ri - региональный коэффициент, при этом:

для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, региональный коэффициент равен 1,3 (дробное значение впервые оборудуемых приоритетных объектов в i-м субъекте Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа округляется до целого числа);

для иных субъектов Российской Федерации региональный коэффициент равен 1;

Li - предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год, выраженный в процентах объема указанного расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации;

m1 - количество субъектов Российской Федерации - получателей субсидий на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации в соответствующем финансовом году;

S - размер субсидий в части мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации, предусмотренный в федеральном бюджете.

10. Размер субсидии в части объема софинансирования мероприятий, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 2](#P21096) настоящих Правил, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Vi2), определяется по формуле:



где:

Ci - количество детей-инвалидов в i-м субъекте Российской Федерации в соответствии с данными федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" по состоянию на 1 июля года, предшествующего году получения субсидии;

Ri1 - региональный коэффициент, при этом:

для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, региональный коэффициент равен 1,3 (дробное значение, полученное в результате применения регионального коэффициента к количеству детей-инвалидов в i-м субъекте Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа в соответствии с данными федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" по состоянию на 1 июля года, предшествующего году получения субсидии, округляется до целого числа);

для иных субъектов Российской Федерации региональный коэффициент равен 1;

Li - предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год, выраженный в процентах объема указанного расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации;

m2 - количество субъектов Российской Федерации - получателей субсидий на реализацию мероприятий государственной программы (плана) субъекта Российской Федерации в соответствующем финансовом году;

F - размер субсидии на реализацию мероприятий государственной программы (плана) субъекта Российской Федерации в соответствующем финансовом году, предусмотренный в федеральном бюджете.

11. Размер субсидии в части мероприятий, предусмотренных [подпунктом "в" пункта 2](#P21097) настоящих Правил, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Vi3), определяется по формуле:



где:

Oi - стоимость оборудования, инвентаря и экипировки, приобретаемых для оснащения учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, в i-м субъекте Российской Федерации;

Pi - стоимость компьютерной техники и оргтехники, приобретаемых для оснащения учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, в i-м субъекте Российской Федерации;

Ri2 - региональный коэффициент, при этом:

для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, региональный коэффициент равен 1,3 (дробное значение количества учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, расположенных на территории i-го субъекта Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, оснащаемых в текущем году, округляется до целого числа);

для иных субъектов Российской Федерации региональный коэффициент равен 1;

Qi - количество учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, расположенных на территории i-го субъекта Российской Федерации, оснащаемых в текущем году;

Ti - стоимость одной единицы транспортного средства, приобретаемого для оснащения учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, в i-м субъекте Российской Федерации;

Ki - количество транспортных средств, приобретаемых для оснащения учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, в i-м субъекте Российской Федерации;

Li - предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год, выраженный в процентах объема указанного расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации;

m3 - количество субъектов Российской Федерации - получателей субсидий на реализацию мероприятий государственной программы (плана) субъекта Российской Федерации в соответствующем финансовом году;

D - размер субсидии на реализацию мероприятий государственной программы (плана) субъекта Российской Федерации в соответствующем финансовом году, предусмотренный в федеральном бюджете.

12. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта Российской Федерации) с распределением по мероприятиям исходя из необходимости достижения установленных соглашением о предоставлении субсидии значений показателей результативности (результата) использования субсидии.

13. Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации представляют в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предложения о распределении субсидий на очередной финансовый год в рамках работы по формированию федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

14. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации.

15. Оценка эффективности использования субсидии ежегодно осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством спорта Российской Федерации исходя из степени достижения субъектом Российской Федерации установленных соглашением о предоставлении субсидии значений следующих показателей результативности (результата) использования субсидии:

а) в части мероприятий, предусмотренных [подпунктом "а" пункта 2](#P21095) настоящих Правил, - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов субъекта Российской Федерации;

б) в части мероприятий, предусмотренных [подпунктом "б" пункта 2](#P21096) настоящих Правил:

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста;

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста;

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста;

в) в части мероприятий, предусмотренных [подпунктом "в" пункта 2](#P21097) настоящих Правил, - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения этой категории в субъекте Российской Федерации.

16. Отчет уполномоченного высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о достижении значений показателей результативности (результата) использования субсидии, указанных в [пункте 15](#P21164) настоящих Правил, представляется ежегодно, до 15 января, соответственно в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

17. Уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации представляет ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, соответственно в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации.

18. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности (результатов) использования субсидии, указанных в [пункте 15](#P21164) настоящих Правил, и до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии с [пунктами 16](#P21171) - [18](#P21173) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

19. Основания для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 18](#P21173) настоящих Правил, определяются в соответствии с [пунктом 20](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D49124D779B7BB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7A3062D32BD0825A4F490C043EC6484E8B4q9YAL) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

20. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерством просвещения Российской Федерации, Министерством спорта Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 8

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАЗРАБОТАННЫЕ

НА ОСНОВЕ ТИПОВОЙ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий, включенных в государственные программы (подпрограммы) субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (далее - государственная программа (подпрограмма) субъекта Российской Федерации), и (или) с предоставлением субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местному бюджету (бюджетам) при реализации мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (далее - субсидия).

2. Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на предоставление субсидии на цели, указанные в [пункте 1](#P21195) настоящих Правил.

Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации утверждается федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D431046739A71EABD32AC818E996911E50037E9A6AB0F2664E71821EDA094DF4AF67A82F6B7932FqBY5L) о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Критерием отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии является наличие проекта государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации, представленного в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации не позднее 1 мая текущего финансового года и предусматривающего достижение субъектом Российской Федерации значений целевых показателей и индикаторов, позволяющих достичь значения целевых показателей и индикаторов государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда". Перечень документов, представляемых одновременно с государственной программой (подпрограммой) субъекта Российской Федерации, и форма заявки о перечислении субсидии утверждаются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

4. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие утвержденной в установленном порядке государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации, прошедшей экспертизу на заседании Координационного совета по контролю за реализацией государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда";

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с [пунктом 10](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D49124D779B7BB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2662E84724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации).

5. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с [типовой формой](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D491243749C7FB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2667ED4724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) соглашения, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - соглашение о предоставлении субсидии).

В случае если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, их предоставление осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в случае софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств субъектов Российской Федерации по предоставлению межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения.

6. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта Российской Федерации) исходя из необходимости достижения установленных соглашением о предоставлении субсидии значений показателей результативности (результата) использования субсидии.

7. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Si), определяется по формуле:



где:

Ki - численность инвалидов в i-м субъекте Российской Федерации в соответствии с данными федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов" по состоянию на 1 июня года, предшествующего году получения субсидии;

Ni - региональный коэффициент, при этом:

для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа, региональный коэффициент равен 1,3 (дробное значение, полученное в результате применения регионального коэффициента к численности инвалидов в i-м субъекте Дальневосточного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа округляется до целого числа);

для иных субъектов Российской Федерации региональный коэффициент равен 1;

Li - предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год, выраженный в процентах объема указанного расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации;

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей субсидии;

F - объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в соответствующем финансовом году, предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

8. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год устанавливается в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D49124D779B7BB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2667EE4724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

9. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации.

10. Оценка эффективности использования субсидии ежегодно осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации исходя из степени достижения субъектом Российской Федерации установленных соглашением о предоставлении субсидии значений следующих показателей результативности (результата) использования субсидии:

а) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые);

б) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети);

в) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в региональную систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации.

11. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности (результатов) использования субсидии, указанных в [пункте 10](#P21220) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D49124D779B7BB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AC072D32BD0825A4F490C043EC6484E8B4q9YAL) - [18](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D49124D779B7BB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7A30D2D32BD0825A4F490C043EC6484E8B4q9YAL) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

12. Основания для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 11](#P21224) настоящих Правил, определяются в соответствии с [пунктом 20](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D49124D779B7BB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7A3062D32BD0825A4F490C043EC6484E8B4q9YAL) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

13. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 9

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОЗДАНИЕ

В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БАЗОВЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОДДЕРЖКУ

РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку функционирования региональных систем инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъектах Российской Федерации (далее - базовые профессиональные образовательные организации), в рамках подпрограммы "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" (далее соответственно - Программа, субсидия).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, предусматривающих реализацию мероприятий по созданию базовой профессиональной образовательной организации (далее - государственная программа (подпрограмма) субъекта Российской Федерации).

3. Критерием отбора субъектов Российской Федерации, которым предоставляется субсидия, является наличие проекта государственной программы (подпрограммы) субъектов Российской Федерации, предусматривающей достижение субъекта Российской Федерации значений целевых показателей и индикаторов, предусмотренных Программой.

4. Условиями предоставления субсидии являются:

а) наличие государственной программы (подпрограммы) субъекта Российской Федерации;

б) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, софинансирование которого осуществляется из федерального бюджета, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из федерального бюджета субсидии;

в) заключение соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с [пунктом 10](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D49124D779B7BB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2662E84724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации).

5. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства просвещения Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на предоставление субсидий на цели, указанные в [пункте 2](#P21246) настоящих Правил.

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Министерством просвещения Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - соглашение о предоставлении субсидии) в соответствии с [типовой формой](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D491243749C7FB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2667ED4724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) соглашения о предоставлении субсидии, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

6. Объем бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия из федерального бюджета, утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (определяется сводной бюджетной росписью бюджета субъекта Российской Федерации) исходя из необходимости достижения предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии значений показателей результативности (результата) использования субсидии.

7. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го субъекта Российской Федерации (Si), определяется по формуле:



где:

Ni - число профессиональных образовательных организаций в субъекте Российской Федерации (по данным мониторинга), реализующих программы инклюзивного профессионального образования инвалидов;

Nобщ - общее число профессиональных образовательных организаций в субъекте Российской Федерации;

Mi - число инвалидов в субъекте Российской Федерации, ориентированных на освоение программ инклюзивного профессионального образования инвалидов, которое определяется исходя из количества инвалидов - выпускников общеобразовательных организаций (по экспертным оценкам, 30 процентов указанных выпускников, получивших основное общее образование или среднее общее образование, ориентированы на получение среднего профессионального образования);

Mобщ - общее число инвалидов в субъекте Российской Федерации;

Zi - среднее число обучающихся инвалидов в расчете на одну профессиональную образовательную организацию, реализующую программы инклюзивного профессионального образования инвалидов;

Li - предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на очередной финансовый год, выраженный в процентах объема указанного расходного обязательства i-го субъекта Российской Федерации;

m - количество субъектов Российской Федерации - получателей субсидии;

F - объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидии в соответствующем финансовом году, предусмотренный федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

8. Предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на соответствующий финансовый год и плановый период устанавливается в соответствии с [Правилами](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D49124D779B7BB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2667EE4724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

9. Распределение субсидий между субъектами Российской Федерации устанавливается федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D431046739A71EABD32AC818E996911E50037E9A6AB0F2664E71821EDA094DF4AF67A82F6B7932FqBY5L) о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

10. В случае если размер бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, не соответствует установленному для субъекта Российской Федерации уровню софинансирования из федерального бюджета, размер субсидии подлежит сокращению до соответствующего уровня софинансирования.

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации (местных бюджетах) на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, может быть увеличен субъектом Российской Федерации, что не влечет за собой обязательств по увеличению размера предоставляемой субсидии из федерального бюджета.

11. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета субъекта Российской Федерации.

12. Оценка эффективности использования субсидии, осуществляется ежегодно Министерством просвещения Российской Федерации исходя из степени достижения субъектом Российской Федерации предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии следующих значений показателей результативности (результата) использования субсидии:

а) доля инвалидов, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);

б) доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости.

13. В случае если субъектом Российской Федерации по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуты значения показателей результативности (результата) использования субсидии, указанных в [пункте 12](#P21273) настоящих Правил, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности (результатов) использования субсидии, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, размер средств, подлежащий возврату из бюджета субъекта Российской Федерации в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, определяется в соответствии с [пунктами 16](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D49124D779B7BB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AC072D32BD0825A4F490C043EC6484E8B4q9YAL) - [18](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D49124D779B7BB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7A30D2D32BD0825A4F490C043EC6484E8B4q9YAL) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

14. Основания для освобождения субъектов Российской Федерации от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктом 13](#P21276) настоящих Правил, определяются в соответствии с [пунктом 20](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D49124D779B7BB7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7A3062D32BD0825A4F490C043EC6484E8B4q9YAL) Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

15. Контроль за соблюдением субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий осуществляется Министерством просвещения Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

Приложение N 10

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ

СРЕДА" НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория/субъект | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующие отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год (план) 2018 год | очередной год (план) 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни  Задачи: обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  повышение качества и доступности для инвалидов реабилитационных и абилитационных услуг и увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами), в общей численности инвалидов до среднероссийского уровня | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 41 | 50,7 | 44,4 | 51,3 | 52,9 | 57,8 | 54 | 58,8 | 59,3 | 59,8 | 60,3 | 60,8 | 61,3 | 61,8 |
| Дальневосточный федеральный округ | 41,4 | 41,4 | 50,3 | 51,3 | 58,7 | 61,4 | 67,4 | 73,3 | 72,6 | 72,8 | 73 | 73,2 | 73,4 | 73,6 |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 77,8 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 54,2 | 54,2 | 74 | 91,9 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 67,7 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 43,1 | 43,1 | 49,1 | 49,1 | 54,9 | 54,9 | 51,6 | 64,6 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 43 | 43 | 45 | 45 | 54,2 | 55 | 59 | 61,4 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 43,1 | 43,1 | 54,2 | 54,7 | 61,4 | 61,9 | 64,8 | 67,8 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 44,9 | 44,9 | 47,5 | 47,5 | 54,2 | 54,2 | 59 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 24,6 | 24,6 | 44,8 | 44,8 | 54,2 | 54,2 | 64 | 64,4 | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | 52 | 59,5 | 61,5 | 72,2 | 82 | 77,8 | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 42,9 | 42,9 | 61,5 | 61,5 | 75 | 84,6 | 85 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2 "Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 49,6 | 49,6 | 50,1 | 50,8 | 50,6 | 60,1 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
| Дальневосточный федеральный округ | 49,6 | 49,6 | 50,1 | 50,8 | 50,6 | 58,2 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 63,1 | 63,7 | 64,3 | 64,9 |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | 50,6 | 65,2 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Камчатский край | - | - | - | - | 50,6 | 50,7 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Приморский край | - | - | - | - | 50,6 | 59 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Хабаровский край | - | - | - | - | 50,6 | 55,5 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Амурская область | - | - | - | - | 50,6 | 55,7 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Магаданская область | - | - | - | - | 50,6 | 57,5 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Сахалинская область | - | - | - | - | 50,6 | 60,8 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Еврейская автономная область | - | - | - | - | 50,6 | 62,1 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 50,6 | 57,2 | 51,2 | 61,3 | 61,9 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 |
| Показатель 7 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 86 | 68 | 100 | 78,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Дальневосточный федеральный округ | 79,1 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 87,5 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 75 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 87,5 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 75 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 87,5 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 75 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 75 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 75 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 75 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и повышению уровня их жизни  Задачи: формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.3 "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | 96 | 96 | 96,9 | 92 | 97,7 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | - | 96 | 96 | 97 | 55,9 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | - | 96 | 96 | 96 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.4 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Дальневосточный федеральный округ | 25 | 25 | 31,3 | 31,3 | 35,4 | 36,1 | 39,6 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | - | - | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 47 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | - | 30 | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.8 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Дальневосточный федеральный округ | 75 | 75 | 80 | 80 | 84,4 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | - | 80 | 80 | 85 | 38,3 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | - | 80 | 80 | 80 | - | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 20,8 | 20,8 | 21,4 | 21,43 | 22 | 22,4 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,4 |
| Дальневосточный федеральный округ | 19,4 | 19,9 | 20,6 | 20,6 | 20,7 | 22,4 | 24,4 | 22,7 | 23 | 23,3 | 23,6 | 23,9 | 24,2 | 24,5 |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 20 | 20 | 20,8 | 20,8 | 15 | 21,4 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 20 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 21,5 | 26,2 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 31,1 | 31,1 | 30,8 | 30,8 | 32,1 | 32,1 | 32,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 3,5 | 3,6 | 5 | 5 | 5,8 | 5,8 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 20 | 20,9 | 21,4 | 21,4 | 24 | 25,9 | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 23,1 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 20 | 20,9 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.15 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 15 | 66,5 | 54,5 | 72,9 | 67,5 | 83,2 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
| Дальневосточный федеральный округ | 15 | 43,8 | 61,7 | 61,7 | 57,9 | 57,9 | 67,4 | 70,9 | 71,2 | 71,5 | 71,8 | 72,1 | 72,4 | 72,7 |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 15 | 30,9 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 69 | 69,2 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 15 | 35,9 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 55,5 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | - | - | - | - | 45 | 45 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 15 | 64,7 | 76,1 | 76,1 | 76,6 | 76,6 | 77,1 | 77,3 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P244) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами.  Задачи: определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах;  формирование современной отрасли по производству товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств реабилитации инвалидов;  формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным [перечнем](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D481B46709978B7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2666EB4724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 98 | 86,6 | 98 | 87,3 | 98 | 88,6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Дальневосточный федеральный округ | 98 | 89,7 | 98 | 86,8 | 98 | 82,15 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 98 | 95,2 | 98 | 93 | 98 | 70,81 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 98 | 84,5 | 98 | 87 | 98 | 87 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 98 | 87,9 | 98 | 91 | 98 | 88,91 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 98 | 86,6 | 98 | 92,2 | 98 | 94 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 98 | 93 | 98 | 75,9 | 98 | 86,3 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 98 | 94,1 | 98 | 88,7 | 98 | 72,32 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 98 | 89,7 | 98 | 85,3 | 98 | 89 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 98 | 93,6 | 98 | 92,1 | 98 | 86 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 98 | 83,5 | 98 | 76,4 | 98 | 65 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.4 "Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги)" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | - | - | 60 | 62 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Камчатский край | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Приморский край | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Хабаровский край | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Амурская область | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Магаданская область | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Сахалинская область | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Еврейская автономная область | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Показатель 2.12 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 100 | 100 | 101 | 105,8 | 102 | 111,1 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | 103,2 | 103,2 | 103,3 | 106,9 | 103,5 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | - | - | - | - | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | - | - | 102 | 130 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.13 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 10 | 10 | 9 | 2,7 | 8 | 2,8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | 7,2 | 5,4 | 6 | 4,4 | 6,8 | 6,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Республика Бурятия |  | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край |  | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | - | - | - | - | 8 | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | - | - | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | - | - | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | - | - | - | - | 8 | 3,5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | - | 9 | - | 8 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 3](#P367) "Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - повышение доступности, объективности и прозрачности деятельности учреждений медико-социальной экспертизы  Задача - повышение доступности и качества предоставления государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 3.3 "Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по медико-социальной экспертизе, в общем числе граждан, прошедших освидетельствование в учреждениях медико-социальной экспертизы" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Дальневосточный федеральный округ | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Камчатский край | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Приморский край | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Хабаровский край | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Амурская область | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Магаданская область | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Сахалинская область | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Еврейская автономная область | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

Приложение N 11

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ

СРЕДА" НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория/субъект | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующие отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год (план) 2018 год | очередной год (план) 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни  Задачи: обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  повышение качества и доступности для инвалидов реабилитационных и абилитационных услуг и увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами), в общей численности инвалидов до среднероссийского уровня | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 41 | 50,7 | 44,4 | 51,3 | 52,9 | 57,8 | 54 | 58,8 | 59,3 | 59,8 | 60,3 | 60,8 | 61,3 | 61,8 |
| Байкальский регион | 50 | 55,6 | 46,6 | 46,8 | 57,8 | 58,2 | 66,1 | 68,1 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 54,5 | 54,5 | 70,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 41,9 | 57,3 | 44,4 | 44,9 | 54,2 | 55,3 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 63 | 64,4 | 50,4 | 50,4 | 64,8 | 64,8 | 69,4 | 68,1 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 7 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 86 | 68 | 100 | 78,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Байкальский регион | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и повышение уровня их жизни  Задачи: формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.3 "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Байкальский регион | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Бурятия | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.4 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Байкальский регион | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.8 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Байкальский регион | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 20,8 | 20,8 | 21,4 | 21,4 | 22 | 22,4 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,4 |
| Байкальский регион | 16,2 | 16,3 | 24,8 | 24,8 | 25,7 | 25,7 | 25,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 12,8 | 12,8 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 15,8 | 16,1 | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 32,5 | 31,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.15 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 15 | 66,5 | 54,5 | 72,9 | 67,5 | 83,2 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
| Байкальский регион | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P244) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами.  Задачи: определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах;  формирование современной отрасли по производству товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств реабилитации инвалидов;  формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным [перечнем](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D481B46709978B7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2666EB4724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 98 | 86,6 | 98 | 87,3 | 98 | 88,6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Байкальский регион | 98 | 83,7 | 98 | 91,6 | 98 | 93,3 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Республика Бурятия | 98 | 88,5 | 98 | 90,6 | 98 | 95 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 98 | 91,7 | 98 | 96,8 | 98 | 97,53 | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 98 | 70,9 | 98 | 87,4 | 98 | 87,26 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.12 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 100 | 100 | 101 | 105,8 | 102 | 111,1 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
| Байкальский регион | - | - | 101 | 101 | 102 | 103 | 102,7 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | - | - | 101 | 101 | 102 | 104 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.13 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 10 | 10 | 9 | 2,7 | 8 | 2,8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Байкальский регион | - | - | 9 | 3,3 | 8 | 5 | 7,3 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | - | - | 9 | 3,3 | 8 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 12

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ

СРЕДА" НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория/субъект | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующие отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год (план) 2018 год | очередной год (план) 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни  Задачи: обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  повышение качества и доступности для инвалидов реабилитационных и абилитационных услуг и увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами), в общей численности инвалидов до среднероссийского уровня | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 41 | 50,7 | 44,4 | 51,3 | 52,9 | 57,8 | 54 | 58,8 | 59,3 | 59,8 | 60,3 | 60,8 | 61,3 | 61,8 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 52,3 | 51,5 | 52,8 | 53,4 | 61,1 | 63 | 68,5 | 70,5 | 72,5 | 74,6 | 76,7 | 78,8 | 80,9 | 83 |
| Республика Дагестан | 51 | 50 | 50 | 50 | 72,7 | 76,8 | 54 | 76,6 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 67,9 | 56 | 56 | 64 | 81,8 | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 40,8 | 40,8 | 44,6 | 44,6 | 54,2 | 54,2 | 62 | 64,4 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 67 | 62,1 | 46 | 46 | 55 | 64,5 | 80,6 | 87,9 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 41 | 41,3 | 50 | 50,7 | 59,8 | 59,8 | 71,2 | 81,8 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 44,9 | 45,1 | 56 | 56 | 64 | 64 | 71 | 72,9 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 53,5 | 53,1 | 55,3 | 58,5 | 65,9 | 65,9 | 77 | 88,8 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 7 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 86 | 68 | 100 | 78,5 | 100 | 85,7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и повышению уровня их жизни  Задачи: формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.3 "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Дагестан | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.4 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Республика Дагестан | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.8 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | 80 | 80 | 85,7 | 82,3 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Дагестан | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | - | - | 80 | 80 | 85 | 51 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | - | - | 80 | 80 | 85 | 100 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | - | - | 80 | 80 | 90 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 20,8 | 20,8 | 21,4 | 21,4 | 22 | 22,4 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,4 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 20 | 20 | 21,8 | 21,8 | 25,1 | 25,5 | 28,3 | 25,5 | 25,7 | 25,9 | 26,1 | 26,3 | 26,5 | 26,7 |
| Республика Дагестан | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 20 | 20 | 23,7 | 23,7 | 22,3 | 22,7 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 20 | 20 | 20,8 | 20,5 | 22,3 | 22,6 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,3 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 22,6 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 20 | 20 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 24 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 20 | 20 | 22,8 | 22,8 | 41,9 | 41,98 | 61,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.15 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 15 | 66,5 | 54,5 | 72,9 | 67,5 | 83,2 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 15,1 | 26,6 | 39,6 | 39,9 | 40,3 | 40,3 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
| Республика Дагестан | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 15 | 20,3 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 15 | 24,8 | 54,5 | 54,5 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 15 | 35,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 15 | 17,4 | 4,2 | 4,2 | 5 | 5 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 15 | 45,8 | 54,5 | 56 | 56,5 | 56,5 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P244) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами.  Задачи: определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах;  формирование современной отрасли по производству товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств реабилитации инвалидов;  формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным [перечнем](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D481B46709978B7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2666EB4724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 98 | 86,6 | 98 | 87,3 | 98 | 88,6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 98 | 92,7 | 98 | 89,9 | 98 | 88,9 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Республика Дагестан | 98 | 93 | 98 | 95,6 | 98 | 92,36 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 98 | 93,9 | 98 | 81,2 | 98 | 68 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 98 | 97,9 | 98 | 92,8 | 98 | 85 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 98 | 84,7 | 98 | 80,4 | 98 | 90 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 98 | 93,7 | 98 | 99,5 | 98 | 99 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 98 | 88,6 | 98 | 91,2 | 98 | 92 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 98 | 97 | 98 | 88,8 | 98 | 96 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.12 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 100 | 100 | 101 | 105,8 | 102 | 111,1 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | 101 | 110,8 | 102 | 102,2 | 102,4 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
| Республика Дагестан | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | - | - | 101 | 140 | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | - | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | - | - | - | - | 102 | 103,4 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | - | - | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.13 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 10 | 10 | 9 | 2,7 | 8 | 2,8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | - | - | 8,8 | - | 8 | 3,4 | 7,6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Республика Дагестан | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | - | - | 8 | - | 8 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | - | - | - | 8 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | - | - | 9 | - | 8 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 13

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ

СРЕДА" НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория/субъект | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующие отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год (план) 2018 год | очередной год (план) 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни  Задачи: обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  повышение качества и доступности для инвалидов реабилитационных и абилитационных услуг и увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами), в общей численности инвалидов до среднероссийского уровня | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 41 | 50,7 | 44,4 | 51,3 | 52,9 | 57,8 | 54 | 58,8 | 59,3 | 59,8 | 60,3 | 60,8 | 61,3 | 61,8 |
| Калининградская область | 50 | 53 | 54 | 56,4 | 57 | 72 | 82,7 | 84 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 7 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 86 | 68 | 100 | 78,53 | 100 | 85,7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Калининградская область | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и повышению уровня их жизни  Задачи: формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.3 "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Калининградская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.4 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Калининградская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.8 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Калининградская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 20,8 | 20,8 | 21,4 | 21,4 | 22 | 22,4 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,4 |
| Калининградская область | 26 | 26 | 20,8 | 27 | 22,3 | 27 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.15 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 15 | 66,5 | 54,5 | 72,9 | 67,5 | 83,2 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
| Калининградская область | 15 | 38,2 | 55 | 55 | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P244) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами.  Задачи: определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах;  формирование современной отрасли по производству товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств реабилитации инвалидов;  формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным [перечнем](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D481B46709978B7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2666EB4724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 98 | 86,6 | 98 | 87,3 | 98 | 88,6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Калининградская область | 98 | 83,9 | 98 | 89,2 | 98 | 91,84 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.12 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 100 | 100 | 101 | 105,8 | 102 | 111,1 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
| Калининградская область | - | - | 101 | 101 | 102 | 103 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.13 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 10 | 10 | 9 | 2,7 | 8 | 2,8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Калининградская область | - | - | 9 | - | 8 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 14

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ

СРЕДА" НА ТЕРРИТОРИИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория/субъект | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующие отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год (план) 2018 год | очередной год (план) 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни  Задачи: обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  повышение качества и доступности для инвалидов реабилитационных и абилитационных услуг и увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами), в общей численности инвалидов до среднероссийского уровня | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 41 | 50,7 | 44,4 | 51,3 | 52,9 | 57,8 | 54 | 58,8 | 59,3 | 59,8 | 60,3 | 60,8 | 61,3 | 61,8 |
| Арктическая зона | 60,3 | 66,5 | 45,5 | 45,6 | 45,5 | 45,5 | 54,7 | 73,9 | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 100 | 112 | 44,6 | 44,9 | 44,6 | 44,6 | 59,1 | 69,5 | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 40 | 46,7 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 46,9 | 60 | 75,7 | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 40,9 | 40,9 | 45 | 45 | 45,1 | 45,1 | 45,1 | 76,5 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 7 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 86 | 68 | 100 | 78,53 | 100 | 85,7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Арктическая зона | 79 | 68,8 | 100 | 81,3 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 79 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | - | - | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 79 | 62,5 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и повышению уровня их жизни  Задачи: формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.3 "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Арктическая зона | - | - | 92,5 | 92,5 | 93,2 | 94,2 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | - | - | 96 | 96 | 97 | 100 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | 96,5 | 96,5 | 97,5 | 97,5 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.4 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Арктическая зона | - | - | 28,2 | 28,2 | 37,4 | 37,4 | 44,6 | 46,6 | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | - | - | 7 | 7 | 29 | 29 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | 47,6 | 47,6 | 48,3 | 48,3 | 49,1 | 49,9 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.8 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Арктическая зона | - | - | 63,3 | 63,3 | 84,3 | 81,8 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | - | - | 30 | 30 | 83 | 75,5 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | 79,8 | 79,8 | 84,8 | 84,8 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 20,8 | 20,8 | 21,4 | 21,43 | 22 | 22,4 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
| Арктическая зона | 20 | 20,5 | 21,7 | 21,7 | 18,5 | 20,1 | 23,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 20 | 20,9 | 23 | 23 | 22,3 | 23,7 | 23,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | - | - | 21,4 | 21,4 | 11 | 14,3 | 23,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 20 | 20 | 20,8 | 20,8 | 22,3 | 22,3 | 23,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.15 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 15 | 66,5 | 54,5 | 72,9 | 67,5 | 83,2 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
| Арктическая зона | 15 | 69,3 | 59,5 | 59,6 | 59,7 | 69,2 | 59,7 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 15 | 69,3 | 54,5 | 54,5 | 55 | 74 | 55 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | 64,4 | 64,6 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P244) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами.  Задачи: определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах;  формирование современной отрасли по производству товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств реабилитации инвалидов;  формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным [перечнем](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D481B46709978B7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2666EB4724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 98 | 86,6 | 98 | 87,3 | 98 | 88,6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Арктическая зона | 98 | 94,2 | 98 | 88,5 | 98 | 86,3 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 98 | 85,9 | 98 | 88,5 | 98 | 92,9 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 98 | 99,2 | 98 | 100 | 98 | 88 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 98 | 97,6 | 98 | 76,9 | 98 | 78 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.12 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 100 | 100 | 101 | 105,8 | 102 | 111,1 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
| Арктическая зона | - | - | 101 | 120 | 102 | 122 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
| Мурманская область | - | - | 101 | 120 | 102 | 122 | 103 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.13 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 10 | 10 | 9 | 2,7 | 8 | 2,8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Арктическая зона | - | - | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | - | - | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 15

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ

СРЕДА" НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория/субъект | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующие отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год (план) 2018 год | очередной год (план) 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни  Задачи: обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  повышение качества и доступности для инвалидов реабилитационных и абилитационных услуг и увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами), в общей численности инвалидов до среднероссийского уровня | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 41 | 50,7 | 44,4 | 51,3 | 52,9 | 57,8 | 54 | 58,8 | 59,3 | 59,8 | 60,3 | 60,8 | 61,3 | 61,8 |
| Республика Крым | 75 | 50 | 45,3 | 40 | 53 | 69,8 | 64 | 88,9 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 7 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 86 | 68 | 100 | 78,5 | 100 | 85,7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Крым | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и повышению уровня их жизни  Задачи: формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.3 "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Крым | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.4 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Республика Крым | - | - | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.8 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Республика Крым | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 20,8 | 20,8 | 21,4 | 21,4 | 22 | 22,4 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,4 |
| Республика Крым | 20 | 16,9 | 21,4 | 21,4 | 22,3 | 28,8 | 22,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.15 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 15 | 66,5 | 54,5 | 72,9 | 67,5 | 83,2 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
| Республика Крым | - | - | - | - | 55 | 55 | 68 | 68,5 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P244) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами.  Задачи: определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах;  формирование современной отрасли по производству товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств реабилитации инвалидов;  формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным [перечнем](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D481B46709978B7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2666EB4724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 98 | 86,6 | 98 | 87,3 | 98 | 88,6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Республика Крым | 98 | 81,9 | 98 | 90,6 | 98 | 96 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.12 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 100 | 100 | 101 | 105,8 | 102 | 111,1 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
| Республика Крым | - | - | - | - | 102 | 102,5 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.13 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 10 | 10 | 9 | 2,7 | 8 | 2,8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Республика Крым | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 16

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ

СРЕДА" НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

(процентов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория/субъект | Значения показателей | | | | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующие отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год (план) 2018 год | очередной год (план) 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. |
| Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни  Задачи: обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  повышение качества и доступности для инвалидов реабилитационных и абилитационных услуг и увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами), в общей численности инвалидов до среднероссийского уровня | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 "Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 41 | 50,7 | 44,4 | 51,3 | 52,9 | 57,8 | 54 | 58,8 | 59,3 | 59,8 | 60,3 | 60,8 | 61,3 | 61,8 |
| Город Севастополь | 60 | 47 | 51,4 | 51,4 | 76 | 68 | 66,7 | 80,5 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 7 "Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 86 | 68 | 100 | 78,5 | 100 | 85,7 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| Город Севастополь | 79 | 75 | 100 | 75 | 100 | 87,5 | 100 | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156) "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и повышению уровня их жизни  Задачи: формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения барьеров во взаимоотношениях с другими людьми;  оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг и формирование нормативно-правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;  формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования, транспорта, информации и связи, физической культуры и спорта | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.3 "Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Город Севастополь | - | - | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.4 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Город Севастополь | - | - | 30 | 30 | 35 | 37 | 68 | 45 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.8 "Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Город Севастополь | - | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.9 "Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 20,8 | 20,8 | 21,4 | 21,4 | 22 | 22,4 | 22,3 | 22,6 | 22,9 | 23,2 | 23,5 | 23,8 | 24,1 | 24,4 |
| Город Севастополь | 20 | 20 | 21,2 | 21,2 | 22,7 | 22,7 | 22,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 1.15 "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 15 | 66,5 | 54,5 | 72,9 | 67,5 | 83,2 | 68 | 68,5 | 69 | 69,5 | 70 | 70,5 | 71 | 71,5 |
| Город Севастополь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P244) "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель - повышение уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами.  Задачи: определение потребности инвалидов в реабилитационных и абилитационных услугах;  формирование современной отрасли по производству товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе технических средств реабилитации инвалидов;  формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости инвалидов | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2.3 "Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным [перечнем](consultantplus://offline/ref=B5D7959E8E87CD63FEB48CFF4B072F2D481B46709978B7B73AF58D8C9E664EF2077EE5A7AB0F2666EB4724F8B1CCD342E16486ECAB912EBDq8Y4L) в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 98 | 86,6 | 98 | 87,3 | 98 | 88,6 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Город Севастополь | 98 | 91,4 | 98 | 79,2 | 98 | 62 | 98 | 98 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.12 "Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 100 | 100 | 101 | 105,8 | 102 | 111,1 | 103 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 |
| Город Севастополь | - | - | - | - | 102 | 102 | 102 | 105 | - | - | - | - | - | - |
| Показатель 2.13 "Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости" | | | | | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | 10 | 10 | 9 | 2,7 | 8 | 2,8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Город Севастополь | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 17

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА ТЕРРИТОРИИ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Территория, субъект Российской Федерации | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2 года, предшествующих отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год (план.) | очередной год (план.) | первый год планового периода | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа | Дальневосточный федеральный округ | - | 04 | - | - | 384475,1 | 1483181 | 350745 | 1497384,6 | 1556062,8 | 1529406,2 | 1350185,1 | 1854822,4 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | 04 | - | - | 141151,1 | 390058 | 78132,5 | 319376,5 | 355724,8 | 351059,4 | 327072,4 | 315314,5 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | - | 04 | - | - | 28965,5 | 148784,4 | 30221 | 130948,4 | 138807,8 | 134318,2 | 111319,4 | 107014,5 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | - | 04 | - | - | 92933,6 | 267539,1 | 55744,5 | 298338,8 | 331094,8 | 328932,5 | 273221,6 | 246766,5 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | - | 04 | - | - | 50537,6 | 299189,4 | 56248,2 | 321835,2 | 300710,7 | 298781,6 | 271217,7 | 297146,1 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | 04 | - | - | 43829,7 | 198024,4 | 43391,3 | 190714,8 | 173235,1 | 172156,2 | 181743,8 | 178664 | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | 04 | - | - | 12688,9 | 43997,9 | 25494 | 54109,7 | 93802,7 | 85388,2 | 41479,5 | 36079,7 | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | - | 04 | - | - | 2479,6 | 72636,2 | 20505,9 | 95489,1 | 96614,8 | 95233,8 | 88623,7 | 87279,2 | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | 04 | - | - | 5771,4 | 39389 | 20799,9 | 54385,7 | 46085,2 | 45275,3 | 41364,6 | 40004,9 | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | 04 | - | - | 6117,7 | 23562,6 | 20207,7 | 32186,4 | 19986,9 | 18261 | 14142,4 | 16341,9 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 261979,5 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 267918,6 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156).  Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Дальневосточный федеральный округ | - | 04 | 1 | x | 384475,1 | 360062,4 | 231653,2 | 231423,4 | 334612,5 | 325195,1 | 112458,7 | 71070,5 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | 04 | - | - | 141151,1 | 140793,1 | 49037,2 | 49037,2 | 84592,1 | 81814,3 | 31222,7 | 15005,9 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | - | 04 | - | - | 28965,5 | 27703,3 | 22869,6 | 22869,6 | 27130,9 | 26226,1 | 8497,8 | 5871,4 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | - | 04 | - | - | 92933,6 | 71175,2 | 40242,1 | 40022,5 | 88901,6 | 88229,9 | 34265,2 | 9866,7 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | - | 04 | - | - | 50537,6 | 50536,8 | 38941,1 | 38941 | 31311,1 | 31310,6 | 8956 | 6109,4 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | 04 | - | - | 43829,7 | 42924,3 | 31853,3 | 31853,3 | 23346,9 | 23346,9 | 10237 | 4933,8 | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | 04 | - | - | 12688,9 | 12598,5 | 18142,6 | 18142,6 | 54724,9 | 49664,3 | 8060,3 | 669,7 | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | - | 04 | - | - | 2479,6 | 2442,8 | 13154,5 | 13144,4 | 16567,2 | 16565,7 | 7979,5 | 1161 | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | 04 | - | - | 5771,4 | 5771,4 | 4556,5 | 4556,5 | 8037,8 | 8037,2 | 3240,2 | 953,8 | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | 04 | - | - | 6117,7 | 6117 | 12856,3 | 12856,3 | - | - | - | 313 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21057,6 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5128,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Дальневосточный федеральный округ | 074 | 04 | 1 | 02 | 202721,8 | 201531,4 | 161221,4 | 161211,3 | 141890 | 141890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 33968 | 41879,3 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 179730,5 | 156508,2 | 48422,4 | 48202,7 | 147865,7 | 138448,3 | 62923 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 2022,8 | 2022,8 | 22009,4 | 22009,4 | 44856,8 | 44856,8 | 15567,7 | 29191,2 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 074 | 04 | 1 | 02 | 104469,6 | 104469,6 | 30539,6 | 30539,6 | 31101,8 | 31101,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 9028,5 | 8236,2 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 35853 | 35495 | - | - | 21285,9 | 18508,1 | 14315,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 828,5 | 828,5 | 18497,6 | 18497,6 | 32204,4 | 32204,4 | 7878,5 | 6769,7 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 074 | 04 | 1 | 02 | 16968,1 | 16778,4 | 17259,6 | 17259,6 | 16249,5 | 16249,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1796 | 1656,3 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 11240,7 | 10168,2 | 2564,9 | 2564,9 | 7271,5 | 6366,7 | 2309,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 756,7 | 756,7 | 3045,1 | 3045,1 | 3609,9 | 3609,9 | 4392 | 4215,1 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 074 | 04 | 1 | 02 | 38159 | 37285,4 | 22090,9 | 22090,9 | 35571,7 | 35571,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 7691,1 | 7071,7 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 54774,6 | 33889,8 | 18151,2 | 17931,6 | 44944,9 | 44273,2 | 23321,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | 8385 | 8385 | 3252,7 | 2795 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 074 | 04 | 1 | 02 | 12237,6 | 12237,6 | 26644,1 | 26644,1 | 23131,9 | 23131,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 6869,2 | 6074,6 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 37862,4 | 37861,6 | 11830,3 | 11830,2 | 7521,7 | 7521,2 | 2042,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 437,6 | 437,6 | 466,7 | 466,7 | 657,5 | 657,5 | 44,5 | 34,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Амурская область | 074 | 04 | 1 | 02 | 8328,7 | 8328,7 | 21151,4 | 21151,4 | 11019,3 | 11019,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 5483,7 | 4933,8 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 35501 | 34595,6 | 10701,9 | 10701,9 | 12327,6 | 12327,6 | 4753,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 074 | 04 | 1 | 02 | 8960,1 | 8870,5 | 17210,8 | 17210,8 | 20188,1 | 20188,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 759 | 669,7 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 3728,8 | 3728 | 931,8 | 931,8 | 34536,8 | 29476,1 | 7301,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 074 | 04 | 1 | 02 | 2479,6 | 2442,8 | 11150,7 | 11140,6 | 3085,4 | 3085,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1288,5 | 1161 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | - | - | 2003,8 | 2003,8 | 13481,8 | 13480,4 | 6691 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | 074 | 04 | 1 | 02 | 5001,4 | 5001,4 | 2318 | 2318 | 1542,3 | 1542,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1052 | 953,8 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 770 | 770 | 2238,5 | 2238,5 | 6495,5 | 6494,9 | 2188,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 074 | 04 | 1 | 02 | 6117,7 | 6117 | 12856,3 | 12856,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 5681 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 15376,6 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 5128,2 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.1.  Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Дальневосточный федеральный округ | 074 | 04 | 1 | 02 | 202721,8 | 201531,4 | 161221,4 | 161211,3 | 141890 | 141890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 33968 | 41879,3 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 179730,5 | 156508,2 | 48422,4 | 48202,7 | 147865,7 | 138448,3 | 62923 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 2022,8 | 2022,8 | 22009,4 | 22009,4 | 44856,8 | 44856,8 | 15567,7 | 29191,2 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 074 | 04 | 1 | 02 | 104469,6 | 104469,6 | 30539,6 | 30539,6 | 31101,8 | 31101,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 9028,5 | 8236,2 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 35853 | 35495 | - | - | 21285,9 | 18508,1 | 14315,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 828,5 | 828,5 | 18497,6 | 18497,6 | 32204,4 | 32204,4 | 7878,5 | 6769,7 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 074 | 04 | 1 | 02 | 16968,1 | 16778,4 | 17259,6 | 17259,6 | 16249,5 | 16249,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1796 | 1656,3 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 11240,7 | 10168,2 | 2564,9 | 2564,9 | 7271,5 | 6366,7 | 2309,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 756,7 | 756,7 | 3045,1 | 3045,1 | 3609,9 | 3609,9 | 4392 | 4215,1 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 074 | 04 | 1 | 02 | 38159 | 37285,4 | 22090,9 | 22090,9 | 35571,7 | 35571,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 7691,1 | 7071,7 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 54774,6 | 33889,8 | 18151,2 | 17931,6 | 44944,9 | 44273,2 | 23321,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | 8385 | 8385 | 3252,7 | 2795 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 074 | 04 | 1 | 02 | 12237,6 | 12237,6 | 26644,1 | 26644,1 | 23131,9 | 23131,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 6869,2 | 6074,6 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 37862,4 | 37861,6 | 11830,3 | 11830,2 | 7521,7 | 7521,2 | 2042,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 437,6 | 437,6 | 466,7 | 466,7 | 657,5 | 657,5 | 44,5 | 34,8 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 074 | 04 | 1 | 02 | 8328,7 | 8328,7 | 21151,4 | 21151,4 | 11019,3 | 11019,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 5483,7 | 4933,8 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 35501 | 34595,6 | 10701,9 | 10701,9 | 12327,6 | 12327,6 | 4753,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 074 | 04 | 1 | 02 | 8960,1 | 8870,5 | 17210,8 | 17210,8 | 20188,1 | 20188,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 759 | 669,7 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 3728,8 | 3728 | 931,8 | 931,8 | 34536,8 | 29476,1 | 7301,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | 074 | 04 | 1 | 02 | 2479,6 | 2442,8 | 11150,7 | 11140,6 | 3085,4 | 3085,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1288,5 | 1161 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | - | - | 2003,8 | 2003,8 | 13481,8 | 13480,4 | 6691 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 074 | 04 | 1 | 02 | 5001,4 | 5001,4 | 2318 | 2318 | 1542,3 | 1542,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1052 | 953,8 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 770 | 770 | 2238,5 | 2238,5 | 6495,5 | 6494,9 | 2188,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 074 | 04 | 1 | 02 | 6117,7 | 6117 | 12856,3 | 12856,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 5681 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 15376,6 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 5128,2 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P244).  Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Дальневосточный федеральный округ | - | 04 | 2 | - | - | 1073366,6 | 52929,2 | 1200791,3 | 1204040,7 | 1193939,3 | 1237726,4 | 1783751,9 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | 04 | 2 | - | - | 243736,9 | 21743,9 | 263098,2 | 269198,3 | 268103,8 | 295849,7 | 300308,6 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | - | 04 | 2 | - | - | 115553,1 | - | 100837,7 | 109742,5 | 106950,8 | 102821,6 | 101143,1 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | - | 04 | 2 | - | - | 190835,9 | 8151 | 251075,2 | 240258,8 | 239561,3 | 238956,4 | 236899,8 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | - | 04 | 2 | - | - | 243124,6 | 9955,7 | 275653,1 | 267465,2 | 266329,6 | 262261,7 | 291036,7 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | 04 | 2 | - | - | 149572,1 | 4186,6 | 151620,4 | 147953,8 | 147668 | 171506,8 | 173730,2 | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | 04 | 2 | - | - | 25871,4 | - | 28726 | 37143,4 | 34582,5 | 33419,2 | 35410 | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | - | 04 | 2 | - | - | 64665,4 | - | 75103,6 | 78113,2 | 77526,8 | 80644,2 | 86118,2 | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | 04 | 2 | - | - | 28089,6 | 8892 | 42588,1 | 36113 | 36096,8 | 38124,4 | 39051,1 | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | 04 | 2 | - | - | 11917,6 | - | 12089 | 18052,5 | 17119,7 | 14142,4 | 16341,9 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | 04 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240921,9 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | 04 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 262790,4 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.  Предоставление государственных гарантий инвалидам | Дальневосточный федеральный округ | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 52929,2 | 52927,4 | 31803,7 | 31803,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 11738,7 | 29823,6 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 1073366,6 | - | 1147863,9 | 1172237 | 1162135,6 | 1225987,7 | 1708656,2 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 21743,9 | 21743,9 | 7423 | 7423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 9186,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 243736,9 | - | 241354,3 | 261775,3 | 260680,8 | 286663 | 281006,1 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 5482 | 5482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2552 | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 115553,1 | - | 100837,7 | 104260,5 | 101468,8 | 100269,6 | 101143,1 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 8151 | 8151 | 9488,7 | 9488,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 190835,9 | - | 242924,2 | 230770,1 | 230072,6 | 238956,4 | 236899,8 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 9955,7 | 9955,7 | 1617 | 1617 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 4206,4 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 243124,6 | - | 265697,4 | 265848,2 | 264712,6 | 262261,7 | 264490,9 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 4186,6 | 4186,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 3549,5 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 149572,1 | - | 147433,8 | 147953,8 | 147668 | 171506,8 | 170180,7 | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 3143,2 | 3143,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 25871,4 | - | 28726 | 34000,2 | 31439,3 | 33419,2 | 35410 | - | - | - | - | - | - |
|  | Сахалинская область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 1669,7 | 1669,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 765,2 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 64665,4 | - | 75103,6 | 76443,5 | 75857,1 | 80644,2 | 81722,8 | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 8892 | 8890,2 | 2980,1 | 2980,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 28089,6 | - | 33697,9 | 33132,9 | 33116,7 | 38124,4 | 39051,1 | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 11917,6 | - | 12089 | 18052,5 | 17119,7 | 14142,4 | 16341,9 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 11889,6 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 229032,3 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 9412,9 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 253377,5 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1.  Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Дальневосточный федеральный округ | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 52929,2 | 52927,4 | 31803,7 | 31803,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 11738,7 | 29823,6 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 21743,9 | 21743,9 | 7423 | 7423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 9186,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 5482 | 5482 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2552 | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 8151 | 8151 | 9488,7 | 9488,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 9955,7 | 9955,7 | 1617 | 1617 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 4206,4 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 4186,6 | 4186,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 3549,5 | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 3143,2 | 3143,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 1669,7 | 1669,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 765,2 | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 8892 | 8890,2 | 2980,1 | 2980,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 11889,6 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 9412,9 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.2.  Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Дальневосточный федеральный округ | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 1073366,6 | - | 1147863,9 | 1172237 | 1162135,6 | 1225987,7 | 1708656,2 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 243736,9 | - | 241354,3 | 261775,3 | 260680,8 | 286663 | 281006,1 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 115553,1 | - | 100837,7 | 104260,5 | 101468,8 | 100269,6 | 101143,1 | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 190835,9 | - | 242924,2 | 230770,1 | 230072,6 | 238956,4 | 236899,8 | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 243124,6 | - | 265697,4 | 265848,2 | 264712,6 | 262261,7 | 264490,9 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 149572,1 | - | 147433,8 | 147953,8 | 147668 | 171506,8 | 170180,7 | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 25871,4 | - | 28726 | 34000,2 | 31439,3 | 33419,2 | 35410 | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 64665,4 | - | 75103,6 | 76443,5 | 75857,1 | 80644,2 | 81722,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Еврейская автономная область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 28089,6 | - | 33697,9 | 33132,9 | 33116,7 | 38124,4 | 39051,1 | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 11917,6 | - | 12089 | 18052,5 | 17119,7 | 14142,4 | 16341,9 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 229032,3 | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 253377,5 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6.  Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Дальневосточный федеральный округ | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 45272,1 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 19302,5 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 22339,4 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 3630,2 | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.6.1.  Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Дальневосточный федеральный округ | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 45272,1 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 19302,5 | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 22339,4 | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 3630,2 | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 3](#P367).  Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы | Дальневосточный федеральный округ | - | 04 | 3 | - | - | 49752 | 66162,6 | 65169,9 | 17409,6 | 10271,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | - | 04 | 3 | - | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | - | 04 | 3 | - | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | - | 04 | 3 | - | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | - | 04 | 3 | - | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | - | 04 | 3 | - | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | - | 04 | 3 | - | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | - | 04 | 3 | - | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | - | 04 | 3 | - | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | - | 04 | 3 | - | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | 04 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | 04 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5.  Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | Дальневосточный федеральный округ | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 49752 | 66162,6 | 65169,9 | 17409,6 | 10271,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 149 | 04 | 3 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 149 | 04 | 3 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.5.1.  Обеспечение учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием | Дальневосточный федеральный округ | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 49752 | 66162,6 | 65169,9 | 17409,6 | 10271,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 149 | 04 | 3 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 149 | 04 | 3 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 18

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА ТЕРРИТОРИИ

БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Территория, субъект Российской Федерации | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2 года, предшествующих отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год (план.) | очередной год (план.) | первый год планового периода | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа | Байкальский регион | - | 04 | - | - | 278367,3 | 1064322,3 | 117601,3 | 1135397,6 | 1117170,8 | 1114440,8 | 1079686,3 | 529561,8 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | 04 | - | - | 67001,3 | 225276,3 | 28198,7 | 254276,2 | 267945 | 267125 | 248015,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | 04 | - | - | 119141,8 | 326580,9 | 39543,2 | 299510 | 312355,9 | 311267,1 | 287840,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | - | 04 | - | - | 92224,2 | 512465 | 49859,4 | 581611,3 | 536869,8 | 536048,7 | 543830,1 | 529561,8 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156).  Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Байкальский регион | - | 04 | 1 | - | 278367,3 | 224847 | 91314,2 | 91300,3 | 95484 | 95482,2 | 48703,3 | 10980,4 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | 04 | 1 | - | 67001,3 | 23197,2 | 20847,3 | 20847,3 | 24818,4 | 24818,4 | 15798,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | 04 | 1 | - | 119141,8 | 114910,3 | 32191,8 | 32191,6 | 42795,7 | 42795,7 | 17253,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | - | 04 | 1 | - | 92224,2 | 86739,5 | 38275,1 | 38261,4 | 27869,9 | 27868,1 | 15652 | 10980,4 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Байкальский регион | 074 | 04 | 1 | 02 | 167810,4 | 124000,4 | 55485,2 | 55485,2 | 53362,1 | 53362,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 24100,7 | 10980,4 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 110556,9 | 100846,6 | 35829 | 35815,1 | 42121,9 | 42120,1 | 19263,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 5339,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 074 | 04 | 1 | 02 | 43671,3 | - | 20847,3 | 20847,3 | 17346,6 | 17346,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 6116,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 23330 | 23197,2 | - | - | 7471,8 | 7471,8 | 4342,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 5339,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 074 | 04 | 1 | 02 | 73443,3 | 73443,3 | 20419,4 | 20419,4 | 20443 | 20443 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 5597,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 45698,5 | 41467 | 11772,4 | 11772,2 | 22352,7 | 22352,7 | 11655,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 074 | 04 | 1 | 02 | 50695,8 | 50557,1 | 14218,5 | 14218,5 | 15572,5 | 15572,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 12386,7 | 10980,4 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 41528,4 | 36182,4 | 24056,6 | 24042,9 | 12297,4 | 12295,6 | 3265,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.1.  Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Байкальский регион | 074 | 04 | 1 | 02 | 167810,4 | 124000,4 | 55485,2 | 55485,2 | 53362,1 | 53362,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 24100,7 | 10980,4 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 110556,9 | 100846,6 | 35829 | 35815,1 | 42121,9 | 42120,1 | 19263,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 5339,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 074 | 04 | 1 | 02 | 43671,3 | - | 20847,3 | 20847,3 | 17346,6 | 17346,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 6116,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 23330 | 23197,2 | - | - | 7471,8 | 7471,8 | 4342,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 5339,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 074 | 04 | 1 | 02 | 73443,3 | 73443,3 | 20419,4 | 20419,4 | 20443 | 20443 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 5597,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 45698,5 | 41467 | 11772,4 | 11772,2 | 22352,7 | 22352,7 | 11655,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 074 | 04 | 1 | 02 | 50695,8 | 50557,1 | 14218,5 | 14218,5 | 15572,5 | 15572,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 12386,7 | 10980,4 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 41528,4 | 36182,4 | 24056,6 | 24042,9 | 12297,4 | 12295,6 | 3265,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P244).  Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Байкальский регион | - | 04 | 2 | - | - | 822891,2 | 4232,9 | 1022373,9 | 1015883,5 | 1015534,7 | 1030983 | 518581,4 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | 04 | 2 | - | - | 196551,1 | - | 226187,8 | 241192,2 | 241165,3 | 232217,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | 04 | 2 | - | - | 206142,6 | - | 260077,3 | 267625,8 | 267330,1 | 270587,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | - | 04 | 2 | - | - | 420197,5 | 4232,9 | 536108,8 | 507065,5 | 507039,3 | 528178,1 | 518581,4 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.  Предоставление государственных гарантий инвалидам | Байкальский регион | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 4232,9 | 4232,9 | 7092,1 | 7092,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 15929,7 | 1679,6 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 822891,2 | - | 1018141 | 1008791,4 | 1008442,6 | 1015053,3 | 516901,8 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 5553,4 | 5553,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 196551,1 | - | 226187,8 | 235638,8 | 235611,9 | 232217,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 14245,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 206142,6 | - | 260077,3 | 267625,8 | 267330,1 | 256341,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 4232,9 | 4232,9 | 1538,7 | 1538,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1684 | 1679,6 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 420197,5 | - | 531875,9 | 505526,8 | 505500,6 | 526494,1 | 516901,8 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1.  Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Байкальский регион | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 4232,9 | 4232,9 | 7092,1 | 7092,1 | 15929,7 | 1679,6 | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 15929,7 | 1679,6 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 5553,4 | 5553,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 14245,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 4232,9 | 4232,9 | 1538,7 | 1538,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1684 | 1679,6 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.2.  Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Байкальский регион | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 822891,2 | - | 1018141 | 1008791,4 | 1008442,6 | 1015053,3 | 516901,8 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 196551,1 | - | 226187,8 | 235638,8 | 235611,9 | 232217,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 206142,6 | - | 260077,3 | 267625,8 | 267330,1 | 256341,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 420197,5 | - | 531875,9 | 505526,8 | 505500,6 | 526494,1 | 516901,8 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6.  Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Байкальский регион | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.6.1.  Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Байкальский регион | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 3](#P367).  Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы | Байкальский регион | - | 04 | 3 | - | - | 16584,1 | 22054,2 | 21723,4 | 5803,3 | 3423,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | - | 04 | 3 | - | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | - | 04 | 3 | - | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | - | 04 | 3 | - | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5.  Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | Байкальский регион | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 16584,1 | 22054,2 | 21723,4 | 5803,3 | 3423,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.5.1.  Обеспечение учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием | Байкальский регион | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 16584,1 | 22054,2 | 21723,4 | 5803,3 | 3423,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 19

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА ТЕРРИТОРИИ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Территория, субъект Российской Федерации | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2 года, предшествующих отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год (план.) | очередной год (план.) | первый год планового периода | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа | Северо-Кавказский федеральный округ | - | 04 | - | - | 695000,6 | 2095997,7 | 295457,3 | 1296299,2 | 1708314,8 | 1675615,4 | 1722545,6 | 1821862,6 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | - | 04 | - | - | 351419,1 | 566615,6 | 9609,1 | 307399,6 | 288236,6 | 286908,1 | 362646 | 356612,3 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | - | 04 | - | - | 40723,3 | 177051 | 20843 | 127284,2 | 148358,3 | 147335,4 | 132307 | 127777 | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | - | 04 | - | - | 44950,3 | 195365,9 | 31812,8 | 175683,4 | 177137,4 | 176313,9 | 164432,1 | 191866,2 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | 04 | - | - | 32411,7 | 131339,5 | 26234,2 | 112708,3 | 116356,1 | 115060,6 | 104967,8 | 103060,6 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | - | 04 | - | - | 42543,4 | 132540,4 | 37204 | 131513,6 | 116021,8 | 115212,9 | 97677,5 | 125999,5 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | - | 04 | - | - | 118797,6 | 354592,3 | 82589,4 | 281435 | 248086,5 | 247277 | 313367 | 391899,9 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | - | 04 | - | - | 64155,2 | 538493 | 65574,1 | 126267,9 | 594214,8 | 567604,1 | 547148,2 | 524647,1 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156).  Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Северо-Кавказский федеральный округ | - | 04 | 1 | - | 695000,6 | 639312 | 228529,4 | 228427,7 | 185642,5 | 185514,5 | 223605,4 | 211507 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | - | 04 | 1 | - | 351419,1 | 311519,8 | 21590,7 | 21590,7 | 19903,3 | 19903,3 | 62542,4 | 64175,9 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | - | 04 | 1 | - | 40723,3 | 40714,3 | 12416,3 | 12416,3 | 27844 | 27844 | 20880 | 19657,1 | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | - | 04 | 1 | - | 44950,3 | 37257,9 | 24461,4 | 24461,4 | 21180,8 | 21180,4 | 11834,3 | 10091,6 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | 04 | 1 | - | 32411,7 | 32411,7 | 18882,8 | 18823 | 22276,5 | 22148,9 | 9325,4 | 4908,1 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | - | 04 | 1 | - | 42543,4 | 37956 | 29852,6 | 29852,5 | 14113,2 | 14113,2 | 10016,9 | 5017,2 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | - | 04 | 1 | - | 118797,6 | 118797,6 | 69021,1 | 69021,1 | 27294,4 | 27294,4 | 87578,6 | 92484,9 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | - | 04 | 1 | - | 64155,2 | 60654,7 | 52304,5 | 52262,7 | 53030,3 | 53030,3 | 21427,8 | 15172,2 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Северо-Кавказский федеральный округ | 074 | 04 | 1 | 02 | 313810 | 286071,5 | 114122,9 | 114122,9 | 118549,5 | 118549,5 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 171525,1 | 203261,8 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 377882,2 | 349932,1 | 81663,8 | 81562,1 | 53860,7 | 53732,7 | 46985,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 3308,4 | 3308,4 | 32742,7 | 32742,7 | 8417,5 | 8417,5 | 4359 | 7725,7 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 074 | 04 | 1 | 02 | 199929,9 | 172191,4 | 21590,7 | 21590,7 | 19903,3 | 19903,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 51224,5 | 64175,9 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 151489,2 | 139328,4 | - | - | - | - | 11317,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 074 | 04 | 1 | 02 | 13083,8 | 13083,8 | 12416,3 | 12416,3 | 14603,4 | 14603,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 17184,4 | 19657,1 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 27639,5 | 27630,5 | - | - | 13240,6 | 13240,6 | 3695,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 074 | 04 | 1 | 02 | 21083,4 | 21083,4 | 7535,7 | 7535,7 | 7840,7 | 7840,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 5106,9 | 5965,3 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 22440 | 14747,6 | 8023,6 | 8023,6 | 7017,3 | 7016,9 | 6557,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 1426,9 | 1426,9 | 8902,1 | 8902,1 | 6322,8 | 6322,8 | 170,1 | 4126,3 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 074 | 04 | 1 | 02 | 32215,5 | 32215,5 | 10518,2 | 10518,2 | 11164,3 | 11164,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 3970,1 | 4732,5 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | - | - | 7057,9 | 6998,1 | 6297,4 | 6169,8 | 4619,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 196,2 | 196,2 | 1306,7 | 1306,7 | 4814,8 | 4814,8 | 735,8 | 175,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | 074 | 04 | 1 | 02 | 5901,3 | 5901,3 | 20300,3 | 20300,3 | 14113,2 | 14113,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 3911,8 | 4673,3 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 36480,3 | 31892,9 | 9319 | 9318,9 | - | - | 6105,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 161,8 | 161,8 | 233,3 | 233,3 | - | - | - | 343,9 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 074 | 04 | 1 | 02 | 36245,6 | 36245,6 | 21100 | 21100 | 14603,4 | 14603,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 77485,4 | 88972,4 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 81098,5 | 81098,5 | 25737,2 | 25737,2 | 10677,9 | 10677,9 | 6005,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 1453,5 | 1453,5 | 22183,9 | 22183,9 | 2013,1 | 2013,1 | 4087,8 | 3512,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ставропольский край | 074 | 04 | 1 | 02 | 5350,5 | 5350,5 | 20661,7 | 20661,7 | 36321,2 | 36321,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 12642 | 15085,3 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 58734,7 | 55234,2 | 31526,1 | 31484,3 | 16627,5 | 16627,5 | 8684,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 70 | 70 | 116,7 | 116,7 | 81,6 | 81,6 | 101,1 | 86,9 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.1.  Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Северо-Кавказский федеральный округ | 074 | 04 | 1 | 02 | 313810 | 286071,5 | 114122,9 | 114122,9 | 118549,5 | 118549,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 171525,1 | 203261,8 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 377882,2 | 349932,1 | 81663,8 | 81562,1 | 53860,7 | 37105,2 | 46985,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 3308,4 | 3308,4 | 32742,7 | 32742,7 | 13232,3 | 13232,3 | 5094,8 | 8245,2 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 074 | 04 | 1 | 02 | 199929,9 | 172191,4 | 21590,7 | 21590,7 | 19903,3 | 19903,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 51224,5 | 64175,9 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 151489,2 | 139328,4 | - | - | - | - | 11317,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 074 | 04 | 1 | 02 | 13083,8 | 13083,8 | 12416,3 | 12416,3 | 14603,4 | 14603,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 17184,4 | 19657,1 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 27639,5 | 27630,5 | - | - | 13240,6 | 13240,6 | 3695,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 074 | 04 | 1 | 02 | 21083,4 | 21083,4 | 7535,7 | 7535,7 | 7840,7 | 7840,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 5106,9 | 5965,3 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 22440 | 14747,6 | 8023,6 | 8023,6 | 7017,3 | 7016,9 | 6557,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 1426,9 | 1426,9 | 8902,1 | 8902,1 | 6322,8 | 6322,8 | 170,1 | 4126,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 074 | 04 | 1 | 02 | 32215,5 | 32215,5 | 10518,2 | 10518,2 | 11164,3 | 11164,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 3970,1 | 4732,5 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | - | - | 7057,9 | 6998,1 | 6297,4 | 6169,8 | 4619,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 196,2 | 196,2 | 1306,7 | 1306,7 | 4814,8 | 4814,8 | 735,8 | 175,6 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 074 | 04 | 1 | 02 | 5901,3 | 5901,3 | 20300,3 | 20300,3 | 14113,2 | 14113,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 3911,8 | 4673,3 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 36480,3 | 31892,9 | 9319 | 9318,9 | - | - | 6105,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 161,8 | 161,8 | 233,3 | 233,3 | - | - | - | 343,9 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | 074 | 04 | 1 | 02 | 36245,6 | 36245,6 | 21100 | 21100 | 14603,4 | 14603,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 77485,4 | 88972,4 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 81098,5 | 81098,5 | 25737,2 | 25737,2 | 10677,9 | 10677,9 | 6005,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 1453,5 | 1453,5 | 22183,9 | 22183,9 | 2013,1 | 2013,1 | 4087,8 | 3512,5 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 074 | 04 | 1 | 02 | 5350,5 | 5350,5 | 20661,7 | 20661,7 | 36321,2 | 36321,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 12642 | 15085,3 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 58734,7 | 55234,2 | 31526,1 | 31484,3 | 16627,5 | 16627,5 | 8684,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 70 | 70 | 116,7 | 116,7 | 81,6 | 81,6 | 101,1 | 86,9 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P244).  Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Северо-Кавказский федеральный округ | - | 04 | 2 | x | - | 1417989,7 | 15468,1 | 1017183,6 | 1509131,5 | 1482111,7 | 1498940,2 | 1610355,6 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | - | 04 | 2 | x | - | 249567,8 | 2257,7 | 300158,5 | 286302,2 | 285766,8 | 300103,6 | 292436,4 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | - | 04 | 2 | x | - | 130808,7 | 1075,3 | 120043,1 | 118579,9 | 118350,1 | 111427 | 108119,9 | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | - | 04 | 2 | x | - | 152580 | - | 143980,9 | 154022,2 | 153992,2 | 152597,8 | 181774,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | - | 04 | 2 | x | - | 93399,8 | - | 86644,2 | 92145,2 | 91770,4 | 95642,4 | 98152,5 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | - | 04 | 2 | x | - | 89056,4 | - | 94420 | 99974,2 | 99958,4 | 87660,6 | 120982,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | Ставропольский край | - | 04 | 2 | x | - | 472310,3 | 5918,2 | 66764,1 | 539250,1 | 513432,5 | 525720,4 | 509474,9 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | - | 04 | 2 | x | - | 230266,7 | 6216,9 | 205172,8 | 218857,7 | 218841,3 | 225788,4 | 299415 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.  Предоставление государственных гарантий инвалидам | Северо-Кавказский федеральный округ | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 15468,1 | 15468,1 | 30673,3 | 30673,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 21714,5 | 38629,7 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 1417989,7 | - | 1001715,5 | 1478458,2 | 1451438,4 | 1477225,7 | 1452887,2 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 2257,7 | 2257,7 | 2639,8 | 2639,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2563,6 | 1056,9 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 249567,8 | - | 297900,8 | 283662,4 | 283127 | 297540 | 291379,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Ингушетия | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 1075,3 | 1075,3 | 2770,4 | 2770,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 130808,7 | - | 118967,8 | 115809,5 | 115579,7 | 111427 | 108119,9 | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 3379 | 3379 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 6782,7 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 152580 | - | 143980,9 | 150643,2 | 150613,2 | 152597,8 | 154323,7 | - | - | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 2419,9 | 2419,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 3693,4 | 7379,9 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 93399,8 | - | 86644,2 | 89725,3 | 89350,5 | 91949 | 90772,6 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 4909,2 | 4909,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 8911,6 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 89056,4 | - | 94420 | 95065 | 95049,2 | 87660,6 | 88366,8 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 6216,9 | 6216,9 | 9835,9 | 9835,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 8420,2 | 13144,7 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 |  | 230266,7 | - | 198955,9 | 209021,8 | 209005,4 | 217368,2 | 211803,7 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 5918,2 | 5918,2 | 4719,1 | 4719,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 7037,3 | 1353,9 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 472310,3 | - | 60845,9 | 534531 | 508713,4 | 518683,1 | 508121 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1.  Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Северо-Кавказский федеральный округ | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 15468,1 | 15468,1 | 30673,3 | 30673,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 21714,5 | 38629,7 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 2257,7 | 2257,7 | 2639,8 | 2639,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2563,6 | 1056,9 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 1075,3 | 1075,3 | 2770,4 | 2770,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 3379 | 3379 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 6782,7 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 2419,9 | 2419,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 3693,4 | 7379,9 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 4909,2 | 4909,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | 8911,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 6216,9 | 6216,9 | 9835,9 | 9835,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 8420,2 | 13144,7 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 5918,2 | 5918,2 | 4719,1 | 4719,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 7037,3 | 1353,9 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.2.  Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Северо-Кавказский федеральный округ | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 1417989,7 | - | 1001715,5 | 1478458,2 | 1451438,4 | 1477225,7 | 1452887,2 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 249567,8 | - | 297900,8 | 283662,4 | 283127 | 297540 | 291379,5 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 130808,7 | - | 118967,8 | 115809,5 | 115579,7 | 111427 | 108119,9 | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 152580 | - | 143980,9 | 150643,2 | 150613,2 | 152597,8 | 154323,7 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 93399,8 | - | 86644,2 | 89725,3 | 89350,5 | 91949 | 90772,6 | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 89056,4 | - | 94420 | 95065 | 95049,2 | 87660,6 | 88366,8 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 230266,7 | - | 198955,9 | 209021,8 | 209005,4 | 217368,2 | 211803,7 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 472310,3 | - | 60845,9 | 534531 | 508713,4 | 518683,1 | 508121 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6.  Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Северо-Кавказский федеральный округ | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 118838,7 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 20668,2 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 23703,9 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 74466,6 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.6.1.  Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Северо-Кавказский федеральный округ | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 118838,7 | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 20668,2 | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 23703,9 | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 74466,6 | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 3](#P367).  Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы | Северо-Кавказский федеральный округ | - | 04 | 1 | x | - | 38696 | 51459,8 | 50687,9 | 13540,8 | 7989,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | - | 04 | x | x | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | - | 04 | x | x | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | - | 04 | x | x | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | 04 | x | x | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Республика Северная Осетия - Алания | - | 04 | x | x | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | - | 04 | x | x | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | - | 04 | x | x | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5.  Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | Северо-Кавказский федеральный округ | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 38696 | 51459,8 | 50687,9 | 13540,8 | 7989,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Карачаево-Черкесская Республика | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.5.1.  Обеспечение учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием | Северо-Кавказский федеральный округ | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 38696 | 51459,8 | 50687,9 | 13540,8 | 7989,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Чеченская Республика | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 5528 | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 20

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА ТЕРРИТОРИИ

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Территория, субъект Российской Федерации | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2 года, предшествующих отчетному году | | | | Отчетный год | | Текущий год (план.) | Очередной год (план.) | первый год планового периода | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа | Калининградская область | - | 04 | - | - | 40229,4 | 253348,4 | 23462,3 | 211339,9 | 224826,1 | 223792,3 | 229733,2 | 237894,4 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156).  Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Калининградская область | - | 04 | 1 | - | 40229,4 | 38872,3 | 14636,7 | 14196,6 | 15717,1 | 15476,8 | 8110,6 | 3193,2 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Калининградская область | 074 | 04 | 1 | 02 | 9026,1 | 9026,1 | 6065,3 | 6065,3 | 3796,5 | 3796,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 3150,3 | 2908,5 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 30913,4 | 29556,3 | 8104,7 | 7664,6 | 11658,9 | 11418,6 | 4867,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 289,9 | 289,9 | 466,7 | 466,7 | 261,7 | 261,7 | 92,8 | 284,7 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.1.  Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Калининградская область | 074 | 04 | 1 | 02 | 9026,1 | 9026,1 | 6065,3 | 6065,3 | 3796,5 | 3796,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 3150,3 | 2908,5 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 30913,4 | 29556,3 | 8104,7 | 7664,6 | 11658,9 | 11418,6 | 4867,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 289,9 | 289,9 | 466,7 | 466,7 | 261,7 | 261,7 | 92,8 | 284,7 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P244).  Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Калининградская область | - | 04 | 2 | - | - | 207908 | 8825,6 | 197143,3 | 207174,6 | 207174,2 | 221622,6 | 234701,2 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.  Предоставление государственных гарантий инвалидам | Калининградская область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 8825,6 | 8825,6 | 1094,8 | 1094,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1433,4 | 2945,8 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 207908 | - | 188317,7 | 206079,8 | 206079,4 | 220189,2 | 215761,8 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1.  Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Калининградская область | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 8825,6 | 8825,6 | 1094,8 | 1094,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1433,4 | 2945,8 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.2.  Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Калининградская область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 207908 | - | 188317,7 | 206079,8 | 206079,4 | 220189,2 | 215761,8 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6.  Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Калининградская область | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 15993,6 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.6.1.  Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Калининградская область | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 15993,6 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 3](#P367).  Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы | Калининградская область | - | 04 | 1 | - | - | 6568,1 | - | - | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5.  Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | Калининградская область | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 6568,1 | - | - | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.5.1.  Обеспечение учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием | Калининградская область | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 6568,1 | - | - | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 21

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА ТЕРРИТОРИИ

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Территория, субъект Российской Федерации | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2 года, предшествующих отчетному году | | | | Отчетный год | | Текущий год (план.) | Очередной год (план.) | первый год планового периода | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа | Арктическая зона | - | 04 | - | - | 26488,3 | 317332,5 | 40535,1 | 305649,1 | 308188,3 | 306987,6 | 271858,1 | 265109,2 | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | - | 04 | - | - | 21930,5 | 208855,2 | 23868,1 | 185920,5 | 192045,9 | 192041,2 | 168416,3 | 161158,4 | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | - | 04 | - | - | 836,8 | 12067,6 | 4756,1 | 13373,8 | 16102,4 | 15657,2 | 9287,9 | 9577,8 | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | - | 04 | - | - | 3721 | 96409,7 | 11910,9 | 106354,8 | 100040 | 99289,3 | 94153,9 | 94373 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156).  Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Арктическая зона | - | 04 | 1 | - | 26488,3 | 26454 | 28392,7 | 27934,1 | 22987,9 | 22987 | 10121,9 | 2509,8 | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | - | 04 | 1 | - | 21930,5 | 21930,5 | 19077,1 | 19077,1 | 14646,6 | 14646,6 | 8092,4 | 2017,4 | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | - | 04 | 1 | - | 836,8 | 836,8 | 4756,1 | 4756,1 | 6104,6 | 6104,6 | 1652,2 | 138,1 | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | - | 04 | 1 | - | 3721 | 3686,7 | 4559,5 | 4100,9 | 2236,7 | 2235,9 | 377,3 | 354,3 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Арктическая зона | 074 | 04 | 1 | 02 | 10374 | 10374 | 22450,7 | 22145,3 | 20700,8 | 20699,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2745,2 | 2509,8 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 15794,2 | 15759,9 | 3716,2 | 3563 | - | - | 7376,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 320,1 | 320,1 | 2225,8 | 2225,8 | 2287,1 | 2287,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 074 | 04 | 1 | 02 | 8758,3 | 8758,3 | 14283,1 | 14283,1 | 12559,5 | 12559,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2223,1 | 2017,4 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 12852,1 | 12852,1 | 3044 | 3044 | - | - | 5869,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 320,1 | 320,1 | 1750 | 1750 | 2087,1 | 2087,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | 4756,1 | 4756,1 | 6104,6 | 6104,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 144,8 | 138,1 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 836,8 | 836,8 | - | - | - | - | 1507,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 074 | 04 | 1 | 02 | 1615,7 | 1615,7 | 3411,5 | 3106,1 | 2036,7 | 2035,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 377,3 | 354,3 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 2105,3 | 2071 | 672,2 | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | 475,8 | 475,8 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.1.  Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Арктическая зона | 074 | 04 | 1 | 02 | 10374 | 10374 | 22450,7 | 22145,3 | 20700,8 | 20699,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2745,2 | 2509,8 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 15794,2 | 15759,9 | 3716,2 | 3563 | - | - | 7376,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 320,1 | 320,1 | 2225,8 | 2225,8 | 2287,1 | 2287,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 074 | 04 | 1 | 02 | 8758,3 | 8758,3 | 14283,1 | 14283,1 | 12559,5 | 12559,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 2223,1 | 2017,4 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 12852,1 | 12852,1 | 3044 | 3044 | - | - | 5869,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | 320,1 | 320,1 | 1750 | 1750 | 2087,1 | 2087,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 074 | 04 | 1 | 02 | - | - | 4756,1 | 4756,1 | 6104,6 | 6104,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 144,8 | 138,1 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 836,8 | 836,8 | - | - | - | - | 1507,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 074 | 04 | 1 | 02 | 1615,7 | 1615,7 | 3411,5 | 3106,1 | 2036,7 | 2035,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 377,3 | 354,3 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 2105,3 | 2071 | 672,2 | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | 475,8 | 475,8 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P244).  Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Арктическая зона | - | 04 | 2 | - | - | 284310,4 | 2181 | 269288,5 | 283266 | 282859,3 | 261736,2 | 262599,4 | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | - | 04 | 2 | - | - | 180356,6 | 2181 | 165658 | 177399,3 | 177394,6 | 160323,9 | 159141 | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | - | 04 | 2 | - | - | 11230,8 | - | 8617,7 | 9997,8 | 9552,6 | 7635,7 | 9439,7 | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | - | 04 | 2 | - | - | 92723 | - | 95012,8 | 95868,9 | 95912,1 | 93776,6 | 94018,7 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.  Предоставление государственных гарантий инвалидам | Арктическая зона | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 2181 | 2181 | 1040,6 | 1040,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1077,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 284310,4 | - | 267107,5 | 282225,4 | 281818,7 | 260659 | 262599,4 | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 2181 | 2181 | 1040,6 | 1040,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1077,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 180356,6 | - | 163477 | 176358,7 | 176354 | 159246,7 | 159141 | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 11230,8 | - | 8617,7 | 9997,8 | 9552,6 | 7635,7 | 9439,7 | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 92723 | - | 95012,8 | 95868,9 | 95912,1 | 93776,6 | 94018,7 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1.  Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Арктическая зона | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 2181 | 2181 | 1040,6 | 1040,6 | 1077,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | 2181 | 2181 | 1040,6 | 1040,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1077,2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.2.  Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Арктическая зона | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 284310,4 | - | 267107,5 | 282225,4 | 281818,7 | 260659 | 262599,4 | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 180356,6 | - | 163477 | 176358,7 | 176354 | 159246,7 | 159141 | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 11230,8 | - | 8617,7 | 9997,8 | 9552,6 | 7635,7 | 9439,7 | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 92723 | - | 95012,8 | 95868,9 | 95912,1 | 93776,6 | 94018,7 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6.  Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Арктическая зона | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.6.1.  Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Арктическая зона | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 3](#P367).  Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы | Арктическая зона | - | 04 | 3 | - | - | 6568,1 | 9961,4 | 8426,5 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | - | 04 | 3 | - | - | 6568,1 | 2610 | 1185,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | - | 04 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | - | 04 | 3 | - | - | - | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5.  Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | Арктическая зона | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 6568,1 | 9961,4 | 8426,5 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 6568,1 | 2610 | 1185,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 149 | 04 | 3 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 149 | 04 | 3 | 05 | - | - | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.5.1.  Обеспечение учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием | Арктическая зона | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 6568,1 | 9961,4 | 8426,5 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 6568,1 | 2610 | 1185,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | 149 | 04 | 3 | 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 149 | 04 | 3 | 05 | - | - | 7351,4 | 7241,1 | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 22

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА ТЕРРИТОРИИ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Территория, субъект Российской Федерации | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2 года, предшествующих отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год (план.) | очередной год (план.) | первый год планового периода | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа | Республика Крым | - | 04 | - | - | 95543,9 | 199016,1 | 39790 | 334926,5 | 371570,1 | 358989,9 | 354513,8 | 378626,1 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156).  Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Республика Крым | - | 04 | 1 | - | 95543,9 | 82674, | 39790 | 31651,8 | 24356,6 | 24256,6 | 8876 | 6798,9 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Республика Крым | 074 | 04 | 1 | 02 | 49943,9 | 37074 | 23107,3 | 19579,1 | 15507,8 | 15507,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 7409,5 | 6729,7 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 45600 | 45600 | 16682,7 | 12072,7 | 6123,2 | 6023,2 | 1385,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | 2725,6 | 2725,6 | 80,6 | 69,2 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.1.  Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Республика Крым | 074 | 04 | 1 | 02 | 49943,9 | 37074 | 23107,3 | 19579,1 | 15507,8 | 15507,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 7409,5 | 6729,7 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 45600 | 45600 | 16682,7 | 12072,7 | 6123,2 | 6023,2 | 1385,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | 2725,6 | 2725,6 | 80,6 | 69,2 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P244).  Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Республика Крым | - | 04 | 2 | - | - | 97362,8 | - | 303274,7 | 345279,1 | 333592 | 345637,8 | 371827,2 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.  Предоставление государственных гарантий инвалидам | Республика Крым | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 7600 | 7600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 97362,8 | - | 303274,7 | 337679,1 | 325992 | 345637,8 | 337321,2 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1.  Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | Республика Крым | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 7600 | 7600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.2.  Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | Республика Крым | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 97362,8 | - | 303274,7 | 337679,1 | 325992 | 345637,8 | 337321,2 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6.  Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | Республика Крым | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 34506 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.6.1.  Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Республика Крым | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | 34506 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 3](#P367).  Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы | Республика Крым | - | 04 | 1 | - | - | 18979,3 | - | - | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5.  Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | Республика Крым | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 18979,3 | - | - | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.5.1. Обеспечение учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием | Республика Крым | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 18979,3 | - | - | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 23

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия | Территория, субъект Российской Федерации | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | |
| ГРБС | ГП | пГП | ОМ | 2 года, предшествующих отчетному году | | | | Отчетный год | | Текущий год (план.) | Очередной год (план.) | первый год планового периода | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Государственная программа | г. Севастополь | - | 04 | - | - | 17730,5 | 68489,6 | 12443,7 | 72872,4 | 101619,3 | 96124,6 | 90296,7 | 87142,6 | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 1](#P156).  Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | г. Севастополь | - | 04 | 1 | - | 17730,5 | 9282 | 12443,7 | 12026,5 | 16883,9 | 16869,8 | 3705,8 | 1491,1 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2.  Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | г. Севастополь | 074 | 04 | 1 | 02 | 6309,4 | 5733,9 | 9961,5 | 9961 | 15275,5 | 15271,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1627 | 1491,1 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 11421,1 | 3548,1 | 2482,2 | 2065,5 | 1608,4 | 1598 | 2078,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.1.  Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | г. Севастополь | 074 | 04 | 1 | 02 | 6309,4 | 5733,9 | 9961,5 | 9961 | 15275,5 | 15271,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | 1627 | 1491,1 | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 1 | 02 | 11421,1 | 3548,1 | 2482,2 | 2065,5 | 1608,4 | 1598 | 2078,8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 777 | 04 | 1 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#P244).  Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | г. Севастополь | - | 04 | 2 | - | - | 40228,4 | - | 60845,9 | 82801 | 78113,5 | 86590,9 | 85651,5 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2.  Предоставление государственных гарантий инвалидам | г. Севастополь | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 4656,3 | 4656,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 40228,4 | - | 60845,9 | 78144,7 | 73457,2 | 86590,9 | 85651,5 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.1.  Создание в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | г. Севастополь | 074 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | 4656,3 | 4656,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 073 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.2.2.  Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | г. Севастополь | 092 | 04 | 2 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149 | 04 | 2 | 02 | - | 40228,4 | - | 60845,9 | 78144,7 | 73457,2 | 86590,9 | 85651,5 | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.6.  Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | г. Севастополь | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.6.1.  Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | г. Севастополь | 149 | 04 | 2 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| [Подпрограмма 3](#P367).  Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы | г. Севастополь | - | 04 | 1 | - | - | 18979,3 | - | - | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.5.  Укрепление материально-технической базы учреждений медико-социальной экспертизы | г. Севастополь | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 18979,3 | - | - | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3.5.1.  Обеспечение учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием | г. Севастополь | 149 | 04 | 3 | 05 | - | 18979,3 | - | - | 1934,4 | 1141,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 24

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,

КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория, субъект Российской Федерации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующих отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Дальневосточный федеральный округ | всего | 599192,9 | 1674178,7 | 460286,9 | 1592447,8 | 1749174,5 | 1713485,5 | 1380703,5 | 1892562,6 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 384475,1 | 1483181,2 | 350745 | 1497384,6 | 1556062,8 | 1529406,1 | 1350185,1 | 1854822,4 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 214717,8 | 190997,5 | 100827,9 | 82717 | 186102,5 | 176726,2 | 30518,4 | 37740,2 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 8714 | 8263,7 | 7009,2 | 7353,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Саха (Якутия) | всего | 217798,8 | 464197,6 | 89418,4 | 330558,6 | 424700,9 | 412385,5 | 333881,4 | 321689,5 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 141151,1 | 390058 | 78132,5 | 319376,5 | 355724,8 | 351059,4 | 327072,4 | 315314,5 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 76647,7 | 74139,6 | 11285,9 | 11182,1 | 68976,1 | 61326,1 | 6809 | 6375 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Камчатский край | всего | 55331,5 | 174306,7 | 34169,4 | 135513,1 | 149131,6 | 143747,6 | 113818,6 | 109501,7 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 28965,5 | 148784,5 | 30221 | 130948,4 | 138807,8 | 134318,2 | 111319,4 | 107014,5 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 26366 | 25522,2 | 3660,7 | 4277 | 10323,8 | 9429,4 | 2499,2 | 2487,2 | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 287,7 | 287,7 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приморский край | всего | 133043,1 | 299852,4 | 73490,3 | 315719 | 359142,1 | 356616,3 | 279168,6 | 249448,8 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 92933,6 | 267539,1 | 55744,5 | 298338,8 | 331094,8 | 328932,5 | 273221,6 | 246766,5 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 40109,5 | 32313,3 | 10082,7 | 10082,7 | 23209,3 | 23071,8 | 5947 | 2682,3 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 7663,1 | 7297,5 | 4838 | 4612 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Хабаровский край | всего | 72415 | 321066,8 | 59772,2 | 325543,2 | 316378 | 314449,3 | 272939,7 | 303381,9 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 50537,6 | 299189,4 | 56248,2 | 321835,2 | 300710,7 | 298781,6 | 271217,7 | 297146,1 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 21877,4 | 21877,4 | 3324 | 3508,1 | 15512,3 | 15512,7 | 1722 | 6235,8 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 200 | 199,9 | 155 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амурская область | всего | 69892,3 | 221617,2 | 46901,7 | 202390,3 | 182225,1 | 181146,2 | 183550,3 | 180161,1 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 43829,7 | 198024,4 | 43391,3 | 190714,8 | 173235,1 | 172156,2 | 181743,8 | 178664 | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 26062,6 | 23592,8 | 3510,4 | 7593 | 6973,8 | 6973,8 | 1806,5 | 1497,1 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | 4082,5 | 2016,2 | 2016,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Магаданская область | всего | 30185,4 | 51393,3 | 30450,9 | 58979,6 | 103506,1 | 94970,7 | 42276,7 | 36145,9 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 12688,9 | 43997,9 | 25494 | 54109,7 | 93802,7 | 85388,1 | 41479,5 | 36079,7 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 17496,5 | 7395,4 | 4516,4 | 4514 | 9703,4 | 9012,6 | 797,2 | 66,2 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 440,5 | 355,9 | - | 570 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сахалинская область | всего | 3542,3 | 73698,9 | 83555,8 | 135651,3 | 145921,9 | 144537 | 99201,2 | 94644,6 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 2479,6 | 72636,2 | 20505,9 | 95489,1 | 96614,8 | 95233,8 | 88623,7 | 87279,2 |  |  |  |  |  |  |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1062,7 | 1062,7 | 63049,9 | 40162,2 | 49307,1 | 49303,2 | 10577,5 | 7365,4 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Еврейская автономная область | всего | 8244,9 | 41862,5 | 21643,9 | 55229,7 | 48181,9 | 47371,9 | 41724,6 | 40110,9 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 5771,4 | 39389 | 20799,9 | 54385,7 | 46085,2 | 45275,3 | 41364,6 | 40004,9 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2473,5 | 2473,5 | 721,3 | 721,3 | 2096,7 | 2096,6 | 360 | 106 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 122,7 | 122,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чукотский автономный округ | всего | 8739,6 | 26183,3 | 20884,3 | 32863 | 19986,9 | 18261 | 14142,4 | 16682,1 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 6117,7 | 23562,7 | 20207,7 | 32186,4 | 19986,9 | 18261 | 14142,4 | 16654,9 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2621,9 | 2620,6 | 676,6 | 676,6 | - | - | - | 27,2 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | всего | - | - | - | - | - | - | - | 271949,4 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 261979,5 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | 9969,9 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | всего | - | - | - | - | - | - | - | 268846,7 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 267918,6 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | 928,1 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 25

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,

КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА ТЕРРИТОРИИ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория, субъект Российской Федерации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующих отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Байкальский регион | всего | 349630,4 | 1132427,9 | 162354,4 | 1180322,3 | 1138233,6 | 1135502,9 | 1089612,9 | 532927,1 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 278367,3 | 1064322,2 | 117601,3 | 1135397,5 | 1117170,7 | 1114440,8 | 1079686,3 | 529561,8 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 71263,1 | 68105,7 | 37939 | 37839,2 | 19992 | 19991,2 | 9926,6 | 3365,3 | - | - | - | - | - | - |
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 6814,1 | 7085,6 | 1070,9 | 1070,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Бурятия | всего | 76999,9 | 236160,2 | 37133,3 | 263210,8 | 270231 | 269411 | 251323,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 67001,3 | 225276,3 | 28198,7 | 254276,2 | 267945 | 267125 | 248015,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 9998,6 | 10883,9 | 8934,6 | 8934,6 | 2286 | 2286 | 3307,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Забайкальский край | всего | 140881,6 | 346700,5 | 56667,6 | 316906,2 | 316648 | 315559,2 | 289851,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 119141,8 | 326580,9 | 39543,2 | 299510 | 312355,9 | 311267,1 | 287840,7 | - | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 21739,8 | 20119,6 | 14829,4 | 14829,7 | 3221,2 | 3221,2 | 2010,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 2295 | 2566,5 | 1070,9 | 1070,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Иркутская область | всего | 131748,9 | 549567,2 | 68553,5 | 600205,3 | 551354,6 | 550532,7 | 548438,5 | 532927,1 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 92224,2 | 512465 | 49859,4 | 581611,3 | 536869,8 | 536048,7 | 543830,1 | 529561,8 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 39524,7 | 37102,2 | 14175 | 14074,9 | 14484,8 | 14484 | 4608,4 | 3365,3 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 4519,1 | 4519,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 26

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,

КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория, субъект Российской Федерации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующих отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Северо-Кавказский федеральный округ | всего | 815660,1 | 2172933,3 | 373982,6 | 1393234,4 | 1757843,5 | 1725199,6 | 1738492,3 | 1847383,2 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 695000,6 | 2095970,1 | 295457,3 | 1296299,2 | 1708315 | 1675615,4 | 1722545,6 | 1821862,6 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 120659,5 | 76963,2 | 62739,1 | 82191,8 | 41052,5 | 41045 | 15946,7 | 25520,6 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 15786,2 | 14743,4 | 8476 | 8539,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | всего | 369914,8 | 570850,6 | 32575,3 | 330365,8 | 309326,3 | 307997,9 | 366072,6 | 360045,6 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 351419,1 | 566615,6 | 31199,8 | 328990,3 | 308139,9 | 306811,4 | 362646 | 356612,3 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 18495,7 | 4235 | 1375,5 | 1375,5 | 1186,4 | 1186,5 | 3426,6 | 3433,3 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | всего | 42866,6 | 179148,6 | 21565,5 | 139769,5 | 149969,6 | 148946,7 | 133405,9 | 128811,6 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 40723,3 | 177051 | 20843 | 139700,5 | 148358,3 | 147335,4 | 132307 | 127777 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2143,3 | 2097,6 | 722,5 | 69 | 1611,3 | 1611,3 | 1098,9 | 1034,6 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | всего | 70223,7 | 217545,7 | 50756,3 | 197093 | 195936,3 | 195180,2 | 165395,1 | 196781,4 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 44950,3 | 195365,9 | 31812,8 | 175683,4 | 177137,4 | 176313,9 | 164432,1 | 191866,2 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 25273,4 | 22179,8 | 17496,4 | 19962,5 | 18798,9 | 18798,1 | 963 | 4915,2 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 1447,1 | 1447,1 | - | 68,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | всего | 46808,3 | 133130,9 | 34752,5 | 116682,9 | 120373,2 | 119071 | 105974,2 | 103798,1 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 32411,7 | 131339,5 | 26234,2 | 112708,3 | 116356,1 | 115060,6 | 104967,8 | 103060,6 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 14396,6 | 1791,4 | 8325,4 | 3781,7 | 3967,1 | 3960,4 | 1006,4 | 737,5 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 192,9 | 192,9 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | всего | 64885,6 | 143201,3 | 54425 | 147709,6 | 129447,7 | 128633,8 | 98431,4 | 129006,3 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 42543,4 | 132540,4 | 37204 | 131513,6 | 116021,8 | 115212,9 | 97677,5 | 125999,5 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 22342,2 | 10660,9 | 10721 | 10720,9 | 4999,9 | 4999,9 | 753,9 | 3006,8 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 6500 | 5475,1 | 8426 | 8421 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | всего | 129125,9 | 365035,6 | 89331,7 | 310361,2 | 250040,7 | 249231,2 | 320204,5 | 403193,8 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 118797,6 | 354592,3 | 82589,4 | 281435 | 248086,5 | 247277 | 313367 | 391899,9 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 10328,3 | 10443,3 | 6742,3 | 28926,2 | 1954,2 | 1954,2 | 6837,5 | 11293,9 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ставропольский край | всего | 91835,2 | 564020,4 | 90576,3 | 151252,2 | 602749,4 | 576138,7 | 549008,6 | 525746,4 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 64155,2 | 538465,2 | 65574,1 | 126267,9 | 594214,8 | 567604,1 | 547148,2 | 524647,1 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 27680 | 25555,2 | 17356 | 17356 | 8534,6 | 8534,6 | 1860,4 | 1099,3 | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 7646,2 | 7628,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 27

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,

КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория, субъект Российской Федерации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующих отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Калининградская область | всего | 57476,6 | 302905 | 57999,8 | 239257,6 | 252208,2 | 244049,8 | 232612,3 | 244620,4 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 40229,4 | 253348,4 | 23462,3 | 211339,9 | 224826,1 | 223792,3 | 229733,2 | 237894,4 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 17247,2 | 49556,6 | 33712,9 | 27093,1 | 27382,1 | 20257,5 | 2879,1 | 6726, | - | - | - | - | - | - |
| территориальные государственные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 824,6 | 824,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 28

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,

КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА ТЕРРИТОРИИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория, субъект Российской Федерации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующих отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Арктическая зона | всего | 70056,4 | 380982,2 | 70931,1 | 348722,7 | 351464,3 | 350256,4 | 278933,7 | 268194,2 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 26488,3 | 317332,5 | 40535,1 | 305649,1 | 308188,3 | 306987,7 | 271858,1 | 265109,2 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 43568,1 | 63649,7 | 21136 | 34604,3 | 43276 | 43268,7 | 7075,6 | 3085 | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 9260 | 8469,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мурманская область | всего | 51868,4 | 238875 | 49841,7 | 211103,4 | 206034,4 | 206029,6 | 172161,6 | 161982,4 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 21930,5 | 208855,2 | 23868,1 | 185920,5 | 192045,9 | 192041,2 | 168416,3 | 161158,4 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 29937,9 | 30019,8 | 16713,6 | 16713,6 | 13988,5 | 13988,4 | 3745,3 | 824 | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | 9260 | 8469,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | всего | 12872,3 | 18295,1 | 7141,9 | 15759,6 | 25259,4 | 24814,1 | 10300,5 | 9662,4 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 836,8 | 12067,6 | 4756,1 | 13373,8 | 16102,4 | 15657,2 | 9287,9 | 9577,8 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 12035,5 | 6227,5 | 2385,8 | 2385,8 | 9157 | 9156,9 | 1012,6 | 84,6 | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | всего | 5315,7 | 123812,1 | 13947,5 | 121859,7 | 120170,6 | 119412,7 | 96471,6 | 96549,4 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 3721 | 96409,7 | 11910,9 | 106354,8 | 100040 | 99289,3 | 94153,9 | 94373 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 1594,7 | 27402,4 | 2036,6 | 15504,9 | 20130,6 | 20123,4 | 2317,7 | 2176,4 | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 29

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,

КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория, субъект Российской Федерации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующих отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Республика Крым | всего | 97943,9 | 200156,1 | 61620,6 | 351127,5 | 371970,1 | 359389,9 | 355016,2 | 380835,9 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 95543,9 | 199016,1 | 39790 | 334926,5 | 371570,1 | 358989,9 | 354513,8 | 378626,1 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 2400 | 1140 | 21830,6 | 16201 | 400 | 400 | 502,4 | 2209,8 | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение N 30

к государственной программе

Российской Федерации

"Доступная среда"

СВЕДЕНИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ (СПРАВОЧНОЙ) ОЦЕНКЕ

РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЮДЖЕТОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ,

КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА"

НА ТЕРРИТОРИИ Г. СЕВАСТОПОЛЯ

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория, субъект Российской Федерации | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | | | | | | | | |
| 2 года, предшествующих отчетному году | | | | отчетный год | | текущий год | очередной год | первый год планового периода | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2015 год | | 2016 год | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| план. | факт. | план. | факт. | план. | факт. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. | план. |
| Город Севастополь | всего | 18331,6 | 68587,6 | 13098,6 | 73491,2 | 101619,3 | 96124,6 | 90491,7 | 87221,1 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 17730,5 | 68489,6 | 12443,7 | 72872,4 | 101619,3 | 96124,6 | 90296,7 | 87142,6 | - | - | - | - | - | - |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | 601,1 | 98 | 654,9 | 618,8 | - | - | 195 | 78,5 | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства компаний с государственным участием | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| иные внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

[*Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" {КонсультантПлюс}*](consultantplus://offline/ref=ABA94B994A44F883B77EEADDAE5CAF7636D9698B812407FC236199FCBDE9EDE2636D81CAE9EEA1D0F0492D7B9576E6EF825787966AB0F662r6YAL)