## Таблица 15
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы: Доступная среда. Отчетный период I квартал 2021 г.
Ответственный исполнитель: Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | Предусмотрено ГП | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа 04. Доступная среда.
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 59021587.5 | 58890948.4 | 10292933.5 | 133650
Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 445975.8 | 444005.8 | 15249.3 | 133650
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2025 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 41798.5 | 39828.5 | 9877.1 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 Разработка (актуализация) национальных стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа «универсального дизайна» | X | Шалаев А.П., Руководитель, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 8200 | 8200 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2 Создание и обеспечение деятельности федерального ресурсного (информационно-методического) центра по формированию доступной среды | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 13503.1 | 13503.1 | 3375.8 | 0
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3 Разработка учебно-методических комплектов для обучения детей-инвалидов в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования | X | Грибов Д.Е., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 20095.4 | 18125.4 | 6501.3 | 0
1.4 | Основное мероприятие 1.4 Обеспечение информационной доступности для инвалидов | X | Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 31.12.2025 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 404177.3 | 404177.3 | 5372.2 | 133650
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 Организация скрытого субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов | X | Черкесова Б.М., Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | В I квартале 2021 года на обязательных общероссийских общедостцпных телеканалах "Первый канал", "Россия-1", "Матч ТВ", "Телекомпания НТВ", "Петербург-5 канал", "Россия-К", "Карусель", "ТВ Центр - Москва" вышли в эфир 3 922,45 часов телепрограмм со скрытыми субтитрами (в рамках заключенных на 2021 год государственных контрактах по скрытому субтитрированию). | 133650 | 133650 | 0 | 133650
1.4.1.1 | Контрольное событие 1.4.1.1 Проведены работы по субтитрированию телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных каналах в 1 квартале 2021 года | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | Черкесова Б.М., Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 31.03.2021 | 31.03.2021 |  | X | X | X | X | X
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 Субсидии издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению | X | Черкесова Б.М., Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 185541.5 | 185541.5 | 0 | 0
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению | X | Черкесова Б.М., Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 46966 | 46966 | 0 | 0
1.4.4 | Мероприятие 1.4.4 Субсидии редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов | X | Черкесова Б.М., Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 1231 | 1231 | 0 | 0
1.4.5 | Мероприятие 1.4.5 Сопровождение и поддержка федерального центра информационно-справочной поддержки граждан по вопросам инвалидности, в том числе женщин-инвалидов и девочек-инвалидов | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 10660.9 | 10660.9 | 2686.1 | 0
1.4.6 | Мероприятие 1.4.6 Выполнение работ по развитию и обеспечению эксплуатации интернет-портала государственной программы "Доступная среда" "Жить вместе" (zhit-vmeste.ru) | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 10827.9 | 10827.9 | 2686.1 | 0
1.4.7 | Мероприятие 1.4.7 Обновление специального оборудования типографии для выпуска литературы для инвалидов по зрению | X | Черкесова Б.М., Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 15300 | 15300 | 0 | 0
1.4.8 | Мероприятие 1.4.8 Разработка и утверждение ежегодного календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | X | Ярилова О.С., Заместитель Министра культуры Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 38889074.9 | 38883031.9 | 6519221.2 | 0
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2025 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 251728.2 | 238228.8 | 57897.2 | 0
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 Создание методического и методологического федерального центра по комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов (создание центра планируется поэтапно) | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 171588.9 | 171588.9 | 42897.2 | 0
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2 Разработка (актуализация) национальных стандартов в области технических средств реабилитации и специальных средств для самообслуживания и ухода | X | Шалаев А.П., Руководитель, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 6639.9 | 6639.9 | 0 | 0
2.1.3 | Мероприятие 2.1.3 Создание методического и методологического федерального центра по ранней помощи и сопровождению (создание центра планируется поэтапно) | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Мероприятие 2.1.4 Обеспечение деятельности Федерального ресурсного центра по развитию системы комплексного сопровождения детей с инвалидностью | X | Грибов Д.Е., Заместитель Министра просвещения Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 73499.4 | 60000 | 15000 | 0
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Предоставление государственных гарантий инвалидам | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2025 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 36247067 | 36254594.2 | 5993053.8 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 Обеспечение деятельности в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, осуществляющих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | X | Неумывакин В.С., Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения, Министерство просвещения Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Всего заключено 51 соглашение. 17 субъектов Российской Федерации являются получателями субсидии в 2021 году. В I квартале 2021 года создано 6 базовых профессиональных образовательных организации (БПОО). Основная цель деятельности - БПОО координирует деятельность профессиональных образовательных организаций в субъекте Российской Федерации от этапа профориентации до трудоустройства инвалидов в региональной системе инклюзивного образования. | 264812.8 | 272340 | 16262.6 | 0
2.2.1.1 | Контрольное событие 2.2.1.1 Заключены соглашения в 2021 году с субъектами Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании в субъектах Российской Федерации базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | Неумывакин В.С., Директор Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения, Министерство просвещения Российской Федерации | 15.01.2021 | 29.12.2020 |  | X | X | X | X | X
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 Обеспечение деятельности ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на базе образовательных организаций высшего образования | X | Трухановская Н.С. , Директор Департамента координации деятельности организаций высшего образования, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 226430.7 | 226430.7 | 0 | 0
2.2.3 | Мероприятие 2.2.3 Проведение репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации, от общего числа граждан, получивших технические средства реабилитации | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 1000 | 1000 | 0 | 0
2.2.4 | Мероприятие 2.2.4 Предоставление из федерального бюджета субсидий стационарам сложного протезирования на оплату дней пребывания инвалидов в стационарах | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 243125.6 | 243125.6 | 0 | 0
2.2.5 | Мероприятие 2.2.5 Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Федеральным законом от 8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на 2021 год на мероприятия по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (далее - ТСР) предусмотрено субъектам Российской Федерации, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации по обеспечению инвалидов ТСР (г. Москве) – 2 172 699,3 тыс. рублей. Фонду социального страхования Российской Федерации (далее - Фонд) 33 298 998,6 тыс. рублей. Таким образом, общий объем средств федерального бюджета на 2020 год на мероприятия по обеспечению инвалидов ТСР в целом по Российской Федерации составил 35 471 697,9 тыс. рублей. | 35471697.9 | 2172699.3 | 5968531.2 | 0
2.2.5.1 | Контрольное событие 2.2.5.1 Оказана услуга по предоставлению инвалидам технических средств реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий, в 1 квартале 2021 года | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.03.2021 | 31.03.2021 |  | X | X | X | X | X
2.2.6 | Мероприятие 2.2.6 Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | В I квартале 2021 г. субъектам Российской Федерации были открыты предельные объемы финансирования на выплату компенсаций страховый премий по договору ОСАГО в объеме 10 691,2 тыс. руб. В соответствии с Правилами предоставления из федерального бюджета субвенции бюджетам на реализацию полномочий по выплате инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2005 № 528, субъекты представляют отчет о расходах по данной выплате не позднее 15 числа месяца, следующим за отчетным периодом. | 40000 | 40000 | 8260 | 0
2.2.6.1 | Контрольное событие 2.2.6.1 Произведены выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 1 квартале 2021 года | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.03.2021 | 31.03.2021 |  | X | X | X | X | X
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2025 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 8600 | 8600 | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1 Обучение специалистов, обеспечивающих учебно-тренировочный процесс среди инвалидов и других маломобильных групп населения | X | Томилова М.В., Заместитель Министра, Министерство спорта Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 2000 | 2000 | 0 | 0
2.3.2 | Мероприятие 2.3.2 Проведение конференций, конгрессов по вопросам реабилитации, ранней помощи и сопровождаемого проживания | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 6600 | 6600 | 0 | 0
2.4 | Основное мероприятие 2.4 Оказание государственной поддержки общественным организациям инвалидов и иным некоммерческим организациям | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2025 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 1827399.3 | 1827399.3 | 457711.6 | 0
2.4.1 | Мероприятие 2.4.1 Предоставление из федерального бюджета субсидий на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | По состоянию на конец I квартала Минтрудом России заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета в соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2010 года № 1074 с тремя общероссийскими общественными организациями инвалидов. Всероссийское общество слепых - соглашение от 30.12.2020 г. № 149-10-2021-001, Всероссийское общество инвалидов - соглашение от 29.12.2020 г. № 149-10-2021-002, Всероссийское общество глухих - соглашение от 29.12.2020 г. № 149-10-2021-003.В I квартале организациям перечисленные средства в размере 1/4 от общего размера субсидии (384 105,0 тыс. рублей) | 1536420 | 0 | 384105 | 0
2.4.1.1 | Контрольное событие 2.4.1.1 Заключены соглашения в 2021 году о предоставлении субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 15.01.2021 | 30.12.2020 |  | X | X | X | X | X
2.4.1.4 | Контрольное событие 2.4.1.4 Оказана финансовая поддержка в 1 квартале 2021 года общероссийским общественным организациям инвалидов на реализацию мероприятий, направленных на решение социальных проблем инвалидов в целях реабилитации и социальной интеграции инвалидов, а также на укрепление материально-технической базы этих организаций | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.03.2021 | 31.03.2021 |  | X | X | X | X | X
2.4.2 | Мероприятие 2.4.2 Оказание государственной поддержки отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в части поддержки реабилитационных центров для инвалидов, а также школ подготовки собак-проводников | X | Васько Т.Н., Директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 290979.3 | 290979.3 | 73606.6 | 0
2.6 | Основное мероприятие 2.6 Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2025 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 554280.4 | 554209.6 | 10558.6 | 0
2.6.1 | Мероприятие 2.6.1 Реализация в субъектах Российской Федерации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | По состоянию на конец I квартала в интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" заключено 60 соглашений с субъектами Российской Федерации. (Последнее соглашение заключено с Магаданской областью от 28.12.2020 № 149-09-2020-099/4). Доведение предельных объемов финансирования расходов осуществляется ежемесячно согласно заявкам субъектов Российской Федерации. | 554280.4 | 554209.6 | 10558.6 | 0
2.6.1.1 | Контрольное событие 2.6.1.1 Заключены соглашения в 2021 году с субъектами Российской Федерации, предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов; включено в план реализации государственной программы | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 15.01.2021 | 28.12.2020 |  | X | X | X | X | X
2.6.2 | Мероприятие 2.6.2 Определение программ субъектов Российской Федерации, разработанных на основе типовой программы субъекта Российской Федерации по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с целью получения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | Мероприятие 2.6.3 Реализация в двух субъектах Российской Федерации пилотного проекта по формированию организационно-финансовой модели жизнеустройства инвалидов с ментальными нарушениями с учетом необходимости оказания им индивидуальной помощи при сопровождении | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы
| X | X | Х | Х | Х | Х | Х | 19686536.8 | 19563910.7 | 3758463 | 0
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2025 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 9630.4 | 9630.4 | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 Проведение репрезентативных социологических исследований оценки уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуги по медико-социальной экспертизе | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 250 | 250 | 0 | 0
3.1.2 | Мероприятие 3.1.2 Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 250 | 250 | 0 | 0
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 Внедрение электронной системы управления очередью в учреждениях медико-социальной экспертизы | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Финансирование на закупку соответствующего оборудования доведено до 4 учреждений медико-социальной экспертизы, в установленные законодательством сроки. Указанными учреждениями будут осуществлены мероприятия по закупке такого оборудования в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". | 7130.4 | 7130.4 | 0 | 0
3.1.3.4 | Контрольное событие 3.1.3.4 Доведены лимиты бюджетных обязательств учреждениям медико-социальной экспертизы в целях внедрения в них электронной системы управления очередью в 2021 году | включено в план реализации государственной программы; контрольное событие в рамках мероприятия, учитывающего потребности инвалидов | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.03.2021 | 31.03.2021 |  | X | X | X | X | X
3.1.4 | Мероприятие 3.1.4 Разработка (актуализация) национальных стандартов, направленных на совершенствование медико-социальной экспертизы | X | Шалаев А.П., Руководитель, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 2000 | 2000 | 0 | 0
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Повышение квалификации специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2025 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 96778.3 | 96778.3 | 23569.6 | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1 Обучение (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) специалистов учреждений медико-социальной экспертизы | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 94278.3 | 94278.3 | 23569.6 | 0
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2 Проведение конференций по проблемам медико-социальной экспертизы и реабилитации | X | Лигомина Д.В., Директор Департамента по делам инвалидов, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 2500 | 2500 | 0 | 0
3.4 | Основное мероприятие 3.4 Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2025 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 19580128.1 | 19457502 | 3734893.4 | 0
3.4.1 | Мероприятие 3.4.1 Обеспечение деятельности подведомственных Минтруду России и ФМБА России учреждений медико-социальной экспертизы | X | Привезенцева С.В., Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 5117874.3 | 4994341.1 | 1038184.6 | 0
3.4.2 | Мероприятие 3.4.2 Повышение оплаты труда медицинским работникам федеральных учреждений медико-социальной экспертизы, подведомственных Минтруду России и ФМБА России | X | Привезенцева С.В., Директор Департамента организации бюджетных процедур планирования и финансового обеспечения, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2023 |  | Х | Срок окончания реализации не наступил | 14462253.8 | 14463160.9 | 2696708.8 | 0