Форма № 8

Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2012 году и ключевые программные мероприятия

на 2013 год государственной программы Российской Федерации

«Доступная среда» на 2011-2015 годы

- Итоги выполнения ключевых программных мероприятий в 2012 году

| Наименование ключевых мероприятий(1) | Стоимость работ(2) 2012 года, тыс. руб., факт/план | Фактическая готовность(3) мероприятия за весь период реализации ФЦП, %% | Выполненные плановые работы и результаты по итогам 2012 года(4) | Примечания(5) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальные вложения» |
| Мероприятия не предусмотрены |
| НИОКР |
| Подготовка методических рекомендаций по разработке и реализации программ субъектов Российской Федерации, обеспечивающих доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 210,0/950,0 | Работа выполнена в соответствии с государственным контрактом в полном объеме | По итогам выполненных работ разработаны методические рекомендации по разработке и реализации программ субъектов Российской Федерации, обеспечивающих доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. На основании вышеуказанных методических рекомендаций и предложений субъектов Российской Федерации (Республики Татарстан, Тверской и Саратовской областей), принимающих участие в реализации пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах, приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" (далее - Приказ), утверждена примерная программа субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. |  |
| Проведение системных исследований и подготовка научно-обоснованных предложений по совершенствованию правовых, организационных и финансовых механизмов обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации | 6 070,0/0 | Работа не выполнена | 30 ноября 2012 г. исполнителем государственной контракта от 11.10.2012 г. № К-13-Т-38, Автономной некоммерческой организацией "Центр программ и проектов в области развития здравоохранения "Кристина" представлен отчет о выполнении научно-исследовательской работы. В целях обсуждения и принятия указанной работы 4 декабря 2012 г. в Минтруде России было проведено совещание с представителями общероссийских общественных объединений инвалидов и Фонда социального страхования Российской Федерации, по результатам которого составлен протокол, направленный исполнителю письмом от 5 декабря 2012 г. № 13-3/3233. 13 декабря 2012 г. исполнителем государственного контракта письмом № 69 в адрес Минтруда России представлен ряд корректировок и доработок. Вместе с тем, Минтруд России полагает, что работы выполнены некачественно. Письмом от 20 декабря 2012 года №13-3/10/2-4101 Минтруд России направил в адрес Автономной некоммерческой организации «Центр программ и проектов в области развития здравоохранения «Кристина» претензию, в которой сообщено об отказе в приемки научной продукции и о невозможности подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по государственному контракту от 11.10.2012 г. № К-13-Т-38. |  |
| Проведение анализа потребностей учреждений культуры в виде и количестве технических устройств и определение в пределах утвержденных лимитов необходимых объемов финансирования для закупки и монтирования оборудования для инвалидов и других маломобильных групп населения | 4 850,0/4 850,0 | Работа выполнена в соответствии с государственным контрактом в полном объеме | Представленные отчетные материалы соответствуют требованиям государственного контракта. В результате работы осуществлено обследование 6 зданий и помещений федеральных учреждений культуры (Российской государственной библиотеки искусств, Государственного музея искусства народов Востока, Российского этнографического музея, Российского государственного академического театра драмы им. А.С. Пушкина (Александринского), Государственного Ростово-Ярославского архитектурно-художественного музея-заповедника, Государственного центрального музея кино) и разработаны рекомендации в целях их комплексного приспособления для беспрепятственного доступа лиц ограниченными возможностями. Общая площадь обследования составляет 55 353 кв. м. |  |
| Разработка аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени для внедрения на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств | 156 400,00 / 156 400,00 | Работа выполнена в соответствии с государственным контрактом в полном объеме | В 2012 году проведена работа по 1-му этапу НИОКР (в соответствии с государственным контрактом работа ведется в 3 этапа по годам – 2012-2014 гг) |  |
| «прочие нужды» |
| Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанных с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации | 791 460,0/ 791 460,0 | Работа выполнена | В целях обобщения опыта субъектов Российской Федерации и отработки механизмов обеспечения доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения в 2011 - 2012 годах осуществлялась реализация пилотного проекта с участием 3 субъектов Российской Федерации (Республики Татарстан, Тверской и Саратовской областей) по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации (далее соответственно – участники пилотного проекта, пилотный проект). Согласно целям и задачам пилотного проекта, определенными государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» и приказом Минздравсоцразвития России от 12 июля 2011 г. № 712н «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» в части реализации в 2011 - 2012 годах пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации» утверждено техническое задание пилотного проекта (далее соответственно – Программа, Приказ). В 2011 году участниками пилотного проекта с учетом указанного технического задания были разработаны региональные программы, которые в соответствии с положениями Программы были рассмотрены и прошли экспертизу на заседании Координационного совета по контролю за реализацией Программы (далее – Координационный совет). Необходимо отметить, что в состав Координационного совета, в том числе, включены представители общественных организаций инвалидов. Участниками пилотного проекта в соответствии с требованиями Программы и Приказа при его реализации обеспечивался комплексный подход при формировании доступной среды для инвалидов (слепых и слабовидящих; глухих и слабослышащих; с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на креслах-колясках) во всех приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В ходе реализации пилотного проекта участниками пилотного проекта совместно с представителями региональных общественных организаций инвалидов были выявлены наиболее значимые для инвалидов объекты и услуги в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2012 году продолжалась реализация необходимого комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации указанных объектов с целью обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. При реализации пилотного проекта обеспечивалась доступность не только объектов, но и услуг (предоставление услуг в электронном виде, адаптация сайтов, предоставление услуг сурдопереводчиков, обеспечение вспомогательными устройствами, обучение специалистов базовым знаниям русского жестового языка, изменение режима работы учреждения). Расходы федерального бюджета на реализацию пилотного проекта в 2012 году в соответствии с Программой составили 791 460,00 тыс. руб. В соответствии с Программой и приказом Минздравсоцразвития России от 13 февраля 2012 г. № 119н субсидии из федерального бюджета были распределены следующим образом: Республике Татарстан – 283 056,15 тыс. руб.; Саратовской области – 285 366,09 тыс. руб.; Тверской области – 223 037,76 тыс. руб. Согласно условиям заключенных соглашений участниками пилотного проекта были предусмотрены следующие объемы финансирования за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации: Республикой Татарстан – 375 898,57 тыс. руб.; Саратовской областью – 285 366,09 тыс. руб.; Тверской областью – 223 037,76 тыс. руб. Таким образом, общий объем финансирования за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию пилотного проекта составил 1 675 762,42 тыс. руб. (105,9% от предусмотренного Программой). По итогам 2012 года кассовые расходы составили 1 548 454,45 тыс. руб. - 97,8 % от общего объема финансирования, предусмотренного Программой, в том числе 734 374,26 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 814 080,19 тыс. руб. - средства бюджетов субъектов Российской Федерации. Стоит отметить, что средства федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, неиспользованные в 2011 году, были направлены в 2012 году на финансовое обеспечение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации, соответствующим целям предоставления субсидии и использованы в полном объеме. Результаты реализации пилотного проекта учтены Минтрудом России при разработке примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденной приказом Минтруда России от 6 декабря 2012 г. № 575. |  |
| Организация и проведение пилотного проекта в трех субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья | 125 000,0/ 124 499,31 | Работа выполнена | В Республике Хакасия, Тюменской области, Удмуртской Республике был проведен Пилотный проект по отработке новых подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. По результатам Пилотного проекта ФГБУ "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" подготовило отчет о проделанной работе. |  |

- Ключевые программные мероприятия на 2013 год

По направлению «капитальные вложения»:

Мероприятия не предусмотрены.

По направлению НИОКР:

| Наименование НИОКР, исполнитель (для переходящих работ прошлых лет) (1) | Стоимость работ (2) в 2013 году, тыс. рублей | Плановый уровень практической реализации (3) | Запланированные виды работ и ожидаемые результаты (4) в 2013 году |
| --- | --- | --- | --- |
| Разработка аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени для внедрения на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств | 119 320,00 | В ходе 2-го этапа (2013 год) должен быть разработан Рабочий проект аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени | В ходе 2-го этапа (2013 год) будут выполнены следующие работы: 1) разработка технической документации, предназначенной для изготовления и испытания опытного образца АПК АПС; 2) реализация программных компонент АПК АПС; 3) изготовление опытного образца АПК АПС для предварительных и приемочных испытаний; 4) разработка Программы и методики предварительных испытаний опытного образца АПК АПС; 5) тестирование и отладка программных компонент опытного образца АПК АПС; 6) ввод в опытную эксплуатацию модуля автоматической подготовки субтитров для спортивных телепередач (к Олимпиаде в Сочи) |

По направлению «прочие нужды»:

| Наименование мероприятия, поставки продукции, работы или услуги для государственных нужд(1) | Стоимость плановых работ(2) в 2013 году, тыс. рублей | Основание(3) выполнения мероприятий | Ожидаемые результаты выполнения мероприятия(4) в 2013 году (в натуральных показателях) |
| --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанные на основе примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 340 160,0 |  | обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в субъектах Российской Федерации |
| Внедрение подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов в субъектах Российской Федерации с учетом результатов пилотного проекта | 332 500,0 |  | внедрение подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья в субъектах Российской Федерации |

| Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | А.В. Вовченко |
| --- | --- |