ПЛАН

реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

| Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФОИВ/ФИО) | Срок реализации (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего на 2013-2015 годы | Федеральный бюджет | Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | Внебюджетные фонды | Юридические лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2020 | 6 560 527 605,40 | 1 988 553 717,60 | 3 732 066 100,00 | 839 907 787,80 | - |
| Контрольное событие 1.1. Социальные выплаты в 2013 году предоставлены | А.В. Вовченко (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.2. Социальные выплаты в 2014 году предоставлены | А.В. Вовченко (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.3. Социальные выплаты в 2015 году предоставлены | А.В. Вовченко (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.4. Федеральное статистическое наблюдение за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта в субъектах Российской Федерации в 2014 году проведено | Е.Б. Фролова (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики уровня жизни и обследования домашних хозяйств | 15.01.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 1.5. Проект концепции создания единой государственной информационной системы в сфере социальной защиты населения внесен в Правительство Российской Федерации | А.А. Комаров (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента управления делами | 30.03.2014 | X | X | X | X | X |
| Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2020 | 4 717 633 048,70 | 2 996 858,70 | 4 714 636 190,00 | - | - |
| Контрольное событие 2.1. Проект федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" внесен в Правительство Российской Федерации | О.В. Самарина (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 31.01.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.2. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении порядка определения индивидуальной нуждаемости граждан в социальных услугах» принят | Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 30.09.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.3. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении порядка ведения реестра поставщиков социальных услуг» принят | Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 01.07.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.4. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении порядка ведения регистра получателей социальных услуг» принят | Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 01.07.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении форм предоставления данных о получателях социальных услуг и поставщиках социальных услуг» принят | Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 01.07.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.6. Концепция социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, и Модельная программа социального сопровождения отдельных категорий граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, утверждены приказом Минтруда России | Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 02.06.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.7. Пилотные проекты по внедрению в работу социальных служб инновационных форм и методов работы, включая стационарзамещающие технологии, в том числе социальное сопровождение граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию, в субъектах Российской Федерации реализованы | Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 30.09.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.8. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» внесен в Правительство Российской Федерации | В.Ф. Колбанов (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования | 14.03.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.9. Попечительские советы в государственных (муниципальных) учреждениях социального обслуживания населения сформированы | Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 30.06.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.10. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в 2013 году проведена | Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 07.06.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.11. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в 2014 году проведена | Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 06.06.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.12. Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» в 2015 году проведена | Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 05.06.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.13. Субъектами Российской Федерации приняты региональные планы-графики по повышению оплаты труда социальным работникам | Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 01.07.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.14. Субъектами Российской Федерации в 2013 году реализованы мероприятия, направленные на достижение установленных целевых показателей повышения оплаты труда социальным работникам | Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 15.01.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.15. Субъектами Российской Федерации в 2014 году реализованы мероприятия, направленные на достижение установленных целевых показателей повышения оплаты труда социальным работникам | Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 15.01.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 2.16. Субъектами Российской Федерации в 2015 году реализованы мероприятия, направленные на достижение установленных целевых показателей повышения оплаты труда социальным работникам | Н.Е. Ускова (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Подпрограмма 3. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2020 | 4 001 951 566,92 | 937 477 767,92 | 2 357 055 160,00 | 707 418 639,00 | - |
| Контрольное событие 3.1. Государственные выплаты и пособия гражданам, имеющим детей, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнский (семейный) капитал в 2013 году предоставлены | А.В. Вовченко (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.2. Государственные выплаты и пособия гражданам, имеющим детей, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнский (семейный) капитал в 2014 году предоставлены | А.В. Вовченко (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.3. Государственные выплаты и пособия гражданам, имеющим детей, детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, материнский (семейный) капитал в 2015 году предоставлены | А.В. Вовченко (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.4. Средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики» в 2013 году перечислены | С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента | 31.12.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.5. Средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 « «О мерах по реализации демографической политики» в 2014 году перечислены | С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента | 31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.6. Средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики» в 2015 году перечислены | С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.7. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2013 году перечислены бюджетам субъектов Российской Федерации | Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 15.05.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.8. Субъектами Российской Федерации проведены мероприятия по оздоровлению в 2013 году детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 30.09.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.9. Средства федерального бюджета на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2014 году перечислены бюджетам субъектов Российской Федерации | С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента | 15.05.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.10. Субъектами Российской Федерации проведены мероприятия по оздоровлению в 2014 году детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Е.Ю. Пугачева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), заместитель директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 30.09.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.11. Комплекс мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2013 год утвержден решением попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 28.02.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.12. Средства федерального бюджета на реализацию Комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2013 году перечислены Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента | 31.12.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.13. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 2013 год | М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 03.02.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.14. Доклад о деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 2013 год, представлен в Минтруд России | М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 01.04.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.15. Комплекс мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2014 год утвержден решением попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 28.02.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.16. Средства федерального бюджета на реализацию Комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2014 году перечислены Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента | 31.12.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.17. Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия программ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 2014 год | М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 02.02.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.18. Доклад о деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 2014 год, представлен в Минтруд России | М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 01.04.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.19. Комплекс мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2015 год утвержден решением попечительского совета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | М.В. Гордеева, Председатель правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 28.02.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 3.20. Средства федерального бюджета на реализацию Комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2015 году перечислены Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | С.В. Привезенцева (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Подпрограмма 4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Министерство экономического развития Российской Федерации | 31.12.2020 | 4 855 498,80 | 4 855 498,80 | - | - | - |
| Контрольное событие 4.1. Объявлены победители конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2013 году | А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития | 30.09.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 4.2. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2013 году предоставлены | А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития | 30.11.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 4.3. Объявлены победители конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году | А.Е. Шадрин. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития | 30.09.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 4.4. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году предоставлены | А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития | 30.11.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 4.5. Объявлены победители конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году | А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития | 30.09.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 4.6. Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году предоставлены | А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития | 30.11.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 4.7. Объявлены победители конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2013 году | А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития | 31.10.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 4.8. Субсидии из федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в 2013 году предоставлены | А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития | 01.12.2013 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 4.9. Объявлены победители конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2014 году | А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития | 31.10.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 4.10. Субсидии из федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в 2014 году предоставлены | А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития | 01.12.2014 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 4.11. Объявлены победители конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета в 2015 году | А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития | 31.10.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 4.12. Субсидии из федерального бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в 2015 году предоставлены | А.Е. Шадрин (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента инновационного развития | 31.12.2015 | X | X | X | X | X |
| Контрольное событие 4.13. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций» внесен в Правительство Российской Федерации | О.В. Самарина (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | 30.09.2013 | X | X | X | X | X |