|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН  приказом  Министерства труда  и социальной защиты  Российской Федерации  от 19 декабря 2016 г. № 760 |
| **Детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации  «Социальная поддержка граждан» на 2016 год** |

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, контрольного события программы** | **Статус** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация)** | **Ожидаемый результат реализации мероприятия** | **Срок начала реализа**  **ции** | **Срок окончания реализации (дата контрольного события)** | **Код бюджетной классификации** | **Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | Всего по государственной программе | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | X | 1 784 921 022,50 |
| 1 | **Подпрограмма 1. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан** | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | X | 1 034 037 741,50 |
| 1.1 | ОМ 1.1 Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | X | Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная служба по труду и занятости; Федеральная таможенная служба; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Служба внешней разведки Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная миграционная служба; Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; Федеральная служба исполнения наказаний; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 42 800 597,70 |
| 089 1003 0310130020 313 | 0,60 |
| 092 1003 0310130670 570 | 15 062 628,90 |
| 092 1003 0310130700 570 | 554 910,00 |
| 092 1003 0310130710 570 | 470 821,10 |
| 092 1003 0310130800 550 | 21 569,20 |
| 092 1003 0310130880 550 | 2,10 |
| 092 1003 0310130890 550 | 266,50 |
| 092 1003 0313002 311 | 0,00 |
| 092 1003 0313005 311 | 0,00 |
| 150 1003 0310130040 244 | 56 468,10 |
| 150 1003 0310130040 313 | 10 125 213,30 |
| 150 1003 0310130080 244 | 503,10 |
| 150 1003 0310130080 313 | 97 002,80 |
| 150 1003 0310151370 530 | 14 177 686,90 |
| 153 1003 0310130020 313 | 2 392,00 |
| 153 1003 0310130040 313 | 2 551,00 |
| 177 1003 0310130020 313 | 4 749,10 |
| 177 1003 0310130050 313 | 33,30 |
| 177 1003 0310130060 313 | 23,20 |
| 180 1003 0310130040 313 | 0,00 |
| 180 1003 0310130050 313 | 0,00 |
| 180 1003 0310130060 313 | 0,00 |
| 184 1003 0310130020 313 | 39,50 |
| 184 1003 0310130040 313 | 4,90 |
| 187 1003 0310130020 313 | 370 992,00 |
| 187 1003 0310130040 313 | 1 401 793,50 |
| 187 1003 0310130050 313 | 1 442,30 |
| 187 1003 0310130060 313 | 1 495,50 |
| 187 1003 0310130080 313 | 522,80 |
| 187 1003 0310130670 313 | -827,60 |
| 188 1003 0310130040 313 | 338 112,00 |
| 188 1003 0310130050 313 | 804,20 |
| 188 1003 0310130060 313 | 5 565,00 |
| 189 1003 0310130020 313 | 17 232,00 |
| 189 1003 0310130040 313 | 26 269,70 |
| 189 1003 0310130050 313 | 128,80 |
| 189 1003 0310130060 313 | 110,20 |
| 192 1003 0310130020 313 | 2 933,30 |
| 204 1003 0310130040 313 | 2 573,70 |
| 204 1003 0313008 313 | 0,00 |
| 320 1003 0310130020 313 | 26 215,10 |
| 320 1003 0310130040 313 | 25 279,20 |
| 415 1003 0310130020 313 | 0,00 |
| 415 1003 0310130040 313 | 3 049,40 |
| 415 1003 0310130050 313 | 31,60 |
| 417 1003 0310130020 313 | 9,40 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минфином России |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1003 0310130670 570 | 15 062 628,90 |
| 092 1003 0310130700 570 | 554 910,00 |
| 092 1003 0310130710 570 | 470 821,10 |
| 092 1003 0310130800 550 | 21 569,20 |
| 092 1003 0310130880 550 | 2,10 |
| 092 1003 0310130890 550 | 266,50 |
|  | *Контрольное событие 1.1.1.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФТС России |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 153 1003 0310130020 313 | 2 392,00 |
| 153 1003 0310130040 313 | 2 551,00 |
|  | *Контрольное событие 1.1.2.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МЧС России |  | Писчурников С.Г (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Директор Финансово-экономического департамента | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 177 1003 0310130020 313 | 4 749,10 |
| 177 1003 0310130050 313 | 33,30 |
| 177 1003 0310130060 313 | 23,20 |
|  | *Контрольное событие 1.1.3.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Писчурников С.Г (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Директор Финансово-экономического департамента | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые СВР России |  | Служба внешней разведки (Служба внешней разведки Российской Федерации), сотрудник по согласованию, СВР | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 184 1003 0310130020 313 | 39,50 |
| 184 1003 0310130040 313 | 4,90 |
|  | *Контрольное событие 1.1.4.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые СВР, в отчетном квартале предоставлены* |  | Служба внешней разведки (Служба внешней разведки Российской Федерации), сотрудник по согласованию, СВР | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минобороны России |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 187 1003 0310130020 313 | 370 992,00 |
| 187 1003 0310130040 313 | 1 401 793,50 |
| 187 1003 0310130050 313 | 1 442,30 |
| 187 1003 0310130060 313 | 1 495,50 |
| 187 1003 0310130080 313 | 522,80 |
| 187 1003 0310130670 313 | -827,60 |
|  | *Контрольное событие 1.1.5.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФСБ России |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 189 1003 0310130020 313 | 17 232,00 |
| 189 1003 0310130040 313 | 26 269,70 |
| 189 1003 0310130050 313 | 128,80 |
| 189 1003 0310130060 313 | 110,20 |
|  | *Контрольное событие 1.1.6.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФМС России |  | Одокиенко Е.И. (Федеральная миграционная служба), Начальник Финансово-экономического управления ФМС России | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 192 1003 0310130020 313 | 2 933,30 |
|  | *Контрольное событие 1.1.7.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФМС России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Одокиенко Е.И. (Федеральная миграционная служба), Начальник Финансово-экономического управления ФМС России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.1.8 | Мероприятие 1.1.8. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФСИН России |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 320 1003 0310130020 313 | 26 215,10 |
| 320 1003 0310130040 313 | 25 279,20 |
|  | *Контрольное событие 1.1.8.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.1.9 | Мероприятие 1.1.9. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МВД России |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 1003 0310130040 313 | 338 112,00 |
| 188 1003 0310130050 313 | 804,20 |
| 188 1003 0310130060 313 | 5 565,00 |
|  | *Контрольное событие 1.1.9.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.1.  10 | Мероприятие 1.1.10. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФСКН России |  | Гладун А.А. (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков), Заместитель начальника 3 отдела ФЭУ Департамента тылового и финансового обеспечения | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 204 1003 0310130040 313 | 2 573,70 |
|  | *Контрольное событие 1.1.10.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в отчетном квартале предоставлены* |  | Гладун А.А. (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков), Заместитель начальника 3 отдела ФЭУ Департамента тылового и финансового обеспечения | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.1.  11 | Мероприятие 1.1.11. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ГФС России |  | Иванов А.Ю. (Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации), Начальник Управления тылового обеспечения ГФС России | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 089 1003 0310130020 313 | 0,60 |
|  | *Контрольное событие 1.1.11.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ГФС, в отчетном квартале предоставлены* |  | Иванов А.Ю. (Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации), Начальник Управления тылового обеспечения ГФС России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.1.  12 | Мероприятие 1.1.12. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Генпрокуратурой России |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 415 1003 0310130040 313 | 3 049,40 |
| 415 1003 0310130050 313 | 31,60 |
|  | *Контрольное событие 1.1.12.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале представлены в полном объеме* |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.1.  13 | Мероприятие 1.1.13. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Рострудом |  | Васильев Д.А. (Федеральная служба по труду и занятости), Заместитель руководителя Роструда | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 150 1003 0310130040 244 | 56 468,10 |
| 150 1003 0310130040 313 | 10 125 213,30 |
| 150 1003 0310130080 244 | 503,10 |
| 150 1003 0310130080 313 | 97 002,80 |
| 150 1003 0310151370 530 | 14 177 686,90 |
|  | *Контрольное событие 1.1.13.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Рострудом, в отчетном квартале предоставлены* |  | Васильев Д.А. (Федеральная служба по труду и занятости), Заместитель руководителя Роструда | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.1.  14 | Мероприятие 1.1.14. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые СК России |  | Симаков Д.В. (Следственный комитет Российской Федерации), Заместитель руководителя Управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения | Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 417 1003 0310130020 313 | 9,40 |
|  | *Контрольное событие 1.1.14.1. Меры государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые СК России, в отчетном квартале представлены в полном объеме* |  | Симаков Д.В. (Следственный комитет Российской Федерации), Заместитель руководителя Управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.2 | ОМ 1.2 Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы | X | Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 1 334 190,30 |
| 092 1003 0310230090 570 | 49 281,00 |
| 092 1003 0310230720 570 | 1 252 310,50 |
| 180 1003 0310230090 313 | 0,00 |
| 187 1003 0310230090 313 | 10 671,00 |
| 187 1003 0310230300 313 | 20 015,00 |
| 188 1003 0310230090 313 | 903,20 |
| 188 1003 0310230300 313 | 513,50 |
| 189 1003 0310230300 313 | 496,10 |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Минфином России |  | Гашкина С.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1003 0310230090 570 | 49 281,00 |
| 092 1003 0310230720 570 | 1 252 310,50 |
|  | *Контрольное событие 1.2.1.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Гашкина С.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Минобороны России |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 187 1003 0310230090 313 | 10 671,00 |
| 187 1003 0310230300 313 | 20 015,00 |
|  | *Контрольное событие 1.2.2.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые МВД России |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 1003 0310230090 313 | 903,20 |
| 188 1003 0310230300 313 | 513,50 |
|  | *Контрольное событие 1.2.3.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые ФСБ России |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 189 1003 0310230300 313 | 496,10 |
|  | *Контрольное событие 1.2.4.1. Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.3 | ОМ 1.3 Предоставление мер государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы | X | Министерство финансов Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 697 139,80 |
| 092 1003 0310330730 570 | 666 323,80 |
| 092 1003 0310351980 570 | 30 816,00 |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Меры государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, осуществляемые Минфином России |  | Гашкина С.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Меры государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1003 0310330730 570 | 666 323,80 |
| 092 1003 0310351980 570 | 30 816,00 |
|  | *Контрольное событие 1.3.1.1. Меры государственной поддержки Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, осуществляемые Минфином России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Гашкина С.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.4 | ОМ 1.4 Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий | X | Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная служба исполнения наказаний; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Верховный Суд Российской Федерации; Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 78 150 191,50 |
| 092 1001 0310430350 570 | 5 140 722,70 |
| 092 1003 0310430690 570 | 72 641 214,90 |
| 153 1003 0310430350 313 | 217,30 |
| 187 1003 0310430350 313 | 310 568,10 |
| 187 1003 0310430690 313 | -44 407,10 |
| 188 1003 0310430350 313 | 68 103,20 |
| 189 1003 0310430350 313 | 23 783,70 |
| 320 1003 0310430350 313 | 43,40 |
| 415 1003 0310430350 313 | 7 305,30 |
| 437 1003 0310430350 313 | 120,00 |
| 438 1003 0310430350 313 | 2 520,00 |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Минфином России |  | Гашкина С.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены: ежемесячные денежные выплаты ветеранам предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах; дополнительное ежемесячное материального обеспечения в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» предоставлены в установленные сроки и в установленных объемах | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1001 0310430350 570 | 5 140 722,70 |
| 092 1003 0310430690 570 | 72 641 214,90 |
|  | *Контрольное событие 1.4.1.1. Ежемесячная денежная выплата ветеранам в I квартале 2016 г. произведена* | 1 | Гашкина С.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.4.1.2. Ежемесячная денежная выплата ветеранам во II квартале 2016 г. произведена* | 1 | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 30.06.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.4.1.3. Ежемесячная денежная выплата ветеранам в III квартале 2016 г. произведена* | 1 | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 30.09.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.4.1.4. Ежемесячная денежная выплата ветеранам в IV квартале 2016 г. произведена* | 1 | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.12.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.4.1.5. Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в отчетном квартале произведена* |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации |  | Афонин А.А. (Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации), Начальник Главного финансово-экономического управления | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 438 1003 0310430350 313 | 2 520,00 |
|  | *Контрольное событие 1.4.2.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Судебным департаментом при Верховном Суде, в отчетном квартале предоставлены* |  | Афонин А.А. (Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации), Начальник Главного финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.4.3 | Мероприятие 1.4.3. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые МВД России |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 1003 0310430350 313 | 68 103,20 |
|  | *Контрольное событие 1.4.3.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.4.4 | Мероприятие 1.4.4. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФСИН России |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2018 | 320 1003 0310430350 313 | 43,40 |
|  | *Контрольное событие 1.4.4.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.4.5 | Мероприятие 1.4.5. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Верховным Судом Российской Федерации |  | Воронин А.Б. (Верховный Суд Российской Федерации), Начальник Финансово-экономического управления-главный бухгалтер | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 437 1003 0310430350 313 | 120,00 |
|  | *Контрольное событие 1.4.5.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Верховным Судом Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены* |  | Воронин А.Б. (Верховный Суд Российской Федерации), Начальник Финансово-экономического управления -главный бухгалтер | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.4.6 | Мероприятие 1.4.6. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Генпрокуратурой России |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 415 1003 0310430350 313 | 7 305,30 |
|  | *Контрольное событие 1.4.6.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.4.7 | Мероприятие 1.4.7. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФТС России |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 153 1003 0310430350 313 | 217,30 |
|  | *Контрольное событие 1.4.7.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.4.8 | Мероприятие 1.4.8. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Минобороны России |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 187 1003 0310430350 313 | 310 568,10 |
| 187 1003 0310430690 313 | -44 407,10 |
|  | *Контрольное событие 1.4.8.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые Минобороны России в отчетном квартале предоставлены* |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.4.9 | Мероприятие 1.4.9. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФСБ России |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 189 1003 0310430350 313 | 23 783,70 |
|  | *Контрольное событие 1.4.9.1. Меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.5 | ОМ 1.5 Оказание мер государственной поддержки инвалидам | X | Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; Федеральная служба исполнения наказаний; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 332 112 298,10 |
| 092 1001 0310530360 570 | 583 466,00 |
| 092 1003 0310530680 570 | 330 959 238,40 |
| 153 1003 0310530360 313 | 1 400,70 |
| 187 1003 0310530360 313 | 324 254,30 |
| 187 1003 0310530680 313 | -25 866,80 |
| 188 1003 0310530360 313 | 236 981,30 |
| 189 1003 0310530360 313 | 15 518,80 |
| 320 1003 0310530360 313 | 16 737,80 |
| 415 1003 0310530360 313 | 543,40 |
| 417 1003 0310530360 313 | 24,20 |
| 1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Минфином России |  | Гашкина С.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены: ежемесячная денежная выплата инвалидам предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах; дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 г. № 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы» предоставлена в установленные сроки и в установленных объемах | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1001 0310530360 570 | 583 466,00 |
| 092 1003 0310530680 570 | 330 959 238,40 |
|  | *Контрольное событие 1.5.1.1. Ежемесячная денежная выплата инвалидам в I квартале 2016 г. произведена* | 1 | Гашкина С.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.5.1.2. Ежемесячная денежная выплата инвалидам во II квартале 2016 г. произведена* | 1 | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 30.06.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.5.1.3. Ежемесячная денежная выплата инвалидам в III квартале 2016 г. произведена* | 1 | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 30.09.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.5.1.4. Ежемесячная денежная выплата инвалидам в IV квартале 2016 г. произведена* | 1 | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.12.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.5.1.5. Выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 г. № 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы» в отчетном квартале произведена* |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.5.2 | Мероприятие 1.5.2. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые МВД России |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 1003 0310530360 313 | 236 981,30 |
|  | *Контрольное событие 1.5.2.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.5.3 | Мероприятие 1.5.3. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФСИН России |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 320 1003 0310530360 313 | 16 737,80 |
|  | *Контрольное событие 1.5.3.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.5.4 | Мероприятие 1.5.4. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Генпрокуратурой России |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 415 1003 0310530360 313 | 543,40 |
|  | *Контрольное событие 1.5.4.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.5.5 | Мероприятие 1.5.5. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФТС России |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 153 1003 0310530360 313 | 1 400,70 |
|  | *Контрольное событие 1.5.5.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.5.6 | Мероприятие 1.5.6. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Минобороны России |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 187 1003 0310530360 313 | 324 254,30 |
| 187 1003 0310530680 313 | -25 866,80 |
|  | *Контрольное событие 1.5.6.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.5.7 | Мероприятие 1.5.7. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФСБ России |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 189 1003 0310530360 313 | 15 518,80 |
|  | *Контрольное событие 1.5.7.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.5.8 | Мероприятие 1.5.8. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые СК России |  | Симаков Д.В. (Следственный комитет Российской Федерации), Заместитель руководителя Управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения | Меры государственной поддержки инвалидам в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 417 1003 0310530360 313 | 24,20 |
|  | *Контрольное событие 1.5.8.1. Меры государственной поддержки инвалидам, осуществляемые СК России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Симаков Д.В. (Следственный комитет Российской Федерации), Заместитель руководителя Управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.6 | ОМ 1.6 Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в части санаторно-курортного лечения, проезда к месту лечения и обратно, а также проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения | X | Министерство финансов Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан. | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 0,00 |
| 092 1003 0310651930 511 | 0,00 |
| 149 1003 0310651940 530 | 0,00 |
| 149 1003 0310693599 323 | 0,00 |
| 1.6.1 | Мероприятие 1.6.1. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», предоставляемые Минфином России |  | Гашкина С.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в отчетном квартале предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1003 0310651930 511 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 1.6.1.1. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в отчетном квартале предоставлены* |  | Гашкина С.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.6.2 | Мероприятие 1.6.2. Субвенции на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г.   № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», предоставляемые Минтрудом России |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Субвенции на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149 1003 0310651940 530 | 0,00 |
| 149 1003 0310693599 323 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 1.6.2.1. Субвенции на оказание государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, проезда на транспорте пригородного сообщения за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в отчетном квартале предоставлены* |  | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.7 | ОМ 1.7 Предоставление социальных доплат к пенсии | X | Министерство финансов Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных услуг отдельным категориям граждан. | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 51 125 175,70 |
| 092 1001 0310730570 570 | 44 334 040,30 |
| 149 1001 0310751530 540 | 6 791 135,40 |
| 1.7.1 | Мероприятие 1.7.1. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии, предоставляемые Минтрудом России |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в установленные сроки и в установленном объеме предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149 1001 0310751530 540 | 6 791 135,40 |
|  | *Контрольное событие 1.7.1.1. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в I квартале 2016 г. предоставлены* | 1 | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 31.03.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.7.1.2. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии во II квартале 2016 г. предоставлены* | 1 | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 30.06.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.7.1.3. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в III квартале 2016 г. предоставлены* | 1 | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 30.09.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.7.1.4. Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии в IV квартале 2016 г. предоставлены* | 1 | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 1.7.2 | Мероприятие 1.7.2. Подготовка проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении на 2017 год иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Распределены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии | 01.10.2016 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 1.7.2.1. Распределены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление региональной социальной доплаты к пенсии* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 1.7.3 | Мероприятие 1.7.3. Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии, предоставляемые Минфином России |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в установленные сроки и в установленном объеме предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1001 0310730570 570 | 44 334 040,30 |
|  | *Контрольное событие 1.7.3.1. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на осуществление федеральной социальной доплаты к пенсии в отчетном квартале предоставлены* |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.8 | ОМ 1.8 Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | X | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 105 080 432,20 |
| 069 1003 0310852500 521 | 0,00 |
| 069 1003 0310854620 540 | -3 760 000,00 |
| 092 1003 0310852500 530 | -12 093 381,40 |
| 149 1003 0310852500 530 | 120 933 813,60 |
| 1.8.1 | Мероприятие 1.8.1. Обеспечение предоставления субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан субъектам Российской Федерации |  | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | Обеспечено финансирование оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 069 1003 0310852500 521 | 0,00 |
| 092 1003 0310852500 530 | -12 093 381,40 |
| 149 1003 0310852500 530 | 120 933 813,60 |
|  | *Контрольное событие 1.8.1.1. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в I квартале 2016 г. предоставлены* | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | X | X | 31.03.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.8.1.2. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан во II квартале 2016 г. предоставлены* | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | X | X | 30.06.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.8.1.3. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в III квартале 2016 г. предоставлены* | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | X | X | 30.09.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.8.1.4. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в IV квартале 2016 г. предоставлены* | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 1.8.2 | Мероприятие 1.8.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) | Обеспечено финансирование оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 069 1003 0310854620 540 | -3 760 000,00 |
|  | *Контрольное событие 1.8.2.1. Иные межбюджетные трансферты на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в установленный срок предоставлены* |  | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 1.9 | ОМ 1.9 Оказание мер государственной поддержки лицам, ходатайствующим о признании их беженцами или вынужденными переселенцами, а также прибывшим с ними членам их семей | X | Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная миграционная служба | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 37,90 |
| 188 1003 0310930100 313 | 0,00 |
| 188 1003 0310930110 313 | 0,00 |
| 192 1003 0310930100 313 | 35,40 |
| 192 1003 0310930110 313 | 2,50 |
| 1.9.1 | Мероприятие 1.9.1. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, предоставляемое ФМС России |  | Казакова В.Л. (Федеральная миграционная служба), начальник Управления по вопросам гражданства и вида на жительство ФМС России | Пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 192 1003 0310930100 313 | 35,20 |
|  | *Контрольное событие 1.9.1.1. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам из семей в отчётном квартале предоставлены* |  | Казакова В.Л. (Федеральная миграционная служба), начальник Управления по вопросам гражданства и вида на жительство ФМС России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.9.2 | Мероприятие 1.9.2. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их вынужденными переселенцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, предоставляемое ФМС России |  | Яковлев В.А. (Федеральная миграционная служба), Начальник Управления по организации работы с соотечественниками ФМС России | Пособие лицам, ходатайствующим о признании их вынужденными переселенцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 192 1003 0310930110 313 | 2,50 |
|  | *Контрольное событие 1.9.2.1. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их вынужденными переселенцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, в отчетном квартале выплачено* |  | Яковлев В.А. (Федеральная миграционная служба), Начальник Управления по организации работы с соотечественниками ФМС России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.9.3 | Мероприятие 1.9.3. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами и вынужденными переселенцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей, предоставляемые МВД России |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами и вынужденными переселенцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 1003 0310930100 313 | 0,00 |
| 188 1003 0310930110 313 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 1.9.3.1. Пособие лицам, ходатайствующим о признании их беженцами и вынужденными переселенцами на территории Российской Федерации, и прибывшим с ними членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлено* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 1.10 | ОМ 1.10 Оказание мер государственной поддержки гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно | X | Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная миграционная служба | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 987,70 |
| 188 1003 0313047 313 | 0,00 |
| 192 1003 0313047 313 | 987,70 |
| 1.10.1 | Мероприятие 1.10.1. Компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно, предоставляемая ФМС России |  | Яковлев В.А. (Федеральная миграционная служба), Начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами | Компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно в установленные сроки и в установленных объемах предоставлена | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 192 1003 0313047 313 | 987,70 |
|  | *Контрольное событие 1.10.1.1. Компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно в отчетном квартале предоставлена* |  | Яковлев В.А. (Федеральная миграционная служба), Начальник Управления по организации работы с соотечественниками и переселенцами | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.10.2 | Мероприятие 1.10.2. Компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно, предоставляемая МВД России |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно в установленные сроки и в установленных объемах предоставлена | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 1003 0313047 313 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 1.10.2.1. Компенсация за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно в установленные сроки и в установленных объемах предоставлена* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 1.11 | ОМ 1.11 Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | X | Федеральное медико-биологическое агентство | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 7 667 448,50 |
| 388 1003 0311152200 530 | 7 667 448,50 |
| 1.11.1 | Мероприятие 1.11.1. Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», предоставляемые субъектам Российской Федерации ФМБА России |  | Эйхлер О.В. (Федеральное медико-биологическое агентство), Начальник Управления организации службы крови | Обеспечено предоставление в установленном порядке субъектам Российской Федерации субвенций на осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 388 1003 0311152200 530 | 7 667 448,50 |
|  | *Контрольное событие 1.11.1.1. Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», в отчетном квартале предоставлены* |  | Эйхлер О.В. (Федеральное медико-биологическое агентство), Начальник Управления организации службы крови | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.12 | ОМ 1.12 Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | X | Министерство здравоохранения Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 8 432,40 |
| 056 1003 0311252400 530 | 8 432,40 |
| 1.12.1 | Мероприятие 1.12.1. Субвенции на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», предоставляемые субъектам Российской Федерации Минздравом России |  | Кузнецова Н.А. (Министерство здравоохранения Российской Федерации), Начальник отдела организации финансового обеспечения учреждений образования Финансово-экономического департамента | Обеспечено финансирование выплаты государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 056 1003 0311252400 530 | 8 432,40 |
|  | *Контрольное событие 1.12.1.1. Субвенции на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в отчетном квартале предоставлены* |  | Кузнецова Н.А. (Министерство здравоохранения Российской Федерации), Начальник отдела организации финансового обеспечения учреждений образования Финансово-экономического департамента | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.13 | ОМ 1.13 Осуществление компенсационных выплат реабилитированным лицам | X | Министерство финансов Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 4 567,70 |
| 092 1003 0311353000 244 | 0,00 |
| 092 1003 0311353000 321 | 0,00 |
| 092 1003 0311353000 511 | 4 567,70 |
| 1.13.1 | Мероприятие 1.13.1. Иные межбюджетные трансферты на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам, предоставляемые субъектам Российской Федерации Минфином России |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Обеспечено финансирование единовременных денежных компенсаций реабилитированным лицам | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1003 0311353000 511 | 4 567,70 |
|  | *Контрольное событие 1.13.1.1. Иные межбюджетные трансферты на единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам, предоставляемые субъектам Российской Федерации, в отчетном квартале осуществлены* |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.14 | ОМ 1.14 Оказание поддержки в связи с погребением умерших | X | Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; Федеральная служба исполнения наказаний; Фонд социального страхования Российской Федерации; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан; выплата социальных пособий на погребение за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 8 522 660,10 |
| 089 1003 0311430140 313 | 51,20 |
| 092 1003 0311430740 570 | 311 756,40 |
| 153 1003 0311430140 313 | 16 482,80 |
| 177 1003 0311430140 313 | 5 232,40 |
| 180 1003 0311430140 313 | 0,00 |
| 187 1003 0311430140 313 | 5 899 115,80 |
| 188 1003 0311430140 313 | 1 524 570,40 |
| 189 1003 0311430140 313 | 63 998,90 |
| 204 1003 0311430140 313 | 551,00 |
| 320 1003 0311430140 313 | 89 779,40 |
| 393 1003 0311430900 313 | 552 288,50 |
| 415 1003 0311430140 313 | 0,00 |
| 415 1003 0311431080 313 | 58 833,30 |
| 417 1003 0311430140 313 | 0,00 |
| 1.14.1 | Мероприятие 1.14.1. Возмещение ФТС России расходов на погребение умерших |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 153 1003 0311430140 313 | 16 482,80 |
|  | *Контрольное событие 1.14.1.1. Возмещение ФТС России расходов на погребение в отчетном квартале осуществлено* |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.14.2 | Мероприятие 1.14.2. Возмещение МЧС России расходов на погребение умерших |  | Писчурников С.Г (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Директор Финансово-экономического департамента | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 177 1003 0311430140 313 | 5 232,40 |
|  | *Контрольное событие 1.14.2.1. Возмещение МЧС России расходов на погребение в отчетном квартале осуществлено* |  | Писчурников С.Г (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Директор Финансово-экономического департамента | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.14.3 | Мероприятие 1.14.3. Возмещение Минобороны России расходов на погребение умерших |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 187 1003 0311430140 313 | 5 899 115,80 |
|  | *Контрольное событие 1.14.3.1. Возмещение Минобороны России расходов на погребение в отчетном квартале осуществлено* |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.14.4 | Мероприятие 1.14.4. Возмещение ФСБ России расходов на погребение умерших |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 189 1003 0311430140 313 | 63 998,90 |
|  | *Контрольное событие 1.14.4.1. Возмещение ФСБ России расходов на погребение в отчетном квартале осуществлено* |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.14.5 | Мероприятие 1.14.5. Возмещение ФСКН России расходов на погребение умерших |  | Гладун А.А. (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков), Заместитель начальника 3 отдела ФЭУ Департамента тылового и финансового обеспечения | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 204 1003 0311430140 313 | 551,00 |
|  | *Контрольное событие 1.14.5.1. Возмещение ФСКН России расходов на погребение в отчетном квартале осуществлено* |  | Гладун А.А. (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков), Заместитель начальника 3 отдела ФЭУ Департамента тылового и финансового обеспечения | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.14.6 | Мероприятие 1.14.6. Возмещение ФСИН России расходов на погребение умерших |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 320 1003 0311430140 313 | 89 779,40 |
|  | *Контрольное событие 1.14.6.1. Возмещение ФСИН России расходов на погребение в отчетном квартале осуществлено* |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.14.7 | Мероприятие 1.14.7. Возмещение МВД России расходов на погребение умерших |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 1003 0311430140 313 | 1 524 570,40 |
|  | *Контрольное событие 1.14.7.1. Возмещение МВД России расходов на погребение в отчетном квартале осуществлено* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.14.8 | Мероприятие 1.14.8. Возмещение ГФС России расходов на погребение умерших |  | Иванов А.Ю. (Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации), Начальник Управления тылового обеспечения ГФС России | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 089 1003 0311430140 313 | 51,20 |
|  | *Контрольное событие 1.14.8.1. Возмещение ГФС России расходов на погребение в отчетном квартале осуществлено* |  | Иванов А.Ю. (Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации), Начальник Управления тылового обеспечения ГФС России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.14.9 | Мероприятие 1.14.9. Возмещение Генпрокуратурой России расходов на погребение умерших |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 415 1003 0311431080 313 | 58 833,30 |
|  | *Контрольное событие 1.14.9.1. Возмещение Генпрокуратурой Росси расходов на погребение в отчетном квартале осуществлено* |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.14.10 | Мероприятие 1.14.10. Возмещение ФСС РФ расходов на погребение умерших |  | Мыльникова Л.А. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Заместитель начальника Управления организации обеспечения страховых выплат | Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальных пособий на погребение за счет средств ФСС РФ произведено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 393 1003 0311430900 313 | 552 288,50 |
|  | *Контрольное событие 1.14.10.1. Возмещение ФСС РФ расходов на погребение в отчетном квартале осуществлено* |  | Мыльникова Л.А. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Заместитель начальника Управления организации обеспечения страховых выплат | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.14.11 | Мероприятие 1.14.11. Возмещение Минфином России расходов на погребение умерших |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Возмещение федеральными органами государственной власти расходов на погребение произведено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1003 0311430740 570 | 311 756,40 |
|  | *Контрольное событие 1.14.11.1. Возмещение Минфином России расходов на погребение в отчетном квартале осуществлено* |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.15 | ОМ 1.15 Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей | X | Федеральная таможенная служба; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная служба исполнения наказаний; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 5 583 160,30 |
| 153 1003 0311531050 313 | 0,00 |
| 153 1003 0311593959 321 | 46 156,80 |
| 153 1003 0311593981 321 | 14,50 |
| 177 1003 0311530130 313 | 382 910,70 |
| 177 1003 0311593959 321 | 1 500,00 |
| 180 1003 0311530170 313 | 0,00 |
| 180 1003 0311593981 321 | 0,00 |
| 187 1003 0311530170 313 | 235 434,80 |
| 187 1003 0311530180 313 | 2 613 859,30 |
| 187 1003 0311593981 313 | 148 816,60 |
| 188 1003 0311530170 313 | 64 731,40 |
| 188 1003 0311530180 313 | 49 915,70 |
| 188 1003 0311530310 313 | 0,00 |
| 188 1003 0311593959 313 | 0,00 |
| 188 1003 0311593981 321 | 1 154 557,90 |
| 188 1003 0313023 313 | 0,00 |
| 189 1003 0311530180 313 | 485,40 |
| 189 1003 0311593981 321 | 623 091,70 |
| 192 1003 0313023 311 | 0,00 |
| 204 1003 0311530310 313 | 1 554,60 |
| 204 1003 0311593959 313 | 43 994,10 |
| 204 1003 0311593981 313 | 29 667,90 |
| 320 1003 0311593959 321 | 70 749,70 |
| 320 1003 0311593981 321 | 66 419,20 |
| 415 1003 0311593981 321 | 48 000,00 |
| 417 1003 0311530180 313 | 0,00 |
| 417 1003 0311593981 321 | 1 300,00 |
| 1.15.1 | Мероприятие 1.15.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые МЧС России |  | Писчурников С.Г (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Директор Финансово-экономического департамента | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 177 1003 0311530130 313 | 382 910,70 |
| 177 1003 0311593959 321 | 1 500,00 |
|  | *Контрольное событие 1.15.1.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Писчурников С.Г (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Директор Финансово-экономического департамента | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.15.2 | Мероприятие 1.15.2. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые МВД России |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 1003 0311530170 313 | 64 731,40 |
| 188 1003 0311530180 313 | 49 915,70 |
| 188 1003 0311530310 313 | 0,00 |
| 188 1003 0311593959 313 | 0,00 |
| 188 1003 0311593981 321 | 1 154 557,90 |
|  | *Контрольное событие 1.15.2.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.15.3 | Мероприятие 1.15.3. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые ФСКН России |  | Гладун А.А. (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков), Заместитель начальника 3 отдела ФЭУ Департамента тылового и финансового обеспечения | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 204 1003 0311530310 313 | 1 554,60 |
| 204 1003 0311593959 321 | 43 994,10 |
| 204 1003 0311593981 321 | 29 667,90 |
|  | *Контрольное событие 1.15.3.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые ФСКН России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Гладун А.А. (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков), Заместитель начальника 3 отдела ФЭУ Департамента тылового и финансового обеспечения | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.15.4 | Мероприятие 1.15.4. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые ФСИН России |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 320 1003 0311593959 321 | 70 749,70 |
| 320 1003 0311593981 321 | 66 419,20 |
|  | *Контрольное событие 1.15.4.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.15.5 | Мероприятие 1.15.5. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые Генпрокуратурой России |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 415 1003 0311593981 321 | 48 000,00 |
|  | *Контрольное событие 1.15.5.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.15.6 | Мероприятие 1.15.6. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые ФТС России |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 153 1003 0311531050 313 | 0,00 |
| 153 1003 0311593959 321 | 46 156,80 |
| 153 1003 0311593981 321 | 14,50 |
|  | *Контрольное событие 1.15.6.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.15.7 | Мероприятие 1.15.7. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые Минобороны России |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 187 1003 0311530170 313 | 235 434,80 |
| 187 1003 0311530180 313 | 2 613 859,30 |
| 187 1003 0311593981 313 | 148 816,60 |
|  | *Контрольное событие 1.15.7.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.15.8 | Мероприятие 1.15.8. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые ФСБ России |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 189 1003 0311530180 313 | 485,40 |
| 189 1003 0311593981 321 | 623 091,70 |
|  | *Контрольное событие 1.15.8.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.15.9 | Мероприятие 1.15.9. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые СК России |  | Симаков Д.В. (Следственный комитет Российской Федерации), Заместитель руководителя Управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 417 1003 0311530180 313 | 0,00 |
| 417 1003 0311593981 321 | 1 300,00 |
|  | *Контрольное событие 1.15.9.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, а также уволенным из их числа, и членам их семей, осуществляемые СК России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Симаков Д.В. (Следственный комитет Российской Федерации), Заместитель руководителя Управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.16 | ОМ 1.16 Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей | X | Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации; Федеральная служба по труду и занятости; Федеральная таможенная служба; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная миграционная служба; Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; Федеральная служба исполнения наказаний; Федеральная служба судебных приставов; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 32 005 718,00 |
| 089 1003 0311630120 313 | 17 195,40 |
| 150 1003 0311630240 244 | 191 927,20 |
| 150 1003 0311630240 313 | 12 996 583,40 |
| 150 1003 0311693982 244 | 11 096,90 |
| 150 1003 0311693982 321 | 2 283 679,90 |
| 150 1003 0311693983 244 | 2 005,70 |
| 150 1003 0311693983 321 | 179 397,50 |
| 153 1003 0311630150 313 | 10 811,40 |
| 153 1003 0311630210 313 | 7 934,20 |
| 177 1003 0311630240 313 | 15 134,00 |
| 177 1003 0311631140 313 | 1 362,00 |
| 180 1003 0311630240 313 | 0,00 |
| 180 1003 0311630250 313 | 0,00 |
| 187 1003 0311630240 313 | 6 067 290,80 |
| 188 1003 0311630150 313 | 0,00 |
| 188 1003 0311630240 313 | 898 141,10 |
| 188 1003 0311630250 313 | 8 088 250,50 |
| 188 1003 0311630990 313 | 2 281,70 |
| 189 1003 0311630240 313 | 373 478,70 |
| 192 1003 0311630250 313 | 8 176,50 |
| 204 1003 0311630150 313 | 160 268,20 |
| 320 1003 0311630150 313 | 683 739,30 |
| 322 1003 0311630160 313 | 1 009,70 |
| 415 1003 0311630240 313 | 0,00 |
| 417 1003 0311630220 313 | 5 953,90 |
| 417 1003 0311630240 313 | 0,00 |
| 1.16.1 | Мероприятие 1.16.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Рострудом |  | Васильев Д.А. (Федеральная служба по труду и занятости), Заместитель руководителя Роструда | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 150 1003 0311630240 244 | 191 927,20 |
| 150 1003 0311630240 313 | 12 996 583,40 |
| 150 1003 0311693982 244 | 11 096,90 |
| 150 1003 0311693982 321 | 2 283 679,90 |
| 150 1003 0311693983 244 | 2 005,70 |
| 150 1003 0311693983 321 | 179 397,50 |
|  | *Контрольное событие 1.16.1.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Рострудом, в отчетном квартале предоставлены* |  | Васильев Д.А. (Федеральная служба по труду и занятости), Заместитель руководителя Роструда | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.16.2 | Мероприятие 1.16.2. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФССП России |  | Мулов В.Н. (Федеральная служба судебных приставов), Заместитель директора ФССП России - заместитель Главного судебного пристава России (по согласованию) | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 322 1003 0311630160 313 | 1 009,70 |
|  | *Контрольное событие 1.16.2.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФССП России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Мулов В.Н. (Федеральная служба судебных приставов), Заместитель директора ФССП России - заместитель Главного судебного пристава России (по согласованию) | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.16.3 | Мероприятие 1.16.3. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые МВД России |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 1003 0311630150 313 | 0,00 |
| 188 1003 0311630240 313 | 898 141,10 |
| 188 1003 0311630250 313 | 8 088 250,50 |
| 188 1003 0311630990 313 | 2 281,70 |
|  | *Контрольное событие 1.16.3.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.16.4 | Мероприятие 1.16.4. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСКН России |  | Гладун А.А. (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков), Заместитель начальника 3 отдела ФЭУ Департамента тылового и финансового обеспечения | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 204 1003 0311630150 313 | 160 268,20 |
|  | *Контрольное событие 1.16.4.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСКН России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Гладун А.А. (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков), Заместитель начальника 3 отдела ФЭУ Департамента тылового и финансового обеспечения | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.16.5 | Мероприятие 1.16.5. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ГФС России |  | Иванов А.Ю. (Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации), Начальник Управления тылового обеспечения ГФС России | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 089 1003 0311630120 313 | 17 195,40 |
|  | *Контрольное событие 1.16.5.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ГФС России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Иванов А.Ю. (Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации), Начальник Управления тылового обеспечения ГФС России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.16.6 | Мероприятие 1.16.6. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСИН России |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 320 1003 0311630150 313 | 683 739,30 |
|  | *Контрольное событие 1.16.6.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.16.7 | Мероприятие 1.16.7. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Минобороны России |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 187 1003 0311630240 313 | 6 067 290,80 |
|  | *Контрольное событие 1.16.7.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.16.8 | Мероприятие 1.16.8. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФТС России |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 153 1003 0311630150 313 | 10 811,40 |
| 153 1003 0311630210 313 | 7 934,20 |
|  | *Контрольное событие 1.16.8.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.16.9 | Мероприятие 1.16.9. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСБ России |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 189 1003 0311630240 313 | 373 478,70 |
|  | *Контрольное событие 1.16.9.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016 | X | X |
| 1.16.10 | Мероприятие 1.16.10. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые МЧС России |  | Писчурников С.Г (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Директор Финансово-экономического департамента | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 177 1003 0311630240 313 | 15 134,00 |
| 177 1003 0311631140 313 | 1 362,00 |
|  | *Контрольное событие 1.16.10.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Писчурников С.Г (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Директор Финансово-экономического департамента | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.16.11 | Мероприятие 1.16.11. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФМС России |  | Одокиенко Е.И. (Федеральная миграционная служба), Начальник Финансово-экономического управления ФМС России | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 192 1003 0311630250 313 | 8 176,50 |
|  | *Контрольное событие 1.16.11.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые ФМС России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Одокиенко Е.И. (Федеральная миграционная служба), Начальник Финансово-экономического управления ФМС России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.16.12 | Мероприятие 1.16.12. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые СК России |  | Симаков Д.В. (Следственный комитет Российской Федерации), Заместитель руководителя Управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения | Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 417 1003 0311630220 313 | 5 953,90 |
| 417 1003 0311630240 313 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 1.16.12.1. Меры государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной службы по призыву, получившим увечье или иное повреждение здоровья, а также членам их семей, осуществляемые СК России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Симаков Д.В. (Следственный комитет Российской Федерации), Заместитель руководителя Управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации - руководитель отдела социального обеспечения | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 31.10.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.17 | ОМ 1.17 Оказание государственной поддержки членам семей лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении указанных мероприятий, повлекшие наступление инвалидности | X | Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 8 521,80 |
| 180 1003 0311730200 313 | 0,00 |
| 188 1003 0311730200 313 | 8 521,80 |
| 1.17.1 | Мероприятие 1.17.1. Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, выплачиваемое МВД России |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 1003 0311730200 313 | 8 521,80 |
|  | *Контрольное событие 1.17.1.1. Единовременное пособие членам семей (лицам, находившимся на их иждивении) лиц, погибших при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, а также лицам, получившим увечья при осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом, повлекшие наступление инвалидности, в отчетном квартале выплачено* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.18 | ОМ 1.18 Осуществление компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами | X | Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная служба исполнения наказаний; Генеральная прокуратура Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 70 893 124,60 |
| 092 1003 0311830390 570 | 35 215 711,70 |
| 092 1003 0311830980 550 | 3 008 449,80 |
| 092 1003 0311831030 570 | 32 355 374,20 |
| 153 1003 0311830390 313 | 230,40 |
| 187 1003 0311830390 313 | 199 421,30 |
| 188 1003 0311830390 313 | 94 604,20 |
| 189 1003 0311830390 313 | 11 803,30 |
| 320 1003 0311830390 313 | 3 327,60 |
| 415 1003 0311830390 313 | 4 202,10 |
| 1.18.1 | Мероприятие 1.18.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФТС России |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 153 1003 0311830390 313 | 230,40 |
|  | *Контрольное событие 1.18.1.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале произведены* |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.18.2 | Мероприятие 1.18.2. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Минобороны России |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 187 1003 0311830390 313 | 199 421,30 |
|  | *Контрольное событие 1.18.2.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены* |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.18.3 | Мероприятие 1.18.3. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, осуществляемые МВД России |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 1003 0311830390 313 | 94 604,20 |
|  | *Контрольное событие 1.18.3.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.18.4 | Мероприятие 1.18.4. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФСБ России |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 189 1003 0311830390 313 | 11 803,30 |
|  | *Контрольное событие 1.18.4.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале произведены* |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.18.5 | Мероприятие 1.18.5. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФСИН России |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 320 1003 0311830390 313 | 3 327,60 |
|  | *Контрольное событие 1.18.5.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале произведены* |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.18.6 | Мероприятие 1.18.6. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Генпрокуратурой России |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 415 1003 0311830390 313 | 4 202,10 |
|  | *Контрольное событие 1.18.6.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведены* |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.18.7 | Мероприятие 1.18.7. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Минфином России |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1003 0311830390 570 | 35 215 711,70 |
| 092 1003 0311830980 550 | 3 008 449,80 |
| 092 1003 0311831030 570 | 32 355 374,20 |
|  | *Контрольное событие 1.18.7.1. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами и детьми-инвалидами, осуществляемые Минфином России, в отчетном квартале произведены* |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.19 | ОМ 1.19 Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией | X | Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная служба исполнения наказаний; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Конституционный Суд Российской Федерации; Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 4 168 576,00 |
| 092 1001 0311930190 570 | 3 987 724,00 |
| 153 1003 0311930190 313 | 402,10 |
| 187 1003 0311930190 313 | 127 701,70 |
| 188 1003 0311930190 313 | 8 631,60 |
| 189 1003 0311930190 313 | 41 110,10 |
| 320 1003 0311930190 313 | 2,40 |
| 415 1003 0311930190 313 | 1 854,00 |
| 436 1003 0311930190 313 | 769,20 |
| 438 1003 0311930190 313 | 380,90 |
| 1.19.1 | Мероприятие 1.19.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Минобороны России |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 187 1003 0311930190 313 | 127 701,70 |
|  | *Контрольное событие 1.19.1.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Минобороны России, в отчетном квартале произведена* |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.19.2 | Мероприятие 1.19.2. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая МВД России |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 1003 0311930190 313 | 8 631,60 |
|  | *Контрольное событие 1.19.2.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая МВД России, в отчетном квартале произведена* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.19.3 | Мероприятие 1.19.3. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации |  | Афонин А.А. (Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации), Начальник Главного финансово-экономического управления | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 438 1003 0311930190 313 | 380,90 |
|  | *Контрольное событие 1.19.3.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в отчетном квартале произведена* |  | Афонин А.А. (Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации), Начальник Главного финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.19.4 | Мероприятие 1.19.4. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФСИН России |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 320 1003 0311930190 313 | 2,40 |
|  | *Контрольное событие 1.19.4.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФСИН России, в отчетном квартале произведена* |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.19.5 | Мероприятие 1.19.5. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Генпрокуратурой России |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 415 1003 0311930190 313 | 1 854,00 |
|  | *Контрольное событие 1.19.5.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведена* |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.19.6 | Мероприятие 1.19.6. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФТС России |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 153 1003 0311930190 313 | 402,10 |
|  | *Контрольное событие 1.19.6.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФТС России, в отчетном квартале произведена* |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.19.7 | Мероприятие 1.19.7. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФСБ России |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 189 1003 0311930190 313 | 41 110,10 |
|  | *Контрольное событие 1.19.7.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая ФСБ России, в отчетном квартале произведена* |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.19.8 | Мероприятие 1.19.8. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Конституционным Судом Российской Федерации |  | Иванова Е.В. (Конституционный Суд Российской Федерации), Начальник Финансового управления Конституционного Суда Российской Федерации | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 436 1003 0311930190 313 | 769,20 |
|  | *Контрольное событие 1.19.8.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Конституционным судом Российской Федерации, в отчетном квартале произведена* |  | Иванова Е.В. (Конституционный Суд Российской Федерации), Начальник Финансового управления Конституционного Суда Российской Федерации | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 30.12.2016 | X | X |
| 1.19.9 | Мероприятие 1.19.9. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Минфином России |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в установленные сроки и в установленных объемах произведена | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1001 0311930190 570 | 3 987 724,00 |
|  | *Контрольное событие 1.19.9.1. Выплата дополнительного материального обеспечения гражданам за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале произведена* |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.20 | ОМ 1.20 Страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | X | Фонд социального страхования Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2015 | 31.12.2020 | всего | 77 133 859,40 |
| 393 1003 0312030960 313 | 2 547 840,30 |
| 393 1003 0312030970 313 | 54 213 981,30 |
| 393 1003 0312039610 244 | 221 371,10 |
| 393 1003 0312039630 321 | 2 242 746,10 |
| 393 1003 0312039630 323 | 17 907 920,60 |
| 393 1003 0312039630 611 | 0,00 |
| 1.20.1 | Мероприятие 1.20.1. Единовременные страховые выплаты, предоставляемые Фондом социального страхования Российской Федерации |  | Барановский И.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков | Единовременные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» выплачено в установленные сроки и в установленных объемах | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 393 1003 0312030960 313 | 2 547 840,30 |
|  | *Контрольное событие 1.20.1.1. Единовременные страховые выплаты в отчетном квартале произведены* |  | Барановский И.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.20.2 | Мероприятие 1.20.2. Ежемесячные страховые выплаты, предоставляемые Фондом социального страхования Российской Федерации |  | Барановский И.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков | Ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» выплачены в установленные сроки и в установленных объемах | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 393 1003 0312030970 313 | 54 213 981,30 |
|  | *Контрольное событие 1.20.2.1. Ежемесячные*  *страховые выплаты в отчетном квартале произведены* |  | Барановский И.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.20.3 | Мероприятие 1.20.3. Доставка и пересылка страховых выплат |  | Барановский И.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков | Своевременное обеспечение единовременных и ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 393 1003 0312039610 244 | 221 371,10 |
|  | *Контрольное событие 1.20.3.1. Доставка и пересылка страховых выплат в отчетном квартале осуществлена* |  | Барановский И.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.20.4 | Мероприятие 1.20.4. Медицинская, социальная и профессиональная  реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного  травматизма и профессиональных заболеваний, осуществляемая Фондом социального страхования Российской Федерации |  | Барановский И.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков | В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» медицинская, социальная и  профессиональная реабилитация пострадавших осуществлена в установленные сроки и в полном объеме, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний осуществлено | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 393 1003 0312039630 321 | 2 242 746,10 |
| 393 1003 0312039630 323 | 17 907 920,60 |
|  | *Контрольное событие 1.20.4.1. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний в отчетном квартале осуществлена* |  | Барановский И.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.21 | ОМ 1.21 Предоставление отдельным категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Повышение результативности оказания государственной социальной помощи, уменьшение иждивенческих настроений, увеличение эффективности оказания материальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки; увеличение охвата бедного населения программами государственной социальной поддержки к 2020 году | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 0,00 |
| 1.21.1 | Мероприятие 1.21.1. Проведение анализа эффективности предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта в субъектах Российской Федерации на основании данных федерального статистического наблюдения |  | Антонова Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента комплексного анализа и прогнозирования | Наличие достоверной информации об увеличении охвата бедного населения программами государственной социальной помощи, предоставляемой по принципу адресности. Доля малоимущих граждан, получающих социальную помощь на основе социального контракта увеличена с 5% в 2015 г. до 8% в 2018 г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 1.21.1.1. Результаты федерального статистического наблюдения за оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта в субъектах Российской Федерации по итогам 2015 года представлены в Росстат* | 1 | Антонова Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Департамента комплексного анализа и прогнозирования | X | X | 01.04.2016 | X | X |
| 1.22 | ОМ 1.22 Совершенствование законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан и системы социального страхования | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Расширение масштабов адресной социальной помощи, оказываемой населению, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации; более эффективное использование средств бюджетной системы Российской Федерации. Утверждение и исполнение бюджетов Фонда социального страхования Российской Федерации на предстоящий год и на плановый период, утверждение страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на предстоящий год и на плановый период, отчета об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за прошедший период | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 0,00 |
| 1.22.1 | Мероприятие 1.22.1. Подготовка нормативных правовых актов в части передачи полномочий по предоставлению бюджетам субъектов Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан с 1 января 2017 года осуществляется Минтрудом России | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 1.22.1.1. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части передачи полномочий по предоставлению бюджетам субъектов Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» принят в установленный срок* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.22.1.2. Постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в части передачи Минтруду России полномочий по предоставлению бюджетам субъектов Российской Федерации субвенций из федерального бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан принято в установленный срок* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 1.22.2 | Мероприятие 1.22.2. Подготовка нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации положений Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Приняты нормативные правовые акты в рамках реализации положений Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 1.22.2.1. Принято постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления ежемесячной выплаты на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»* |  | Гусенкова А.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | X | X | 01.07.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 1.22.2.2. Принято постановление Правительства Российской Федерации «О порядке*  *учреждения ведомственных знаков отличия, дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, и награждения указанными знаками отличия»* |  | Баснак Д.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции | X | X | 01.07.2016 | X | X |
| 1.24 | ОМ 1.24 Предоставление пособий по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию | X | Фонд социального страхования Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2015 | 31.12.2020 | всего | 216 691 634,30 |
| 393 1003 0312430910 313 | 214 016 879,70 |
| 393 1003 0312430950 313 | 2 674 754,60 |
| 1.24.1 | Мероприятие 1.24.1. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, выплачиваемые Фондом социального страхования Российской Федерации |  | Мыльникова Л.А. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Заместитель начальника Управления организации обеспечения страховых выплат | Пособие по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» выплачено в установленные сроки и в установленных объемах | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 393 1003 0312430910 313 | 214 016 879,70 |
|  | *Контрольное событие 1.24.1.1. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отчетном квартале выплачены* |  | Мыльникова Л.А. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Заместитель начальника Управления организации обеспечения страховых выплат | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.24.2 | Мероприятие 1.24.2. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выплачиваемые Фондом социального страхования Российской Федерации |  | Барановский И.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков | Пособие по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» выплачено в установленные сроки и в установленных объемах | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 393 1003 0312430950 313 | 2 674 754,60 |
|  | *Контрольное событие 1.24.2.1. Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в отчетном квартале выплачены* |  | Барановский И.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.26 | ОМ 1.26 Предоставление пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством гражданам в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов | X | Министерство финансов Российской Федерации | Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан | 01.01.2015 | 31.12.2020 | всего | 48 987,50 |
| 092 1006 0312630940 550 | 48 818,80 |
| 092 1006 0312631040 550 | 168,70 |
| 1.26.1 | Мероприятие 1.26.1. Предоставление пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1006 0312630940 550 | 48 818,80 |
|  | *Контрольное событие 1.26.1.1. Пособия по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены* |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 1.26.2 | Мероприятие 1.26.2. Предоставление пособий по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов |  |  | Пособия по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1006 0312631040 550 | 168,70 |
|  | *Контрольное событие 1.26.2.1. Пособия по беременности и родам отдельным категориям граждан в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов в отчетном квартале предоставлены* |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 31.10.2016 31.12.2016 | X | X |
| 2 | **Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения** | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | X | 537 114,30 |
| 2.1 | ОМ 2.1 Распространение положительного опыта работы субъектов Российской Федерации в сфере социального обслуживания населения | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Повышение качества социального обслуживания граждан | 01.01.2014 | 31.12.2016 | всего | 0,00 |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Организация внедрения в работу социальных служб инновационных форм и методов работы, включая стационарозамещающие технологии, в том числе социальное сопровождение граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | В практику работы социальных служб внедрены инновационные формы и методы работы, включая стационарозамещающие технологии | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 2.1.1.1. В практику работы социальных служб внедрены инновационные формы и методы работы, включая стационарозамещающие технологии, в том числе социальное сопровождение граждан (семей), попавших в трудную жизненную ситуацию* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 2.2 | ОМ 2.2 Формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания населения | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Создание нормативной правовой базы проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 0,00 |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Проведение мониторинга функционирования системы независимой оценки качества работы организаций социального обслуживания населения |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Граждане имеют возможность участвовать в независимой системе оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, и влиять на эффективность их работы | 01.01.2014 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 2.2.1.1. Информация о функционировании независимой системы оценки качества работы организаций социального обслуживания населения и результаты этой оценки за 2016 год размещена на официальном сайте Минтруда России* |  | Колбанов В.Ф. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования | X | X | 31.10.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 2.2.1.2. Доклад по результатам проведения мониторинга функционирования системы независимой оценки качества работы организаций социального обслуживания населения за 2016 год представлен в Правительство Российской Федерации* |  | Колбанов В.Ф. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования | X | X | 31.12.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 2.2.1.3. Гражданам предоставлена возможность влиять на качество социальных услуг в сфере социального обслуживания* | 1 | Колбанов В.Ф. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. Формирование попечительских советов в государственных (муниципальных) организациях социального обслуживания населения |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Установлен механизм общественного контроля в сфере социального обслуживания - попечительские советы | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 2.2.2.1. Попечительские советы в государственных (муниципальных) организациях социального обслуживания населения сформированы* | 1 | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 2.3 | ОМ 2.3 Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания граждан | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Запланированные показатели государственных заданий на оказание социальных услуг выполнены | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 276 936,30 |
| 149 1002 0320390059 611 | 255 249,90 |
| 149 1002 0320390059 612 | 21 686,40 |
| 149 1006 0320019 611 | 0,00 |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание социальных услуг подведомственными федеральными государственными бюджетными учреждениями |  | Привезенцева С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), директор Финансового департамента | Запланированные показатели государственных заданий на оказание социальных услуг выполнены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149 1002 0320390059 611 | 255 249,90 |
| 149 1002 0320390059 612 | 21 686,40 |
|  | *Контрольное событие 2.3.1.1. Субсидии на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание социальных услуг подведомственными федеральными государственными бюджетными учреждениями в отчетном году перечислены* |  | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 2.4 | ОМ 2.4 Поощрение победителей Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждений социального обслуживания» | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Поднятие престижа профессии социальных работников, введение механизма материального стимулирования их деятельности и привлечение в отрасль молодых кадров | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 17 600,00 |
| 149 1006 0320493497 360 | 17 600,00 |
| 2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Организация проведения Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания» |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | По результатам Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания» определены победители Конкурса по 20 номинациям, победители Конкурса награждены ведомственными наградами, выплачены единовременные денежные поощрения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149 1006 0320493497 360 | 17 600,00 |
|  | *Контрольное событие 2.4.1.1. Материалы, представленные органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, рассмотрены на заключительном заседании центральной конкурсной комиссии Всероссийского конкурса на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания»* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 2.4.1.2. Издан приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о единовременном денежном поощрении победителей Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального обслуживания»* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 2.4.2 | Мероприятие 2.4.2. Подготовка постановления Правительства Российской Федерации «О размерах единовременного денежного поощрения лучшим работникам системы социального обслуживания в 2016 году» |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Определены размеры поощрения лучшим работникам системы социального обслуживания в 2016 году | 01.01.2016 | 01.03.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 2.4.2.1. Определены размеры единовременного денежного поощрения лучшим работникам системы социального обслуживания в 2016 году* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 01.03.2016 | X | X |
| 2.5 | ОМ 2.5 Совершенствование системы оплаты труда социальных работников | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников в организациях социального обслуживания до 100% от средней заработной платы в субъектах Российской Федерации | 01.01.2013 | 31.12.2018 | всего | 0,00 |
| 2.5.1 | Мероприятие 2.5.1. Координация деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и федеральных учреждений социального обслуживания по достижению целевых значений повышения оплаты труда социальных работников |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по повышению оплаты труда социальных работников координируется Минтрудом России. Проведена корректировка планов мероприятий («дорожных карт») в части мероприятий по реструктуризации сети, проведения аттестации специалистов с последующим их переводом на эффективный контракт и внедрения подушевого финансирования. Социальным работникам существенно повышена заработная плата в увязке с достижением конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, сложности и ответственности выполняемых работ, эффективности деятельности учреждений в соответствии планом мероприятий (дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018)» | 01.01.2016 | 30.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 2.5.1.1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 2015 году увеличено соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских и образовательных организаций, и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в субъектах Российской Федерации до 68,5%»* | 1, 3 | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 30.04.2016 | X | X |
| 2.6 | ОМ 2.6 Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Формирование демонополизирован ного рынка услуг в сфере социального обслуживания населения  Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения. Строительство объектов социального обслуживания населения, приобретение объектов в целях организации оказания услуг социального обслуживания населения, укрепление материально-технической базы объектов социального обслуживания населения. Решение к 2020 году проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постоянном постороннем уходе | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 0,00 |
| 149 1006 0320653970 521 | 0,00 |
| 2.6.1 | Мероприятие 2.6.1. Подготовка предложений для методических рекомендаций по реализации проектов государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России для последующего направления в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения для методических рекомендаций по реализации проектов государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 2.6.1.1. Подготовлены и направлены в Минэкономразвития России для последующего направления в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения для методических рекомендаций по реализации проектов государственно-частного партнерства в субъектах Российской Федерации* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 2.6.2 | Мероприятие 2.6.2. Разработка плана мероприятий Минтруда России по реализации Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 – 2020 годы |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Утвержден план мероприятий Минтруда России по реализации Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 – 2020 годы | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 2.6.2.1. Утвержден план мероприятий Минтруда России по реализации Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016 – 2020 годы* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 2.7 | ОМ 2.7 Оказание финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания. | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 242 578,00 |
| 149 1006 0320751110 522 | 242 578,00 |
| 149 1006 0320751720 511 | 0,00 |
| 2.7.1 | Мероприятие 2.7.1. Предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) местных бюджетов, возникающих при строительстве (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническом перевооружении) объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) или приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность субъектов Российской Федерации (муниципальную собственность), в сфере социального обслуживания граждан |  | Привезенцева С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), директор Финансового департамента | Строительство нового автономного учреждения социального обслуживания «Маловишерский психоневрологичес кий интернат «Оксочи» в Новгородской области на 200 мест | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149 1006 0320751110 522 | 242 578,00 |
|  | *Контрольное событие 2.7.1.1. Разработаны правила предоставления субсидий из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации, которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, или в целях предоставления соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов* |  | Привезенцева С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), директор Финансового департамента | X | X | 18.04.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 2.7.1.2. Заключены соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти Новгородской области о перечислении субсидии из федерального бюджета бюджету Новгородской области на софинансирование капитальных вложений* |  | Привезенцева С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), директор Финансового департамента | X | X | 15.07.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 2.7.1.3. Перечислены субсидии из федерального бюджета бюджету Новгородской области на софинансирование капитальных вложений в объект государственной собственности Новгородской области – «Психоневрологический интернат на 200 мест в дер. Подгорное Маловишерского района Новгородской области» областного автономного учреждения социального обслуживания населения» в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2016 г. № 759-р* |  | Привезенцева С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), директор Финансового департамента | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 2.8 | ОМ 2.8 Совершенствование системы социального обслуживания граждан | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Удовлетворенность граждан качеством социальных услуг в сфере социального обслуживания, обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения. Усовершенствованная система социального обслуживания населения. | 01.01.2013 | 31.12.2016 | всего | 0,00 |
| 2.8.1 | Мероприятие 2.8.1. Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации  «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 456» в части изменения порядка и условий предоставления субъектам Российской Федерации субсидий на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Изменение порядка и условий предоставления субъектам Российской Федерации субсидий на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания, субсидии на софинансирование социальных программ с учетом уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, возникающего при реализации мероприятий социальной программы субъекта Российской Федерации | 01.01.2016 | 01.06.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 2.8.1.1. Принято постановление Правительства Российской Федерации*  *«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 456» в части изменения порядка и условий предоставления субъектам Российской Федерации субсидий на укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 01.06.2016 | X | X |
| 2.8.2 | Мероприятие 2.8.2. Подготовка проекта приказа Минтруда России «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 282 «О плане мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Обеспечена возможность комплексной оценки проводимых в субъектах Российской Федерации оптимизационных мероприятий, а также обеспечения наилучшего оптимального состояния системы социального обслуживания в субъектах Российской Федерации | 01.01.2016 | 01.06.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 2.8.2.1. Принят приказ Минтруда России «О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 282 «О плане мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)» в целях обеспечения возможности комплексной оценки проводимых в субъектах Российской Федерации оптимизационных мероприятий, а также обеспечения наилучшего оптимального состояния системы социального обслуживания в субъектах Российской Федерации* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 01.06.2016 | X | X |
| 2.8.3 | Мероприятие 2.8.3. Осуществление мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации в соответствии с приказом Минтруда России от 18 сентября 2014 г. № 651н «Об утверждении порядка осуществления мониторинга в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, необходимых для осуществления такого мониторинга» |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Наличие актуальной и достоверной информации о состоянии системы социального обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации для своевременного принятия управленческих решений | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 2.8.3.1.* Подготовлен и представлен руководству Минтруда России отчет о результатах мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 3 | **Подпрограмма 3. Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей** | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | X | 719 803 455,20 |
| 3.1 | ОМ 3.1 Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей | X | Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная миграционная служба; Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; Федеральная служба исполнения наказаний; Фонд социального страхования Российской Федерации; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. Своевременное и в полном объеме обеспечение пособиями и компенсациями беременным женщинам, а также гражданам, имеющим детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации. | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 376 015 281,10 |
| 089 0314 0330193988 133 | 2 430,00 |
| 089 0314 0330193989 134 | 5,00 |
| 089 0314 0330193990 134 | 757,90 |
| 089 0314 0330193991 133 | 3 100,00 |
| 092 1003 0333104 511 | 0,00 |
| 149 1004 0330130530 313 | 3 796,00 |
| 149 1004 0330152700 530 | 1 082 850,40 |
| 149 1004 0330153800 530 | 75 892 591,30 |
| 153 0106 0330193988 133 | 20 108,80 |
| 153 0106 0330193989 134 | 60,70 |
| 153 0106 0330193990 134 | 4 636,10 |
| 153 0106 0330193991 133 | 23 129,30 |
| 171 0109 0333969 111 | 0,00 |
| 177 0309 0330193988 133 | 55 000,00 |
| 177 0309 0330193989 134 | 232,00 |
| 177 0309 0330193990 134 | 16 143,00 |
| 177 0309 0330193991 133 | 75 000,00 |
| 177 0309 0333969 111 | 0,00 |
| 177 0310 0330193988 133 | 137 000,00 |
| 177 0310 0330193989 134 | 468,40 |
| 177 0310 0330193990 134 | 55 491,60 |
| 177 0310 0330193991 133 | 146 000,00 |
| 177 0310 0333969 111 | 0,00 |
| 180 0303 0330193988 133 | 0,00 |
| 180 0303 0330193989 134 | 0,00 |
| 180 0303 0330193990 134 | 0,00 |
| 180 0303 0330193991 133 | 0,00 |
| 180 0313 0330193988 133 | 0,00 |
| 180 0313 0330193989 134 | 0,00 |
| 180 0313 0330193990 134 | 0,00 |
| 180 0313 0330193991 133 | 0,00 |
| 180 0706 0330193988 133 | 0,00 |
| 180 0706 0330193989 134 | 0,00 |
| 180 0706 0330193990 134 | 0,00 |
| 180 0706 0330193991 133 | 0,00 |
| 180 0801 0330193988 133 | 0,00 |
| 180 0801 0330193989 134 | 0,00 |
| 180 0801 0330193990 134 | 0,00 |
| 180 0801 0330193991 133 | 0,00 |
| 180 0901 0330193988 133 | 0,00 |
| 180 0901 0330193989 134 | 0,00 |
| 180 0901 0330193990 134 | 0,00 |
| 180 0901 0330193991 133 | 0,00 |
| 180 0905 0330193988 133 | 0,00 |
| 180 0905 0330193989 134 | 0,00 |
| 180 0905 0330193990 134 | 0,00 |
| 180 0905 0330193991 133 | 0,00 |
| 180 0907 0330193988 133 | 0,00 |
| 180 0907 0330193989 134 | 0,00 |
| 180 0907 0330193990 134 | 0,00 |
| 180 0907 0330193991 133 | 0,00 |
| 180 0909 0330193988 133 | 0,00 |
| 180 0909 0330193989 134 | 0,00 |
| 180 0909 0330193990 134 | 0,00 |
| 180 0909 0330193991 133 | 0,00 |
| 187 0201 0330193988 133 | 408 852,40 |
| 187 0201 0330193989 134 | 481,30 |
| 187 0201 0330193990 134 | 461 769,40 |
| 187 0201 0330193991 133 | 418 631,70 |
| 188 0302 0330193988 133 | 1 971 858,60 |
| 188 0302 0330193989 134 | 6 615,00 |
| 188 0302 0330193990 134 | 550 472,50 |
| 188 0302 0330193991 133 | 3 169 213,30 |
| 188 0303 0330193988 133 | 207 000,00 |
| 188 0303 0330193989 134 | 832,40 |
| 188 0303 0330193990 134 | 102 911,60 |
| 188 0303 0330193991 133 | 272 000,00 |
| 188 0313 0330193988 133 | 3 128,50 |
| 188 0313 0330193989 134 | 3,60 |
| 188 0313 0330193990 134 | 240,70 |
| 188 0313 0330193991 133 | 4 003,70 |
| 188 0702 0330193988 133 | 820,20 |
| 188 0702 0330193989 134 | 1,60 |
| 188 0702 0330193990 134 | 303,10 |
| 188 0702 0330193991 133 | 1 676,20 |
| 188 0704 0330193988 133 | 0,00 |
| 188 0704 0330193989 134 | 0,00 |
| 188 0704 0330193990 134 | 0,00 |
| 188 0704 0330193991 133 | 0,00 |
| 188 0705 0330193988 133 | 1 293,10 |
| 188 0705 0330193989 134 | 4,40 |
| 188 0705 0330193990 134 | 298,00 |
| 188 0705 0330193991 133 | 2 586,10 |
| 188 0706 0330193988 133 | 37 101,80 |
| 188 0706 0330193989 134 | 113,80 |
| 188 0706 0330193990 134 | 8 358,70 |
| 188 0706 0330193991 133 | 56 627,20 |
| 188 0901 0330193988 133 | 16 915,80 |
| 188 0901 0330193989 134 | 67,70 |
| 188 0901 0330193990 134 | 2 596,90 |
| 188 0901 0330193991 133 | 28 479,00 |
| 188 0902 0330193988 133 | 1 475,40 |
| 188 0902 0330193989 134 | 1,80 |
| 188 0902 0330193990 134 | 62,30 |
| 188 0902 0330193991 133 | 1 026,60 |
| 188 0905 0330193988 133 | 1 842,30 |
| 188 0905 0330193989 134 | 15,70 |
| 188 0905 0330193990 134 | 469,50 |
| 188 0905 0330193991 133 | 2 547,10 |
| 188 0907 0330193988 133 | 210,00 |
| 188 0907 0330193989 134 | 0,60 |
| 188 0907 0330193990 134 | 15,40 |
| 188 0907 0330193991 133 | 173,50 |
| 188 0909 0330193988 133 | 305,30 |
| 188 0909 0330193989 134 | 0,60 |
| 188 0909 0330193990 134 | 15,40 |
| 188 0909 0330193991 133 | 350,00 |
| 192 0311 0330193988 133 | 89 215,60 |
| 192 0311 0330193989 134 | 235,10 |
| 192 0311 0330193990 134 | 9 584,90 |
| 192 0311 0330193991 133 | 45 480,20 |
| 204 0308 0330193988 133 | 39 016,30 |
| 204 0308 0330193989 134 | 121,30 |
| 204 0308 0330193990 134 | 12 930,60 |
| 204 0308 0330193991 133 | 77 807,40 |
| 204 0313 0330193988 133 | 115,50 |
| 204 0313 0330193989 134 | 1,50 |
| 204 0313 0330193990 134 | 30,20 |
| 204 0313 0330193991 133 | 186,70 |
| 204 0313 0333969 111 | 0,00 |
| 204 0705 0330193988 133 | 577,20 |
| 204 0705 0330193989 134 | 2,50 |
| 204 0705 0330193990 134 | 59,70 |
| 204 0705 0330193991 133 | 613,60 |
| 204 0705 0333969 111 | 0,00 |
| 204 0706 0330193988 133 | 685,30 |
| 204 0706 0330193989 134 | 2,20 |
| 204 0706 0330193990 134 | 85,10 |
| 204 0706 0330193991 133 | 783,40 |
| 204 0706 0333969 111 | 0,00 |
| 204 0902 0330193988 133 | 287,10 |
| 204 0902 0330193989 134 | 1,10 |
| 204 0902 0330193990 134 | 28,60 |
| 204 0902 0330193991 133 | 214,80 |
| 204 0902 0333969 111 | 0,00 |
| 204 0905 0330193988 133 | 101,10 |
| 204 0905 0330193989 134 | 0,50 |
| 204 0905 0330193990 134 | 33,20 |
| 204 0905 0330193991 133 | 140,80 |
| 204 0905 0333969 111 | 0,00 |
| 320 0305 0330193988 133 | 655 088,70 |
| 320 0305 0330193989 134 | 2 401,20 |
| 320 0305 0330193990 134 | 107 045,00 |
| 320 0305 0330193991 133 | 686 528,60 |
| 320 0705 0330193988 133 | 2 727,00 |
| 320 0705 0330193989 134 | 8,60 |
| 320 0705 0330193990 134 | 321,10 |
| 320 0705 0330193991 133 | 2 544,50 |
| 320 0706 0330193988 133 | 8 044,80 |
| 320 0706 0330193989 134 | 49,80 |
| 320 0706 0330193990 134 | 1 467,40 |
| 320 0706 0330193991 133 | 12 784,80 |
| 320 0901 0330193988 133 | 25 770,50 |
| 320 0901 0330193989 134 | 71,60 |
| 320 0901 0330193990 134 | 2 552,70 |
| 320 0901 0330193991 133 | 32 952,10 |
| 320 0905 0330193988 133 | 272,70 |
| 320 0905 0330193989 134 | 2,30 |
| 320 0905 0330193990 134 | 61,20 |
| 320 0905 0330193991 133 | 322,30 |
| 320 0907 0330193988 133 | 2 727,00 |
| 320 0907 0330193989 134 | 8,00 |
| 320 0907 0330193990 134 | 244,50 |
| 320 0907 0330193991 133 | 3 037,50 |
| 320 1202 0330193988 133 | 0,00 |
| 320 1202 0330193989 134 | 0,00 |
| 320 1202 0330193990 134 | 0,00 |
| 320 1202 0330193991 133 | 0,00 |
| 393 1003 0330130820 313 | 148 595 028,60 |
| 393 1003 0330130830 313 | 22 101 748,70 |
| 393 1003 0330130840 313 | 573 856,30 |
| 393 1003 0330130920 313 | 117 656 701,80 |
| 415 0301 0330193988 133 | 0,00 |
| 415 0301 0330193990 134 | 0,00 |
| 415 0301 0330193991 133 | 0,00 |
| 417 0301 0330193988 133 | 0,00 |
| 417 0301 0330193990 134 | 0,00 |
| 417 0301 0330193991 133 | 0,00 |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФТС России |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 153 0106 0330193988 133 | 20 108,80 |
| 153 0106 0330193989 134 | 60,70 |
| 153 0106 0330193990 134 | 4 636,10 |
| 153 0106 0330193991 133 | 23 129,30 |
|  | *Контрольное событие 3.1.1.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.1.2 | Мероприятие 3.1.2. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые МЧС России |  | Писчурников С.Г (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Директор Финансово-экономического департамента | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 177 0309 0330193988 133 | 55 000,00 |
| 177 0309 0330193989 134 | 232,00 |
| 177 0309 0330193990 134 | 16 143,00 |
| 177 0309 0330193991 133 | 75 000,00 |
| 177 0310 0330193988 133 | 137 000,00 |
| 177 0310 0330193989 134 | 468,40 |
| 177 0310 0330193990 134 | 55 491,60 |
| 177 0310 0330193991 133 | 146 000,00 |
|  | *Контрольное событие 3.1.2.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Писчурников С.Г (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Директор Финансово-экономического департамента | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.1.3 | Мероприятие 3.1.3. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Минобороны России |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 187 0201 0330193988 133 | 408 852,40 |
| 187 0201 0330193989 134 | 481,30 |
| 187 0201 0330193990 134 | 461 769,40 |
| 187 0201 0330193991 133 | 418 631,70 |
|  | *Контрольное событие 3.1.3.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.1.4 | Мероприятие 3.1.4. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые МВД России |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 0302 0330193988 133 | 1 971 858,60 |
| 188 0302 0330193989 134 | 6 615,00 |
| 188 0302 0330193990 134 | 550 472,50 |
| 188 0302 0330193991 133 | 3 169 213,30 |
| 188 0303 0330193988 133 | 207 000,00 |
| 188 0303 0330193989 134 | 832,40 |
| 188 0303 0330193990 134 | 102 911,60 |
| 188 0303 0330193991 133 | 272 000,00 |
| 188 0313 0330193988 133 | 3 128,50 |
| 188 0313 0330193989 134 | 3,60 |
| 188 0313 0330193990 134 | 240,70 |
| 188 0313 0330193991 133 | 4 003,70 |
| 188 0702 0330193988 133 | 820,20 |
| 188 0702 0330193989 134 | 1,60 |
| 188 0702 0330193990 134 | 303,10 |
| 188 0702 0330193991 133 | 1 676,20 |
| 188 0704 0330193988 133 | 0,00 |
| 188 0704 0330193989 134 | 0,00 |
| 188 0704 0330193990 134 | 0,00 |
| 188 0704 0330193991 133 | 0,00 |
| 188 0705 0330193988 133 | 1 293,10 |
| 188 0705 0330193989 134 | 4,40 |
| 188 0705 0330193990 134 | 298,00 |
| 188 0705 0330193991 133 | 2 586,10 |
| 188 0706 0330193988 133 | 37 101,80 |
| 188 0706 0330193989 134 | 113,80 |
| 188 0706 0330193990 134 | 8 358,70 |
| 188 0706 0330193991 133 | 56 627,20 |
| 188 0901 0330193988 133 | 16 915,80 |
| 188 0901 0330193989 134 | 67,70 |
| 188 0901 0330193990 134 | 2 596,90 |
| 188 0901 0330193991 133 | 28 479,00 |
| 188 0902 0330193988 133 | 1 475,40 |
| 188 0902 0330193989 134 | 1,80 |
| 188 0902 0330193990 134 | 62,30 |
| 188 0902 0330193991 133 | 1 026,60 |
| 188 0905 0330193988 133 | 1 842,30 |
| 188 0905 0330193989 134 | 15,70 |
| 188 0905 0330193990 134 | 469,50 |
| 188 0905 0330193991 133 | 2 547,10 |
| 188 0907 0330193988 133 | 210,00 |
| 188 0907 0330193989 134 | 0,60 |
| 188 0907 0330193990 134 | 15,40 |
| 188 0907 0330193991 133 | 173,50 |
| 188 0909 0330193988 133 | 305,30 |
| 188 0909 0330193989 134 | 0,60 |
| 188 0909 0330193990 134 | 15,40 |
| 188 0909 0330193991 134 | 350,00 |
|  | *Контрольное событие 3.1.4.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.1.5 | Мероприятие 3.1.5. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФМС России |  | Одокиенко Е.И. (Федеральная миграционная служба), Начальник Финансово-экономического управления ФМС России | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 192 0311 0330193988 133 | 89 215,60 |
| 192 0311 0330193989 134 | 235,10 |
| 192 0311 0330193990 134 | 9 584,90 |
| 192 0311 0330193991 133 | 45 480,20 |
|  | *Контрольное событие 3.1.5.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФМС России,в отчетном квартале предоставлены* |  | Одокиенко Е.И. (Федеральная миграционная служба), Начальник Финансово-экономического управления ФМС России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.1.6 | Мероприятие 3.1.6. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФСКН России |  | Гладун А.А. (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков), Заместитель начальника 3 отдела ФЭУ Департамента тылового и финансового обеспечения | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 204 0308 0330193988 133 | 39 016,30 |
| 204 0308 0330193989 134 | 121,30 |
| 204 0308 0330193990 134 | 12 930,60 |
| 204 0308 0330193991 133 | 77 807,40 |
| 204 0313 0330193988 133 | 115,50 |
| 204 0313 0330193989 134 | 1,50 |
| 204 0313 0330193990 134 | 30,20 |
| 204 0313 0330193991 133 | 186,70 |
| 204 0705 0330193988 133 | 577,20 |
| 204 0705 0330193989 134 | 2,50 |
| 204 0705 0330193990 134 | 59,70 |
| 204 0705 0330193991 133 | 613,60 |
| 204 0706 0330193988 133 | 685,30 |
| 204 0706 0330193989 134 | 2,20 |
| 204 0706 0330193990 134 | 85,10 |
| 204 0706 0330193991 133 | 783,40 |
| 204 0902 0330193988 133 | 287,10 |
| 204 0902 0330193989 134 | 1,10 |
| 204 0902 0330193990 134 | 28,60 |
| 204 0902 0330193991 133 | 214,80 |
| 204 0905 0330193988 133 | 101,10 |
| 204 0905 0330193989 134 | 0,50 |
| 204 0905 0330193990 134 | 33,20 |
| 204 0905 0330193991 133 | 140,80 |
|  | *Контрольное событие 3.1.6.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФСКН России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Гладун А.А. (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков), Заместитель начальника 3 отдела ФЭУ Департамента тылового и финансового обеспечения | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.1.7 | Мероприятие 3.1.7. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФСИН России |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 320 0305 0330193988 133 | 655 088,70 |
| 320 0305 0330193989 134 | 2 401,20 |
| 320 0305 0330193990 134 | 107 045,00 |
| 320 0305 0330193991 133 | 686 528,60 |
| 320 0705 0330193988 133 | 2 727,00 |
| 320 0705 0330193989 134 | 8,60 |
| 320 0705 0330193990 134 | 321,10 |
| 320 0705 0330193991 133 | 2 544,50 |
| 320 0706 0330193988 133 | 8 044,80 |
| 320 0706 0330193989 134 | 49,80 |
| 320 0706 0330193990 134 | 1 467,40 |
| 320 0706 0330193991 133 | 12 784,80 |
| 320 0901 0330193988 133 | 25 770,50 |
| 320 0901 0330193989 134 | 71,60 |
| 320 0901 0330193990 134 | 2 552,70 |
| 320 0901 0330193991 133 | 32 952,10 |
| 320 0905 0330193988 133 | 272,70 |
| 320 0905 0330193989 134 | 2,30 |
| 320 0905 0330193990 134 | 61,20 |
| 320 0905 0330193991 133 | 322,30 |
| 320 0907 0330193988 133 | 2 727,00 |
| 320 0907 0330193989 134 | 8,00 |
| 320 0907 0330193990 134 | 244,50 |
| 320 0907 0330193991 133 | 3 037,50 |
| 320 1202 0330193988 133 | 0,00 |
| 320 1202 0330193989 134 | 0,00 |
| 320 1202 0330193990 134 | 0,00 |
| 320 1202 0330193991 133 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 3.1.7.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.1.8 | Мероприятие 3.1.8. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые  ГФС России |  | Иванов А.Ю. (Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации), Начальник Управления тылового обеспечения ГФС России | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 089 0314 0330193988 133 | 2 430,00 |
| 089 0314 0330193989 134 | 5,00 |
| 089 0314 0330193990 134 | 757,90 |
| 089 0314 0330193991 133 | 3 100,00 |
|  | *Контрольное событие 3.1.8.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые ГФС России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Иванов А.Ю. (Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации), Начальник Управления тылового обеспечения ГФС России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.1.9 | Мероприятие 3.1.9. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации за счет средств обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |  | Мыльникова Л.А. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Заместитель начальника Управления организации обеспечения страховых выплат | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 393 1003 0330130820 313 | 148 595 028,60 |
| 393 1003 0330130830 313 | 22 101 748,70 |
| 393 1003 0330130840 313 | 573 856,30 |
| 393 1003 0330130920 313 | 117 656 701,80 |
|  | *Контрольное событие 3.1.9.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Фондом социального страхования Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены* |  | Мыльникова Л.А. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Заместитель начальника Управления организации обеспечения страховых выплат | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.1.10 | Мероприятие 3.1.10. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Минтрудом России |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149 1004 0330130530 313 | 3 796,00 |
| 149 1004 0330152700 530 | 1 082 850,40 |
| 149 1004 0330153800 530 | 75 892 591,30 |
|  | *Контрольное событие 3.1.10.1. Меры государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей, осуществляемые Минтрудом России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.2 | ОМ 3.2 Обеспечение выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний | X | Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации; Министерство финансов Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации | Выплата в полном объеме пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний. Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 2 521 713,40 |
| 089 1004 0330230030 313 | 1,70 |
| 092 1003 0330230030 550 | 2 416 245,40 |
| 092 1003 0330230070 550 | 3 686,10 |
| 153 1004 0330230030 313 | 4 115,10 |
| 177 1004 0330230030 313 | 6 058,10 |
| 180 1004 0330230030 313 | 0,00 |
| 187 1004 0330230030 313 | 16 337,90 |
| 188 1004 0330230030 313 | 75 269,10 |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минфином России |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1003 0330230030 550 | 2 416 245,40 |
| 092 1003 0330230070 550 | 3 686,10 |
|  | *Контрольное событие 3.2.1.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минфином России, в отчетном квартале произведены* |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.2.2 | Мероприятие 3.2.2. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФТС России |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 153 1004 0330230030 313 | 4 115,10 |
|  | *Контрольное событие 3.2.2.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале произведены* |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МЧС России |  | Писчурников С.Г (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Директор Финансово-экономического департамента | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 177 1004 0330230030 313 | 6 058,10 |
|  | *Контрольное событие 3.2.3.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале произведены* |  | Писчурников С.Г (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Директор Финансово-экономического департамента | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.2.4 | Мероприятие 3.2.4. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МВД России |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 1004 0330230030 313 | 75 269,10 |
|  | *Контрольное событие 3.2.4.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.2.5 | Мероприятие 3.2.5. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ГФС России |  | Иванов А.Ю. (Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации), Начальник Управления тылового обеспечения ГФС России | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 089 1004 0330230030 313 | 1,70 |
|  | *Контрольное событие 3.2.5.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые ГФС России, в отчетном квартале произведены* |  | Иванов А.Ю. (Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации), Начальник Управления тылового обеспечения ГФС России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.2.6 | Мероприятие 3.2.6. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минобороны России |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 187 1004 0330230030 313 | 16 337,90 |
|  | *Контрольное событие 3.2.6.1. Выплаты пособий по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены* |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.3 | ОМ 3.3 Обеспечение выплаты ежемесячных пособий и пособий (компенсаций) на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов государственной власти | X | Федеральная служба по труду и занятости; Федеральная таможенная служба; Министерство обороны Российской Федерации; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Федеральная служба безопасности Российской Федерации; Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; Федеральная служба исполнения наказаний; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации | Повышение материального обеспечения детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций в целях проведения летнего оздоровительного отдыха | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 795 468,70 |
| 150 1003 0330330260 244 | 737,40 |
| 150 1003 0330330260 313 | 46 169,70 |
| 150 1003 0330330550 244 | 154,70 |
| 150 1003 0330330550 313 | 22 925,70 |
| 153 1003 0330331060 313 | 4 000,70 |
| 187 1003 0330330260 313 | 105 812,60 |
| 187 1003 0330330550 313 | 88 741,90 |
| 188 1003 0330330260 313 | 247 799,20 |
| 188 1003 0330330550 313 | 207 751,10 |
| 188 1003 0330331060 313 | 0,00 |
| 189 1003 0330330260 313 | 20 352,90 |
| 189 1003 0333055 311 | 0,00 |
| 204 0308 0333969 111 | 0,00 |
| 204 1003 0330331060 313 | 8 611,00 |
| 320 1003 0330330260 313 | 7 979,90 |
| 320 1003 0330330550 313 | 8 617,30 |
| 320 1003 0330331060 313 | 25 814,60 |
| 415 1003 0330330410 313 | 0,00 |
| 415 1003 0330393977 321 | 0,00 |
| 417 1003 0330330450 313 | 0,00 |
| 417 1003 0330393977 321 | 0,00 |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1. Обеспечение выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемое Рострудом |  | Васильев Д.А. (Федеральная служба по труду и занятости), Заместитель руководителя Роструда | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 150 1003 0330330260 244 | 737,40 |
| 150 1003 0330330260 313 | 46 169,70 |
| 150 1003 0330330550 244 | 154,70 |
| 150 1003 0330330550 313 | 22 925,70 |
|  | *Контрольное событие 3.3.1.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Рострудом, в отчетном квартале произведены* |  | Васильев Д.А. (Федеральная служба по труду и занятости), Заместитель руководителя Роструда | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.3.2 | Мероприятие 3.3.2. Обеспечение выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемое ФСИН России |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 320 1003 0330330260 313 | 7 979,90 |
| 320 1003 0330330550 313 | 8 617,30 |
| 320 1003 0330331060 313 | 25 814,60 |
|  | *Контрольное событие 3.3.2.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале произведены* |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.3.3 | Мероприятие 3.3.3. Обеспечение выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемое ФСКН России |  | Гладун А.А. (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков), Заместитель начальника 3 отдела ФЭУ Департамента тылового и финансового обеспечения | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 204 1003 0330331060 313 | 8 611,00 |
|  | *Контрольное событие 3.3.3.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФСКН России, в отчетном квартале произведены* |  | Гладун А.А. (Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков), Заместитель начальника 3 отдела ФЭУ Департамента тылового и финансового обеспечения | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.3.4 | Мероприятие 3.3.4. Обеспечение выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемое МВД России |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 1003 0330330260 313 | 247 799,20 |
| 188 1003 0330330550 313 | 207 751,10 |
| 188 1003 0330331060 313 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 3.3.4.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.3.5 | Мероприятие 3.3.5. Обеспечение выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемое ФТС России |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 153 1003 0330331060 313 | 4 000,70 |
|  | *Контрольное событие 3.3.5.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФТС России, в отчетном квартале произведены* |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.3.6 | Мероприятие 3.3.6. Обеспечение выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемое Минобороны России |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 187 1003 0330330260 313 | 105 812,60 |
| 187 1003 0330330550 313 | 88 741,90 |
|  | *Контрольное событие 3.3.6.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые Минобороны России, в отчетном квартале произведены* |  | Яркоева Ю.В. (Министерство обороны Российской Федерации), Директор Департамента социальных гарантий | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.3.7 | Мероприятие 3.3.7. Обеспечение выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемое ФСБ России |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 189 1003 0330330260 313 | 20 352,90 |
|  | *Контрольное событие 3.3.7.1. Выплаты ежемесячных пособий и пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детям погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, осуществляемые ФСБ России, в отчетном квартале произведены* |  | Фурсов В.Ю. (Федеральная служба безопасности Российской Федерации), Начальник отдела ФЭУ 7 Службы ФСБ России | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.4 | ОМ 3.4 Оказание социальной поддержки многодетным семьям | X | Министерство финансов Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Совершенствование демографической политики Российской Федерации, путем предоставления мер социальной поддержки многодетным семьям. Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 18 822 679,50 |
| 092 1004 0330450840 870 | 3 149 027,40 |
| 149 1004 0330431190 244 | 0,00 |
| 149 1004 0330431190 330 | 0,00 |
| 149 1004 0330450840 521 | 15 666 128,10 |
| 149 1004 0330451550 540 | 7 524,00 |
| 3.4.1 | Мероприятие 3.4.1. Социальная поддержка многодетным семьям, осуществляемая Минтрудом России |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149 1004 0330450840 521 | 15 666 128,10 |
| 149 1004 0330451550 540 | 7 524,00 |
|  | *Контрольное событие 3.4.1.1. Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, субъектам Российской Федерации в I квартале 2016 г. предоставлены* | 3, 1 | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 31.03.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 3.4.1.2. Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, субъектам Российской Федерации во II квартале 2016 г. предоставлены* | 3, 1 | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 30.06.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 3.4.1.3. Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, субъектам Российской Федерации в III квартале 2016 г. предоставлены* | 3, 1 | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 30.09.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 3.4.1.4. Субсидии на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, субъектам Российской Федерации в IV квартале 2016 г. предоставлены* | 3, 1 | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 31.12.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 3.4.1.5. Иные межбюджетные трансферты на единовременное денежное поощрение при награждении орденом «Родительская слава» перечислены* |  | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 3.4.2 | Мероприятие 3.4.2. Социальная поддержка многодетным семьям, осуществляемая Минфином России |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1004 0330450840 870 | 3 149 027,40 |
|  | *Контрольное событие 3.4.2.1. Социальная поддержка многодетным семьям, осуществляемая Минфином России, в отчетном квартале предоставлена* |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.5 | ОМ 3.5 Предоставление материнского (семейного) капитала | X | Министерство финансов Российской Федерации | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. Поддержка матерей (семе), родивших (усыновивших) второго и последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, путем предоставления материнского (семейного) капитала | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 304 258 451,50 |
| 092 1004 0330530790 570 | 304 258 451,50 |
| 3.5.1 | Мероприятие 3.5.1. Предоставление материнского (семейного) капитала |  | Гашкина С.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Преодоление негативных демографических тенденций, стабилизация численности населения и создание условий для ее роста. Семьи, имеющие право на материнский (семейный) капитал при рождении второго и последующего ребенка, используют средства материнского (семейного) капитала | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1004 0330530790 570 | 304 258 451,50 |
|  | *Контрольное событие 3.5.1.1. Материнский (семейный) капитал в I квартале 2016 г. предоставлен* | 1 | Гашкина С.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 3.5.1.2. Материнский (семейный) капитал во II квартале 2016 г. предоставлен* | 1 | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 30.06.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 3.5.1.3. Материнский (семейный) капитал в III квартале 2016 г. предоставлен* | 1 | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 30.09.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 3.5.1.4. Материнский (семейный) капитал в IV квартале 2016 г. предоставлен* | 1 | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 3.6 | ОМ 3.6 Оказание поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Обеспечение оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 01.01.2013 | 31.12.2016 | всего | 0,00 |
| 149 0707 0335065 511 | 0,00 |
| 149 0707 0335139 511 | 0,00 |
| 149 0707 0335223 511 | 0,00 |
| 3.6.1 | Мероприятие 3.6.1. Оказание поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Увеличение числа оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по сравнению с 2015 годом | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149 0707 0335065 511 | 0,00 |
| 149 0707 0335139 511 | 0,00 |
| 149 0707 0335223 511 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 3.6.1.1. Увеличение числа оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по сравнению с 2015 годом* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 3.7 | ОМ 3.7 Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью | X | Федеральное агентство научных организаций; Министерство культуры Российской Федерации; Министерство здравоохранения Российской Федерации; Министерство образования и науки Российской Федерации; Федеральное агентство по рыболовству; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; Федеральное агентство связи; Министерство финансов Российской Федерации; Федеральное агентство воздушного транспорта; Федеральное агентство железнодорожного транспорта; Федеральное агентство морского и речного транспорта; Министерство экономического развития Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Федеральная таможенная служба; Федеральная служба по интеллектуальной собственности; Федеральное агентство по государственным резервам; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; Министерство внутренних дел Российской Федерации; Управление делами Президента Российской Федерации; Министерство иностранных дел Российской Федерации; Министерство юстиции Российской Федерации; Федеральная служба исполнения наказаний; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»; Федеральное медико-биологическое агентство; Генеральная прокуратура Российской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова»; Верховный Суд Российской Федерации; Министерство спорта Российской Федерации | Повышение материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Предоставление в полном объеме социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 16 534 861,00 |
| 007 0704 0330793986 321 | 1 148,00 |
| 054 0704 0330793986 321 | 2 080,00 |
| 054 0706 0330793986 321 | 65 031,20 |
| 056 0704 0330793986 321 | 4 370,20 |
| 056 0706 0330793986 321 | 454 733,40 |
| 074 0702 0330793986 321 | 1 019,80 |
| 074 0704 0330793986 321 | 11 253,30 |
| 074 0706 0330793986 321 | 6 261 933,10 |
| 074 1004 0330750820 521 | 6 902 849,60 |
| 074 1004 0330752600 530 | 1 263 625,70 |
| 076 0706 0330793986 321 | 58 298,20 |
| 082 0706 0330793986 321 | 790 446,20 |
| 084 0706 0330793986 321 | 19 318,10 |
| 107 0706 0330793986 321 | 22 303,40 |
| 109 0706 0330793986 321 | 223 721,90 |
| 110 0706 0330793986 321 | 75 088,40 |
| 139 0706 0330793986 321 | 1 174,90 |
| 149 0704 0330793986 321 | 14 164,90 |
| 153 0706 0330793986 321 | 25 074,20 |
| 168 0706 0330793986 321 | 704,00 |
| 171 0704 0330793986 321 | 935,70 |
| 177 1003 0330793986 321 | 6 000,00 |
| 188 0702 0330793986 321 | 828,60 |
| 188 0704 0330793986 321 | 0,00 |
| 188 0706 0330793986 321 | 4 517,60 |
| 303 0704 0330793986 321 | 602,80 |
| 303 0706 0330793986 321 | 48 896,20 |
| 310 0704 0330793986 321 | 1,30 |
| 310 0706 0330793986 321 | 1 349,90 |
| 318 1003 0330793986 321 | 15 323,20 |
| 320 1003 0330793986 321 | 225,00 |
| 384 0706 0330793986 321 | 139 896,60 |
| 385 0706 0330793986 321 | 19 232,70 |
| 386 0706 0330793986 321 | 22 215,90 |
| 388 0704 0330793986 321 | 2 870,00 |
| 415 0706 0330793986 321 | 1 816,40 |
| 417 1003 0330793986 321 | 0,00 |
| 424 0706 0330793986 321 | 711,50 |
| 425 0706 0333986 311 | 0,00 |
| 437 0706 0330793986 321 | 12 789,40 |
| 777 0704 0330793986 321 | 4 559,20 |
| 777 0706 0330793986 321 | 53 750,50 |
| 3.7.1 | Мероприятие 3.7.1. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые ФАНО России |  | Дьяченко М.Ю. (Федеральное агентство научных организаций), Начальник Управления развития программ и проектов | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 007 0704 0330793986 321 | 1 148,00 |
|  | *Контрольное событие 3.7.1.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФАНО России, в отчетном квартале произведены* |  | Дьяченко М.Ю. (Федеральное агентство научных организаций), Начальник Управления развития программ и проектов | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.2 | Мероприятие 3.7.2. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Минкультуры России |  | Аракелова А.О. (Министерство культуры Российской Федерации), Директор Департамента науки и образования | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 054 0704 0330793986 321 | 2 080,00 |
| 054 0706 0330793986 321 | 65 031,20 |
|  | *Контрольное событие 3.7.2.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минкультуры России, в отчетном квартале произведены* |  | Аракелова А.О. (Министерство культуры Российской Федерации), Директор Департамента науки и образования | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.3 | Мероприятие 3.7.3. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Минздравом России |  | Кузнецова Н.А. (Министерство здравоохранения Российской Федерации), Начальник отдела организации финансового обеспечения учреждений образования Финансово-экономического департамента | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 056 0704 0330793986 321 | 4 370,20 |
| 056 0706 0330793986 321 | 454 733,40 |
|  | *Контрольное событие 3.7.3.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета,осуществляемые Минздравом России, в отчетном квартале произведены* |  | Кузнецова Н.А. (Министерство здравоохранения Российской Федерации), Начальник отдела организации финансового обеспечения учреждений образования Финансово-экономического департамента | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.4 | Мероприятие 3.7.4. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Минобразования России |  | Сильянов Е.А. (Министерство образования и науки Российской Федерации), директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 074 0702 0330793986 321 | 1 019,80 |
| 074 0704 0330793986 321 | 11 253,30 |
| 074 0706 0330793986 321 | 6 261 933,10 |
| 074 1004 0330750820 521 | 6 902 849,60 |
| 074 1004 0330752600 530 | 1 263 625,70 |
|  | *Контрольное событие 3.7.4.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минобразования России, в отчетном квартале произведены* |  | Сильянов Е.А. (Министерство образования и науки Российской Федерации), директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 3.7.4.2. Субсидии субъектам Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений предоставлены* |  | Сильянов Е.А. (Министерство образования и науки Российской Федерации), директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 3.7.4.3. Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в I квартале 2016 г. предоставлены* | 1 | Сильянов Е.А. (Министерство образования и науки Российской Федерации), директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | X | X | 31.03.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 3.7.4.4. Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации во II квартале 2016 г. предоставлены* | 1 | Сильянов Е.А. (Министерство образования и науки Российской Федерации), директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | X | X | 30.06.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 3.7.4.5. Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в III квартале 2016 г. предоставлены* | 1 | Сильянов Е.А. (Министерство образования и науки Российской Федерации), директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | X | X | 30.09.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 3.7.4.6. Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью субъектам Российской Федерации в IV квартале 2016 г. предоставлены* | 1 | Сильянов Е.А. (Министерство образования и науки Российской Федерации), директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.5 | Мероприятие 3.7.5. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Росрыболовством |  | Бандурин К.В. (Федеральное агентство по рыболовству), начальник Управления науки и образования | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 076 0706 0330793986 321 | 58 298,20 |
|  | *Контрольное событие 3.7.5.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росрыболовством, в отчетном квартале произведены* |  | Бандурин К.В. (Федеральное агентство по рыболовству), начальник Управления науки и образования | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.6 | Мероприятие 3.7.6. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Минсельхозом России |  | Золина Г.Д. (Министерство сельского хозяйства Российской Федерации), Директор Департамента научно-технологической политики и образования | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 082 0706 0330793986 321 | 790 446,20 |
|  | *Контрольное событие 3.7.6.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минсельхозом России, в отчетном квартале произведены* |  | Золина Г.Д. (Министерство сельского хозяйства Российской Федерации), Директор Департамента научно-технологической политики и образования | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.7 | Мероприятие 3.7.7. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Россвязью |  | Чурсин И. Н. (Федеральное агентство связи), Заместитель руководителя Федерального агентства связи | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 084 0706 0330793986 321 | 19 318,10 |
|  | *Контрольное событие 3.7.7.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Россвязью, в отчетном квартале произведены* |  | Чурсин И. Н. (Федеральное агентство связи), Заместитель руководителя Федерального агентства связи | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.8 | Мероприятие 3.7.8. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Росавиацией |  | Махов К.А. (Федеральное агентство воздушного транспорта), заместитель руководителя | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 107 0706 0330793986 321 | 22 303,40 |
|  | *Контрольное событие 3.7.8.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росавиацией, в отчетном квартале произведены* |  | Махов К.А. (Федеральное агентство воздушного транспорта), заместитель руководителя | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.9 | Мероприятие 3.7.9. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Росжелдором |  | Царицынский В.В. (Федеральное агентство железнодорожного транспорта), Начальник отдела учебных заведений | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 109 0706 0330793986 321 | 223 721,90 |
|  | *Контрольное событие 3.7.9.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росжелдором, в отчетном квартале произведены* |  | Царицынский В.В. (Федеральное агентство железнодорожного транспорта), Начальник отдела учебных заведений | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  10 | Мероприятие 3.7.10. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Росморречфлотом |  | Пошивай А.И. (Федеральное агентство морского и речного транспорта), заместитель руководителя | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 110 0706 0330793986 321 | 75 088,40 |
|  | *Контрольное событие 3.7.10.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росморречфлотом, в отчетном квартале произведены* |  | Пошивай А.И. (Федеральное агентство морского и речного транспорта), заместитель руководителя | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  11 | Мероприятие 3.7.11. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Минэкономразвития России |  | Котцев К.Э. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента кадров и организационного развития | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 139 0706 0330793986 321 | 1 174,90 |
|  | *Контрольное событие 3.7.11.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минэкономразвития России, в отчетном квартале произведены* |  | Котцев К.Э. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента кадров и организационного развития | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  12 | Мероприятие 3.7.12. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Минтрудом России |  | Гусенкова А.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента по делам инвалидов Минтруда России | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149 0704 0330793986 321 | 14 164,90 |
|  | *Контрольное событие 3.7.12.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минтрудом России, в отчетном квартале произведены* |  | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  13 | Мероприятие 3.7.13. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые ФТС России |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 153 0706 0330793986 321 | 25 074,20 |
|  | *Контрольное событие 3.7.13.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФТС России, произведены* |  | Вахняк Ю.О. (Федеральная таможенная служба), Начальник Главного финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  14 | Мероприятие 3.7.14. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Роспатентом |  | Цыганова Е.А. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Начальник отдела бюджетного планирования Финансово-административного управления | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 168 0706 0330793986 321 | 704,00 |
|  | *Контрольное событие 3.7.14.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Роспатентом, в отчетном квартале произведены* |  | Цыганова Е.А. (Федеральная служба по интеллектуальной собственности), Начальник отдела бюджетного планирования Финансово-административного управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  15 | Мероприятие 3.7.15. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Росрезервом |  | Караев К.Г. (Федеральное агентство по государственным резервам), Начальник Финансово-экономического Управления | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета произведены в установленные сроки и в установленных объемах | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 171 0704 0330793986 321 | 935,70 |
|  | *Контрольное событие 3.7.15.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Росрезервом, в отчетном квартале произведены* |  | Караев К.Г. (Федеральное агентство по государственным резервам), Начальник Финансово-экономического Управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  16 | Мероприятие 3.7.16. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые МЧС России |  | Писчурников С.Г (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Директор Финансово-экономического департамента | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 177 1003 0330793986 321 | 6 000,00 |
|  | *Контрольное событие 3.7.16.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МЧС России, в отчетном квартале произведены* |  | Писчурников С.Г (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Директор Финансово-экономического департамента | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  17 | Мероприятие 3.7.17. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые МВД России |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 188 0702 0330793986 321 | 828,60 |
| 188 0704 0330793986 321 | 0,00 |
| 188 0706 0330793986 321 | 4 517,60 |
|  | *Контрольное событие 3.7.17.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МВД России, в отчетном квартале произведены* |  | Ромашова Н.Н. (Министерство внутренних дел Российской Федерации), Начальник ФЭД | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  18 | Мероприятие 3.7.18. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Управлением делами Президента Российской Федерации |  | Сухорукова Е.Ю. (Управление делами Президента Российской Федерации), Начальник отдела подведомственных организаций Финансово-экономического управления | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 303 0704 0330793986 321 | 602,80 |
| 303 0706 0330793986 321 | 48 896,20 |
|  | *Контрольное событие 3.7.18.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Управлением делами Президента Российской Федерации, в отчетном квартале предоставлены* |  | Сухорукова Е.Ю. (Управление делами Президента Российской Федерации), Начальник отдела подведомственных организаций Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  19 | Мероприятие 3.7.19. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые МИД России |  | Лысиков А.В. (Министерство иностранных дел Российской Федерации), Директор валютно-финансового департамента | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 310 0704 0330793986 321 | 1,30 |
| 310 0706 0330793986 321 | 1 349,90 |
|  | *Контрольное событие 3.7.19.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МИД России, в отчетном квартале произведены* |  | Лысиков А.В. (Министерство иностранных дел Российской Федерации), Директор валютно-финансового департамента | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  20 | Мероприятие 3.7.20. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Минюстом России |  | Савенко И.Г. (Министерство юстиции Российской Федерации), Директор Департамента управления делами | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 318 1003 0330793986 321 | 15 323,20 |
|  | *Контрольное событие 3.7.20.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минюстом России, в отчетном квартале произведены* |  | Савенко И.Г. (Министерство юстиции Российской Федерации), Директор Департамента управления делами | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  21 | Мероприятие 3.7.21. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые РАНХ и ГС |  | Ефремов А.Г. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Начальник Планово-финансового управления | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 384 0706 0330793986 321 | 139 896,60 |
|  | *Контрольное событие 3.7.21.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые РАНХ и ГС, в отчетном квартале произведены* |  | Ефремов А.Г. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»), Начальник Планово-финансового управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  22 | Мероприятие 3.7.22. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые СПбГУ |  | Чернова Е.Г. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»), Первый проректор по экономике | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 385 0706 0330793986 321 | 19 232,70 |
|  | *Контрольное событие 3.7.22.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые СПбГУ,в отчетном квартале произведены* |  | Чернова Е.Г. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»), Первый проректор по экономике | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  23 | Мероприятие 3.7.23. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые МГУ им. М.В. Ломоносова |  | Савицкая Г.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»), Заместитель проректора - начальник ПФУ | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 386 0706 0330793986 321 | 22 215,90 |
|  | *Контрольное событие 3.7.23.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые МГУ им. М.В. Ломоносова, в отчетном квартале предоставлены* |  | Савицкая Г.А. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»), Заместитель проректора - начальник ПФУ | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  24 | Мероприятие 3.7.24. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые ФМБА России |  | Михайлова Н.Н. (Федеральное медико-биологическое агентство), Заместитель руководителя | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 388 0704 0330793986 321 | 2 870,00 |
|  | *Контрольное событие 3.7.24.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФМБА России, в отчетном квартале предоставлены* |  | Михайлова Н.Н. (Федеральное медико-биологическое агентство), Заместитель руководителя | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  25 | Мероприятие 3.7.25. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые РАЖВиЗ Ильи Глазунова |  | Сидоров Н.П. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова"), проректор по учебной работе | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 424 0706 0330793986 321 | 711,50 |
|  | *Контрольное событие 3.7.25.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые РАЖВиЗ Ильи Глазунова, в отчетном квартале произведены* |  | Сидоров Н.П. (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова"), проректор по учебной работе | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  26 | Мероприятие 3.7.26. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Минспортом России |  | Мазжорина Е.И. (Министерство спорта Российской Федерации), Консультант отдела финансирования бюджетных учреждений департамента организации бюджетного процесса | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 777 0704 0330793986 321 | 4 559,20 |
| 777 0706 0330793986 321 | 53 750,50 |
|  | *Контрольное событие 3.7.26.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Минспортом России, в отчетном квартале произведены* |  | Мазжорина Е.И. (Министерство спорта Российской Федерации), Консультант отдела финансирования бюджетных учреждений департамента организации бюджетного процесса | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  27 | Мероприятие 3.7.27. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые ФСИН России |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 320 1003 0330793986 321 | 225,00 |
|  | *Контрольное событие 3.7.27.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые ФСИН России, в отчетном квартале произведены* |  | Кочуков А.Л. (Федеральная служба исполнения наказаний), Начальник Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  28 | Мероприятие 3.7.28. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Верховным Судом Российской Федерации |  | Воронин А.Б. (Верховный Суд Российской Федерации), Начальник Финансово-экономического управления-главный бухгалтер | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 437 0706 0330793986 321 | 12 789,40 |
|  | *Контрольное событие 3.7.28.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Верховным Судом Российской Федерации, в отчетном квартале произведены* |  | Воронин А.Б. (Верховный Суд Российской Федерации), Начальник Финансово-экономического управления-главный бухгалтер | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  29 | Мероприятие 3.7.29. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые Генпрокуратурой России |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 415 0706 0330793986 321 | 1 816,40 |
|  | *Контрольное событие 3.7.29.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые Генпрокуратурой России, в отчетном квартале произведены* |  | Горин В.В. (Генеральная прокуратура Российской Федерации), Заместитель начальника Финансово-экономического управления | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |
| 3.7.  30 | Мероприятие 3.7.30. Меры социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью, осуществляемые СК России |  | Гайфутдинов Р.Н. (Следственный комитет Российской Федерации), Руководитель Управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации | Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета в установленные сроки и в установленных объемах произведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 417 1003 0330793986 321 | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 3.7.30.1. Выплаты в рамках социального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения за счет средств федерального бюджета, осуществляемые СК России, в отчетном квартале произведены* |  | Гайфутдинов Р.Н. (Следственный комитет Российской Федерации), Руководитель Управления обеспечения деятельности Следственного комитета Российской Федерации | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 3.8 | ОМ 3.8 Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Создание специализированных служб для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, специализированных служб для детей, вступивших в конфликт с законом, и их семей; Обеспечение работы специализированных интернет-сайтов, способствующих профилактике жестокого обращения с детьми, семейного неблагополучия, сиротства детей, а также семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечение получения экстренной психологической помощи по общероссийскому детскому телефону доверия. Проведение мероприятий по усилению пропаганды ненасильственного воспитания детей | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 855 000,00 |
| 149 1006 0330896249 630 | 855 000,00 |
| 3.8.1 | Мероприятие 3.8.1. Разработка, организация финансового обеспечения и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Созданы, а также продолжена поддержка развития деятельности специализированных служб по профилактике социального сиротства, жестокого обращения с детьми, семейному устройству детей-сирот: 29 мобильных служб по раннему выявлению детского и семейного неблагополучия; 17 служб сопровождения семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 3 участковых социальных служб; 15 служб помощи несовершеннолетним и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации; 9 служб по профилактике отказа от новорожденных; 15 служб семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 4 социальных гостиниц; 19 кабинетов по профессиональной и социально-трудовой реабилитации, подготовке к самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в интернатных учреждениях; 38 клубных семейных сообществ. Созданы вновь и продолжили деятельность ранее созданные: 46 специализированных служб для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 33 кабинета (класса, мастерских) для обучения таких детей; 12 лекотек; 27 групп временного пребывания детей. Обеспечена деятельность: 17 специализированных служб для детей, вступивших в конфликт с законом; 17 мастерских для профессиональной ориентации и социально-трудовой реабилитации детей; 47 молодежных клубных сообществ для несовершеннолетних; 5 служб примирения. В рамках работы единого детского телефона доверия обеспечено получение экстренной психологической помощи. Проведена Всероссийская выставка-форум «Вместе ради детей! Вместе с детьми». С целью распространения передового опыта профилактики семейного и детского неблагополучия, социального сопровождения и реабилитации семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, проведены 2 региональные конференции. Обеспечена деятельность портала Фонда «Я-родитель!» для пропаганды семейных ценностей. Проведен конкурс городов России «Город детей - город семей». Проведены мероприятия по усилению пропаганды ненасильственного воспитания детей, распространена рекламная продукция. Проведен всероссийский конкурс «Семья года» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149 1006 0330896249 630 | 855 000,00 |
|  | *Контрольное событие 3.8.1.1. Утверждены Правила предоставления в 2016 году из федерального бюджета субсидий Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 01.05.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 3.8.1.2. Средства федерального бюджета на реализацию Комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2016 году перечислены Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации* |  | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 30.12.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 3.8.1.3. Доклад о деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за 2015 год, представлен в Правительство Российской Федерации* | 1 | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 30.05.2016 | X | X |
| 3.9 | ОМ 3.9 Совершенствование нормативной правовой базы по предоставлению мер государственной поддержки семьям, имеющим детей | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Внесены изменения в действующую нормативную правовую базу, регулирующую правоотношения в сфере предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 0,00 |
| 3.9.1 | Мероприятие 3.9.1. Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации «О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Нормативный правовой акт направлен на стимулирование рождаемости. Увеличение доли рождений третьих и последующих детей в общем числе рожденных детей до 16,9% в 2016 году | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 3.9.1.1. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», подготовлено и внесено в Правительство Российской Федерации* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 3.9.2 | Мероприятие 3.9.2. Разработка, согласование и внесение в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении Перечня субъектов Российской Федерации, в отношении которых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Обеспечено софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 3.9.2.1. Перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых в 2017 году за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая  2012 г. № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» определен* | 3, 1 | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 30.09.2016 | X | X |
| 3.9.3 | Мероприятие 3.9.3. Подготовка приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «О внесении изменений в Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2008 г.  № 779н», в части направления средств материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Изменились правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в части направления средств материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг | 01.01.2016 | 30.04.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 3.9.3.1. Принят приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «О внесении изменений в Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 декабря 2008 г.* *№ 779н», в части направления средств материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 30.04.2016 | X | X |
| 3.9.4 | Мероприятие 3.9.4. Подготовка постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Перечня товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов» |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Определен Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов | 01.01.2016 | 30.04.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 3.9.4.1. Утвержден Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 30.04.2016 | X | X |
| 3.9.5 | Мероприятие 3.9.5. Подготовка приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2012 г. № 346н, в части направления средств материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Административный регламент доработан в части направления средств материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг | 01.01.2016 | 30.04.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 3.9.5.1. Внесены изменения в Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2012 г.  № 346н, в части направлении средств материнского семейного капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 30.04.2016 | X | X |
| 4 | **Подпрограмма 4. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций** | X | Министерство экономического развития Российской Федерации | X | 01.01.2013 | 31.12.2020 | X | 437 165,60 |
| 4.1 | ОМ 4.1 Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям | X | Министерство экономического развития Российской Федерации; Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Реализация региональных программ поддержки СО НКО; финансовая поддержка СО НКО, повышение доступности и качества услуг в сфере социального обслуживания за счет расширения участия СОНКО в реализации соответствующих программ субъектов Российской Федерации | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 422 955,00 |
| 149 1006 0340160210 630 | 422 955,00 |
| 4.1.1 | Мероприятие 4.1.1. Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций» |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Определены условия предоставления субсидий, перечень предоставляемых документов, необходимых для получения субсидии, уточнены обязательные положения соглашений, заключаемых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации с получателями субсидий, в том числе содержащие значения целевых показателей предоставления субсидии, а также обязательство получателей субсидий о предоставлении отчета о достижении значений целевых показателей | 01.01.2016 | 30.01.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 4.1.1.1. Принято постановление Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций»* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 15.01.2016 | X | X |
| 4.1.2 | Мероприятие 4.1.2. Разработка приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении форм заявки на получение субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций и отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, и сроках их представления» |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций предоставляются на реализацию программ данных организаций. Организациями предоставляются отчеты о достижении показателей результативности предоставления субсидий | 01.02.2016 | 31.03.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 4.1.2.1. Утверждены формы заявки на получение субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций и отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, и сроках их представления* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.03.2016 | X | X |
| 4.1.3 | Мероприятие 4.1.3. Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Предоставлена государственная поддержка на реализацию социальных программ следующим некоммерческим организациям: Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов»,  Московская Федерация профсоюзов - Общественная организация, региональное общественное объединение организаций профсоюзов, Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», Общероссийская общественная организация ветеранов «Российский Союз ветеранов», Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Всероссийская общественная организация Героев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Государственных премий «Трудовая доблесть России», Общероссийская общественная благотворительная организация инвалидов - жертв политических репрессий, Международный союз «Содружество общественных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств», Международная общественная благотворительная организация - Центр народной помощи «Благовест», Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Героев», Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России», Фонд поддержки гуманитарных и просветительных инициатив «Соработничество», Ассоциация волонтерских центров Общероссийская общественная организация «Офицеры России», Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство», Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России», Общероссийская общественная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана», Общероссийский союз «Федерация независимых профсоюзов России», Всероссийская общественная организация «Союз добровольцев России», Общероссийское объединение (ассоциация) профсоюзов «Конфедерация труда России», Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ - общероссийское объединение профсоюзов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149 1006 0340160210 630 | 422 955,00 |
|  | *Контрольное событие 4.1.3.1. Субсидии из федерального бюджета отдельным общественным и иным некоммерческим организациям в 2016 году предоставлены* | 1 | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 4.1.4 | Мероприятие 4.1.4. Подготовка доклада о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента стратегического развития и инноваций | Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций подготовлен | 01.01.2016 | 31.08.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 4.1.4.1. Доклад о деятельности и развитии социально ориентированных некоммерческих организаций направлен в Правительство Российской Федерации в 2016 году* | 1 | Шадрин А.Е. (Министерство экономического развития Российской Федерации), Директор Департамента стратегического развития и инноваций | X | X | 31.08.2016 | X | X |
| 4.2 | ОМ 4.2 Организация статистических обследований и переписей | X | Федеральная служба государственной статистики | Подведены итоги статистических обследований за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций | 01.01.2016 | 31.12.2020 | всего | 3 974,40 |
| 157 0113 0340292020 242 | 392,00 |
| 157 0113 0340292020 244 | 3 582,40 |
| 4.2.1 | Мероприятие 4.2.1. Подготовка, проведение и подведение итогов федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Кобринская Л.Н. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики цен и финансов | Подведены итоги федерального статистического наблюдения за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 157 0113 0340292020 242 | 392,00 |
| 157 0113 0340292020 244 | 3 582,40 |
|  | *Контрольное событие 4.2.1.1. Подведены итоги статистического обследования за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций за отчетный год. Сформированная официальная статистическая информация о деятельности указанных организаций, размещена на интернет-портале Росстата, а также отправлена в Минэкономразвития России для подготовки в Правительство Российской Федерации ежегодного доклада о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.* |  | Кобринская Л.Н. (Федеральная служба государственной статистики), начальник Управления статистики цен и финансов | X | X | 06.08.2016 | X | X |
| 4.3 | ОМ 4.3 Финансовое обеспечение деятельности Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации | X | Федеральное медико-биологическое агентство | Финансовая поддержка СО НКО, осуществляющих деятельность по социальной поддержке и защите граждан | 01.01.2013 | 31.12.2020 | всего | 10 236,20 |
| 388 0901 0340396251 630 | 10 236,20 |
| 4.3.1 | Мероприятие 4.3.1. Предоставление субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации, осуществляемое ФМБА России |  | Михайлова Н.Н. (Федеральное медико-биологическое агентство), Заместитель руководителя | Обеспечена деятельность Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 388 0901 0340396251 630 | 10 236,20 |
|  | *Контрольное событие 4.3.1.1. Субсидии Комитету ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации в отчетном году предоставлены* |  | Михайлова Н.Н. (Федеральное медико-биологическое агентство), Заместитель руководителя | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 6 | **Подпрограмма 6. Старшее поколение** | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2016 | 31.12.2020 | X | 5 150 188,20 |
| 6.1 | ОМ 6.1 Софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам | X | Министерство финансов Российской Федерации | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | всего | 1 000 000,00 |
| 092 1006 0360152090 570 | 1 000 000,00 |
| 6.1.1 | Мероприятие 6.1.1. Организация софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров |  | Дроздов А.В. (Пенсионный фонд Российской Федерации), Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | Введено в эксплуатацию 10 зданий стационарных учреждений социального обслуживания. В 164 организациях социального обслуживания 64 субъектов Российской Федерации осуществлен ремонт 170 объектов, улучшены условия проживания в стационарных учреждениях более 40,3 тыс.чел. и сокращена очередность на размещение в организации социального обслуживания на 749 человек. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1006 0360152090 570 | 1 000 000,00 |
|  | *Контрольное событие 6.1.1.1. Осуществлено софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанные с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров* | 1 | Дроздов А.В. (Пенсионный фонд Российской Федерации), Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 6.1.2 | Мероприятие 6.1.2. Подготовка распоряжения Правительства Российской Федерации «О плане мероприятий на 2016-2020 годы по реализации первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Определены мероприятия на 2016-2020 годы по реализации первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 6.1.2.1. Утвержден план мероприятий на 2016-2020 годы по реализации первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года* | 1 | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 6.2 | ОМ 6.2 Оказание мер социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях | X | Министерство финансов Российской Федерации | Оказание мер социальной поддержки неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 01.01.2016 | 31.12.2020 | всего | 4 150 188,20 |
| 092 1003 0360231150 570 | 878 353,80 |
| 092 1003 0360251990 570 | 3 271 834,40 |
| 6.2.1 | Мероприятие 6.2.1. Оказание мер социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |  | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 092 1003 0360231150 570 | 878 353,80 |
| 092 1003 0360251990 570 | 3 271 834,40 |
|  | *Контрольное событие 6.2.1.1. Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в I квартале 2016 г. оказаны в полном объеме* | 1 | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.03.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 6.2.1.2. Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях во II квартале 2016 г. оказаны в полном объеме* | 1 | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 30.06.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 6.2.1.3. Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в III квартале 2016 г. оказаны в полном объеме* | 1 | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 30.09.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 6.2.1.4. Меры социальной поддержки пенсионерам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в IV квартале 2016 г. оказаны в полном объеме* | 1 | Гашкина С. А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 7 | **Подпрограмма 7. Обеспечение условий реализации государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»** | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | X | 01.01.2016 | 31.12.2020 | X | 24 955 357,70 |
| 7.1 | ОМ 7.1 Научно-методическое и материальное обеспечение государственной политики в сфере социальной поддержки населения | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | Обеспечение научно-методической и международной деятельности, а также выполнение полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации | 01.01.2016 | 30.12.2020 | всего | 130 711,80 |
| 149 1005 0370190019 241 | 3 233,50 |
| 149 1005 0370190059 611 | 112 275,70 |
| 149 1005 0370190059 612 | 5 409,40 |
| 149 1006 0370190019 244 | 9 793,20 |
| 7.1.1 | Мероприятие 7.1.1. Изготовление и адресная рассылка федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере социальной защиты населения бланков удостоверения ветерана Великой Отечественной войны, удостоверения ветерана боевых действий, удостоверения ветерана (для ветеранов военной службы и ветеранов труда), удостоверения (для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны), удостоверения (для члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий). |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Бланки удостоверений ветерана Великой Отечественной войны, удостоверения ветерана боевых действий, удостоверения ветерана (для ветеранов военной службы и ветеранов труда), удостоверения (для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны), удостоверения (для члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий) изготовлены и разосланы федеральным органам исполнительной власти, органам социальной защиты населения субъектов Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149 1006 0370190019 244 | 9 793,20 |
|  | *Контрольное событие 7.1.1.1. Бланки удостоверений ветерана Великой Отечественной войны, удостоверения ветерана боевых действий, удостоверения ветерана (для ветеранов военной службы и ветеранов труда), удостоверения (для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны), удостоверения (для члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий) изготовлены и разосланы федеральным органам исполнительной власти, органам социальной защиты населения субъектов Российской Федерации* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 7.1.2 | Мероприятие 7.1.2. Проведение научно - исследовательских работ |  | Колбанов В.Ф. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования | Научно-исследовательские работы проведены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149 1005 0370190019 241 | 3 233,50 |
|  | *Контрольное событие 7.1.2.1. Государственные контракты на проведение научно - исследовательских работ в отчетном году заключены* |  | Колбанов В.Ф. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования | X | X | 31.08.2016 | X | X |
|  | *Контрольное событие 7.1.2.2. Научно-исследовательские работы в отчетном году выполнены и приняты* | 1 | Колбанов В.Ф. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента комплексного анализа и прогнозирования | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 7.1.3 | Мероприятие 7.1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственным учреждениям |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | Обеспечена деятельность (оказание услуг) государственным учреждениям в полном объеме (субсидии предоставлены) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149 1005 0370190059 611 | 112 275,70 |
| 149 1005 0370190059 612 | 5 409,40 |
|  | *Контрольное событие 7.1.3.1. Обеспечена деятельность (оказаны услуги) государственным учреждениям в полном объеме(субсидии предоставлены)* |  | Петрова С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 7.2 | ОМ 7.2 Обеспечение выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации | X | Фонд социального страхования Российской Федерации | Создание условий для реализации мероприятий Госпрограммы, находящихся в компетенции Фонда социального страхования Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2020 | всего | 24 726 459,90 |
| 393 0113 0370290059 141 | 12 544 358,40 |
| 393 0113 0370290059 142 | 380 491,10 |
| 393 0113 0370290059 149 | 3 788 396,20 |
| 393 0113 0370290059 242 | 2 728 255,40 |
| 393 0113 0370290059 243 | 219 000,60 |
| 393 0113 0370290059 244 | 3 635 030,00 |
| 393 0113 0370290059 321 | 50 000,00 |
| 393 0113 0370290059 612 | 0,00 |
| 393 0113 0370290059 831 | 4 630,40 |
| 393 0113 0370290059 851 | 257 747,50 |
| 393 0113 0370290059 852 | 31 612,70 |
| 393 0113 0370290059 853 | 1 000,00 |
| 393 0113 0370294009 412 | 168 326,50 |
| 393 0113 0370294009 414 | 12 921,60 |
| 393 0705 0370290059 244 | 101 273,40 |
| 393 1005 0370290059 241 | 28 089,60 |
| 393 1006 0370290059 244 | 708 806,70 |
| 393 1006 0370290059 831 | 47 263,80 |
| 393 1006 0370290059 852 | 19 256,00 |
| 7.2.1 | Мероприятие 7.2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации |  | Кошелев А.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации | Осуществлено обеспечение выполнения функций Фонда социального страхования Российской Федерации | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 393 0113 0370290059 141 | 12 544 358,40 |
| 393 0113 0370290059 142 | 380 491,10 |
| 393 0113 0370290059 149 | 3 788 396,20 |
| 393 0113 0370290059 242 | 2 728 255,40 |
| 393 0113 0370290059 243 | 219 000,60 |
| 393 0113 0370290059 244 | 3 635 030,00 |
| 393 0113 0370290059 321 | 50 000,00 |
| 393 0113 0370290059 831 | 4 630,40 |
| 393 0113 0370290059 851 | 257 747,50 |
| 393 0113 0370290059 852 | 31 612,70 |
| 393 0113 0370290059 853 | 1 000,00 |
| 393 0705 0370290059 244 | 101 273,40 |
| 393 1005 0370290059 241 | 28 089,60 |
| 393 1006 0370290059 244 | 708 806,70 |
| 393 1006 0370290059 831 | 47 263,80 |
| 393 1006 0370290059 852 | 19 256,00 |
|  | *Контрольное событие 7.2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации в отчетном году осуществлены* |  | Кошелев А.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 7.2.2 | Мероприятие 7.2.2. Создание объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов в рамках обеспечения выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации |  | Леденева М.М. (Фонд социального страхования Российской Федерации), ВРИО начальника Управления капитального строительства, текущего и капитального ремонта | Обеспечено создание объектов социального и производственного комплексов,  в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры и иных объектов (административные здания и помещения для региональных отделений Фонда социального страхования Российской Федерации и их филиалов) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 393 0113 0370294009 412 | 168 326,50 |
| 393 0113 0370294009 414 | 12 921,60 |
|  | *Контрольное событие 7.2.2.1. Административные здания и помещения для региональных отделений Фонда социального страхования Российской Федерации и их филиалов введены в*  *эксплуатацию в отчетном году* |  | Леденева М.М. (Фонд социального страхования Российской Федерации), ВРИО начальника Управления капитального строительства, текущего и капитального ремонта | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 7.2.3 | Мероприятие 7.2.3. Подготовка Федерального закона «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |  | Барановский И.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков | Установлены тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 7.2.3.1. Принят Федеральный закон «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»* | 1 | Барановский И.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Руководитель Департамента страхования профессиональных рисков | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 7.2.4 | Мероприятие 7.2.4. Подготовка Федерального закона «Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2015 год» |  | Грищенко Е.Ф. (Фонд социального страхования Российской Федерации), ВРИО руководителя Финансового департамента | Утвержден отчет об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2015 год | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 7.2.4.1. Принят Федеральный закон «Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2015 год»* |  | Грищенко Е.Ф. (Фонд социального страхования Российской Федерации), ВРИО руководителя Финансового департамента | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 7.2.5 | Мероприятие 7.2.5. Подготовка Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» |  | Барбазюк М.Ю. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Руководитель Бюджетного департамента | Утвержден бюджет Фонда социального страхования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | 01.01.2016 | 31.12.2016 |  | 0,00 |
|  | *Контрольное событие 7.2.5.1. Принят Федеральный закон «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»* | 1 | Барбазюк М.Ю. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Руководитель Бюджетного департамента | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 7.3 | ОМ 7.3 Развитие международного сотрудничества в сфере социальной поддержки граждан | X | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации; Фонд социального страхования Российской Федерации | Международные обязательства Минтруда России и Фонда социального страхования Российской Федерации осуществлены | 01.01.2016 | 31.12.2020 | всего | 98 186,00 |
| 149 0108 0370392794 862 | 90 423,80 |
| 393 0108 0370392794 862 | 7 762,20 |
| 7.3.1 | Мероприятие 7.3.1. Обеспечение  реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках обеспечения выполнения полномочий Фонда социального страхования Российской Федерации |  | Кошелев А.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации | Международные обязательства Фонда социального страхования Российской Федерации осуществлены | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 393 0108 0370392794 862 | 7 762,20 |
|  | *Контрольное событие 7.3.1.1. Международные обязательства Фонда социального страхования Российской Федерации в рамках обеспечения выполнения полномочий осуществлены* |  | Кошелев А.Г. (Фонд социального страхования Российской Федерации), Заместитель председателя Фонда социального страхования Российской Федерации | X | X | 31.12.2016 | X | X |
| 7.3.  2 | Мероприятие 7.3.2. Обеспечение  реализации международных обязательств Российской Федерации в рамках обеспечения выполнения полномочий Минтруда России |  | Привезенцева С.В. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Директор финансового департамента | Международные обязательства Минтруда России осуществлены. Перечислены взносы в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО) | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 149 0108 0370392794 862 | 90 423,80 |
|  | *Контрольное событие 7.3.2.1. Перечислены взносы в Международную ассоциацию социального обеспечения (МАСО)* |  | Ракшенко Н.А. (Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации), Заместитель директора Финансового департамента | X | X | 31.03.2016 30.06.2016 30.09.2016 31.12.2016 | X | X |