Таблица 19

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой |
|  | Государственная программа «"Доступная среда" на 2011 - 2020 годы» |
|  | Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
|  | ОМ 1.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды |
| 1 | Иное | Об утверждении перечня национальных стандартов в области формирования доступной среды с учетом принципа "универсального дизайна" с планом-графиком реализации (по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации) | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2016 год |  | Информация не представлена, несмотря на неоднократные письма в адрес Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| 2 | Иное | Об утверждении типового порядка обеспечения условий доступности для инвалидов и других лиц с ограничениями возможностей здоровья образовательных организаций высшего образования | Министерство образования и науки Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | Приказом от 2.12.2015. № 1399Минобрнауки России утвержден План мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования на период 2016-2020 годов. В целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Минобрнауки России направило в регионы разъяснения по исполнению указанного приказа (Каганов В.Ш., письмо от 12.02.2016 № ВК-270/07). |
| 3 | Иное | О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | от 30.12.2016 № 2019 |
| 4 | Иное | Об утверждении ежегодного календаря проведения всероссийских культурно-массовых мероприятий с участием инвалидов | Министерство культуры Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | от 14.12.2016 № 2752 |
| 5 | Иное | Об утверждении примерного перечня мероприятий для оснащения образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы и адаптированные образовательные программы, для обеспечения физической и информационной доступности образовательных организаций и для обеспечения доступности процесса обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Министерство образования и науки Российской Федерации | 2016 год |  | В настоящее время проект указанного примерного перечня дорабатывается для направления в Правовой департамент Минобрнауки России на правовую экспертизу. Возможность утверждения приказа наступит в 2018 году после внесения изменений в Федеральный закон Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по наделению Минобрнауки России полномочиями по разработке приказа. |
| 6 | Федеральные законы | О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" в части обязательного применения примерного перечня мероприятий по оснащению образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы и адаптированные образовательные программы, для обеспечения физической и информационной доступности образовательных организаций и для обеспечения доступности процесса обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Министерство образования и науки Российской Федерации | 2016 год |  | Приказом Минобрнауки России от 9.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» предусмотрены показатели доступности для инвалидов как объектов, так и услуг в сфере образования, при этом указанный приказ является обязательным к применению для образовательных организаций. В редакции Программы от 31.03.2017 этот пункт исключен из Приложения 4 к Программе. |
| 7 | Иное | Об утверждении порядка о предоставлении качественных услуг по переводу русского жестового языка в сфере среднего и высшего профессионального образования | Министерство образования и науки Российской Федерации | 2016 год |  | Возможность утверждения приказа наступит в 2018 году после внесения изменений в Федеральный закон Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по наделению Минобрнауки России полномочиями по разработке приказа |
| 8 | Иное | О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административный регламент предоставления государственных и муниципальных услуг | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | Приказ Минтруда России от 20.06.2016 N 300н "О внесении изменений в некоторые административные регламенты, утвержденные приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, в части обеспечения условий доступности для инвалидов государственных услуг, предоставляемых Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занятости, Пенсионным фондом Российской Федерации и Фондом социального страхования Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2016 N 43168) |
| 9 | Иное | О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административный регламент предоставления государственных и муниципальных услуг | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | 17.03.2016 № 717; 29.03.2016 № 933; 23.06. 2016. № 2084; 18.02.2016 № 407; 19.07. 2016 № 2449; 12.09.2016 № 3186; 22.09.2016 №3368; 22.09.2016 № 3367 26.10.2016 № 3821 31.10.2016 № 3859 |
| 10 | Иное | О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административный регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | Министерство юстиции Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | 31.05.2016 № 123; 29.06.2016 № 149; 29.06.2016 № 151; 30.06.2016 № 154 30.06.2016 № 153 |
| 11 | Иное | О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административный регламент предоставления государственных и муниципальных услуг | Министерство финансов Российской Федерации | 2016 год |  | Административные регламенты предоставления государственных услуг населению отсутствуют |
| 12 | Иное | О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административный регламент предоставления государственных и муниципальных услуг | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | 11.03.2016 № 155н 25.03.2016 № 184н 17.07.2016 № 521н 18.07.2016 №3521н |
| 13 | Иное | О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | Министерство культуры Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | 10.05.2016 №1009; 10.06.2016 № 1321; 16.05.2016 № 1071; 06.05.2016 №1002; 03.10.2016 № 2233; 03.10.2016 № 2237 |
| 14 | Иное | О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административный регламент предоставления государственных и муниципальных услуг | Министерство транспорта Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | 24.11.2016 № 362; 06.12.2016 № 373; 09.11.2016 № 338; 26.10.2016 № 299; 09.11.2016 № 342 |
| 15 | Иное | О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административный регламент предоставления государственных и муниципальных услуг | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | 28.06.2016 №347 11.04.2016 № 177 |
| 16 | Иное | О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административный регламент предоставления государственных и муниципальных услуг | Министерство образования и науки Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | 09.06.2016 .№ 694 |
| 17 | Иное | О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | Федеральная миграционная служба | 2016 год |  | Ликвидирована, путем присоединения к МВД России в 2016 году |
| 18 | Иное | О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административный регламент предоставления государственных и муниципальных услуг | Федеральная служба исполнения наказаний | 2016 год | 2016 год | В соответствии с положением о ФСИН не осуществляют функций по оказанию услуг, административные регламенты отсутствуют |
| 19 | Иное | О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 2016 год | 2016 год | 20.02.2016 № 272; 24.06.2016 № 339 |
| 20 | Иное | О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | 24.05.2016 № 352/пр; 19.05.2016 № 334/пр; 24.05.2016 № 343/пр |
| 21 | Иное | О включении требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | 08.06.2016 № 226; 21.09.2016 № 415 28.09.2016 №429; 24.08.2016 №378; 24.06.2016 № 376; 24.08.2016 № 377; 28.09.201. № 430; 31.10.2016 № 496; 20.06.2016 № 258; 17.05.2016 № 187 |
|  | ОМ 1.2. Реализация мероприятий, направленных на расширение использования русского жестового языка |
| 1 | Акты Правительства Российской Федерации | О внесении изменений в лицензионные требования, которые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 1025 «О лицензировании телевизионного вещания и радиовещания» в части применения аппаратно-программного комплекса автоматической подготовки скрытых субтитров в реальном масштабе времени при осуществлении телевещания, или иных требований по адаптации телеканалов для инвалидов по слуху, а также возможности распространения данных требований к телеканалам | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 2016 год |  | Проект постановления прошел процедуры согласования, однако, в заключении Минюста России (письмо от 29.12.2016 № 09/152545-МГ) указано, что до введения для вещателей нового лицензионного требования постановлением Правительства Российской Федерации необходимо внести соответствующие изменения в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах массовой информации». Проект постановления с приложением письма Минюста России внесен в Правительство письмом от 30.12.2016 № НН-П17-025-28866. Письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 № П39-1290 проект постановления возвращен в Минкомсвязь России для дополнительной проработки с учетом замечаний Минюста России. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 371 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» срок принятия данного проекта постановления скорректирован на 2018 год. |
|  | Подпрограмма 2. Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
|  | ОМ 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов |
| 1 | Акты Правительства Российской Федерации | Внесение изменений в Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240, в части дополнения положением, устанавливающим, что Порядок формирования классификации технических средств (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, определяется Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | В целях упорядочения номенклатуры ТСР и совершенствования порядка формирования Классификации ТСР в рамках Федерального перечня Минтрудом России (в рамках реализации пункта 9 Плана реализации первоочередных мероприятий по формированию современной отрасли по производству товаров, включая технические средства реабилитации, для лиц с ограниченными возможностями здоровья, граждан пожилого возраста и других маломобильных групп населения (дорожная карта), утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковичем от 3 декабря 2015 г. № 8188п-П12),осуществлялась подготовка предложений по внесению изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» (далее - Правила). Так, пункт 15(1) Правил, предлагалось дополнить положением, устанавливающим, что Порядок формирования классификации ТСР в рамках Федерального перечня должен определяться Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации. В рамках этого порядка предусматривалось получение предложений от заинтересованных Министерств, ведомств, организаций о включении в классификацию новых ТСР в рамках Федерального перечня. При этом предусматривалось создание комиссии из представителей Минтруда России, Минфина России и Минпромторга России, а также экспертов в области технических средств реабилитации. Внесение изменений в Классификацию предполагалось после принятия указанной комиссией решения. По итогам совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец (протокол совещания от 28 апреля 2016 г. № ОГ-П12-110пр) было принято решение о нецелесообразности внесения предложенного Минтрудом России изменения в Правила. |
| 2 | Иное | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н «Об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации», в части приведения в соответствие с вышестоящими нормативными правовыми актами | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год | 2017 год | Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н не осуществлялось, в связи с тем, что вышестоящими нормативными правовыми актами не менялся порядок ее выплаты. Приказ соответствует вышестоящим нормативным правовым актам. Необходимые изменения были внесены в 2014 году приказом Минтруда России от 22.01.2014 № 24н и приказом Минтруда России от 24.10.2014 № 771н . |
| 3 | Иное | Разработка примерных адаптированных образовательных программ физической культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ (в соответствии с ограничениями жизнедеятельности) с использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и методических рекомендаций по их реализации в дошкольных и общеобразовательных организациях (по согласованию с Министерством спорта Российской Федерации) | Министерство образования и науки Российской Федерации | 2016 год |  | Разработаны программы, в настоящее время находятся на рассмотрении в Федеральном учебно-методическом объединении по общему образованию для последующего включения в реестр примерных основных образовательных программ |
| 4 | Иное | Актуализация порядка организации медицинской реабилитации в части организации взаимодействия с организациями различной ведомственной принадлежности, осуществляющими реабилитацию | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2016 год |  | Ответственный Минтруд России, мероприятие не реализовано |
| 5 | Иное | Об утверждении модельной программы социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов | Министерство культуры Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | Приказ Минкультуры России от 30.12.2016 № 3019 |
| 6 | Иное | Разработка примерных адаптированных образовательных программ физической культуры для инвалидов и лиц с ОВЗ (в соответствии с ограничениями жизнедеятельности) с использованием средств адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и методических рекомендаций по их реализации в организациях среднего профессионального образования и высшего образования (по согласованию с Министерством спорта Российской Федерации) | Министерство образования и науки Российской Федерации | 2016 год |  | Разработаны программы, в настоящее время находятся на рассмотрении в Федеральном учебно-методическом объединении по общему образованию для последующего включения в реестр примерных основных образовательных программ |
| 7 | Иное | Актуализация форм федерального статистического учета лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в системе образования | Министерство образования и науки Российской Федерации | 2016 год |  | Разработаны рекомендации по совершенствованию федерального статистического учета в части доступности и удовлетворенности образовательными услугами для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. |
| 8 | Федеральные законы | О внесении изменений в федеральное законодательство в части установления соответствующих полномочий федеральных органов исполнительной власти, установления квоты для приема на работу инвалидов в государственном секторе | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год |  | Не реализовано |
| 9 | Акты Правительства Российской Федерации | О внесении изменений в положение о Роструде в части отнесения выявления фактов дискриминации инвалидов при решении вопросов занятости к полномочиям Роструда | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год |  | Не реализовано |
|  | ОМ 2.2. Предоставление государственных гарантий инвалидам |
| 1 | Федеральные законы | Внесение изменений в Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части дополнения его положением устанавливающим, что предельные цены на технические средства реабилитации, включенные в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, для целей их закупки в порядке установленном частью четырнадцатой статьи 11.1 настоящего Федерального закона, определяются в соответствии с методикой, установленной Правительством Российской Федерации и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | Установление придельных закупочных цен на закупаемые ТСР не было поддержано Минэкономразвития России, Минпромторгом России и ФАС России, в связи с тем что установление таких ограничение может привести к ограничению конкуренции на рынке «вымыванию» с рынка качественной продукции и поставки товара низкого качества с коротким сроком службы. В настоящее время в целях упорядочивания закупок ТСР осуществляется разработка типового контракта и типовых технических заданий на отдельные виды ТСР. Кроме того, прорабатывается подготовка предложений в Минфин России по установлению предельных закупочных цен на отдельные виды технических средств реабилитации в рамках положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (нормирование закупок) |
|  | ОМ 2.3. Повышение квалификации специалистов в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
| 1 | Иное | Об утверждении профессионального стандарта по социальной реабилиталогии и абилиталогии, в том числе детей-инвалидов | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год |  | Приказ Минтруда России от 18.11.2013 № 681н |
| 2 | Иное | Об утверждении образовательного стандарта по социальной реабилиталогии и абилиталогии, в том числе детей-инвалидов | Министерство образования и науки Российской Федерации | 2016 год |  | Разработан проект образовательного стандарта. Апробация и внедрение запланированы на 2017-2020 годы |
| 3 | Иное | Об утверждении программы обучения (повышения квалификации, переподготовки) специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы в части реализации учебного пособия по социально-бытовой адаптации | Министерство образования и науки Российской Федерации | 2016 год |  | Разработаны 2 программы (72 часа каждая) повышения квалификации педагогических работников и 2 программы (объемом 252 часа каждая) профессиональной переподготовки педагогических работников образовательных организаций |
| 4 | Иное | Об утверждении программы обучения специалистов по сопровождению детей-инвалидов в образовательных организациях среднего профессионального и высшего образования | Министерство образования и науки Российской Федерации | 2016 год |  | Программа не утверждена ввиду того, что профстандарт "Тьютор" был утвержден только в начале 2017 года |
| 5 | Иное | Об утверждении программы обучения специалистов психолого-медико-педагогических комиссий ПМПК новым классификациям и критериям для формирования заключений этих комиссий | Министерство образования и науки Российской Федерации | 2016 год |  | Разработана программа обучения специалистов ПМПК новым классификациям и критериям |
|  | ОМ 2.5. Реализация мероприятий, направленных на формирование современной отечественной отрасли производства товаров для инвалидов, в том числе средств реабилитации |
| 1 | Иное | Об утверждении перечня товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих импортозамещению до 2020 года | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2016 год |  | Информация не представлена, несмотря на неоднократные письма в адрес Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| 2 | Акты Правительства Российской Федерации | Об утверждении перечня единственных поставщиков кресел-колясок, абсорбирующего белья, подгузников для инвалидов, закупки у которых будут осуществляться Фондом социального страхования Российской Федерации и субъектами Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 N 1835-р <Об определении единственных поставщиков технических средств реабилитации (кресел-колясок для инвалидов), закупки у которых осуществляются в 2016 году Фондом социального страхования Российской Федерации, а также органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках реализации полномочий по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации> Определение перечня единственных поставщиков абсорбирующего белья, подгузников для инвалидов по результатам проработки признано нецелесообразным ввиду наличия высококонкурентного рынка |
|  | ОМ 2.6. Содействие реализации мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
| 1 | Федеральные законы | О внесении изменений в подпункт 2 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации в части замены налоговой льготы для предприятий, не являющихся производителями конечной продукции (работ, услуг), на льготу по уплате НДС по пониженной налоговой ставке | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2016 год | 2017 год | Направлен в заинтересованные ФОИВы, а также в общественные организации инвалидов |
| 2 | Иное | Об утверждении технического задания пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | Приказ Минтруда России от 18.08.2016 № 436н «Об утверждении технического задания пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» |
| 3 | Иное | Об утверждении регламента и состава деятельности рабочей группы по контролю за ходом пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | Приказ Минтруда России от 05.09.2016 № 491 «О рабочей группе по контролю за реализацией пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов» |
|  | Подпрограмма 3. Совершенствование государственной системы медико-социальной экспертизы |
|  | ОМ 3.1. Совершенствование организации и проведения медико-социальной экспертизы |
| 1 | Иное | Об утверждении перечня национальных стандартов в области совершенствования медико-социальной экспертизы с планом-графиком реализации (по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации) | Министерство промышленности и торговли Российской Федерации | 2016 год |  | Информация не представлена, несмотря на неоднократные письма в адрес Министерство промышленности и торговли Российской Федерации |
| 2 | Иное | Об утверждении порядка организации автоматического распределения заявлений по обжалованию решений бюро (главного бюро) медико-социальной экспертизы в вышестоящие учреждения медико-социальной экспертизы. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год |  | срок принятия - 2017 год |
| 3 | Иное | Об утверждении перечня целей визита граждан для получения государственной услуги по медико-социальной экспертизы в электронной системе управления очередью при непосредственном обращении в учреждения медико-социальной экспертизы. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год |  | срок принятия - 2017 год |
| 4 | Иное | Об утверждении сроков обследования инвалидов в целях направления их на освидетельствование в учреждения медико-социальной экспертизы | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2016 год |  | Минздрав России не является участником Госпрограммы. Данный пункт в Госпрограмму был включен ошибочно. Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03. 2017. № 371 были внесены изменения в Госпрограмму, которыми, в том числе исключен данный НПА |
| 5 | Иное | Актуализация формы направления на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь | Министерство здравоохранения Российской Федерации | 2016 год |  | Разработан проект приказа Минтруда России «Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизы медицинскими организациями», проходит стадию согласования с Минздравом России. Планируется принять в 2017 году. |
|  | ОМ 3.3. Организация и проведение пилотных проектов в субъектах Российской Федерации |
| 1 | Иное | Об утверждении технического задания пилотного проекта по отработке подходов при апробации новых классификаций и критериев используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы у детей | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | Приказ Минтруда России от 28.11.2016 № 675н «Об утверждении технического задания пилотного проекта по отработке подходов при апробации новых классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы детей» |
| 2 | Иное | Об утверждении регламента деятельности и состава рабочей группы по контролю за ходом пилотного проекта по отработке подходов при апробации новых классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы у детей | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | Приказ Минтруда России от 29.12.2016 № 849 «О рабочей группе по контролю за реализацией пилотного проекта по отработке подходов при апробации новых классификаций и критериев, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы детей» |
|  | ОМ 3.4. Обеспечение деятельности учреждений медико-социальной экспертизы |
| 1 | Иное | О внесении изменений в нормативы оснащения учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием, утвержденные приказом Минтруда России от 03.07.2013 № 291н, в части актуализации перечня оборудования | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год | 2016 год | Приказ Минтруда России от 04.07.2016 N 334н "О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 3 июля 2013 г. N 291н "Об утверждении нормативов оснащения учреждений главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации специальным диагностическим оборудованием" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.07.2016 № 42828) |
| 2 | Иное | Об утверждении нормативов и определение условий оснащения учреждений медико-социальной экспертизы оборудованием, обеспечивающим управление электронной очередью. | Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации | 2016 год |  | срок принятия - 2017 год |
|  | II. Меры государственного регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках государственной программы |