## Лист1
ПРОЕКТ
Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от___________ № ____________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2015-2018 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
|  |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответветственные исполнители | Вид документа | Ожидаемый результат
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I. Мероприятия, направленные на развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для самостоятельного решения ею своей социальной функции
|  | 1 | Содействие в трудоустройстве, в том числе на рабочие места с гибкими формами занятости, граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, а также организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | ежегодно, начиная с 2015 года | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Увеличение доли трудоустроенных граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории с 53 процентов в 2013 году до 80 процентов к концу 2018 года и увеличение доли численности родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет, направленных на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, в общей численности обратившихся в органы службы занятости граждан указанной категории до 50% к концу 2018 года
|  | 2 | Наделение органов службы занятости правом организовывать профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование родителей, усыновителей, опекунов (попечителей), осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет | 2015 год | Минтруд России, Минобрнауки России, Минфин России, Минэкономразвития России | проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" | Предоставление родителям, усыновителям, опекунам (попечителям), осуществляющим уход за ребенком в возрасте до трех лет, возможности пройти профессиональное обучение с целью приобретения дополнительных навыков или повышения квалификации, которые позволят осуществлять трудовую или иную приносящую доход деятельность
|  | 3 | Проработка вопроса о предоставлении женщинам в возрасте до 23 лет, имеющим детей, дополнительной возможности для получения высшего образования в виде льготных условий при приеме на подготовительные отделения государственных образовательных организаций высшего образования с целью дальнейшего обучения по образовательным программам высшего образования – бакалавриата и специалитета, с учетом итогов эксперимента, проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 756 | 2016 год | Минобрнауки России, Минтруд России, Минэкономразвития России | доклад в Правительство Российской Федерации | Создание условий для подготовки к дальнейшему получению высшего образования женщинами в возрасте до 23 лет, имеющими детей
|  | 4 | Разработка механизмов поддержки бизнес-проектов, реализуемых семьями, имеющими детей. Определение в качестве целевой приоритетной группы получателей грантов на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства молодых семей, имеющих детей, неполных семей, многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов | ежегодно, начиная с 2015 года | Минэкономразвития России | приказ Минэкономразвития России | Создание дополнительных условий для занятости и самообеспечения граждан, имеющих детей. Увеличение семей с детьми, получающих гранты на поддержку начинающих субъектов малого предпринимательства
|  | 5 | Подготовка рекомендаций по реализации работодателями положений Конвенции Международной организации труда № 156 "О равном обращении и равных возможностях для работников мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями" | 2017 год | Минтруд России, Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений | рекомендации Российской трехсторонней комисии по регулированию социально-трудовых отношений | Создание дополнительных гарантий и комфортных условий труда для работников с семейными обязанностями
|  | 6 | Введение отдельной номинации Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", в рамках которой будут оцениваться условия и комфортность труда для работников с семейными обязанностями | 2017 год | Минтруд России | решение организационного комитета конкурса | Повышение престижа работодателей и организаций, создающих комфортные условия труда для работников с семейными обязанностями
|  | 7 | Разработка предложений по развитию системы дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет | 2016 год | Минобрнауки России, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | проект постановления Правительства Российской Федерации | Повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет с 5 процентов в 2013 году до 20 процентов к концу 2018 года
|  | 8 | Подготовка рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по развитию механизмов поддержки негосударственных организаций дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, системы предоставления данных услуг, в том числе на принципах государственно-частного партнерства | 2016 год | Минобрнауки России, Роспотребнадзор, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Увеличение численности детей, получающих услуги по дошкольному образованию и присмотру и уходу в частных организациях, а также в семейных группах по уходу и присмотру за детьми в 1,5 раза к концу 2018 года по сравнению с 2013 годом
| 7 | 9 | Информационная поддержка проведения всероссийского форума «Семейный бюджет - основа благополучия России» | ежегодно, начиная с 2015 года | Минтруд России, Минэкономразвития России, Минпромторг России, некоммерческие организации | программа форума | Презентация и продвижение лучшего опыта семейной политики бизнес-организаций, развития форм семейного бизнеса, самозанятости родителей
1 | 9 | II. Мероприятия, направленные на развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей
|  | 10 | Разработка общих подходов к созданию унифицированной системы единого учета малообеспеченных семей, имеющих детей, в Российской Федерации | 2016 год | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Согласованные с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложения по созданию и ведению унифицированной системы учета малообеспеченных семей, имеющих детей, необходимой для социально-экономической обоснованности предоставления мер социальной поддержки и обеспечения оценки экономической и социальной эффективности их предоставления
|  | 11 | Проведение в 3 субъектах Российской Федерации пилотного проекта по созданию и ведению единого учета малообеспеченных семей, имеющих детей | 2017-2018 годы | Минтруд России, органы исполнительной власти 3 субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации по итогам пилотного проекта | Оценка эффективности системы учета малообеспеченных семей, имеющих детей, с точки зрения усиления адресности предоставляемых мер социальной поддержки
|  | 12 | Подготовка предложений по повышению доходов и уровня социальной защищенности семей с детьми на основе анализа причин их малообеспеченности | ежегодно до 1 сентября, начиная с 2016 года | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | Снижение дефицита располагаемых ресурсов (доходов) малоимущих семей с детьми (в процентах от среднедушевых располагаемых ресурсов) с 36,2% в 2013 году до 32% к концу 2018 года
|  | 13 | Подготовка предложений по совершенствованию системы государственных пособий гражданам в связи с рождением и воспитанием детей | 2016 год | Минтруд России, Минфин России, Минэкономразвития России | проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | Продление выплаты государственного ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, воспитывающим ребенка (детей) в возрасте от 1,5 до 3 лет, которые не могут осуществлять трудовую деятельность в связи с отсутствием возможности определения ребенка в дошкольную образовательную организацию
1 | 10 | 14 | Совершенствование механизмов использования средств материнского (семейного) капитала, подготовка предложений по продлению программы материнского (семейного) капитала после 2016 года | 2015- 2016 годы | Минтруд России, Минфин России, Минэкономразвития России, Минстрой России | проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" | Создание дополнительных условий семьям с детьми, имеющим право на получение дополнительных мер государственной поддержки при использовании средств материнского (семейного) капитала, повышение суммарного коэффицента рождаемости до 1,753
|  | 15 | Совершенствование системы налоговых вычетов для семей с детьми | 2015 год | Минфин России, Минобрнакуи России, Минтруд России | поправки к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 218 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» | Повышение размера стандартных налоговых вычетов для лиц, на обеспечении которых находятся дети, в том числе усыновителей (до 2 000 рублей на второго ребенка; 4 000 рублей на третьего и каждого последующего ребенка; 12 000 рублей на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также ребенка – учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы), увеличение размера дохода налогоплательщика, при превышении которого указанный налоговый вычет не применяется, не менее чем до 350 тыс. рублей)
1 | 18 | 16 | Подготовка информационных материалов для использования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по оказанию государственной социальной помощи семьям с детьми на основании социального контракта по результатам анализа лучших региональных практик | 2015 год | Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационные материалы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Увеличение численности граждан из числа семей с детьми, заключивших социальный контракт, в 3 раза к концу 2018 года по сравнению с 2013 годом
2 | 19 | III. Мероприятия, направленные на создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий
|  | 17 | Формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода | ежегодно, начиная с 2015 года | Минстрой России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Увеличение числа семей, имеющих возможность улучшить жилищные условия
|  | 18 | Предоставление специальных ипотечных продуктов для молодых семей и семей, имеющих детей | ежегодно, начиная с 2015 года | Минстрой России, ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | аналитические материалы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Обеспечение предоставления гражданам ипотечных кредитов по процентной ставке, не превышающей уровень инфляции, плюс маржа (не выше 2,2 процентного пункта к 2018 году) в количестве не менее 60 тыс. шт. (накопленным итогом за 2014-2018 годы)
|  | 19 | Мониторинг предоставления земельных участков на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей и обеспечения их инженерной инфраструктурой | ежегодно, начиная с 2015 года | Минстрой России, Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | аналитические материалы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Увеличение доли семей с тремя и более детьми, получивших земельные участки на бесплатной основе, в общей численности семей, подавших заявление о получении земельного участка, с 25 процентов в 2013 году до 50 процентов к концу 2018 года
|  | 20 | Создание и развитие региональных систем субсидированного жилищного найма для семей с детьми | ежегодно, начиная с 2015 года | Минстрой России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | Реализация права семей с детьми на улучшение жилищных условий, подготовка предложений в Правительство Российской Федерации по развитию системы субсидированного жилищного найма по мере рождения в семье детей
2 | 24 | 21 | Реализация и оценка эффективности в части повышения доступности жилья для семей с детьми государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323 | ежегодно, начиная с 2016 года | Минстрой России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | Увеличение доли обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от семей, желающих улучшить свои жилищные условия, с 7,5 процентов в 2013 году до 45 процентов к концу 2018 года
|  | 22 | Изучение практики субъектов Российской Федерации по предоставлению временного жилья семьям с детьми, не имеющим постоянного места жительства на территории Российской Федерации и иного социального статуса, дающего право на предоставление социального жилья | 2016 год | Минстрой России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | Выявление семей с детьми, нуждающихся в жилых помещениях, и не имеющих права на предоставление социального жилья, в связи с отсутствием постоянного места жительства на территории Российской Федерации или иного социального статуса, дающего право на предоставление социального жилья. Выработка предложений по реализации права на жилище для таких семей с детьми
|  | 23 | Подготовка предложений по совершенствованию механизмов реализации права детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на обеспечение жилыми помещениями | 2016 год | Минобрнауки России, Минфин России, Минстрой России | проект федерального закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа" | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями в общей численности нуждающихся в получении жилья детей данной категории с 24 процентов в 2013 году до 26 процентов к концу 2018 года
2 | 25 | 24 | Подготовка предложений по защите жилищных прав несовершеннолетних детей при расторжении брака | 2015 год | Минюст России, Минобрнауки России, Минстрой России, Минтруд России | проект федерального закона | Обеспечение защиты жилищных прав несовершеннолетнего ребенка при разводе родителей, в том числе путем привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении им дополнительных обязательств, связанных с обеспечением несовершеннолетнего ребенка жилым помещением
3 | 26 | IV. Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения здоровья ее членов
3 | 27 | 25 | Подготовка рекомендаций субъектам Российской Федерации по развитию системы профилактики и выявлению у детей и молодежи заболеваний | 2015 год | Минздрав России | рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Увеличение доли детей в возрасте 0-17 лет, прошедших медицинские осмотры, от общей численности детей данного возраста с 81,5 процента в 2013 году до 85 процентов к концу 2018 года
3 | 29 | 26 | Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в целях профилактики абортов | 2017 год | Минздрав России, Минтруд России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационно-методическое письмо органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Снижение числа абортов не менее чем до 27,6 случая на 1000 женщин фертильного возраста (15 - 49 лет)
|  | 27 | Организация и проведение массовых физкультурных мероприятий, пропагандистских акций, в том числе направленных на вовлечение в занятия физической культурой и спортом семей с детьми, воспитанников организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ежегодно, начиная с 2015 года | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | приказ Минспорта России | Увеличение доли населения Российской Федерации, занимающегося физической культурой и спортом, с 27,5 процентов в 2013 году до 36 процентов к концу 2018 года
|  | 28 | Обобщение практики органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по проведению мероприятий, культивирующих здоровый образ жизни и по созданию условий для вовлечения в занятия физкультурой и спортом семьи с детьми, с инвалидами и с пожилыми людьми | 2017 год | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Пправительство Российской Федерации | Выявление лучших практик по вовлечению детей в занятия физической культурой и спортом, а также по развитию семейного спорта
|  | 29 | Создание инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе доступной для занятий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | ежегодно, начиная с 2015 года | Минспорт России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Пправительство Российской Федерации | Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, с 28,6 процентов в 2013 году до 40,5 процентов к концу 2018 года
|  | 30 | Совершенствование законодательства Российской Федерации в сфере отдыха и оздоровления детей | 2016 год | Минтруд России, Минобрнауки России, Минздрав России, МВД России, МЧС России, Минтранс России, Роспотребнадзор, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | проект федерального закона "Об отдыхе и оздоровлении детей в Российской Федерации" | Закрепление на федеральном уровне конкретных полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по организации отдыха и оздоровления детей, определение координирующего федерального органа исполнительной власти, установление единого подхода к предоставлению услуг по организации отдыха и оздоровления детей, определение льготных категорий детей
|  | 31 | Информационная поддержка проведения международной конференции по пропаганде здорового образа жизни | ежегодно, начиная с 2015 года | Минздрав России, Минтруд России, некоммерческие организации | программа конференции | Обсуждение и популяризация успешного опыта пропаганды здорового образа жизни
4 | 35 | V. Мероприятия, направленные на повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, на оказание содействия в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи
|  | 32 | Информационная поддержка некоммерческих организаций, семейных клубов и родительских объединений, осуществляющих акции и мероприятия по популяризации и продвижению традиционных семейных ценностей, а также по поддержке и защите семьи, материнства, отцовства и детства | ежегодно, начиная с 2015 года | федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, некоммерческие организации | информационные документы | Популяризация и продвижение семейных ценностей в российском обществе, развитие взаимосвязей некоммерческих организаций с органами власти
|  | 33 | Оказание государственной поддержки на производство телевизионных проектов, радиопректов, проектов в печатных средствах массовой информации, направленных на укрепление института семьи и духовно-нравственных традиций семейных отношений | ежегодно, начиная с 2015 года | Роспечать | приказ Роспечати | Увеличение эфирного времени на радио и телевидении, числа печатных материалов средств массовой информации, посвященных семейным ценностям
|  | 34 | Проведение информационной кампании, направленной на пропаганду в обществе ценностей семейного образа жизни, позитивного отцовства и материнства | ежегодно, начиная с 2015 года | Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | Повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства
|  | 35 | Введение общероссийского праздника "День отца" | 2016 год | Минтруд России, Минобрнауки России | проект Указа Президента Российской Федерации | Повышение роли отцовства в семейном воспитании, формирование позитивного образа отца в семье
|  | 36 | Проведение конкурса среди школьников"Моя семья" | 2015 год | Минобрнауки России, Фонд социально-культурных инициатив | положение о конкурсе | Формирование у детей и подростков позитивного отношения к браку, родительству, достойному отношению к старшему поколению и родному дому
4 | 36 | 37 | Проведение всероссийского конкурса "Семья года" | 2016 год | Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | положение о конкурсе | Определение победителей по номинациям, учитывающим участие различных категорий семей: многодетная семья, замещающая семья, многопоколенная семья и другие. Повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства.
|  | 38 | Информационная поддержка проведения всероссийских ежегодных конкурсов и фестивалей, посвященных семейным традициям и развитию семейного творчества | ежегодно, начиная с 2015 года | Минкультуры России, Росмолодежь, некоммерческие организации | положение о конкурсе | Пропаганда семейного образа жизни, развитие семейного творчества, поддержка развития семейных традиций, укрепление межпоколенческих связей, повышение ценности семейных отношений
|  | 39 | Создание телевизионных проектов «Как воспитать героя нашего времени» и «Семейные истории» | ежегодно, начиная с 2016 года | Минкультуры России, некоммерческие организации | программы, синопсисы телепередач | Пропаганда семейного благополучия, положительного опыта семей в различных областях жизни
|  | 40 | Проведение мероприятий по просвещению родителей в области педагогики и возрастной психологии | ежегодно, начиная с 2015 года | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации некомерческие организации | программа | Повышение компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитании детей
|  | 41 | Разработка порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2015 год | Минобрнауки России | приказ Минобрнауки России | Снижение доли возвратов детей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 1,06 процентов в 2013 году (от числа всех детей, находящихся на воспитании в семьях опекунов и усыновителей) не более чем до 0,98 процента к концу 2018 года
|  | 42 | Проведение мероприятий по информированию граждан о механизмах государственной поддержки семей, принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ежегодно, начиная с 2015 года | Минобрнауки России, Минтруд России, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | информационные материалы | Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 78,3 процентов в 2013 году до 83 процентов к концу 2018 года
|  | 43 | Обеспечение доступности для семей и родителей помощи специалистов в области социально-педагогической поддержки семьи и детей, содействующей решению проблем семейной жизни и детско-родительских отношений | ежегодно, начиная 2015 года | Минтруд России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | аналитическая информация органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Увеличение объема услуг, ориентированных на предоставление помощи в коррекции психологического состояния в семье, формирование позитивных интересов, навыков общения и проведения досуга на основе современных технологий
5 | 43 | 44 | Совершенствование законодательства Российской Федерации в части регулирования вопросов порядка заключения брака несовершеннолетними | 2016 год | Минюст России, Минобрнауки России, Минтруд России | проект федерального закона | Изменение порядка заключения брака несовершеннолетних, предусмотрев необходимость получения на вступление в брак согласия родителей несовершеннолетних
6 | 47 | VI. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства
|  | 45 | Разработка механизмов и параметров проведения мониторинга потребностей семей, имеющих в своем составе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью в предоставлении услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и занятости | 2016 год | Минтруд России, Минобрнауки России, Роструд России | методические рекомендации по проведению мониторинга | Создание системы учета потребностей семей, имеющих в своем составе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью в предоставлении услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и занятости. Достижение к концу 2018 года при проведении мониторинга в субъектах Российской Федерации охвата не менее 50 процентов таких семей
6 | 48 | 46 | Формирование и ведение реестра детей-инвалидов в рамках федерального реестра инвалидов | 2015 год | Минтруд России | приказ Минтруда России | Обеспечение возможности в режиме реального времени проведения анализа и прогноза инвалидности, ее социальных и медико-биологических причин, оценки результатов реализации индивидуальных программ реабилитации, обеспечения доступности физического и информационного окружения конкретного инвалида. Охват численности детей-инвалидов, зарегистрированных в федеральном реестре инвалидов к концу 2018 года до 100 процентов
6 | 52 | 47 | Разработка рекомендуемых стандартов оказания ранней помощи и сопровождения для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья | 2017 год | Минтруд России, Минздрав России, Минобрнауки России | рекомендуемый стандарт для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Определение единых требований и условий для предоставления услуги по оказанию ранней помощи и сопровождению семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (разработка двух стандартов)
|  | 48 | Подготовка рекомендаций по разработке и внедрению программ обучения членов семьи инвалида (ребенка-инвалида) методикам реабилитации (абилитации) | 2017 год | Минтруд России, Минздрав России, Минобрнауки России | методическое пособие | Обеспечение доступности к программам обучения членов семьи инвалида (ребенка-инвалида) и методикам реабилитации (абилитации) для всех нуждающихся семей
6 | 53 | 49 | Поддержка и реализация инновационных социальных программ субъектов Российской Федерации и проектов муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций по оказанию ранней помощи семьям, воспитывающим детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, включая обучение родителей методам реабилитации и абилитации таких детей в домашних условиях | ежегодно, начиная с 2015 года | Минтруд России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | аналитические материалы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Уменьшение не менее чем на 5 процентов к концу 2018 года по сравнению с 2013 годом числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в домах интернатах, относящихся к учреждениям системы социального обслуживания населения, и имеющих родителей (одного из них)
|  | 50 | Подготовка предложений по развитию системы постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на основе лучших практик регионов | 2017 год | Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Увеличение к концу 2018 года не менее чем на 10 процентов по сравнению с 2013 годом численности выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных постинтернатным сопровождением
7 | 56 | VII. Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности
7 | 57 | 51 | Разработка единой методологии отнесения семей к категории находящихся в социально опасном положении и нуждающихся в проведении в отношении них профилактической работы на основе презумпции добросовестности родителей в осуществлении родительских прав | 2017 год | Минтруд России, Минобрнауки России, МВД России | методические рекомендации | Установление единого подхода в субъектах Российской Федерации к отнесению семей к категории находящихся в социально опасном положении на основе презумпции добросовестности родителей в осуществлении родительских прав
7 | 58 | 52 | Разработка рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по порядку предоставления услуг семьям, находящимся в социально опасном положении, а также по реализации мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства | 2016 год | Минтруд России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Снижение численности детей, родители которых лишены родительских прав не менее чем на 10 процентов к концу 2018 года по сравнению с 2013 годом. Снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении не менее чем на 20 процентов к концу 2018 года по сравнению с 2013 годом
7 | 59 | 53 | Оказание содействия во внедрении в субъектах Российской Федерации предоставления гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, иным законным представителям несовершеннолетних детей медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам | 2015 год | Минтруд России, Минобрнауки России, Минздрав России Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | модельная программа | Достижение к концу 2018 года 100 процентного охвата семей с детьми, в том числе приемных семей, нуждающихся в получении услуги по социальному сопровождению и подавших заявления о ее предоставлении
|  | 54 | Проведение мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации Федерального закона от 28 декаря 2014 г. № 442-ФЗ "Об основах социального ослуживания граждан в Российской Федерации" по предоставлению социальных услуг и услуг по социальному сопровождению нуждающимся семьям с детьми и детям | ежегодно, начиная с 2015 года | Минтруд России, Минобрнауки России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | аналитические материалы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Соблюдение требований Федерального закона от 28 декаря 2014 г. № 442-ФЗ "Об основах социального ослуживания граждан в Российской Федерации" по обеспечению нуждающихся семей с детьми и детей социальными и услугами по социальному сопровождению
|  | 55 | Совершенствование порядка обследования условий жизни несовершеннолетнего и его семьи в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 2016 год | Минобрнауки России | приказ Минобрнауки России | Разработка современного диагностического инструментария, учитывающего презумпцию добросовестности родителей при осуществлении родительских прав, для оценки безопасности ребенка, уровня риска нанесения вреда его жизни и здоровью, совершения в отношении него правонарушений
7 | 60 | 56 | Подготовка рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации по поддержке нуждающихся женщин, направленной на профилактику отказов от новорожденных детей, на основе анализа лучших практик субъектов Российской Федерации | 2016 год | Минтруд России, Минздрав России, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Снижение числа отказов от новорожденных детей в родильных домах не менее чем на 10 процентов к концу 2018 года по сравнению с 2013 годом
9 | 68 | VIII. Мероприятия, направленные на повышение эффективности системы социальной защиты семей с несовершеннолетними детьми, вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства
|  | 57 | Подготовка рекомендаций по предоставлению юридической поддержки членам семьи в период рассмотрения дела несовершеннолетнего в суде, в том числе с использованием примирительных процедур | 2016 год | Минюст России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, некоммерческие организации | методические рекомендации | Оказание нуждающимся членам семьи несовершеннолетних детей, вовлеченных в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства, бесплатной юридической поддержки и повышение их юридической грамотности
|  | 58 | Обобщение опыта субъектов Российской Федерации по восстановлению правового статуса осужденного несовершеннолетнего по окончании отбывания наказания | 2016 год | Минтруд России, Минюст России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | аналитические материалы органам государственной власти субъектов Российской Федерации | Получение всеми осужденными несовершеннолетними после отбывания наказания помощи в получении регистрации, паспорта и других документов, удостоверяющих факты, имеющие юридическое значение, в вопросах, связанных с пенсионным обеспечением, а также содействие в получении установленных законодательством Российской Федерации льгот и преимуществ, социальных выплат, полиса обязательного медицинского страхования
|  | 59 | Анализ деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по предоставлению мер поддержки осужденным несовершеннолетним после отбывания наказания, в том числе при организации их обучения | 2017 год | Минтруд России, Минобрнауки России, АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Обеспечение содействия всем осужденным несовершеннолетним после отбывания наказания в получении необходимой поддержки, в том числе при организации обучения
IX. Механизмы и ресурсы реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года
|  | 60 | Формирование механизма управления, координации, межведомственного взаимодействия и контроля за реализацией государственной семейной политики в Российской Федерации на федеральном и региональном уровнях | 2015 год | Минтруд России, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти суъектов Российской Федерации | распоряжение Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | Создание координационного Совета при Правительстве Российской Федерации во главе с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, а также создание координирующих структур в субъектах Российской Федерации
|  | 61 | Разработка практических мер и механизмов реализации государственной семейной политики с учетом специфики региона, в том числе направленных на развитие кадрового потенциала сферы помощи семье и детям, организацию переподготовки, повышения квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в сфере защиты прав семьи и детей | 2015 год | органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | Утверждение региональных планов первого этапа реализации концепции государственной семейной политики на период до 2025 года , включая развитие кадрового потенциала сферы
|  | 62 | Приведение в соответствие с целями и задачами государственной семейной политики действующих государственных и региональных программ, стратегий и концепций, реализация которых затрагивает интересы семьи, а также учет целей и задач государственной семейной политики при разработке новых стратегических документов | постоянно | федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации | Внесение изменений в действующие нормативные правовые акты с учетом направлений и задач государственной семейной политики
9 | 74 | 63 | Совершенствование системы статистических показателей, характеризующих социально-экономическое положение семей и отражающих основные тенденции их жизнедеятельности | 2016 год | Росстат, Минтруд России, Минобрнауки России, Минздрав России, МВД России, Минфин России, Минэкономразвития России, Минстрой России, Росмолодежь | приказ Росстата | Создание системы показателей, позволяющих осуществлять сбор и анализ информации в целях оценки эффективности реализации государственной семейной политики
|  | 64 | Разработка показателей эффективности реализации Концепции государственной семейной политики на период до 2025 года | 2017 год | Росстат, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительнйо власти субъектов Российской Федерации | нормативный правовой акт | Формирование системы комплексных показателей, характеризующих эффективность реализуемых мер государственной семейной политики
|  | 65 | Обеспечение информационной доступности итогов реализации плана мероприятий на 2015-2018 годы по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | ежегодно, начиная с 2016 года | Минтруд России | информационный ресурс | Свободный доступ к получению информации об исполнении первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года
|  | 66 | Реализация исследовательских проектов, направленных на формирование системы мониторинга эффективности реализации мер семейной политики, объективных показателей, основанных на данных официальной статистики и репрезентетивных выборочных обследований | 2017-2018 годы | федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | план научных исследований | Оценка эффективности реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, научно обоснованная разработка и корректировка планов реализации Концепции