Приложение № 1

к годовому отчету за 2011 год

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Российской Федерации

«Доступная среда»

на 2011-2015 годы

Оценка эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы

## Эффективность реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы (далее - Программа) оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных приложением № 3 к Программе, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями в соответствии с приложением № 9 к Программе.

## Оценка эффективности реализации Программы по целям (задачам) и определяется по формуле:

## ,

## где:

## Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Программы (процентов);

## Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) Программы, достигнутый в ходе ее реализации;

## TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), предусмотренный Программой.

## Эффективность реализации Программы в 2011 году осуществлена по следующим целям Программы:

## Формирование к 2016 году условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – Цель 1).

## Для достижения указанной цели осуществлялось решение следующих задач:

- Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – Задача 1);

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – Задача 2);

- Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами (далее – Задача 3);

- Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы медико-социальной экспертизы с целью интеграции инвалидов с обществом (далее – Цель 2).

## Для достижения указанной цели осуществлялось решение следующих задач:

- Модернизация государственной системы медико-социальной экспертизы (далее – Задача 1);

- Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным услугам (далее – Задача 2).

По Цели 1:

По Задаче 1:

Решение задачи характеризуется количеством выполненных научно-исследовательских работ (отражено в Годовом отчете за 2011 год о ходе реализации и оценке эффективности Программы).

Приложением № 3 к Программе «Целевые показатели и индикаторы государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» отражение характеристики реализации данной задачи в виде целевого показателя (индикатора) Программы не предусмотрено.

Стоит отметить, что за 2011 год из запланированных 19 научно-исследовательских работ выполнены 18.

На основе полученных результатов научно-исследовательских работ, выполненных в рамках Программы, всеми соисполнителями Программы (по компетенции) в 2012 году разрабатываются методические рекомендации, позволяющие обеспечить соблюдение требований доступности для инвалидов объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, определенных Программой, а также прорабатываются вопросы о необходимости внесения изменений в нормативные правовые акты.

Разработанные проекты  указанных методических рекомендаций планируется направить на рассмотрение общероссийским общественным организациям инвалидов, доработать с учетом поступивших замечаний и предложений, и в дальнейшем направить  субъектам Российской Федерации с целью организации работы, в том числе для оценки состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

По Задаче 2:

Показатель: «Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава»

E1 = (7,2/9,7)100% = 74%

Показатель: «Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов»,

в рамках реализации мероприятий, включенных в программы субъектов Российской Федерации, разработанных с учетом технического задания пилотного проекта по отработке формирования доступной среды на уровне субъектов Российской Федерации:

E = (45,7/41,7)100% =110%

в целом по Российской Федерации:

E2 = (15,8/14,4)100% =110%

Показатель: «Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных учреждений»

E3 = (4,6/4,6)100% =100%

Показатель: «Количество произведенных и транслированных субтитров для субтитрирования телевизионных программ общероссийских обязательных общедоступных каналов»

E4 = (3000/3000)100% =100%

Показатель:  «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения»

E5 = (3/3)100% =100%

Итого по Задаче 2:

| EII = | (74+110+110+100+100+100) | = | 99% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |

По Задаче 3:

Показатель: «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов»

E1 = (45/31,9)100% = 141%

Показатель: «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов»

E2 = (33/32,2)100% =102%

Итого по Задаче 3:

| EIII = | (141+102) | = | 121,5% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |

Итого по Цели 1:

| Eц1 = | (74+110+110+100+100+100+141+102) | = | 104,6% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  |  |

По Цели 2:

По Задаче 1:

Показатель: «Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, в общей численности инвалидов, прошедших реабилитацию (взрослые (дети))»

в рамках реализации мероприятия Программы «Организация и проведение пилотного проекта в трех субъектах Российской Федерации по отработке подходов к организации и проведению медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов с учетом положений Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья»:

взрослые:

E1в = (13,4/12,5)100%=107,2%

дети:

E1д = (8,7/8)100% = 108,8%

в целом по Российской Федерации:

взрослые:

E1в = (12,1/12,5)100%=96,8%

дети:

E1д = (5,3/8)100% = 66,3%

Показатель: «Доля главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, оснащенных специальным диагностическим оборудованием, в общем количестве главных бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации»

E2 = (10/10)100% =100%

Итого по Задаче 1:

| E1 = | (107,2+108,8+96,8+66,3+100) | = | 95,8% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  |

По Задаче 2:

Показатель: «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов»

E1 = (93/93)100% =100%

Показатель: «Количество рабочих мест для инвалидов, созданных общественными организациями инвалидов»

E2 = (192/189)100% =102%

Итого по Задаче 2:

| EII = | 100+102 | = | 101% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  |  |

Итого по Цели 2:

| Eц2 = | (100+100+100+100+100+100+102) | = | 100,3% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 |  |  |

## Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

## ,

## где:

## E - эффективность реализации Программы (процентов);

## n - количество показателей (индикаторов) Программы.

Оценка эффективности Программы составляет:

| E = | (74+110+110+100+100+100+141+102+107,2+108,8+96,8+ +66,3 +100+100+102) | = | 94,5% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 |  |  |

# Footnotes

Согласно письму Минтранса России от 27 февраля 2012 г. № 08-01-14/277 «О расчете целевых индикаторов госпрограммы «Доступная среда» за 2011 год»:

величина данного показателя имеет предварительную оценку, так как была определена на основе проведенного анализа в ряде субъектов Российской Федерации в рамках осуществления научно-исследовательской работы;

окончательные  данные будут сформированы к 1 мая 2012 г. по формам федерального статистического наблюдения № 1 –ЭТР «Сведения о трамвайном и троллейбусном транспорте» и № 3 – автотранс «Сведения о наличии и использовании автомобильного транспорта», утвержденных приказом Росстата от 23 сентября 2009 г. № 205 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере транспорта и связи».

Срок формирования к 1 мая 2012 г. окончательных данных по настоящему показателю (индикатору) обуславливается интервалом времени, необходимым Росстату для осуществления работ сбору и обработке информации, предоставляемой юридическими лицами, осуществляющими эксплуатацию и обслуживание городского наземного электрического транспорта и юридическими лицами, основным видом деятельности которых являются грузопассажирские автоперевозки на коммерческой основе (услуги), юридическими лицами, осуществляющими перевозки пассажиров по автобусным маршрутам общего пользования на коммерческой основе (услуги).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 5 декабря 2011 г. № 1002 «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2015 годы» плановое значение данного целевого показателя (индикатора) Программы в 2011 году составляет 3000 часов в год.

Необходимо отметить, что по итогам 2011 года в рамках государственной программы произведено и транслировано 1000 часов скрытых субтитров на указанных телеканалах.

В то же время, указанная работа проводилась соответствующими телерадиокомпаниями в рамках выделенных Роспечатью субсидий и за свой счет.

Таким образом, по мнению Минкомсвязи России, общий целевой показатель произведенных и транслированных скрытых субтитров составил 3000 часов.

,4 Значения показателей (индикаторов) Программы определены в результате проведенного Минздравсоцразвития России в 2011 году репрезентативного социологического исследования на тему оценки инвалидами состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. Исследование проходило в четырех субъектах Российской Федерации: в Республике Татарстан, Саратовской, Тверской и Самарской областях.

# Endnotes

## - Значения целевых показателей пилотных проектов Программы.